## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 |  |  |  |  | по ОКПО | [8 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 |  |  |  |  | по ОКПО | [8 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 29478604
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 |  |  |  |  | по ОКПО | [8 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 01140469
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | [8 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [13 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [13 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[5 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
о стоимости выполненных работ и затрат в базовых и текущих ценах за Сентябрь 2020 г.
№№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
|  | С начала проведения работ |  | С начала года |  | В том числе: отчетный месяц
|  | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Август |  | Июль |  | Июнь |  |  | №4
1 | Всего работ и затрат , включаемых в стоимость работ | 7833715 | 36770692.21 | 7833715 | 36770692.21 | 1232140 | 6268019.63 | 1613327.58 | 7471074.77 | 1392634 | 5896690.41 | 3595613 | 17134907.4
в том числе:
2 | СМР | 7804418 | 36114130.08 | 7804418 | 36114130.08 | 1226712 | 6146353.45 | 1607040.98 | 7326015.1 | 1389383 | 5824213.39 | 3581282 | 16817548.14
3 | НДС - 20% |  | 7222826.02 |  | 7222826.02 |  | 1229270.69 |  | 1465203.02 |  | 1164842.68 |  | 3363509.63
4 | Итого СМР с НДС 20% |  | 43336956.1 |  | 43336956.1 |  | 7375624.14 |  | 8791218.12 |  | 6989056.07 |  | 20181057.77
5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие | 29297 | 656562.13 | 29297 | 656562.13 | 5428 | 121666.18 | 6287 | 145059.67 | 3251 | 72477.02 | 14331 | 317359.26
7 | НДС - 20% |  | 131312.42 |  | 131312.42 |  | 24333.24 |  | 29011.93 |  | 14495.4 |  | 63471.85
8 | Итого прочие с НДС 20% |  | 787874.55 |  | 787874.55 |  | 145999.42 |  | 174071.6 |  | 86972.42 |  | 380831.11
9 | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | НДС - 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Итого оборудование с НДС 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Всего работ и затрат облагаемых налогом |  | 36770692.21 |  | 36770692.21 |  | 6268019.63 |  | 7471074.77 |  | 5896690.41 |  | 17134907.4
13 | Итого НДС |  | 7354138.44 |  | 7354138.44 |  | 1253603.93 |  | 1494214.95 |  | 1179338.08 |  | 3426981.48
14 | ВСЕГО с НДС |  | 44124830.65 |  | 44124830.65 |  | 7521623.56 |  | 8965289.72 |  | 7076028.49 |  | 20561888.88
15 | Материал Подрядчика
16 | Оборудование Подрядчика | 532531 | 2380413.42 | 532531 | 2380413.42 | [6 empty] | 532531 | 2380413.42
17 | Удержания:
18 | Гарантийное удержание 2% | 0 | 735413.84 | 0 | 735413.84 | 0 | 125360.39
19 | НДС - 20% | 0 | 147082.77 | 0 | 147082.77 | 0 | 25072.08
20 | Итого гарангтийное удержание 2% с НДС 20% | 0 | 882496.61 | 0 | 882496.61 | 0 | 150432.47
21 | Всего удержания | - | 735413.84 | 0 | 735413.84 | 0 | 125360.39
22 | Итого НДС | - | 147082.77 | 0 | 147082.77 | 0 | 25072.08
23 | ВСЕГО удержаний с НДС 20% | - | 882496.61 | 0 | 882496.61 | 0 | 150432.47
24 | Всего к оплате | - | 36035278.37 | 0 | 36035278.37 | 0 | 6142659.24
25 | Итого НДС | - | 7207055.67 | 0 | 7207055.67 | 0 | 1228531.85
26 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС | - | 43242334.04 | 0 | 43242334.04 | 0 | 7371191.09
Подрядчик
| Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | К.В. Маслаков
М.П.
Субподрядчик
| Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Д.В. Алексеев
М.П.

## Реестр
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект", 101000, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1"
Субподрядчик: |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002"
Объект: Юго-западный участок третьего пересадочного контура, ст. метро "Проспект вернадского" - ст. метро "Можайская" (ст. Аминьевское шоссе, Мичуренский проспект)
Контракт: №779-1119-ЗП-МИП1/Н 12.12.2019
РЕЕСТР №4
актов выполненных работ за Сентябрь 2020г.
№ п/п | № раздела | № сметы, чертежа | Наименование объектов строительства и работ | СМР |  |  | Обслуживающие процессы |  |  | ВЗиС |  |  | Материалы |  | Прочие (К=1,15 к ЗП и ЗПМ - Распоряжение №761-РП от 23.12.15) |  |  | Всего |  |  | Давальческий материал | Давальческое оборудование | Производитель работ
|  |  |  | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
1 | 1_11.1 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 | Рег. № 48493-ТПК_5-0575-Р-ССР2 | 8730.17 | 53924.09 | 49879.78 | [6 empty] | 8590.37 | 51345.95 | 6.46 | 156.43 | 144.7 | 8736.63 | 54080.52 | 50024.48 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 4251033.14 | 6100518.1737 | 6121321.83 | 15821383.14 | 32294256.28
2 | 2_11.3 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К | Рег. № 48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм.1.1 | 72928.38 | 757512.35 | 700698.92 | [6 empty] | 37520.29 | 266319.68 | 1117.14 | 27068.41 | 25038.28 | 74045.52 | 784580.76 | 725737.2 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 2016986.49 | 1370556.592 | 236248.72 | 852644.12 | 4476435.92
3 | 3_11.4 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К | Рег. № 48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм.1.1 | 13773.55 | 86939.49 | 80419.03 | [6 empty] | 12587.75 | 65100.1 | 54.59 | 1322.7 | 1223.5 | 13828.14 | 88262.19 | 81642.53 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
4 | 4_11.5 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1 | Рег. № 48809-ТПК_5-0673-Р-ССР2 | 136953.77 | 713095.24 | 659613.1 | [6 empty] | 123658.09 | 470519.37 | 625.37 | 15152.79 | 14016.33 | 137579.14 | 728248.03 | 673629.43 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
5 | 5_11.21 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1 | Рег. № 48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2 | 579729.72 | 2290842.07 | 2119028.91 | [6 empty] | 555583.44 | 1850243.3 | 1109.03 | 26871.75 | 24856.37 | 580838.75 | 2317713.82 | 2143885.28 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
6 | 6_11.22 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1 | Рег. № 48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2 | 1729.92 | 12377.68 | 11449.35 | [6 empty] | 1550.9 | 9301.93 | 7.17 | 173.65 | 160.62 | 1737.09 | 12551.33 | 11609.97 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
7 | 7_11.23 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.3-СМ1К | Рег. № 48876-ТПК_5-0708-Р-ССР2-ИЗМ1.1 | 13923.54 | 105915.55 | 97971.88 | [6 empty] | 10208.93 | 35730.52 | 184.75 | 4476.43 | 4140.7 | 14108.29 | 110391.98 | 102112.58 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
8 | 8_11.24 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.5.4-ВК-СМ1 | Рег. № 48956-ТПК_5-0781-Р-ССР2 | 112312.15 | 596752.92 | 551996.45 | [6 empty] | 99741.49 | 370061.78 | 558.07 | 13521.94 | 12507.8 | 112870.22 | 610274.86 | 564504.25 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
9 | 9_11.25 | Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | Рег. № 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм1.1 | 56033.18 | 437710.9 | 404882.58 | [6 empty] | 44547.29 | 230008.6 | 533.75 | 12932.71 | 11962.76 | 56566.93 | 450643.61 | 416845.34 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
10 | 10_11.26 | Локальная смета №11-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | Рег. № 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм1.1 | 230597.44 | 1589636.16 | 1470413.45 | [6 empty] | 204866.01 | 1108519.47 | 1232.12 | 29854.19 | 27615.12 | 231829.56 | 1619490.35 | 1498028.57 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
|  |  | Всего по акту №2 за июль месяц | 1226711.82 | 6644706.45 | 6146353.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098854.56 | 4457150.7 | 5428.45 | 131531 | 121666.18 | 1232140.27 | 6776237.45 | 6268019.63 | 0 | 0
|  |  | СМР | 1226711.82 | 6644706.45 | 6146353.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1226711.82 | 6644706.45 | 6146353.45 | 0 | 0
|  |  | Материалы | [9 empty] | 1098854.56 | 4457150.7
|  |  | ПНР | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие затраты | [11 empty] | 5428.45 | 131531 | 121666.18 | 5428.45 | 131531 | 121666.18
|  |  | ИТОГО | 1226711.82 | 6644706.45 | 6146353.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098854.56 | 4457150.7 | 5428.45 | 131531 | 121666.18 | 1232140.27 | 6776237.45 | 6268019.63 | 0 | 0
| Субподрядчик: |  | Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | [11 empty] | /Д.В. Алексеев/

## 1_11.1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [19 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 4 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 1/11.1
Раздел: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [26 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1
Рег. № 48493-ТПК_5-0575-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
1 | 12 | 3.16-3-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.02592 | [9 empty] | 32.24 | 624.89 | 24.24 | 281.2 | 1.89 | 41.09
|  |  | ЗП |  |  | 558.44 | *1,67 | 1.067 | 25.79 | 24.23 | 624.89 | [9 empty] | 25.79
|  |  | ЭМ |  |  | 97.03 | 0 | 1.067 | 2.68 | 10.07 | 26.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | 0 | 1.067 | 0.65 | 24.23 | 15.64 | [9 empty] | 0.65
|  |  | МР |  |  | 681.49 | 0 | 1 | 17.66 | 4.6 | 81.24
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 32.24 | 100 | 624.89
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 24.24 | 45 | 281.2
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.14 | 157 | 24.56
|  |  | ЗТР | чел-ч | 48.1 |  | 0 | 1.067 | 1.33
[8 empty] | 103.75 |  | 1663.66 |  |  | 103.75 | 1663.66 | [7 empty] | 103.75 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.43 | 24.23 | 10.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.43 | 24.23 | 10.53 | [9 empty] | 0.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.75 | 157 | 16.53
[8 empty] | 1.18 |  | 27.06 |  |  | 1.18 | 27.06 | [7 empty] | 1.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 104.93 |  | 1690.72
2 | 13 | МКЭ-33-1820/8-2 от 16.11.2018г. | Угольник чугунный оцинкованный 90°-2-Ц-50 ГОСТ 8946-75, масса 0,790 кг Базисная стоимость: 26,18 = [143,22 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 32 | 26.18 | 1.02 | 1 | 837.76 | 5.58 | 4674.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 837.76 |  | 4674.7 |  |  | 837.76 | 4674.7 | [7 empty] | 837.76 | 0 | 0 | 0
3 | 14 | 1.12-8-24 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Муфты чугунные, диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 32 | 17.82 | 0 | 1 | 570.24 | 7.33 | 4179.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 570.24 |  | 4179.86 |  |  | 570.24 | 4179.86 | [7 empty] | 570.24 | 0 | 0 | 0
4 | 19 | 3.16-3-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.0156 | [9 empty] | 19.4 | 376.05 | 14.59 | 169.22 | 1.14 | 24.73
|  |  | ЗП |  |  | 558.44 | *1,67 | 1.067 | 15.52 | 24.23 | 376.05 | [9 empty] | 15.52
|  |  | ЭМ |  |  | 97.03 | 0 | 1.067 | 1.62 | 10.07 | 16.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | 0 | 1.067 | 0.39 | 24.23 | 9.41 | [9 empty] | 0.39
|  |  | МР |  |  | 681.49 | 0 | 1 | 10.63 | 4.6 | 48.9
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 19.4 | 100 | 376.05
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 14.59 | 45 | 169.22
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.68 | 157 | 14.78
|  |  | ЗТР | чел-ч | 48.1 |  | 0 | 1.067 | 0.8
[8 empty] | 62.44 |  | 1001.27 |  |  | 62.44 | 1001.27 | [7 empty] | 62.44 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.26 | 24.23 | 6.34
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.26 | 24.23 | 6.34 | [9 empty] | 0.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.46 | 157 | 9.95
[8 empty] | 0.72 |  | 16.29 |  |  | 0.72 | 16.29 | [7 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 63.16 |  | 1017.56
5 | 20 | МКЭ-33-168/8-5 от 14.09.2018г. | Угольник проходной из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой и цинковым покрытием 90°-1-Ц-20 ГОСТ 8946-75, масса без покрытия не более 0,146 кг Базисная стоимость: 23,58 = [129 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 96 | 23.58 | 1.02 | 1 | 2263.74 | 5.58 | 12631.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2263.74 |  | 12631.68 |  |  | 2263.74 | 12631.68 | [7 empty] | 2263.74 | 0 | 0 | 0
6 | 21 | 1.12-8-24 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Муфты чугунные, диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 96 | 17.82 | 0 | 1 | 1710.72 | 7.33 | 12539.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1710.72 |  | 12539.58 |  |  | 1710.72 | 12539.58 | [7 empty] | 1710.72 | 0 | 0 | 0
7 | 24 | 1.12-7-98 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1.2 | 451.61 | 0 | 1 | 541.93 | 3.41 | 1847.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 541.93 |  | 1847.98 |  |  | 541.93 | 1847.98 | [7 empty] | 541.93 | 0 | 0 | 0
8 | 28 | 1.12-8-24 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Муфты чугунные, диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 20 | 17.82 | 0 | 1 | 356.4 | 7.33 | 2612.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 356.4 |  | 2612.41 |  |  | 356.4 | 2612.41 | [7 empty] | 356.4 | 0 | 0 | 0
9 | 29 | МКЭ-33-1982/7-1 от 09.11.2017г. | Тройник переходной 89x4-57x4 мм из коррозионно-стойкой стали 12х18Н10Т, геометрия по ГОСТ 17376-2001, вес 0,9 кг | шт. | 12 | 190.11 | 1.02 | 1 | 2281.29 | 5.58 | 12729.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2281.29 |  | 12729.6 |  |  | 2281.29 | 12729.6 | [7 empty] | 2281.29 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т | [7 empty] | 8730.17 |  | 53924.09 | [17 empty] | Итого по разделу: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод. | [7 empty] | 8730.17 |  | 53924.09 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 8590.37 |  | 51345.95
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 1.73 |  | 41.92
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 41.31 |  | 1000.94
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 51.64 |  | 1000.94
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 38.83 |  | 450.42
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 8730.17 |  | 53924.09 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 8730.17 |  | 53924.09
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 43.04 |  | 1042.86 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 8590.37 |  | 51345.95 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 6.46 |  | 156.43 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 8736.63 |  | 54080.52 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 8719.69 |  | 49879.78 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 8719.69 |  | 49879.78
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 39.81 |  | 964.65 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 8590.37 |  | 47495
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 5.97 |  | 144.7 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 8725.66 |  | 50024.48 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 8725.66 |  | 50024.48
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 8719.69 |  | 49879.78
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 5.97 |  | 144.7
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 2_11.3
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-08 | 2020-06-30 | 01.06.2020 | 30.06.2020
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 2/11.3
Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [26 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К
Рег. № 48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм.1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: Водоотвод напорный (К2Н)
1 | 388 | 3.16-9-7 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 1.98 | [9 empty] | 9026.66 | 174972.83 | 6788.05 | 78737.77 | 396.03 | 8608.7
|  |  | ЗП |  |  | 2046.78 | *1,67 | 1.067 | 7221.33 | 24.23 | 174972.83 | [9 empty] | 7221.33
|  |  | ЭМ |  |  | 393.06 | 0 | 1.067 | 830.4 | 8.61 | 7149.76
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 | 0 | 1.067 | 135.51 | 24.23 | 3283.43 | [9 empty] | 135.51
|  |  | МР |  |  | 5583.75 | 0 | 1 | 11055.83 | 4.03 | 44554.99
2 | 388,1 | 1.12-6-206 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 184.29 | 139.91 |  | 1 | 25784.01 | 8.41 | 216843.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25784.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 9026.66 | 100 | 174972.83
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 6788.05 | 45 | 78737.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 237.15 | 157 | 5154.98
|  |  | ЗТР | чел-ч | 166 |  | 0 | 1.067 | 350.7
[8 empty] | 60943.43 |  | 702386.68 |  |  | 60943.43 | 702386.68 | [7 empty] | 35159.42 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 90.79 | 24.23 | 2199.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 90.79 | 24.23 | 2199.82 | [9 empty] | 90.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 158.88 | 157 | 3453.72
[8 empty] | 249.67 |  | 5653.54 |  |  | 249.67 | 5653.54 | [7 empty] | 249.67 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 61193.1 |  | 708040.22
3 | 393 | 1.12-11-9 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 4,5-5,0, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 15 | 174 | 0 | 1 | 2610 | 3.5 | 9135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2610 |  | 9135 |  |  | 2610 | 9135 | [7 empty] | 2610 | 0 | 0 | 0
4 | 394 | 1.12-11-9 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 4,5-5,0, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 18 | 174 | 0 | 1 | 3132 | 3.5 | 10962 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3132 |  | 10962 |  |  | 3132 | 10962 | [7 empty] | 3132 | 0 | 0 | 0
5 | 395 | 1.6-1-379 | Подвески пружинные, жесткие | т | 0.11 | 27687.1 | 0 | 1 | 3045.58 | 4.66 | 14192.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3045.58 |  | 14192.4 |  |  | 3045.58 | 14192.4 | [7 empty] | 3045.58 | 0 | 0 | 0
6 | 398 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.0679 | 12416.1 | 0 | 1 | 843.05 | 6.7 | 5648.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 843.05 |  | 5648.44 |  |  | 843.05 | 5648.44 | [7 empty] | 843.05 | 0 | 0 | 0
7 | 399 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 48 | 25.33 | 0 | 1 | 1215.84 | 5.69 | 6918.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1215.84 |  | 6918.13 |  |  | 1215.84 | 6918.13 | [7 empty] | 1215.84 | 0 | 0 | 0
8 | 401 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.01728 | 12416.1 | 0 | 1 | 214.55 | 6.7 | 1437.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 214.55 |  | 1437.49 |  |  | 214.55 | 1437.49 | [7 empty] | 214.55 | 0 | 0 | 0
9 | 402 | 1.1-1-2585 | Техпластина резиновая, марка ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм | кг | 7.56 | 15.03 | 0 | 1 | 113.63 | 3.94 | 447.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 113.63 |  | 447.7 |  |  | 113.63 | 447.7 | [7 empty] | 113.63 | 0 | 0 | 0
10 | 403 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 0.72 | 679.91 | 0 | 1 | 489.54 | 1.21 | 592.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 489.54 |  | 592.34 |  |  | 489.54 | 592.34 | [7 empty] | 489.54 | 0 | 0 | 0
11 | 404 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 0.72 | 98.74 | 0 | 1 | 71.09 | 1.95 | 138.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 71.09 |  | 138.63 |  |  | 71.09 | 138.63 | [7 empty] | 71.09 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Водоотвод напорный (К2Н) | [7 empty] | 72928.38 |  | 757512.35
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 72928.38 |  | 757512.35 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 37520.29 |  | 266319.68
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 226.3 |  | 5483.25
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 7221.33 |  | 174972.83
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 9026.66 |  | 174972.83
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 6788.05 |  | 78737.77
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 72928.38 |  | 757512.35 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 72928.38 |  | 757512.35
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 7447.63 |  | 180456.08 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 37520.29 |  | 266319.68 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 1117.14 |  | 27068.41 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 74045.52 |  | 784580.76 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 70272.77 |  | 700698.92 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 70272.77 |  | 700698.92
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 6889.06 |  | 166921.87 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 37520.29 |  | 246345.7
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 1033.36 |  | 25038.28 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 71306.13 |  | 725737.2 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 71306.13 |  | 725737.2
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 70272.77 |  | 700698.92
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 1033.36 |  | 25038.28
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 3_11.4
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-09 | 2020-06-30 | 01.06.2020 | 30.06.2020
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 3/11.4
Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [26 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К
Рег. № 48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм.1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
1 | 616 | 3.16-16-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм | 1 ШТ. | 4 | [9 empty] | 432.29 | 8379.46 | 325.08 | 3770.76 | 31.68 | 688.54
|  |  | ЗП |  |  | 48.52 | *1,67 | 1.067 | 345.83 | 24.23 | 8379.46 | [9 empty] | 345.83
|  |  | ЭМ |  |  | 10.23 | 0 | 1.067 | 43.66 | 10.2 | 445.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.54 | 0 | 1.067 | 10.84 | 24.23 | 262.57 | [9 empty] | 10.84
|  |  | МР |  |  | 90.94 | 0 | 1 | 363.76 | 4.29 | 1560.53
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 432.29 | 100 | 8379.46
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 325.08 | 45 | 3770.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.97 | 157 | 412.24
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.23 |  | 0 | 1.067 | 18.05
[8 empty] | 1529.59 |  | 22947.7 |  |  | 1529.59 | 22947.7 | [7 empty] | 1529.59 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.54 | )*(1.67-1) | 1.067 | 7.26 | 24.23 | 175.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.54 | )*(1.67-1) | 1.067 | 7.26 | 24.23 | 175.99 | [9 empty] | 7.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.71 | 157 | 276.3
[8 empty] | 19.97 |  | 452.29 |  |  | 19.97 | 452.29 | [7 empty] | 19.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1549.56 |  | 23399.99
2 | 617 | 1.12-9-9 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм | шт. | 8 | 229.84 | 0 | 1 | 1838.72 | 3.04 | 5589.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1838.72 |  | 5589.71 |  |  | 1838.72 | 5589.71 | [7 empty] | 1838.72 | 0 | 0 | 0
Подраздел: ОБОРУДОВАНИЕ
3 | 698 | МКЭ-832/6-1 от 07.04.2016 | Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.150.16 ф/ф Тмах=120С Ду 150 Ру 16 корпус чугун GGG40 ГРАНАР, расчетный вес 38,35 кг Базисная стоимость: 2 596,32 = [14 203,38 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 2596.32 | 1.02 | 1 | 10385.27 | 5.58 | 57949.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10385.27 |  | 57949.79 |  |  | 10385.27 | 57949.79 | [7 empty] | 10385.27 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | 10385.27 |  | 57949.79
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Местная водоотливная установка МВУ (пом.4.26). Водоотвод напорный К2Н | [7 empty] | 13773.55 |  | 86939.49 | [17 empty] | Итого по разделу: Местная водоотливная установка МВУ (пом.4.26). Водоотвод напорный К2Н
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 13773.55 |  | 86939.49 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 12587.75 |  | 65100.1
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 18.1 |  | 438.56
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 345.83 |  | 8379.46
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 432.29 |  | 8379.46
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 325.08 |  | 3770.76
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 13773.55 |  | 86939.49 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 13773.55 |  | 86939.49
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 363.93 |  | 8818.02 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 12587.75 |  | 65100.1 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 54.59 |  | 1322.7 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 13828.14 |  | 88262.19 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 13684.62 |  | 80419.03 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 13684.62 |  | 80419.03
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 336.64 |  | 8156.67 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 12587.75 |  | 60217.59
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 50.5 |  | 1223.5 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 13735.12 |  | 81642.53 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 13735.12 |  | 81642.53
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 13684.62 |  | 80419.03
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 50.5 |  | 1223.5
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 4_11.5
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-13 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 4/11.5
"Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [26 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1
Рег. № 48809-ТПК_5-0673-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
1 | 23 | 3.16-9-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 1.7556 | [9 empty] | 3577.76 | 69351.33 | 2690.48 | 31208.1 | 169.87 | 3692.66
|  |  | ЗП |  |  | 914.95 | )*1,67 | 1.067 | 2862.21 | 24.23 | 69351.33 | [9 empty] | 2862.21
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 | 0 | 1.067 | 408.63 | 8.22 | 3358.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | 0 | 1.067 | 58.13 | 24.23 | 1408.39 | [9 empty] | 58.13
|  |  | МР |  |  | 51.59 | 0 | 1 | 90.57 | 5.58 | 505.39
2 | 23,1 | 1.12-7-128 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 175.559 | 575.89 |  | 1 | 101102.67 | 3.46 | 349815.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101102.67 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 3577.76 | 100 | 69351.33
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 2690.48 | 45 | 31208.1
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 101.72 | 157 | 2211.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  | 0 | 1.067 | 135.81
[8 empty] | 110834.04 |  | 525801.46 |  |  | 110834.04 | 525801.46 | [7 empty] | 9731.37 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 38.94 | 24.23 | 943.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 38.94 | 24.23 | 943.62 | [9 empty] | 38.94
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 68.15 | 157 | 1481.48
[8 empty] | 107.09 |  | 2425.1 |  |  | 107.09 | 2425.1 | [7 empty] | 107.09 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 110941.13 |  | 528226.56
3 | 35 | 3.16-9-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.022 | [9 empty] | 40.5 | 785.16 | 30.46 | 353.32 | 1.35 | 29.12
|  |  | ЗП |  |  | 826.61 | )*1,67 | 1.067 | 32.4 | 24.23 | 785.16 | [9 empty] | 32.4
|  |  | ЭМ |  |  | 147.1 | 0 | 1.067 | 3.45 | 8.04 | 27.76
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.53 | 0 | 1.067 | 0.46 | 24.23 | 11.11 | [9 empty] | 0.46
|  |  | МР |  |  | 41.86 | 0 | 1 | 0.92 | 5.58 | 5.14
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 40.5 | 100 | 785.16
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 30.46 | 45 | 353.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.81 | 157 | 17.44
|  |  | ЗТР | чел-ч | 65.5 |  | 0 | 1.067 | 1.54
[8 empty] | 108.54 |  | 1973.98 |  |  | 108.54 | 1973.98 | [7 empty] | 108.54 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.31 | 24.23 | 7.44
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.31 | 24.23 | 7.44 | [9 empty] | 0.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.54 | 157 | 11.68
[8 empty] | 0.85 |  | 19.12 |  |  | 0.85 | 19.12 | [7 empty] | 0.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 109.39 |  | 1993.1
4 | 36 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.2 | 451.61 | 0 | 1 | 993.54 | 3.41 | 3387.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 993.54 |  | 3387.98 |  |  | 993.54 | 3387.98 | [7 empty] | 993.54 | 0 | 0 | 0
5 | 44 | МКЭ-33-117/8-1 от 07.02.2018г. | Тройник Дн 76х6 равнопроходной, цельнотянутый из нержавеющей стали 12х18н10т, геометрия по ГОСТ 17376-2001, расчетный вес 3,7 кг Базисная стоимость: 200,00 = [1 094,1 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 10 | 200 | 1.02 | 1 | 1999.97 | 5.58 | 11159.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1999.97 |  | 11159.82 |  |  | 1999.97 | 11159.82 | [7 empty] | 1999.97 | 0 | 0 | 0
6 | 46 | МКЭ-33-1949/7-1 от 25.10.2017г. | Тройник переходной из стали 12х18Н10Т O76Х4-57х4 геометрия по ГОСТ 17376-2001, вес 0,8 кг Базисная стоимость: 195,96 = [1 072,03 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 16 | 195.96 | 1.02 | 1 | 3135.4 | 5.58 | 17495.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3135.4 |  | 17495.53 |  |  | 3135.4 | 17495.53 | [7 empty] | 3135.4 | 0 | 0 | 0
7 | 48 | МКЭ-33-699/7-1 от 25.10.2017г. | Отвод стальной, крутоизогнутый, 90°, Ду 65, 90-76х3,5, ст.12х18х10т, ГОСТ 17375, вес 1,00 кг Базисная стоимость: 129,57 = [708,82 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 36 | 129.2 | 1.02 | 1 | 4651.33 | 5.58 | 25954.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4651.33 |  | 25954.43 |  |  | 4651.33 | 25954.43 | [7 empty] | 4651.33 | 0 | 0 | 0
8 | 50 | МКЭ-33-2289/6-9 от 08.12.2016г. | Переход 76x4-57x4 мм из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т геометрия по ГОСТ 17378-2001 Базисная стоимость: 63,75 = [348,76 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 63.2 | 1.02 | 1 | 252.81 | 5.58 | 1410.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 252.81 |  | 1410.7 |  |  | 252.81 | 1410.7 | [7 empty] | 252.81 | 0 | 0 | 0
9 | 67 | 3.13-11-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.0834 | [9 empty] | 9.26 | 181.58 | 6.79 | 87.58 | 1.14 | 24.63
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*2)*1,67 | 1.047 | 8.82 | 24.23 | 213.62 | [9 empty] | 8.82
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 3.91 | 6.42 | 25.1
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.39 | 24.23 | 9.4 | [9 empty] | 0.39
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 3.36 | 7.86 | 26.43
10 | 67,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 3.0024 | 47.9 | к нр *2 | 1 | 143.81 | 2.66 | 382.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143.81 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 9.26 | 85 | 181.58
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 6.79 | 41 | 87.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.68 | 157 | 14.75
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 0.44
[8 empty] | 176.63 |  | 931.61 |  |  | 176.63 | 931.61 | [7 empty] | 32.82 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.26 | 24.23 | 6.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.26 | 24.23 | 6.29 | [9 empty] | 0.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.46 | 157 | 9.88
[8 empty] | 0.72 |  | 16.17 |  |  | 0.72 | 16.17 | [7 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 177.35 |  | 947.78
11 | 68 | 1.6-1-295 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл.детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобл. толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.34 | 15808.26 | 0 | 1 | 5374.81 | 4.02 | 21606.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5374.81 |  | 21606.73 |  |  | 5374.81 | 21606.73 | [7 empty] | 5374.81 | 0 | 0 | 0
12 | 69 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.19 | 12416.1 | 0 | 1 | 2359.06 | 6.7 | 15805.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2359.06 |  | 15805.7 |  |  | 2359.06 | 15805.7 | [7 empty] | 2359.06 | 0 | 0 | 0
13 | 70 | 3.9-72-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка распорных анкеров в готовые отверстия | 100 шт. | 3.3 | [9 empty] | 1015.19 | 19791.47 | 1225.22 | 14136.77 | 0.63 | 13.67
|  |  | ЗП |  |  | 194.79 | )*1,67 | 1.087 | 1166.88 | 24.23 | 28273.53 | [9 empty] | 1166.88
|  |  | ЭМ |  |  | 0.3 | 0 | 1.087 | 1.08 | 9.3 | 10.01
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 | 0 | 1.087 | 0.22 | 24.23 | 5.22 | [9 empty] | 0.22
14 | 70,1 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 79 | 25.33 |  | 1 | 2001.07 | 5.69 | 11386.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2001.07 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 87 |  |  |  | 1015.19 | 70 | 19791.47
|  |  | СП от ЗП | % | 105 |  |  |  | 1225.22 | 50 | 14136.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.38 | 157 | 8.19
|  |  | ЗТР | чел-ч | 13.4 |  | 0 | 1.087 | 48.07
[8 empty] | 5409.82 |  | 73606.06 |  |  | 5409.82 | 73606.06 | [7 empty] | 3408.75 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.14 | 24.23 | 3.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.14 | 24.23 | 3.49 | [9 empty] | 0.14
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.25 | 157 | 5.48
[8 empty] | 0.39 |  | 8.97 |  |  | 0.39 | 8.97 | [7 empty] | 0.39 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5410.21 |  | 73615.03
15 | 71 | 1.7-5-240 | Анкер-гильза распорный из оцинкованной стали, с шестигранной головкой, установка в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм | 100 шт. | 2.51 | 617.04 | 0 | 1 | 1548.77 | 7.42 | 11491.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1548.77 |  | 11491.88 |  |  | 1548.77 | 11491.88 | [7 empty] | 1548.77 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1) | [7 empty] | 136953.77 |  | 713095.24 | [17 empty] | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 136953.77 |  | 713095.24 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 123658.09 |  | 470519.37
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 98.85 |  | 2394.96
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4070.31 |  | 98623.64
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4642.71 |  | 90109.54
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3952.95 |  | 45785.77
Итого по акту: 12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1 Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 136953.77 |  | 713095.24 | [17 empty] | Итого по акту: 12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1 Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 136953.77 |  | 713095.24 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 136953.77 |  | 713095.24
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4169.16 |  | 101018.6 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 123658.09 |  | 470519.37 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 625.37 |  | 15152.79 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 137579.14 |  | 728248.03 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 135956.59 |  | 659613.1 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 135956.59 |  | 659613.1
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3856.47 |  | 93442.21 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 123658.09 |  | 435230.42
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 578.47 |  | 14016.33 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 136535.06 |  | 673629.43 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 136535.06 |  | 673629.43
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 135956.59 |  | 659613.1
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 578.47 |  | 14016.33
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 5_11.21
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 5/11.21
"Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года | [11 empty] | зачем 13 сборник? | [14 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1
Рег. № 48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [26 empty] | Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
1 | 35 | 3.16-10-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.69 | [9 empty] | 3408.6 | 66072.3 | 2563.27 | 29732.54 | 163.52 | 3554.56
|  |  | ЗП |  |  | 905.52 | )*1,67 | 1.067 | 2726.88 | 24.23 | 66072.24 | [9 empty] | 2726.88
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 393.36 | 8.22 | 3233.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 55.95 | 24.23 | 1355.77 | [9 empty] | 55.95
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 87.19 | 5.58 | 486.5
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 3408.6 | 100 | 66072.24
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 2563.27 | 45 | 29732.51
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 97.91 | 157 | 2128.56
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 130.73
[8 empty] | 9277.21 |  | 167725.44 |  |  | 9277.21 | 167725.44 | [7 empty] | 9277.21 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 37.49 | 24.23 | 908.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 37.49 | 24.23 | 908.37 | [9 empty] | 37.49
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 65.61 | 157 | 1426.14
[8 empty] | 103.1 |  | 2334.51 |  |  | 103.1 | 2334.51 | [7 empty] | 103.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 9380.31 |  | 170059.95
2 | 36 | 1.12-7-138 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 169 | 1286.57 |  | 1 | 217430.33 | 3.31 | 719694.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 217430.33 |  | 719694.39 |  |  | 217430.33 | 719694.39 | [7 empty] | 217430.33 | 0 | 0 | 0
3 | 54 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 9.64 | 20.89 |  | 1 | 201.38 | 12.53 | 2523.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 201.38 |  | 2523.29 |  |  | 201.38 | 2523.29 | [7 empty] | 201.38 | 0 | 0 | 0
4 | 55 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 2.824 | 679.91 |  | 1 | 1920.07 | 1.21 | 2323.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1920.07 |  | 2323.28 |  |  | 1920.07 | 2323.28 | [7 empty] | 1920.07 | 0 | 0 | 0
5 | 56 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 1.376 | 98.74 |  | 1 | 135.87 | 1.95 | 264.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 135.87 |  | 264.94 |  |  | 135.87 | 264.94 | [7 empty] | 135.87 | 0 | 0 | 0
6 | 66 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 20.24 | 20.89 |  | 1 | 422.81 | 12.53 | 5297.85 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 422.81 |  | 5297.85 |  |  | 422.81 | 5297.85 | [7 empty] | 422.81 | 0 | 0 | 0
7 | 67 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 7.36 | 679.91 |  | 1 | 5004.14 | 1.21 | 6055.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5004.14 |  | 6055.01 |  |  | 5004.14 | 6055.01 | [7 empty] | 5004.14 | 0 | 0 | 0
8 | 68 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 3.68 | 98.74 |  | 1 | 363.36 | 1.95 | 708.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 363.36 |  | 708.56 |  |  | 363.36 | 708.56 | [7 empty] | 363.36 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [7 empty] | 234858.27 |  | 906927.27 | [17 empty] | Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [26 empty] | Раздел: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
9 | 92 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 | 451.61 |  | 1 | 451.61 | 3.41 | 1539.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 451.61 |  | 1539.99 |  |  | 451.61 | 1539.99 | [7 empty] | 451.61 | 0 | 0 | 0
10 | 99 | 1.12-7-62 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1 | 153.78 |  | 1 | 153.78 | 3.44 | 529 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 153.78 |  | 529 |  |  | 153.78 | 529 | [7 empty] | 153.78 | 0 | 0 | 0
11 | 105 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим.) | м | 0.2 | 451.61 |  | 1 | 90.32 | 3.41 | 308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 90.32 |  | 308 |  |  | 90.32 | 308 | [7 empty] | 90.32 | 0 | 0 | 0
12 | 114 | 3.16-10-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 2.39 | [9 empty] | 4820.44 | 93439.36 | 3624.97 | 42047.71 | 231.26 | 5027.12
|  |  | ЗП |  |  | 905.52 | )*1,67 | 1.067 | 3856.35 | 24.23 | 93439.45 | [9 empty] | 3856.35
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 556.29 | 8.22 | 4572.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 79.13 | 24.23 | 1917.34 | [9 empty] | 79.13
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 123.3 | 5.58 | 688.01
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 4820.44 | 100 | 93439.45
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 3624.97 | 45 | 42047.75
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 138.46 | 157 | 3010.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 184.88
[8 empty] | 13119.81 |  | 237197.55 |  |  | 13119.81 | 237197.55 | [7 empty] | 13119.81 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 53.02 | 24.23 | 1284.61
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 53.02 | 24.23 | 1284.61 | [9 empty] | 53.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 92.79 | 157 | 2016.84
[8 empty] | 145.81 |  | 3301.45 |  |  | 145.81 | 3301.45 | [7 empty] | 145.81 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 13265.62 |  | 240499
13 | 115 | 1.12-7-138 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 239 | 1286.57 |  | 1 | 307490.23 | 3.31 | 1017792.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 307490.23 |  | 1017792.66 |  |  | 307490.23 | 1017792.66 | [7 empty] | 307490.23 | 0 | 0 | 0
14 | 127 | 3.13-11-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 (в 2 слоя) | 100 м2 | 0.103 | [9 empty] | 11.43 | 224.28 | 8.39 | 108.18 | 1.4 | 30.43
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*1,67)*2 | 1.047 | 10.89 | 24.23 | 263.83 | [9 empty] | 10.89
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 4.83 | 6.42 | 30.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.48 | 24.23 | 11.6 | [9 empty] | 0.48
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 4.15 | 7.86 | 32.64
15 | 127.1 | 1.1-1-413 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 3.708 | 47.9 | к нр )*2 | 1 | 177.61 | 2.66 | 472.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.61 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 11.43 | 85 | 224.26
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 8.39 | 41 | 108.17
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.84 | 157 | 18.21
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 0.55
[8 empty] | 218.14 |  | 1150.55 |  |  | 218.14 | 1150.55 | [7 empty] | 40.53 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.32 | 24.23 | 7.77
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.32 | 24.23 | 7.77 | [9 empty] | 0.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.56 | 157 | 12.2
[8 empty] | 0.88 |  | 19.97 |  |  | 0.88 | 19.97 | [7 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 219.02 |  | 1170.52
16 | 129 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.42849 | 12416.1 |  | 1 | 5320.17 | 6.7 | 35645.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5320.17 |  | 35645.17 |  |  | 5320.17 | 35645.17 | [7 empty] | 5320.17 | 0 | 0 | 0
17 | 130 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 21.87 | 20.89 |  | 1 | 456.86 | 12.53 | 5724.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 456.86 |  | 5724.51 |  |  | 456.86 | 5724.51 | [7 empty] | 456.86 | 0 | 0 | 0
18 | 131 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 6.48 | 679.91 |  | 1 | 4405.82 | 1.21 | 5331.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4405.82 |  | 5331.04 |  |  | 4405.82 | 5331.04 | [7 empty] | 4405.82 | 0 | 0 | 0
19 | 132 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 1.62 | 98.74 |  | 1 | 159.96 | 1.95 | 311.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 159.96 |  | 311.92 |  |  | 159.96 | 311.92 | [7 empty] | 159.96 | 0 | 0 | 0
20 | 133 | 3.9-72-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка распорных анкеров в готовые отверстия | 100 шт. | 1.62 | [9 empty] | 498.36 | 9715.77 | 601.47 | 6939.84 | 0.32 | 6.85
|  |  | ЗП |  |  | 194.79 | )*1,67 | 1.087 | 572.83 | 24.23 | 13879.67 | [9 empty] | 572.83
|  |  | ЭМ |  |  | 0.3 |  | 1.087 | 0.53 | 9.3 | 4.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 |  | 1.087 | 0.11 | 24.23 | 2.64 | [9 empty] | 0.11
|  |  | НР от ЗП | % | 87 |  |  |  | 498.36 | 70 | 9715.77
|  |  | СП от ЗП | % | 105 |  |  |  | 601.47 | 50 | 6939.84
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.2 | 157 | 4.15
|  |  | ЗТР | чел-ч | 13.4 |  |  | 1.087 | 23.6
[8 empty] | 1673.39 |  | 30544.34 |  |  | 1673.39 | 30544.34 | [7 empty] | 1673.39 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.07 | 24.23 | 1.72
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.07 | 24.23 | 1.72 | [9 empty] | 0.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.12 | 157 | 2.7
[8 empty] | 0.19 |  | 4.42 |  |  | 0.19 | 4.42 | [7 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1673.58 |  | 30548.76
21 | 134 | 1.7-5-237 | Анкер клиновый, из нержавеющей стали, для установки в бетон и природный камень, BZ 8-10/75 HCR | шт. | 162 | 69.04 |  | 1 | 11184.48 | 3.98 | 44514.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11184.48 |  | 44514.23 |  |  | 11184.48 | 44514.23 | [7 empty] | 11184.48 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [7 empty] | 344871.45 |  | 1383914.8 | [17 empty] | Итого по разделу: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: 0 | [7 empty] | 579729.72 |  | 2290842.07
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 555583.44 |  | 1850243.3
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 226.57 |  | 5489.78
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 7166.95 |  | 173655.19
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 8738.83 |  | 169451.71
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 6798.1 |  | 78828.27
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 579729.72 |  | 2290842.07 | приводите акт в соответствие с ГП
|  |  | СМР | [5 empty] | 579729.72 |  | 2290842.07
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 7393.52 |  | 179144.97
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 555583.44 |  | 1850243.3
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 1109.03 |  | 26871.75
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 580838.75 |  | 2317713.82
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 577918.75 |  | 2119028.91
|  |  | СМР | [5 empty] | 577918.75 |  | 2119028.91
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 6839.01 |  | 165709.1
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 555583.44 |  | 1711475.05
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 1025.85 |  | 24856.37
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 578944.6 |  | 2143885.28
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 578944.6 |  | 2143885.28
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 577918.75 |  | 2119028.91
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 1025.85 |  | 24856.37
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 6_11.22
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [24 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [24 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-12 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 6/11.22
"Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [11 empty] | ? | [15 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1
Рег. № 48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [27 empty] | Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
1 | 44 | 3.22-28-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100 мм-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.003 | [10 empty] | 31.48 | 607.93 | 26.75 | 303.97 | 21.67 | 470.95
|  |  | ЗП |  |  | 4427.83 | )*1,67 | 1.067 | 23.67 | 24.23 | 573.52 | [10 empty] | 23.67
|  |  | ЭМ |  |  | 10124.38 | 0 | 1.067 | 32.41 | 9.15 | 296.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2315.95 | 0 | 1.067 | 7.41 | 24.23 | 179.62 | [10 empty] | 7.41
|  |  | МР |  |  | 647.26 | 0 | 1.003 | 1.95 | 12.21 | 23.78
|  |  | НР от ЗП | % | 133 |  |  |  | 31.48 | 106 | 607.93
|  |  | СП от ЗП | % | 113 |  |  |  | 26.75 | 53 | 303.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.97 | 157 | 282
|  |  | ЗТР | чел-ч | 312.7 |  | 0 | 1.067 | 1
[8 empty] | 129.23 |  | 2087.73 |  |  |  | 129.23 | 2087.73 | [7 empty] | 129.23 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2315.95 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.97 | 24.23 | 120.35
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2315.95 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.97 | 24.23 | 120.35 | [10 empty] | 4.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.7 | 157 | 188.95
[8 empty] | 13.67 |  | 309.3 |  |  |  | 13.67 | 309.3 | [7 empty] | 13.67 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 142.9 |  | 2397.03
2 | 47 | МКЭ-33-1163/7-1 от 27.06.2017 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ СВАРНОЙ ИЗ СТАЛИ 08Х18Н10Т, ДИАМЕТР 89Х3,5-57Х4ММ ГОСТ 17376-2001 | шт. | 2 | 318.66 | 1.02 | 1 | 637.31 | 5.58 | 3556.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 637.31 |  | 3556.17 |  |  |  | 637.31 | 3556.17 | [7 empty] | 637.31 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [7 empty] | 780.21 |  | 5953.2 | [18 empty] | Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [27 empty] | Раздел: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
3 | 95 | 1.12-10-23 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50 мм | КОМПЛЕКТ | 10 | 21.42 | 0 | 1 | 214.2 | 8.08 | 1730.74 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 214.2 |  | 1730.74 |  |  |  | 214.2 | 1730.74 | [7 empty] | 214.2 | 0 | 0 | 0
4 | 96 | 3.16-3-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.00936 | [10 empty] | 11.64 | 225.58 | 8.75 | 101.51 | 0.68 | 14.84
|  |  | ЗП |  |  | 558.44 | )*1,67 | 1.067 | 9.31 | 24.23 | 225.68 | [10 empty] | 9.31
|  |  | ЭМ |  |  | 97.03 | 0 | 1.067 | 0.97 | 10.07 | 9.76
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | 0 | 1.067 | 0.23 | 24.23 | 5.68 | [10 empty] | 0.23
|  |  | МР |  |  | 681.49 | 0 | 1 | 6.38 | 4.6 | 29.34
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 11.64 | 100 | 225.68
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 8.75 | 45 | 101.56
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.4 | 157 | 8.91
|  |  | ЗТР | чел-ч | 48.1 |  | 0 | 1.067 | 0.48
[8 empty] | 37.45 |  | 600.93 |  |  |  | 37.45 | 600.93 | [7 empty] | 37.45 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.16 | 24.23 | 3.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.16 | 24.23 | 3.8 | [10 empty] | 0.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.28 | 157 | 5.97
[8 empty] | 0.44 |  | 9.77 |  |  |  | 0.44 | 9.77 | [7 empty] | 0.44 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 37.89 |  | 610.7
5 | 97 | МКЭ-33-1820/8-2 от 16.11.2018 | УГОЛЬНИК ЧУГУННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 90°-2-Ц-50 ГОСТ 8946-75, МАССА 0,790 КГ | шт. | 13 | 26.18 | 1.02 | 1 | 340.34 | 5.58 | 1899.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 340.34 |  | 1899.1 |  |  |  | 340.34 | 1899.1 | [7 empty] | 340.34 | 0 | 0 | 0
6 | 105 | 3.16-3-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.00195 | [10 empty] | 2.43 | 47.01 | 1.82 | 21.15 | 0.14 | 3.05
|  |  | ЗП |  |  | 558.44 | )*1,67 | 1.067 | 1.94 | 24.23 | 47.02 | [10 empty] | 1.94
|  |  | ЭМ |  |  | 97.03 | 0 | 1.067 | 0.2 | 10.07 | 2.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | 0 | 1.067 | 0.05 | 24.23 | 1.19 | [10 empty] | 0.05
|  |  | МР |  |  | 681.49 | 0 | 1 | 1.33 | 4.6 | 6.11
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 2.43 | 100 | 47.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1.82 | 45 | 21.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.09 | 157 | 1.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 48.1 |  | 0 | 1.067 | 0.1
[8 empty] | 7.81 |  | 125.22 |  |  |  | 7.81 | 125.22 | [7 empty] | 7.81 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.79 | [10 empty] | 0.03
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.24
[8 empty] | 0.08 |  | 2.03 |  |  |  | 0.08 | 2.03 | [7 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 7.89 |  | 127.25
7 | 106 | МКЭ-33-168/8-5 от 14.09.2018 | УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 90°-1-Ц-20 ГОСТ 8946-75, МАССА БЕЗ ПОКРЫТИЯ НЕ БОЛЕЕ 0,146 КГ | шт. | 13 | 23.58 | 1.02 | 1 | 306.55 | 5.58 | 1710.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 306.55 |  | 1710.54 |  |  |  | 306.55 | 1710.54 | [7 empty] | 306.55 | 0 | 0 | 0
8 | 110 | 1.12-10-23 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50 мм | КОМПЛЕКТ | 2 | 21.42 | 0 | 1 | 42.84 | 8.08 | 346.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 42.84 |  | 346.15 |  |  |  | 42.84 | 346.15 | [7 empty] | 42.84 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [7 empty] | 949.71 |  | 6424.48 | [18 empty] | Итого по разделу: ТУПИК ЗА СТ."АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: 0 | [7 empty] | 1729.92 |  | 12377.68
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 1550.9 |  | 9301.93
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 12.85 |  | 311.43
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 34.92 |  | 846.22
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 45.55 |  | 880.63
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 37.32 |  | 426.69
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 1729.92 |  | 12377.68 | #REF! | приводите акт в соответствие с ГП
|  |  | СМР | [5 empty] | 1729.92 |  | 12377.68
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 47.77 |  | 1157.65 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 1550.9 |  | 9301.93 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 7.17 |  | 173.65 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1737.09 |  | 12551.33 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 1716.49 |  | 11449.35 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 1716.49 |  | 11449.35
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 44.19 |  | 1070.83 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 1550.9 |  | 8604.29
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 6.63 |  | 160.62 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1723.12 |  | 11609.97 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 1723.12 |  | 11609.97
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 1716.49 |  | 11449.35
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 6.63 |  | 160.62
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 7_11.23
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [22 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [22 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 04.09.2020 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 7/11.23
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы(не включая ТПП). Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Дымоудаление
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.3-СМ1К
Рег. № 48876-ТПК_5-0708-Р-ССР2-ИЗМ1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: Противодымная вентиляция
Подраздел: ПП2-7.1
1 | 182 | 3.20-1-15 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.525 | [8 empty] | 836.95 | 16223.44 | 629.39 | 7300.55 | 23.49 | 510.52
Объем: 0,525=(6,71+3,63+14,08+9,26+10,89+7,93)/100
|  |  | ЗП |  |  | 715.73 | )*1,67 | 1.067 | 669.56 | 24.23 | 16223.44 | [8 empty] | 669.56
|  |  | ЭМ |  |  | 74.38 | 0 | 1.067 | 41.67 | 8.53 | 355.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.35 | 0 | 1.067 | 8.03 | 24.23 | 194.67 | [8 empty] | 8.03
|  |  | МР |  |  | 516.49 | 0 | 1 | 271.16 | 3.83 | 1038.54
2 | 182,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 52.5 | 157.54 |  | 1 | 8270.85 | 3.07 | 25391.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8270.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 836.95 | 100 | 16223.44
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 629.39 | 45 | 7300.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 14.06 | 157 | 305.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 62.4 |  | 0 | 1.067 | 34.95
[8 empty] | 10733.64 |  | 66838.66 |  | 10733.64 | 66838.66 | [7 empty] | 2462.79 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.39 | 24.23 | 130.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.39 | 24.23 | 130.5 | [8 empty] | 5.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.43 | 157 | 204.89
[8 empty] | 14.82 |  | 335.39 |  | 14.82 | 335.39 | [7 empty] | 14.82 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 10748.46 |  | 67174.05
3 | 185 | 3.26-38-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами | 1 м2 поверхности | 54.01 | [8 empty] | 529.37 | 10339.77 | 394.32 | 5366.21 | 14.88 | 323.36
Объем: 54,01=9,71+25,67+18,63
|  |  | ЗП |  |  | 5.72 | )*1,67 | 1.047 | 540.17 | 24.23 | 13088.32 | [8 empty] | 540.17
|  |  | ЭМ |  |  | 0.46 | 0 | 1.047 | 26.01 | 9.22 | 239.81
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 | 0 | 1.047 | 5.09 | 24.23 | 123.34 | [8 empty] | 5.09
|  |  | МР |  |  | 0.12 | 0 | 1.019 | 6.6 | 5.58 | 36.83
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 529.37 | 79 | 10339.77
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 394.32 | 41 | 5366.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.91 | 157 | 193.65
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.44 |  | 0 | 1.047 | 24.88
[8 empty] | 1505.38 |  | 29264.59 |  | 1505.38 | 29264.59 | [7 empty] | 1505.38 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.41 | 24.23 | 82.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.41 | 24.23 | 82.62 | [8 empty] | 3.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.97 | 157 | 129.71
[8 empty] | 9.38 |  | 212.33 |  | 9.38 | 212.33 | [7 empty] | 9.38 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1514.76 |  | 29476.92
4 | 186 | МКЭ-33-235/8-1 от 12.03.2018г. | Покрытие комбинированное Изовент М на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава ПВК-2002, предел огнестойкости R45, ПТМ - 3,4 мм, толщина МБОР - 5 мм Базисная стоимость: 29,12 = [159,32 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 35.38 | 29.12 | 1.02 | 1 | 1030.37 | 5.58 | 5749.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 35,38=9,71+25,67
[8 empty] | 1030.37 |  | 5749.48 |  | 1030.37 | 5749.48 | [7 empty] | 1030.37 | 0 | 0 | 0
5 | 187 | МКЭ-33-355/9-1 от 21.03.2019г. | Покрытие комбинированное огнезащитное для воздуховодов Изовент ЕІ60, на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002, расход ПВК-2002 0,6 кг/м? Базисная стоимость: 33,81 = [184,98 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 18.63 | 33.81 | 1.02 | 1 | 629.95 | 5.58 | 3515.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 629.95 |  | 3515.1 |  | 629.95 | 3515.1 | [7 empty] | 629.95 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: ПП2-7.1 | [7 empty] | 13923.54 |  | 105915.55
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) | [6 empty] | 35730.52
|  |  | ЗП машинистов | [6 empty] | 531.13
|  |  | Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 29311.76
|  |  | Накладные расходы | [6 empty] | 26563.21
|  |  | Сметная прибыль | [6 empty] | 12666.76
Итого по разделу: Противодымная вентиляция | [7 empty] | 13923.54 |  | 105915.55
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы(не включая ТПП). Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Дымоудаление | [7 empty] | 13923.54 |  | 105915.55 | [16 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы(не включая ТПП). Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Дымоудаление
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 10208.93 |  | 35730.52
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 21.92 |  | 531.13
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 1209.73 |  | 29311.76
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 1366.32 |  | 26563.21
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1023.71 |  | 12666.76
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 13923.54 |  | 105915.55
|  |  | СМР | [5 empty] | 13923.54 |  | 105915.55
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1231.65 |  | 29842.89
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 10208.93 |  | 35730.52
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 184.75 |  | 4476.43
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 14108.29 |  | 110391.98
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 13644.94 |  | 97971.88
|  |  | СМР | [5 empty] | 13644.94 |  | 97971.88
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1139.28 |  | 27604.67
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 10208.93 |  | 33050.73
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 170.89 |  | 4140.7
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 13815.83 |  | 102112.58
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 13815.83 |  | 102112.58
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 13644.94 |  | 97971.88
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 170.89 |  | 4140.7
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 8_11.24
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-11 | 2020-06-30 | 01.06.2020 | 30.06.2020
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 8/11.24
Инженерные системы ТПП. Водоснабжение и водоотведение
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [26 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.5.4-ВК-СМ1
Рег. № 48956-ТПК_5-0781-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
1 | 1 | 3.16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 | [9 empty] | 70.59 | 1368.27 | 53.08 | 615.72 | 4.71 | 102.33
|  |  | ЗП |  |  | 31.69 | *1,67 | 1.067 | 56.47 | 24.23 | 1368.27 | [9 empty] | 56.47
|  |  | ЭМ |  |  | 8.85 | 0 | 1.067 | 9.44 | 8.75 | 82.61
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.51 | 0 | 1.067 | 1.61 | 24.23 | 39.02 | [9 empty] | 1.61
|  |  | МР |  |  | 39.46 | 0 | 1 | 39.46 | 4.36 | 172.05
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 70.59 | 100 | 1368.27
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 53.08 | 45 | 615.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.82 | 157 | 61.26
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.6 |  | 0 | 1.067 | 2.77
[8 empty] | 231.86 |  | 3668.18 |  |  | 231.86 | 3668.18 | [7 empty] | 231.86 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.51 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.08 | 24.23 | 26.16
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.51 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.08 | 24.23 | 26.16 | [9 empty] | 1.08
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.89 | 157 | 41.07
[8 empty] | 2.97 |  | 67.23 |  |  | 2.97 | 67.23 | [7 empty] | 2.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 234.83 |  | 3735.41
2 | 2 | МКЭ-33-1709/7-1 28.09.2017 | Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали, диаметр 65 мм, с рукояткой, давление до 1,6МПа, артикул BV18.04.065.16.Ф/Ф Базисная стоимость: 4 659,06 = [25 487,81 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 4659.06 | 0 | 1 | 4659.06 | 5.58 | 25997.55 | Здесь и далее: привести в соответствие с ГП копейки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4659.06 |  | 25997.55 |  |  | 4659.06 | 25997.55 | [7 empty] | 0 | 4659.06 | 0 | 0
3 | 3 | 1.12-9-53 | Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев – 2 шт., прокладок – 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм | КОМПЛЕКТ | 1 | 504 | 0 | 1 | 504 | 3.2 | 1612.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 504 |  | 1612.8 |  |  | 504 | 1612.8 | [7 empty] | 504 | 0 | 0 | 0
4 | 19 | 3.16-9-4 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.1.4.а | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.5 | [9 empty] | 3056.89 | 59254.71 | 2298.78 | 26664.62 | 145.15 | 3155.13
|  |  | ЗП |  |  | 914.95 | )*1,67 | 1.067 | 2445.51 | 24.23 | 59254.71 | [9 empty] | 2445.51
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 | 0 | 1.067 | 349.13 | 8.22 | 2869.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | 0 | 1.067 | 49.67 | 24.23 | 1203.4 | [9 empty] | 49.67
|  |  | МР |  |  | 51.59 | 0 | 1 | 77.39 | 5.58 | 431.84
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 3056.89 | 100 | 59254.71
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 2298.78 | 45 | 26664.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 86.93 | 157 | 1889.33
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  | 0 | 1.067 | 116.04
[8 empty] | 8314.63 |  | 150364.95 |  |  | 8314.63 | 150364.95 | [7 empty] | 8314.63 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 33.27 | 24.23 | 806.24
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 33.27 | 24.23 | 806.24 | [9 empty] | 33.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 58.22 | 157 | 1265.8
[8 empty] | 91.49 |  | 2072.04 |  |  | 91.49 | 2072.04 | [7 empty] | 91.49 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 8406.12 |  | 152436.99
5 | 20 | 1.12-7-128 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 150 | 575.89 | 0 | 1 | 86383.5 | 3.46 | 298886.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 86383.5 |  | 298886.91 |  |  | 86383.5 | 298886.91 | [7 empty] | 86383.5 | 0 | 0 | 0
6 | 23 | 3.16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.1394 | [9 empty] | 132.05 | 2559.66 | 99.3 | 1151.85 | 3.13 | 68.09
|  |  | ЗП |  |  | 425.29 | )*1,67 | 1.067 | 105.64 | 24.23 | 2559.66 | [9 empty] | 105.64
|  |  | ЭМ |  |  | 50.52 | 0 | 1.067 | 7.51 | 9.11 | 68.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.2 | 0 | 1.067 | 1.07 | 24.23 | 25.98 | [9 empty] | 1.07
|  |  | МР |  |  | 44.64 | 0 | 1 | 6.22 | 3.66 | 22.77
7 | 23,1 | 1.12-6-665 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 13.94 | 15.2 |  | 1 | 211.89 | 4.66 | 987.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.89 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 132.05 | 100 | 2559.66
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 99.3 | 45 | 1151.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.87 | 157 | 40.79
|  |  | ЗТР | чел-ч | 33.7 |  | 0 | 1.067 | 5.01
[8 empty] | 564.48 |  | 7390.62 |  |  | 564.48 | 7390.62 | [7 empty] | 352.59 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 7.2 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.72 | 24.23 | 17.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.2 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.72 | 24.23 | 17.39 | [9 empty] | 0.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.26 | 157 | 27.3
[8 empty] | 1.98 |  | 44.69 |  |  | 1.98 | 44.69 | [7 empty] | 1.98 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 566.46 |  | 7435.31
8 | 24 | 3.16-7-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.3952 | [9 empty] | 374.36 | 7256.64 | 281.52 | 3265.49 | 8.87 | 192.87
|  |  | ЗП |  |  | 425.29 | )*1,67 | 1.067 | 299.49 | 24.23 | 7256.64 | [9 empty] | 299.49
|  |  | ЭМ |  |  | 50.52 | 0 | 1.067 | 21.3 | 9.11 | 193.94
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.2 | 0 | 1.067 | 3.04 | 24.23 | 73.56 | [9 empty] | 3.04
|  |  | МР |  |  | 44.83 | 0 | 1 | 17.72 | 3.67 | 65.03
9 | 24,1 | 1.12-6-666 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 39.52 | 19.88 |  | 1 | 785.66 | 4.34 | 3409.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 785.66 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 374.36 | 100 | 7256.64
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 281.52 | 45 | 3265.49
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.32 | 157 | 115.48
|  |  | ЗТР | чел-ч | 33.7 |  | 0 | 1.067 | 14.21
[8 empty] | 1785.37 |  | 21562.98 |  |  | 1785.37 | 21562.98 | [7 empty] | 999.71 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 7.2 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.03 | 24.23 | 49.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.2 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.03 | 24.23 | 49.29 | [9 empty] | 2.03
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.55 | 157 | 77.39
[8 empty] | 5.58 |  | 126.68 |  |  | 5.58 | 126.68 | [7 empty] | 5.58 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1790.95 |  | 21689.66
10 | 25 | 3.16-7-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.165 | [9 empty] | 200.83 | 3892.79 | 151.02 | 1751.76 | 6.67 | 144.94
|  |  | ЗП |  |  | 546.45 | )*1,67 | 1.067 | 160.66 | 24.23 | 3892.79 | [9 empty] | 160.66
|  |  | ЭМ |  |  | 83.98 | 0 | 1.067 | 14.79 | 9.2 | 136.1
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.96 | 0 | 1.067 | 2.28 | 24.23 | 55.28 | [9 empty] | 2.28
|  |  | МР |  |  | 61.03 | 0 | 1 | 10.07 | 4.28 | 43.1
11 | 25,1 | 1.12-6-670 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 16.5 | 52.67 |  | 1 | 869.06 | 4.33 | 3763.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 869.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 200.83 | 100 | 3892.79
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 151.02 | 45 | 1751.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.99 | 157 | 86.79
|  |  | ЗТР | чел-ч | 43.3 |  | 0 | 1.067 | 7.62
[8 empty] | 1410.42 |  | 13566.36 |  |  | 1410.42 | 13566.36 | [7 empty] | 541.36 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 12.96 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.53 | 24.23 | 37.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.96 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.53 | 24.23 | 37.04 | [9 empty] | 1.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.68 | 157 | 58.15
[8 empty] | 4.21 |  | 95.19 |  |  | 4.21 | 95.19 | [7 empty] | 4.21 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1414.63 |  | 13661.55
12 | 39 | 3.22-28-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100 мм-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.0463 | [9 empty] | 485.85 | 9382.29 | 412.79 | 4691.15 | 334.37 | 7268.52
|  |  | ЗП |  |  | 4427.83 | )*1,67 | 1.067 | 365.3 | 24.23 | 8851.22 | [9 empty] | 365.3
|  |  | ЭМ |  |  | 10124.38 | 0 | 1.067 | 500.17 | 9.15 | 4576.64
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2315.95 | 0 | 1.067 | 114.41 | 24.23 | 2772.24 | [9 empty] | 114.41
|  |  | МР |  |  | 647.26 | 0 | 1.003 | 30.06 | 12.21 | 367.03
|  |  | НР от ЗП | % | 133 |  |  |  | 485.85 | 106 | 9382.29
|  |  | СП от ЗП | % | 113 |  |  |  | 412.79 | 53 | 4691.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 200.21 | 157 | 4352.42
|  |  | ЗТР | чел-ч | 312.7 |  | 0 | 1.067 | 15.45
[8 empty] | 1994.38 |  | 32220.75 |  |  | 1994.38 | 32220.75 | [7 empty] | 1994.38 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2315.95 | )*(1.67-1) | 1.067 | 76.66 | 24.23 | 1857.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2315.95 | )*(1.67-1) | 1.067 | 76.66 | 24.23 | 1857.39 | [9 empty] | 76.66
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 134.16 | 157 | 2916.1
[8 empty] | 210.82 |  | 4773.49 |  |  | 210.82 | 4773.49 | [7 empty] | 210.82 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2205.2 |  | 36994.24
13 | 40 | МКЭ-28-2879/6-5 16.03.2017 | Тройник сварной, равнопроходной, диаметр 76х3,5, материал сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001, вес 0,8 кг Базисная стоимость: 191,10 = [1 045,42 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 191.1 | 0 | 1 | 382.2 | 5.58 | 2132.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 382.2 |  | 2132.68 |  |  | 382.2 | 2132.68 | [7 empty] | 382.2 | 0 | 0 | 0
14 | 41 | МКЭ-33-1949/7-1 25.10.2017 | Тройник переходной из стали 12х18Н10Т 76Х4-57х4 геометрия по ГОСТ 17376-2001, вес 0,8 кг Базисная стоимость: 195,96 = [1 072,03 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 195.96 | 0 | 1 | 783.84 | 5.58 | 4373.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 783.84 |  | 4373.83 |  |  | 783.84 | 4373.83 | [7 empty] | 783.84 | 0 | 0 | 0
15 | 42 | МКЭ-28-2289/6-9 08.12.2016 | Отвод 90° 76х4 мм из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т геометрия по ГОСТ 17375-2001 Базисная стоимость: 130,62 = [714,59 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 35 | 130.62 | 0 | 1 | 4571.7 | 5.58 | 25510.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4571.7 |  | 25510.09 |  |  | 4571.7 | 25510.09 | [7 empty] | 4571.7 | 0 | 0 | 0
16 | 43 | МКЭ-28-2289/6-9 08.12.2016 | Отвод 90° 76х4 мм из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т геометрия по ГОСТ 17375-2001 Базисная стоимость: 130,62 = [714,59 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 130.62 | 0 | 1 | 261.24 | 5.58 | 1457.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 261.24 |  | 1457.72 |  |  | 261.24 | 1457.72 | [7 empty] | 261.24 | 0 | 0 | 0
17 | 44 | МКЭ-33-1949/7-1 25.10.2017 | Переход концентрический из стали 12х18Н10Т К-76х4,0-57х3,5 геометрия по ГОСТ 17378-2001, вес 0,4 кг Базисная стоимость: 74,21 = [405,93 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 74.21 | 0 | 1 | 148.42 | 5.58 | 828.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 148.42 |  | 828.18 |  |  | 148.42 | 828.18 | [7 empty] | 148.42 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1) | [7 empty] | 112312.15 |  | 596752.92 | [17 empty] | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Инженерные системы ТПП. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 112312.15 |  | 596752.92 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Инженерные системы ТПП. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 99741.49 |  | 370061.78
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 287.37 |  | 6962.99
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 3433.07 |  | 83183.29
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4320.57 |  | 83714.36
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3296.49 |  | 38140.59
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 112312.15 |  | 596752.92 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 112312.15 |  | 596752.92
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3720.44 |  | 90146.28 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 99741.49 |  | 370061.78 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 558.07 |  | 13521.94 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 112870.22 |  | 610274.86 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 111369.35 |  | 551996.45 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 111369.35 |  | 551996.45
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3441.41 |  | 83385.31 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 99741.49 |  | 342307.15
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 516.21 |  | 12507.8 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 111885.56 |  | 564504.25 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 111885.56 |  | 564504.25
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 111369.35 |  | 551996.45
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 516.21 |  | 12507.8
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 9_11.25
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайска". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе" | [23 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2020-09-10 | 2020-06-30 | 01.06.2020 | 30.06.2020
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 9/11.25
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [26 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К
Рег. № 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: Вентиляция
Подраздел: В2-35
0
1 | 134 | 3.20-12-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 ШТ. | 3 | [9 empty] | 83.33 | 1615.17 | 62.66 | 726.83 | 1.31 | 28.53
|  |  | ЗП |  |  | 12.47 | )*1,67 | 1.067 | 66.66 | 24.23 | 1615.17 | [9 empty] | 66.66
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 | 0 | 1.067 | 2.46 | 9.27 | 22.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | 0 | 1.067 | 0.45 | 24.23 | 10.89 | [9 empty] | 0.45
|  |  | МР |  |  | 16.53 | 0 | 1 | 49.59 | 2.54 | 125.96
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 83.33 | 100 | 1615.17
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 62.66 | 45 | 726.83
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.78 | 157 | 17.1
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.06 |  | 0 | 1.067 | 3.39
[8 empty] | 265.48 |  | 4123.02 |  |  | 265.48 | 4123.02 | [7 empty] | 265.48 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.28 | [9 empty] | 0.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.53 | 157 | 11.43
[8 empty] | 0.83 |  | 18.71 |  |  | 0.83 | 18.71 | [7 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 266.31 |  | 4141.73
2 | 135 | 1.19-6-75 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 200х200 мм | шт. | 3 | 258.63 | 0 | 1 | 775.89 | 3.51 | 2723.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 775.89 |  | 2723.37 |  |  | 775.89 | 2723.37 | [7 empty] | 775.89 | 0 | 0 | 0
3 | 147 | 3.20-11-15 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 5 | [9 empty] | 552.88 | 10716.93 | 415.76 | 4822.62 | 5.72 | 124.39
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 442.3 | 24.23 | 10716.93 | [9 empty] | 442.3
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 8.35 | 9.95 | 82.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 1.96 | 24.23 | 47.4 | [9 empty] | 1.96
|  |  | МР |  |  | 15.67 | 0 | 1 | 78.35 | 8.25 | 646.39
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 552.88 | 100 | 10716.93
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 415.76 | 45 | 4822.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.43 | 157 | 74.42
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 22.52
[8 empty] | 1501.07 |  | 27060.28 |  |  | 1501.07 | 27060.28 | [7 empty] | 1501.07 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.31 | 24.23 | 31.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.31 | 24.23 | 31.83 | [9 empty] | 1.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.29 | 157 | 49.97
[8 empty] | 3.6 |  | 81.8 |  |  | 3.6 | 81.8 | [7 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1504.67 |  | 27142.08
4 | 149 | МКЭ-33-1005/8-1 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х150 мм | шт. | 3 | 2539.27 | 0 | 1 | 7617.82 | 5.58 | 42507.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7617.82 |  | 42507.44 |  |  | 7617.82 | 42507.44 | [7 empty] | 7617.82 | 0 | 0 | 0
5 | 153 | МКЭ-33-1714/7-1 14.09.2017 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 200х200 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене (14 361,64/5,58*1,02) | шт. | 1 | 2625.25 | 0 | 1 | 2625.25 | 5.58 | 14648.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2625.25 |  | 14648.87 |  |  | 2625.25 | 14648.87 | [7 empty] | 2625.25 | 0 | 0 | 0
6 | 155 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200*300-2*ф-MВ220-сн-кк-0-0-0-0-0, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х300 мм Базисная стоимость: 2 696,12 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2696.12 | 0 | 1 | 2696.11 | 5.58 | 15044.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2696.11 |  | 15044.32 |  |  | 2696.11 | 15044.32 | [7 empty] | 2696.11 | 0 | 0 | 0
7 | 159 | 3.20-11-16 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 4 | [9 empty] | 593.01 | 11494.95 | 445.95 | 5172.73 | 23.05 | 501
|  |  | ЗП |  |  | 63.39 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 474.41 | 24.23 | 11494.95 | [9 empty] | 474.41
|  |  | ЭМ |  |  | 7.44 | )*1,05 | 1.067 | 33.34 | 9.98 | 332.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*1,05 | 1.067 | 7.89 | 24.23 | 191.07 | [9 empty] | 7.89
|  |  | МР |  |  | 24.35 | 0 | 1 | 97.4 | 7.3 | 711.02
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 593.01 | 100 | 11494.95
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 445.95 | 45 | 5172.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13.81 | 157 | 299.98
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.46 |  | )*1,05 | 1.067 | 24.47
[8 empty] | 1657.92 |  | 29506.25 |  |  | 1657.92 | 29506.25 | [7 empty] | 1657.92 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 5.28 | 24.23 | 128.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 5.28 | 24.23 | 128.04 | [9 empty] | 5.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.24 | 157 | 201.02
[8 empty] | 14.52 |  | 329.06 |  |  | 14.52 | 329.06 | [7 empty] | 14.52 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1672.44 |  | 29835.31
8 | 161 | МКЭ-33-442/7-1 29.03.2017 | Клапан противопожарный типа КПУ Назначение - нормально открытый; Исполнение - общепромышленное; Рабочее сечение - 600х400; Тип клапана - канальный (два фланца); Тип привода - электропривод Belimo на 220В; Терморазмыкающее устройство - есть; Размещение привода - снаружи; Клеммная колодка/коробка - нет; Дополнительная комплектация - нет; Монтажный лючок - есть; Переходник на круглое сечение - нет; Рукоятка для ручного взвода - есть; Монтажная рама - нет; Предел огнестойкости - ЕI 90. Базисная стоимость: 2 754,20 = [15 067,1 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 2754.2 | 0 | 1 | 11016.8 | 5.58 | 61473.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11016.8 |  | 61473.77 |  |  | 11016.8 | 61473.77 | [7 empty] | 11016.8 | 0 | 0 | 0
9 | 164 | 3.20-11-17 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | 1 клапан | 2 | [9 empty] | 379.11 | 7348.72 | 285.09 | 3306.92 | 20.76 | 451.17
|  |  | ЗП |  |  | 81.05 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 303.29 | 24.23 | 7348.72 | [9 empty] | 303.29
|  |  | ЭМ |  |  | 13.4 | )*1,05 | 1.067 | 30.03 | 9.98 | 299.72
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.17 | )*1,05 | 1.067 | 7.1 | 24.23 | 172.06 | [9 empty] | 7.1
|  |  | МР |  |  | 37.16 | 0 | 1 | 74.32 | 6.71 | 498.69
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 379.11 | 100 | 7348.72
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 285.09 | 45 | 3306.92
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.43 | 157 | 270.13
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7.16 |  | )*1,05 | 1.067 | 16.04
[8 empty] | 1084.27 |  | 19072.9 |  |  | 1084.27 | 19072.9 | [7 empty] | 1084.27 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 3.17 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 4.76 | 24.23 | 115.31
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.17 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 4.76 | 24.23 | 115.31 | [9 empty] | 4.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.33 | 157 | 181.04
[8 empty] | 13.09 |  | 296.35 |  |  | 13.09 | 296.35 | [7 empty] | 13.09 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1097.36 |  | 19369.25
10 | 165 | МКЭ-28-3032/6-1 12.01.2017 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н нормально открытый; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220В, привод снаружи, с терморазмыкающим устройством, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, КПУ-1Н-О-Н-1200*900-2*ф-MB220-T-сн-0-0-0-0-0-0 , вес 40 кг Базисная стоимость: 3 539,42 = [19 362,71 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 3539.42 | 0 | 1 | 3539.42 | 5.58 | 19749.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3539.42 |  | 19749.96 |  |  | 3539.42 | 19749.96 | [7 empty] | 3539.42 | 0 | 0 | 0
11 | 168 | МКЭ-28-1181/6-3 19.05.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н нормально открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, с терморазмыкающим устройством, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-1Н-О-Н-1600*400-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0 Базисная стоимость: 4 714,91 = [25 793,3 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 4714.91 | 0 | 1 | 4714.91 | 5.58 | 26309.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4714.91 |  | 26309.17 |  |  | 4714.91 | 26309.17 | [7 empty] | 4714.91 | 0 | 0 | 0
12 | 179 | 3.20-1-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3732 | [9 empty] | 1449.1 | 28089.35 | 1089.72 | 12640.21 | 22.79 | 495.29
Объем: 0,3732=(0,98+1,06+0,16+0,59)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 1159.28 | 24.23 | 28089.35 | [9 empty] | 1159.28
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 | 0 | 1.067 | 62.99 | 8.6 | 541.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | 0 | 1.067 | 7.8 | 24.23 | 188.9 | [9 empty] | 7.8
|  |  | МР |  |  | 499.52 | 0 | 1 | 186.42 | 3.66 | 682.3
13 | 179,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 37.32 | 125.64 |  | 1 | 4688.88 | 3.84 | 18005.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4688.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1449.1 | 100 | 28089.35
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1089.72 | 45 | 12640.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13.65 | 157 | 296.58
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  | 0 | 1.067 | 61.32
[8 empty] | 8650.04 |  | 88344.71 |  |  | 8650.04 | 88344.71 | [7 empty] | 3961.16 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.22 | 24.23 | 126.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.22 | 24.23 | 126.57 | [9 empty] | 5.22
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.14 | 157 | 198.71
[8 empty] | 14.36 |  | 325.28 |  |  | 14.36 | 325.28 | [7 empty] | 14.36 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 8664.4 |  | 88669.99
14 | 180 | 3.20-1-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1705 | [9 empty] | 606.15 | 11749.61 | 455.82 | 5287.32 | 8.21 | 178.41
Объем: 0,1705=(1,68+1,56)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 484.92 | 24.23 | 11749.61 | [9 empty] | 484.92
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 | 0 | 1.067 | 22.91 | 8.59 | 196.78
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | 0 | 1.067 | 2.81 | 24.23 | 68.07 | [9 empty] | 2.81
|  |  | МР |  |  | 499.17 | 0 | 1 | 85.11 | 3.65 | 310.65
15 | 180,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 17.05 | 125.64 |  | 1 | 2142.16 | 3.84 | 8225.89 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2142.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 606.15 | 100 | 11749.61
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 455.82 | 45 | 5287.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.92 | 157 | 106.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  | 0 | 1.067 | 25.65
[8 empty] | 3801.99 |  | 37626.73 |  |  | 3801.99 | 37626.73 | [7 empty] | 1659.83 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.88 | 24.23 | 45.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.88 | 24.23 | 45.57 | [9 empty] | 1.88
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.29 | 157 | 71.54
[8 empty] | 5.17 |  | 117.11 |  |  | 5.17 | 117.11 | [7 empty] | 5.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3807.16 |  | 37743.84
16 | 189 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0961 | [9 empty] | 222.44 | 4311.73 | 167.27 | 1940.28 | 3.2 | 69.61
Объем: 0,0961=(8+1,61)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 177.95 | 24.23 | 4311.73 | [9 empty] | 177.95
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 | 0 | 1.067 | 8.97 | 8.6 | 77.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | 0 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.55 | [9 empty] | 1.1
|  |  | МР |  |  | 409.71 | 0 | 1 | 39.37 | 3.31 | 130.31
17 | 189,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 9.61 | 157.54 |  | 1 | 1513.96 | 3.07 | 4647.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1513.96 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 222.44 | 100 | 4311.73
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 167.27 | 45 | 1940.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.92 | 157 | 41.68
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  | 0 | 1.067 | 9.41
[8 empty] | 2131.88 |  | 15460.63 |  |  | 2131.88 | 15460.63 | [7 empty] | 617.92 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.73 | 24.23 | 17.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.73 | 24.23 | 17.79 | [9 empty] | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.28 | 157 | 27.93
[8 empty] | 2.01 |  | 45.72 |  |  | 2.01 | 45.72 | [7 empty] | 2.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2133.89 |  | 15506.35
18 | 192 | 3.20-1-15 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.044 | [9 empty] | 70.15 | 1359.79 | 52.75 | 611.91 | 1.52 | 33.1
Объем: 0,044=(4,4)/100
|  |  | ЗП |  |  | 715.73 | )*1,67 | 1.067 | 56.12 | 24.23 | 1359.79 | [9 empty] | 56.12
|  |  | ЭМ |  |  | 92.5 | 0 | 1.067 | 4.34 | 8.53 | 37.09
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 | 0 | 1.067 | 0.52 | 24.23 | 12.67 | [9 empty] | 0.52
|  |  | МР |  |  | 516.49 | 0 | 1 | 22.73 | 3.83 | 87.06
19 | 192,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 4.4 | 157.54 |  | 1 | 701.36 | 3.07 | 2125.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 701.36 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 70.15 | 100 | 1359.79
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 52.75 | 45 | 611.91
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.91 | 157 | 19.9
|  |  | ЗТР | чел-ч | 62.4 |  | 0 | 1.067 | 2.93
[8 empty] | 908.36 |  | 5600.66 |  |  | 908.36 | 5600.66 | [7 empty] | 207 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.04 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.35 | 24.23 | 8.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.35 | 24.23 | 8.41 | [9 empty] | 0.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.61 | 157 | 13.2
[8 empty] | 0.96 |  | 21.61 |  |  | 0.96 | 21.61 | [7 empty] | 0.96 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 909.32 |  | 5622.27
20 | 194 | 3.20-1-9 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0928 | [9 empty] | 329.91 | 6395.02 | 248.09 | 2877.76 | 4.46 | 97.01
Объем: 0,0928=(0,45+0,38+7,2+1,25)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 263.93 | 24.23 | 6395.02 | [9 empty] | 263.93
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 | 0 | 1.067 | 12.47 | 8.59 | 107.03
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | 0 | 1.067 | 1.53 | 24.23 | 36.99 | [9 empty] | 1.53
|  |  | МР |  |  | 499.17 | 0 | 1 | 46.32 | 3.65 | 169.07
21 | 194,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 9.28 | 125.64 |  | 1 | 1165.94 | 3.84 | 4477.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1165.94 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 329.91 | 100 | 6395.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 248.09 | 45 | 2877.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.67 | 157 | 58.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  | 0 | 1.067 | 13.96
[8 empty] | 2069.33 |  | 20479.18 |  |  | 2069.33 | 20479.18 | [7 empty] | 903.39 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.02 | 24.23 | 24.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.02 | 24.23 | 24.8 | [9 empty] | 1.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.79 | 157 | 38.94
[8 empty] | 2.81 |  | 63.74 |  |  | 2.81 | 63.74 | [7 empty] | 2.81 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2072.14 |  | 20542.92
22 | 196 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0414 | [9 empty] | 95.83 | 1857.47 | 72.06 | 835.86 | 1.38 | 30.05
Объем: 0,0414=(2,5+1,64)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 76.66 | 24.23 | 1857.47 | [9 empty] | 76.66
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 | 0 | 1.067 | 3.86 | 8.6 | 33.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | 0 | 1.067 | 0.47 | 24.23 | 11.47 | [9 empty] | 0.47
|  |  | МР |  |  | 409.71 | 0 | 1 | 16.96 | 3.31 | 56.14
23 | 196,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 4.14 | 157.54 |  | 1 | 652.22 | 3.07 | 2002.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 652.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 95.83 | 100 | 1857.47
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 72.06 | 45 | 835.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.82 | 157 | 18.01
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  | 0 | 1.067 | 4.06
[8 empty] | 918.41 |  | 6660.55 |  |  | 918.41 | 6660.55 | [7 empty] | 266.19 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.32 | 24.23 | 7.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.32 | 24.23 | 7.67 | [9 empty] | 0.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.56 | 157 | 12.04
[8 empty] | 0.88 |  | 19.71 |  |  | 0.88 | 19.71 | [7 empty] | 0.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 919.29 |  | 6680.26
Итого по подразделу: В2-35 | [7 empty] | 56033.18 |  | 437710.9
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 56033.18 |  | 437710.9
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | [7 empty] | 56033.18 |  | 437710.9 | [17 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 44547.29 |  | 230008.6
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 52.8 |  | 1279.34
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 3505.52 |  | 84938.74
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 4381.91 |  | 84938.74
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3295.17 |  | 38222.44
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0 | #REF!
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 56033.18 |  | 437710.9 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 56033.18 |  | 437710.9
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3558.32 |  | 86218.08 | 23353.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 44547.29 |  | 230008.6 | #REF!
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 533.75 |  | 12932.71 | 3502.96
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 56566.93 |  | 450643.61 | #REF!
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 55171.74 |  | 404882.58 | #REF!
|  |  | СМР | [5 empty] | 55171.74 |  | 404882.58
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3291.45 |  | 79751.72 | 21718.35
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 44547.29 |  | 212757.96
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 493.72 |  | 11962.76 | 3257.75
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 55665.46 |  | 416845.34 | #REF!
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 55665.46 |  | 416845.34
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 55171.74 |  | 404882.58
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 493.72 |  | 11962.76
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0

## 10_11.26
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [22 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [22 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 05.09.2020 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 10/11.26
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: 11-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К (рег. №48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм1.1) | [25 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. 6 этап.
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №11-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Рег. № 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в августе 2020г
Раздел: Вентиляция
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
1 | 331 | 4.21-39-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 125 мм | 1 клапан | 3 | [8 empty] | 165.46 | 3450.82 | 146.61 | 2182.13 | 0.28 | 6.09
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 209.44 | 24.23 | 5074.73 | [8 empty] | 209.44
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 |  | 1.067 | 2.34 | 6.33 | 14.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 |  | 1.067 | 0.1 | 24.23 | 2.32 | [8 empty] | 0.1
|  |  | МР |  |  | 4.43 |  | 1.028 | 13.66 | 5.58 | 76.22
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 165.46 | 68 | 3450.82
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 146.61 | 43 | 2182.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.17 | 157 | 3.64
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  |  | 1.067 | 10.79
[8 empty] | 537.68 |  | 10802.24 |  | 537.68 | 10802.24 | [7 empty] | 0 | 537.68 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.56
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.56 | [8 empty] | 0.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.45
[8 empty] | 0.17 |  | 4.01 |  | 0.17 | 4.01 | [7 empty] | 0 | 0.17 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 537.85 |  | 10806.25
2 | 332 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100 мм Базисная стоимость: 2 397,57 = [13 116,1 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2397.57 | 1.02 | 1 | 7192.7 | 5.58 | 40135.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7192.7 |  | 40135.27 |  | 7192.7 | 40135.27 | [7 empty] | 7192.7 | 0 | 0 | 0
3 | 334 | 4.21-39-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 200 мм | 1 клапан | 4 | [8 empty] | 220.62 | 4601.2 | 195.48 | 2909.58 | 0.37 | 7.99
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 279.26 | 24.23 | 6766.47 | [8 empty] | 279.26
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 | 0 | 1.067 | 3.12 | 6.33 | 19.85
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | 0 | 1.067 | 0.12 | 24.23 | 3.01 | [8 empty] | 0.12
|  |  | МР |  |  | 5.44 | 0 | 1.028 | 22.37 | 5.58 | 124.82
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 220.62 | 68 | 4601.2
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 195.48 | 43 | 2909.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.21 | 157 | 4.72
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  | 0 | 1.067 | 14.38
[8 empty] | 721.06 |  | 14426.64 |  | 721.06 | 14426.64 | [7 empty] | 0 | 721.06 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.08
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.08 | [8 empty] | 0.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.16 | 157 | 3.27
[8 empty] | 0.25 |  | 5.35 |  | 0.25 | 5.35 | [7 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 721.31 |  | 14431.99
4 | 335 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной коробки/колодки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода; без монтажной рамы, размер 160 мм Базисная стоимость: 1 689,77 = [9 244,07 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 1689.78 | 1.02 | 1 | 5069.33 | 5.58 | 28286.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5069.33 |  | 28286.85 |  | 5069.33 | 28286.85 | [7 empty] | 5069.33 | 0 | 0 | 0
5 | 336 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200 мм Базисная стоимость: 2 323,96 = [12 713,4 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2323.96 | 1.02 | 1 | 2323.96 | 5.58 | 12967.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2323.96 |  | 12967.67 |  | 2323.96 | 12967.67 | [7 empty] | 2323.96 | 0 | 0 | 0
6 | 337 | 4.21-39-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 315 мм | 1 клапан | 1 | [8 empty] | 55.15 | 1150.22 | 48.87 | 727.35 | 0.09 | 1.9
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 69.81 | 24.23 | 1691.5 | [8 empty] | 69.81
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 | 0 | 1.067 | 0.78 | 6.33 | 4.9
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | 0 | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.69 | [8 empty] | 0.03
|  |  | МР |  |  | 7.87 | 0 | 1.028 | 8.09 | 5.58 | 45.14
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 55.15 | 68 | 1150.22
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 48.87 | 43 | 727.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  | 0 | 1.067 | 3.6
[8 empty] | 182.75 |  | 3620.19 |  | 182.75 | 3620.19 | [7 empty] | 0 | 182.75 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.52
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.52 | [8 empty] | 0.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 157 | 0.82
[8 empty] | 0.06 |  | 1.34 |  | 0.06 | 1.34 | [7 empty] | 0 | 0.06 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 182.81 |  | 3621.53
7 | 338 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 250 мм Базисная стоимость: 2 454,42 = [13 427,08 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2454.41 | 1.02 | 1 | 2454.41 | 5.58 | 13695.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2454.41 |  | 13695.62 |  | 2454.41 | 13695.62 | [7 empty] | 2454.41 | 0 | 0 | 0
8 | 339 | 3.20-11-15 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 37 | [8 empty] | 4091.29 | 79305.52 | 3076.65 | 35687.48 | 42.4 | 921.73
Объем: 37=3+3+3+2+4+2+1+2+2+1+5+4+4+1
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 3273.03 | 24.23 | 79305.52 | [8 empty] | 3273.03
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 61.76 | 9.95 | 614.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 14.51 | 24.23 | 351.56 | [8 empty] | 14.51
|  |  | МР |  |  | 15.67 | 0 | 1 | 579.79 | 8.25 | 4783.27
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 4091.29 | 100 | 79305.52
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 3076.65 | 45 | 35687.48
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 25.39 | 157 | 551.95
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 166.64
[8 empty] | 11107.91 |  | 200248.24 |  | 11107.91 | 200248.24 | [7 empty] | 11107.91 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 9.72 | 24.23 | 235.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 9.72 | 24.23 | 235.53 | [8 empty] | 9.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 17.01 | 157 | 369.78
[8 empty] | 26.73 |  | 605.31 |  | 26.73 | 605.31 | [7 empty] | 26.73 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 11134.64 |  | 200853.55
9 | 340 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х100 мм Базисная стоимость: 2 525,16 = [13 814,13 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2525.16 | 1.02 | 1 | 2525.16 | 5.58 | 14090.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2525.16 |  | 14090.41 |  | 2525.16 | 14090.41 | [7 empty] | 2525.16 | 0 | 0 | 0
10 | 341 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х150 мм Базисная стоимость: 2 539,27 = [13 891,32 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 6 | 2539.27 | 1.02 | 1 | 15235.64 | 5.58 | 85014.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 6=1+5
[8 empty] | 15235.64 |  | 85014.88 |  | 15235.64 | 85014.88 | [7 empty] | 15235.64 | 0 | 0 | 0
11 | 342 | МКЭ-33-1142/8-1 от 15.08.2018г. | Клапан противопожарный, исполнение общепромышленное, нормально открытый, количество фланцев 2, с электроприводом, напряжение питания 220, размещение привода снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной колодкой, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 150х150 мм Базисная стоимость: 2 637,02 = [14 426,03 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2637.02 | 1.02 | 1 | 7911.05 | 5.58 | 44143.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 3=1+2
[8 empty] | 7911.05 |  | 44143.65 |  | 7911.05 | 44143.65 | [7 empty] | 7911.05 | 0 | 0 | 0
12 | 343 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х100 мм Базисная стоимость: 2 553,39 = [13 968,5 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2553.38 | 1.02 | 1 | 5106.76 | 5.58 | 28495.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5106.76 |  | 28495.74 |  | 5106.76 | 28495.74 | [7 empty] | 5106.76 | 0 | 0 | 0
13 | 344 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 150х200 мм Базисная стоимость: 2 653,79 = [14 517,77 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2653.79 | 1.02 | 1 | 5307.57 | 5.58 | 29616.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5307.57 |  | 29616.25 |  | 5307.57 | 29616.25 | [7 empty] | 5307.57 | 0 | 0 | 0
14 | 345 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 200х200 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 625,25 = [14 361,64 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2625.25 | 1.02 | 1 | 2625.25 | 5.58 | 14648.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2625.25 |  | 14648.87 |  | 2625.25 | 14648.87 | [7 empty] | 2625.25 | 0 | 0 | 0
15 | 346 | МКЭ-33-2341/7-1 от 28.12.2017г. | Клапан противопожарный для вентиляционных систем с пределом огнестойкости не менее ЕІ90, исполнение общепромышленное габаритные размеры 250х150 мм, нормально открытый, 2 фланца, с электроприводом привода напряжение 230 В, с терморазмыкающим устройством, размещение привода снаружи, без решеток, без клеммной колодки, с монтажным лючком, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 625,25 = [14 361,64 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2607.35 | 1.02 | 1 | 7822.04 | 5.58 | 43647.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 3=3+4
[8 empty] | 7822.04 |  | 43647.01 |  | 7822.04 | 43647.01 | [7 empty] | 7822.04 | 0 | 0 | 0
16 | 347 | МКЭ-28-2762/6-7 20.04.2017 | Клапан противопожарный универсальный тип КПУ-1Н, нормально открытый с пределом огнестойкости EI90, прямоугольного сечения, канальный, с электроприводом 0,006 кВт, 220В, установленным снаружи, размер 200*250 мм Базисная стоимость: 2 489,28 = [13 617,8 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2489.28 | 1.02 | 1 | 2489.28 | 5.58 | 13890.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2489.28 |  | 13890.16 |  | 2489.28 | 13890.16 | [7 empty] | 2489.28 | 0 | 0 | 0
17 | 348 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 250х250 мм Базисная стоимость: 2 696,12 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 2696.12 | 1.02 | 1 | 10784.46 | 5.58 | 60177.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10784.46 |  | 60177.27 |  | 10784.46 | 60177.27 | [7 empty] | 10784.46 | 0 | 0 | 0
18 | 350 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х300 мм Базисная стоимость: 2 696,12 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 6 | 2696.11 | 1.02 | 1 | 16176.68 | 5.58 | 90265.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 6=2+2+2
[8 empty] | 16176.68 |  | 90265.9 |  | 16176.68 | 90265.9 | [7 empty] | 16176.68 | 0 | 0 | 0
19 | 354 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х400 мм Базисная стоимость: 2 749,89 = [15 043,53 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2749.89 | 1.02 | 1 | 2749.89 | 5.58 | 15344.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2749.89 |  | 15344.4 |  | 2749.89 | 15344.4 | [7 empty] | 2749.89 | 0 | 0 | 0
20 | 355 | МКЭ-28-2762/6-7 от 20.04.2017г. | Клапан противопожарный универсальный тип КПУ-1Н, нормально открытый с пределом огнестойкости EI90, прямоугольного сечения, канальный, с электроприводом 0,006 кВт, 220В, установленным снаружи, с монтажным лючком 400*250 мм Базисная стоимость: 2 559,51 = [14 002 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 2559.51 | 1.02 | 1 | 10238.02 | 5.58 | 57128.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10238.02 |  | 57128.16 |  | 10238.02 | 57128.16 | [7 empty] | 10238.02 | 0 | 0 | 0
21 | 359 | МКЭ-33-1005/8-1 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х500 мм Базисная стоимость: 2 761,14 = [15 105,05 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2761.14 | 1.02 | 1 | 5522.28 | 5.58 | 30814.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5522.28 |  | 30814.3 |  | 5522.28 | 30814.3 | [7 empty] | 5522.28 | 0 | 0 | 0
22 | 384 | 3.20-11-15 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 13 | [8 empty] | 1437.48 | 27864.02 | 1080.98 | 12538.81 | 14.89 | 323.73
Объем: 13=8+5
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 1149.98 | 24.23 | 27864.02 | [8 empty] | 1149.98
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 21.7 | 9.95 | 216.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 5.09 | 24.23 | 123.45 | [8 empty] | 5.09
|  |  | МР |  |  | 15.67 | 0 | 1 | 203.71 | 8.25 | 1680.61
23 | 384,1 | МКЭ-28-1466/6-1 14.06.2016 | Клапан противопожарный, универсальный КПУ нормальнозакрытый; исполнение взрывозащищенное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-3-П-Н-200*100-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0, вес: 13 кг Базисная стоимость: 5 160,09 = [28 228,73 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 5160.09 | 1.02 | 1 | 10320.18 | 5.58 | 57586.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10320.18 | 0 | 0 | 0
24 | 384,2 | МКЭ-28-1896/5-1 18.01.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-3; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-3-П-Н-150*200-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0, вес 22 кг Базисная стоимость: 5 581,92 = [30 536,4 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 5581.92 | 1.02 | 1 | 5581.92 | 5.58 | 31147.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5581.92 | 0 | 0 | 0
25 | 384,3 | МКЭ-28-1205/6-7 26.10.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-3; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-3-П-Н-300х200-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0, вес 10 кг Базисная стоимость: 5 674,12 = [31 040,75 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 5674.12 | 1.02 | 1 | 11348.23 | 5.58 | 63323.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11348.23 | 0 | 0 | 0
26 | 384,4 | МКЭ-28-498/6-1 17.02.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-3, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной колодкой, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-3-П-Н-400*250-2*ф-МВ220-сн-кл-0-0-0-0-0, расчетный вес 19 кг Базисная стоимость: 4 694,87 = [25 683,7 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 4694.87 | 1.02 | 1 | 4694.87 | 5.58 | 26197.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4694.87 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1437.48 | 100 | 27864.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1080.98 | 45 | 12538.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.9 | 157 | 193.81
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 58.55
[8 empty] | 35847.95 |  | 248611.55 |  | 35847.95 | 248611.55 | [7 empty] | 3902.75 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 3.42 | 24.23 | 82.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 3.42 | 24.23 | 82.75 | [8 empty] | 3.42
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.99 | 157 | 129.92
[8 empty] | 9.41 |  | 212.67 |  | 9.41 | 212.67 | [7 empty] | 9.41 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 35857.36 |  | 248824.22
27 | 385 | МКЭ-28-2270/6-3 07.11.2016 | Клапан противопожарный, универсальный КПУ нормальнозакрытый; исполнение взрывозащищенное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной колодкой, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-3-П-Н-200*200-2*ф-МВ220-сн-кл-0-0-0-0-0, вес: 16 кг Базисная стоимость: 5 238,32 = [28 656,7 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 6 | 5243.81 | 1.02 | 1 | 31462.83 | 5.58 | 175562.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 31462.83 |  | 175562.6 |  | 31462.83 | 175562.6 | [7 empty] | 31462.83 | 0 | 0 | 0
28 | 386 | МКЭ-28-2762/6-7 20.04.2017 | Клапан противопожарный универсальный двойного действия КПУ-3, с пределом огнестойкости EI120 исполнение общепромышленное, канальный, прямоугольного сечения с монтажным лючком, с рукояткой для ручного взвода и электроприводом 0,008кВт, 220В, размер 400*300 Базисная стоимость: 5 224,27 = [28 579,79 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 5224.26 | 1.02 | 1 | 5224.26 | 5.58 | 29151.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5224.26 |  | 29151.39 |  | 5224.26 | 29151.39 | [7 empty] | 5224.26 | 0 | 0 | 0
29 | 392 | 3.20-11-15 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 | [8 empty] | 110.58 | 2143.39 | 83.15 | 964.53 | 1.14 | 24.73
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 88.46 | 24.23 | 2143.39 | [8 empty] | 88.46
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 1.67 | 9.95 | 16.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 0.39 | 24.23 | 9.38 | [8 empty] | 0.39
|  |  | МР |  |  | 15.67 | 0 | 1 | 15.67 | 8.25 | 129.28
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 110.58 | 100 | 2143.39
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 83.15 | 45 | 964.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.68 | 157 | 14.73
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 4.5
[8 empty] | 300.21 |  | 5411.87 |  | 300.21 | 5411.87 | [7 empty] | 300.21 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.26 | 24.23 | 6.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.26 | 24.23 | 6.37 | [8 empty] | 0.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.46 | 157 | 10
[8 empty] | 0.72 |  | 16.37 |  | 0.72 | 16.37 | [7 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 300.93 |  | 5428.24
30 | 393 | МКЭ-33-1232/9-1 27.06.2019 | Клапан противопожарный универсальный канальный прямоугольного сечения 150х150 двойного действия с реверсивным электроприводом, во взрывозащищенном исполнении, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, КПУ-3-ДД-Р-В-150*150-2*ф-ЭПВ220-сн-0-0-0-0-0-0 Базисная стоимость: 5 556,15 = [30 395,44 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 5556.16 | 1.02 | 1 | 5556.16 | 5.58 | 31003.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5556.16 |  | 31003.35 |  | 5556.16 | 31003.35 | [7 empty] | 5556.16 | 0 | 0 | 0
31 | 428 | 1.19-10-8 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм | шт. | 2 | 654.78 | 0 | 1 | 1309.56 | 2.44 | 3195.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1309.56 |  | 3195.33 |  | 1309.56 | 3195.33 | [7 empty] | 1309.56 | 0 | 0 | 0
32 | 431 | 3.20-1-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.008 | [8 empty] | 31.06 | 602.12 | 23.36 | 270.95 | 0.49 | 10.64
Объем: 0,008=(0,8)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 24.85 | 24.23 | 602.12 | [8 empty] | 24.85
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 | 0 | 1.067 | 1.35 | 8.6 | 11.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | 0 | 1.067 | 0.17 | 24.23 | 4.07 | [8 empty] | 0.17
|  |  | МР |  |  | 499.52 | 0 | 1 | 4 | 3.66 | 14.64
33 | 431,1 | 1.19-3-5 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 0.8 | 147.7 |  | 1 | 118.16 | 2.11 | 249.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 31.06 | 100 | 602.12
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 23.36 | 45 | 270.95
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.3 | 157 | 6.39
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  | 0 | 1.067 | 1.31
[8 empty] | 203.08 |  | 1757.11 |  | 203.08 | 1757.11 | [7 empty] | 84.92 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.71 | [8 empty] | 0.11
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.19 | 157 | 4.25
[8 empty] | 0.3 |  | 6.96 |  | 0.3 | 6.96 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 203.38 |  | 1764.07
34 | 433 | 3.20-1-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0619 | [8 empty] | 240.35 | 4658.94 | 180.74 | 2096.52 | 3.78 | 82.17
Объем: 0,0619=(0,61+0,19+0,96+0,04+1,82+0,28+2,09+0,2)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 192.28 | 24.23 | 4658.94 | [8 empty] | 192.28
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 | 0 | 1.067 | 10.45 | 8.6 | 89.96
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | 0 | 1.067 | 1.29 | 24.23 | 31.35 | [8 empty] | 1.29
|  |  | МР |  |  | 499.52 | 0 | 1 | 30.92 | 3.66 | 113.17
35 | 433,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 6.19 | 125.64 |  | 1 | 777.71 | 3.84 | 2986.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 777.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 240.35 | 100 | 4658.94
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 180.74 | 45 | 2096.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.26 | 157 | 49.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  | 0 | 1.067 | 10.17
[8 empty] | 1434.71 |  | 14653.16 |  | 1434.71 | 14653.16 | [7 empty] | 657 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.87 | 24.23 | 20.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.87 | 24.23 | 20.99 | [8 empty] | 0.87
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.52 | 157 | 32.95
[8 empty] | 2.39 |  | 53.94 |  | 2.39 | 53.94 | [7 empty] | 2.39 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1437.1 |  | 14707.1
36 | 434 | 3.20-1-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1228 | [8 empty] | 436.58 | 8462.57 | 328.3 | 3808.16 | 5.92 | 128.58
Объем: 0,1228=(0,56+0,29+9,09+2,34)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 349.26 | 24.23 | 8462.57 | [8 empty] | 349.26
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 | 0 | 1.067 | 16.5 | 8.59 | 141.63
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | 0 | 1.067 | 2.03 | 24.23 | 49.08 | [8 empty] | 2.03
|  |  | МР |  |  | 499.17 | 0 | 1 | 61.3 | 3.65 | 223.75
37 | 434,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 12.28 | 125.64 |  | 1 | 1542.86 | 3.84 | 5924.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1542.86 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 436.58 | 100 | 8462.57
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 328.3 | 45 | 3808.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.56 | 157 | 77.05
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  | 0 | 1.067 | 18.47
[8 empty] | 2738.36 |  | 27100.31 |  | 2738.36 | 27100.31 | [7 empty] | 1195.5 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.35 | 24.23 | 32.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.35 | 24.23 | 32.82 | [8 empty] | 1.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.36 | 157 | 51.53
[8 empty] | 3.71 |  | 84.35 |  | 3.71 | 84.35 | [7 empty] | 3.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2742.07 |  | 27184.66
38 | 439 | 3.20-1-10 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.423 | [8 empty] | 1301.18 | 25221.98 | 978.48 | 11349.89 | 18.85 | 409.71
Объем: 0,423=(1,85+2,59+2,21+6,2+0,7+0,35+0,68+2,59+2,06+3,33+0,27+13,46+6,01)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 1040.94 | 24.23 | 25221.98 | [8 empty] | 1040.94
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 | 0 | 1.067 | 52.67 | 8.59 | 452.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | 0 | 1.067 | 6.45 | 24.23 | 156.26 | [8 empty] | 6.45
|  |  | МР |  |  | 599.72 | 0 | 1 | 253.68 | 4.18 | 1060.38
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1301.18 | 100 | 25221.98
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 978.48 | 45 | 11349.89
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 11.29 | 157 | 245.33
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  | 0 | 1.067 | 55.06
[8 empty] | 3638.24 |  | 63551.97 |  | 3638.24 | 63551.97 | [7 empty] | 3638.24 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.32 | 24.23 | 104.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.32 | 24.23 | 104.7 | [8 empty] | 4.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.56 | 157 | 164.38
[8 empty] | 11.88 |  | 269.08 |  | 11.88 | 269.08 | [7 empty] | 11.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3650.12 |  | 63821.05
39 | 440 | 1.19-3-12 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 8.69 | 125.64 | 0 | 1 | 1091.81 | 3.84 | 4192.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 8,69=1,85+2,21+0,35+0,68+3,33+0,27
[8 empty] | 1091.81 |  | 4192.55 |  | 1091.81 | 4192.55 | [7 empty] | 1091.81 | 0 | 0 | 0
40 | 441 | 1.19-3-13 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 33.61 | 157.54 | 0 | 1 | 5294.92 | 3.07 | 16255.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 33,61=2,59+6,2+0,7+2,59+2,06+13,46+6,01
[8 empty] | 5294.92 |  | 16255.4 |  | 5294.92 | 16255.4 | [7 empty] | 5294.92 | 0 | 0 | 0
41 | 442 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0499 | [8 empty] | 115.5 | 2238.85 | 86.86 | 1007.48 | 1.66 | 36.14
Объем: 0,0499=(1,86+1,86+0,59+0,68)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 92.4 | 24.23 | 2238.85 | [8 empty] | 92.4
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 | 0 | 1.067 | 4.66 | 8.6 | 40.05
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | 0 | 1.067 | 0.57 | 24.23 | 13.78 | [8 empty] | 0.57
|  |  | МР |  |  | 409.71 | 0 | 1 | 20.44 | 3.31 | 67.66
42 | 442,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 4.99 | 157.54 |  | 1 | 786.12 | 3.07 | 2413.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 115.5 | 100 | 2238.85
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 86.86 | 45 | 1007.48
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.99 | 157 | 21.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  | 0 | 1.067 | 4.89
[8 empty] | 1106.97 |  | 8027.91 |  | 1106.97 | 8027.91 | [7 empty] | 320.85 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.24
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.24 | [8 empty] | 0.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.51
[8 empty] | 1.05 |  | 23.75 |  | 1.05 | 23.75 | [7 empty] | 1.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1108.02 |  | 8051.66
43 | 448 | 3.20-1-10 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2749 | [8 empty] | 845.61 | 16391.35 | 635.9 | 7376.11 | 12.25 | 266.29
Объем: 0,2749=(15,73+2,11+1,47+2,2+5,25+0,73)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 676.49 | 24.23 | 16391.35 | [8 empty] | 676.49
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 | 0 | 1.067 | 34.23 | 8.59 | 294.08
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | 0 | 1.067 | 4.19 | 24.23 | 101.56 | [8 empty] | 4.19
|  |  | МР |  |  | 599.72 | 0 | 1 | 164.86 | 4.18 | 689.11
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 845.61 | 100 | 16391.35
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 635.9 | 45 | 7376.11
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.33 | 157 | 159.45
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  | 0 | 1.067 | 35.78
[8 empty] | 2364.42 |  | 41301.45 |  | 2364.42 | 41301.45 | [7 empty] | 2364.42 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.81 | 24.23 | 68.05
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.81 | 24.23 | 68.05 | [8 empty] | 2.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.92 | 157 | 106.84
[8 empty] | 7.73 |  | 174.89 |  | 7.73 | 174.89 | [7 empty] | 7.73 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2372.15 |  | 41476.34
44 | 449 | 1.19-3-12 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 23.82 | 125.64 | 0 | 1 | 2992.74 | 3.84 | 11492.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 23,82=15,73+2,11+5,25+0,73
[8 empty] | 2992.74 |  | 11492.12 |  | 2992.74 | 11492.12 | [7 empty] | 2992.74 | 0 | 0 | 0
45 | 450 | 1.19-3-13 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 3.67 | 157.54 | 0 | 1 | 578.17 | 3.07 | 1774.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 3,67=1,47+2,2
[8 empty] | 578.17 |  | 1774.98 |  | 578.17 | 1774.98 | [7 empty] | 578.17 | 0 | 0 | 0
46 | 451 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.091 | [8 empty] | 210.64 | 4083 | 158.4 | 1837.35 | 3.03 | 65.81
Объем: 0,091=(4,5+4,6)/100
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 168.51 | 24.23 | 4083 | [8 empty] | 168.51
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 | 0 | 1.067 | 8.49 | 8.6 | 73.12
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | 0 | 1.067 | 1.03 | 24.23 | 25.07 | [8 empty] | 1.03
|  |  | МР |  |  | 409.71 | 0 | 1 | 37.28 | 3.31 | 123.4
47 | 451,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 9.1 | 157.54 |  | 1 | 1433.61 | 3.07 | 4401.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1433.61 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 210.64 | 100 | 4083
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 158.4 | 45 | 1837.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.8 | 157 | 39.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  | 0 | 1.067 | 8.91
[8 empty] | 2018.73 |  | 14640.41 |  | 2018.73 | 14640.41 | [7 empty] | 585.12 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.7 | 24.23 | 16.85
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.7 | 24.23 | 16.85 | [8 empty] | 0.7
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.23 | 157 | 26.45
[8 empty] | 1.93 |  | 43.3 |  | 1.93 | 43.3 | [7 empty] | 1.93 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2020.66 |  | 14683.71
48 | 475 | 3.26-38-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами | 1 м2 поверхности | 53.09 | [8 empty] | 520.35 | 10163.67 | 387.61 | 5274.81 | 14.61 | 317.64
Объем: 53,09=3,98+4,04+34,42+10,65
|  |  | ЗП |  |  | 5.72 | )*1,67 | 1.047 | 530.97 | 24.23 | 12865.4 | [8 empty] | 530.97
|  |  | ЭМ |  |  | 0.46 | 0 | 1.047 | 25.57 | 9.22 | 235.72
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 | 0 | 1.047 | 5 | 24.23 | 121.11 | [8 empty] | 5
|  |  | МР |  |  | 0.12 | 0 | 1.019 | 6.49 | 5.58 | 36.21
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 520.35 | 79 | 10163.67
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 387.61 | 41 | 5274.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.75 | 157 | 190.14
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.44 |  | 0 | 1.047 | 24.46
[8 empty] | 1479.74 |  | 28765.95 |  | 1479.74 | 28765.95 | [7 empty] | 1479.74 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.35 | 24.23 | 81.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.35 | 24.23 | 81.21 | [8 empty] | 3.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.86 | 157 | 127.5
[8 empty] | 9.21 |  | 208.71 |  | 9.21 | 208.71 | [7 empty] | 9.21 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1488.95 |  | 28974.66
49 | 476 | МКЭ-33-90/7-1 от 03.02.2017г. | Покрытие комбинированное огнезащитное Изовент-комбинированное огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПКВ-2002 расход ПКВ-2002 0,6 кг.м2 Базисная стоимость: 33,81 = [184,98 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 53.09 | 33.81 | 1.02 | 1 | 1795.16 | 5.58 | 10017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 53,09=3,98+4,04+34,42+10,65
[8 empty] | 1795.16 |  | 10017 |  | 1795.16 | 10017 | [7 empty] | 1795.16 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Дополнительные материалы и оборудование | [7 empty] | 230597.44 |  | 1589636.16
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 230597.44 |  | 1589636.16
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | [7 empty] | 230597.44 |  | 1589636.16 | [16 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 204866.01 |  | 1108519.47
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 68.43 |  | 1658.07
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 8145.68 |  | 197369.84
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5249.33 |  | 190337.65
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 7411.39 |  | 88031.15
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 230597.44 |  | 1589636.16
|  |  | СМР | [5 empty] | 230597.44 |  | 1589636.16
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 8214.11 |  | 199027.91
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 204866.01 |  | 1108519.47
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 1232.12 |  | 29854.19
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 231829.56 |  | 1619490.35
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 228667.58 |  | 1470413.45
|  |  | СМР | [5 empty] | 228667.58 |  | 1470413.45
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 7598.05 |  | 184100.82
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 204866.01 |  | 1025380.51
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 1139.71 |  | 27615.12
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 229807.29 |  | 1498028.57
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 229807.29 |  | 1498028.57
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 228667.58 |  | 1470413.45
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 1139.71 |  | 27615.12
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по Акту №1 с К=1,15 |  |  |  |  | 1232140 |  | 6268019.63
|  |  | В том числе СМР |  |  |  |  | 1226712 |  | 6146353.45
|  |  | прочие |  |  |  |  | 5428 |  | 121666.18 | [15 empty] | #REF!
|  |  | ПНР | [22 empty] | #REF!
оборудование
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев