## Реестр (2)
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект", 101000, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1"
Субподрядчик: |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002"
Объект: Юго-западный участок третьего пересадочного контура, ст. метро "Проспект вернадского" - ст. метро "Можайская" (ст. Аминьевское шоссе, Мичуренский проспект)
Контракт: №779-1119-ЗП-МИП1/Н 12.12.2019
РЕЕСТР №1
актов выполненных работ за Июнь 2020г.
№ п/п | № раздела | № сметы, чертежа | Наименование объектов строительства и работ | СМР |  |  | Обслуживающие процессы |  |  | ВЗиС |  |  | Материалы |  | Прочие (К=1,15 к ЗП и ЗПМ - Распоряжение №761-РП от 23.12.15) |  |  | Всего |  |  | Давальческий материал | Давальческое оборудование | Производитель работ
|  |  |  | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19
1 | 1/6.1 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К (Рег. №48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм.1.1) | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 42187.98 | 247417.79 | 228861.46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34099.2 | 99725.64 | 375.83 | 8997.29 | 8322.49 | 42563.81 | 256415.08 | 237183.95 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 771214.65
2 | 2/6.2 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭК1-СМ1 (Рег. №49996-ТПК_5-1293-Р-ССР2 ) | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Кабельные контрукции | 67445.06 | 486713.54 | 450210.02 | [6 empty] | 56065.08 | 293078.65 | 481.84 | 11535.26 | 10670.12 | 67926.9 | 498248.8 | 460880.14 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 243235.15 | 15821383.14
4 | 3/6.4 | 12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1(Рег. №48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2) | Перегон от ст."Аминьевское шоссе" до переходной камеры. Инженерные системы. Тоннельный водопровод. Тоннельный водопровод и водоотвод | 204725.95 | 933026.9 | 863049.88 | [6 empty] | 191319.84 | 691386.3 | 641.81 | 15364.86 | 14212.5 | 205367.76 | 948391.76 | 877262.38 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 557725.54 | 852644.12
5 | 4/6.5 | 12-4017-Л-Р-1.2-ОВ4-СМ1 (Рег. №48129-ТПК_5-0452-Р-ССР2) | Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект" Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект" | 11172.44 | 157162.61 | 145375.41 | [6 empty] | 4125.04 | 22852.72 | 386.35 | 9249.16 | 8555.47 | 11558.79 | 166411.77 | 153930.88 |  | 2380413.42 | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 2667486.72
6 | 5/6.6 | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 (Рег. №48493-ТПК_5-0575-Р-ССР2) | Перегоны за ст."Аминьевское шоссе" (включая монтажный и пл.2) до ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельный водопровод и водоотвод. | 71186.33 | 407964.04 | 377366.74 | [6 empty] | 69232.69 | 372769.57 | 88.74 | 2124.4 | 1965.07 | 71275.07 | 410088.44 | 379331.81 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 548731.14
7 | 6/6.7 | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 (Рег. №48493-ТПК_5-0575-Р-ССР2) | Перегоны за ст."Аминьевское шоссе" (включая монтажный и пл.2) до ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельный водопровод и водоотвод. | 2930394.56 | 14378961.85 | 13300539.71 | [6 empty] | 2690178.26 | 10041543.68 | 10966.44 | 262536.47 | 242846.23 | 2941361 | 14641498.32 | 13543385.94 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 1957311.8
8 | 7/6.8 | 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К (Рег. №48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм.1) | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформа. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение. | 186101.67 | 1088939.22 | 1007268.78 | [6 empty] | 172192.61 | 836778.29 | 638.27 | 15280.25 | 14134.23 | 186739.94 | 1104219.47 | 1021403.01 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 541575.13
9 | 8/6.9 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К (Рег. №48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм.1.1) | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | 68067.84 | 480947.18 | 444876.14 | [6 empty] | 51884.1 | 185426.15 | 752.02 | 18003.41 | 16653.15 | 68819.86 | 498950.59 | 461529.29 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 628441.79
|  |  | Всего по акту №1/1.6 за июнь месяц | 3581281.83 | 18181133.13 | 16817548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269096.82 | 12543561 | 14331.3 | 343091.1 | 317359.26 | 3595613.13 | 18524224.23 | 17134907.4 | 0 | 2380413.42
|  |  | СМР | 3581281.83 | 18181133.13 | 16817548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3581281.83 | 18181133.13 | 16817548.14 | 0 | 2380413.42
|  |  | Материалы | [9 empty] | 3269096.82 | 12543561
|  |  | ПНР | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Прочие затраты | [11 empty] | 14331.3 | 343091.1 | 317359.26 | 14331.3 | 343091.1 | 317359.26
|  |  | ИТОГО за Июнь 2020г | 3581281.83 | 18181133.13 | 16817548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269096.82 | 12543561 | 14331.3 | 343091.1 | 317359.26 | 3595613.13 | 18524224.23 | 17134907.4 | 0 | 2380413.42
| Субподрядчик: |  | Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | [11 empty] | /Д.В. Алексеев/
| Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [11 empty] | /К.В. Маслаков/

## Реестр (hidden)
Реестр черновиков за Июнь 2020 г.
Юго-западный участок третьего пересадочного контура, ст. метро "Проспект вернадского" - ст. метро "Можайская" (ст. Аминьевское шоссе, Мичуренский проспект)
№ п/п | № раздела (Акта КС-2) | Номер смет | Наименование сметы | Стоимость в текущих ценах без НДС
|  |  |  | ИТОГО с К=0,925 | в том числе:
[5 empty] | СМР с К=1 | ЗП и ЗПМ с К=0,15 с К=1
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1/6.1 |  | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 237183.95 | 247417.79 | 8997.29
2/6.2 |  | 12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭК1-СМ1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Кабельные контрукции | 460880.14 | 486713.54 | 11535.26
3/6.3 |  | 12-4017-Л-Р-11.5.5-ЭК1-СМ1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электрооборудование. Кабельные контрукции. | #REF! | #REF! | #REF!
4/6.4 |  | 12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1 | Перегон от ст."Аминьевское шоссе" до переходной камеры. Инженерные системы. Тоннельный водопровод. Тоннельный водопровод и водоотвод | 877262.38 | 933026.9 | 15364.86
5/6.5 |  | 12-4017-Л-Р-1.2-ОВ4-СМ1 | Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект" Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект" | 153930.89 | 157162.61 | 9249.16
6/6.6 |  | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 | Перегоны за ст."Аминьевское шоссе" (включая монтажный и пл.2) до ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельный водопровод и водоотвод. | 379331.81 | 407964.04 | 2124.4
7/6.7 |  | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 | Перегоны за ст."Аминьевское шоссе" (включая монтажный и пл.2) до ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельный водопровод и водоотвод. | 13543385.95 | 14378961.85 | 262536.47
8/6.8 |  | 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформа. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение. | 1021403.01 | 1088939.22 | 15280.25
9/6.9 |  | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | 461529.3 | 480947.18 | 18003.41
2/6.6
1/6.6
|  |  | ИТОГО по Акту без НДС | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | ИТОГО с НДС (20%) | #REF! | #REF! | #REF!
Подрядчик |  |  | К.В. Маслаков
Генеральный директор
ООО "МИП-Строй №1"
Субподрядчик: |  |  | Д.В. Алексеев
Генеральный директор
ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002"

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 29478604
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 01140469
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [8 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [8 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[5 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
о стоимости выполненных работ и затрат в базовых и текущих ценах за Июнь 2020 г.
№№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
|  | С начала проведения работ |  | С начала года |  | В том числе: отчетный месяц
|  | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего работ и затрат , включаемых в стоимость работ | 3595613 | 17134907.4 | 3595613 | 17134907.4 | 3595613 | 17134907.4 | 17134907.4
в том числе:
2 | СМР | 3581282 | 16817548.14 | 3581282 | 16817548.14 | 3581282 | 16817548.14
3 | НДС - 20% |  | 3363509.63 |  | 3363509.63 |  | 3363509.63
4 | Итого СМР с НДС 20% |  | 20181057.77 |  | 20181057.77 |  | 20181057.77
5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие | 14331 | 317359.26 | 14331 | 317359.26 | 14331 | 317359.26
7 | НДС - 20% |  | 63471.85 |  | 63471.85 |  | 63471.85
8 | Итого прочие с НДС 20% |  | 380831.11 |  | 380831.11 |  | 380831.11
9 | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | НДС - 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Итого оборудование с НДС 20% |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Всего работ и затрат облагаемых налогом |  | 17134907.4 |  | 17134907.4 |  | 17134907.4
13 | Итого НДС |  | 3426981.48 |  | 3426981.48 |  | 3426981.48
14 | ВСЕГО с НДС |  | 20561888.88 |  | 20561888.88 |  | 20561888.88
15 | Материал Подрядчика
16 | Оборудование Подрядчика | 532531 | 2380413.42 | 532531 | 2380413.42 | 532531 | 2380413.42
17 | Удержания:
18 | Гарантийное удержание 2% | 0 | 342698.15 | 0 | 342698.15 | 0 | 342698.15
19 | НДС - 20% | 0 | 68539.63 | 0 | 68539.63 | 0 | 68539.63
20 | Итого гарангтийное удержание 2% с НДС 20% | 0 | 411237.78 | 0 | 411237.78 | 0 | 411237.78
21 | Всего удержания | - | 342698.15 | 0 | 342698.15 | 0 | 342698.15
22 | Итого НДС | - | 68539.63 | 0 | 68539.63 | 0 | 68539.63
23 | ВСЕГО удержаний с НДС 20% | - | 411237.78 | 0 | 411237.78 | 0 | 411237.78
24 | Всего к оплате | - | 16792209.25 | 0 | 16792209.25 | 0 | 16792209.25
25 | Итого НДС | - | 3358441.85 | 0 | 3358441.85 | 0 | 3358441.85
26 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС | - | 20150651.1 | 0 | 20150651.1 | 0 | 20150651.1
Подрядчик
| Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | К.В. Маслаков
М.П.
Субподрядчик
| Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Д.В. Алексеев
М.П.

## 1_6.1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО | [11 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО | [11 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО | [11 empty] | #REF!
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО | [11 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [17 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [17 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 1 | 2020-06-30 | 2020-06-01 | 2020-06-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Локальная смета №КМЛ-433РД-23-4.2.1-ОС1-СМ3 (рег. №48751-КМЛ-0338-Р-ССР8)
Раздел 1/6.1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Глава 13-2 март 2020 года и ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года | [20 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Глава 13-2 март 2020 года и ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Рег. №48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм.1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: Вентиляция
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
1 | 424 | 1.19-10-1 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 250 мм | шт. | 1 | 351.97 |  | 1 | 351.97 | 1.98 | 696.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 351.97 |  | 696.9 |  | 351.97 | 696.9
2 | 426 | 1.19-10-6 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 700 мм | шт. | 6 | 388.77 |  | 1 | 2332.62 | 1.67 | 3895.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2332.62 |  | 3895.48 |  | 2332.62 | 3895.48
3 | 427 | 1.19-10-7 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм | шт. | 13 | 443.7 |  | 1 | 5768.1 | 3.11 | 17938.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5768.1 |  | 17938.79 |  | 5768.1 | 17938.79
4 | 428 | 1.19-10-8 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм | шт. | 7 | 654.78 |  | 1 | 4583.46 | 2.44 | 11183.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4583.46 |  | 11183.64 |  | 4583.46 | 11183.64
5 | 430 | 1.19-10-10 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм | шт. | 6 | 1051.44 |  | 1 | 6308.64 | 2.93 | 18484.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6308.64 |  | 18484.32 |  | 6308.64 | 18484.32
6 | 431 | 3.20-1-1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0619 | [8 empty] | 240.35 | 4603.18 | 180.74 | 2071.43 | 3.78 | 81.18
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 192.28 | 23.94 | 4603.18
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 10.45 | 8.38 | 87.66
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 1.29 | 23.94 | 30.97
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 30.92 | 3.58 | 110.69
7 | 431,1 | 1.19-3-5 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 6.19 | 147.7 |  | 1 | 914.26 | 2.11 | 1929.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 240.35 | 100 | 4603.18
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 180.74 | 45 | 2071.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.26 | 157 | 48.62
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 10.17
[8 empty] | 1571.26 |  | 13453.85 |  | 1571.26 | 13453.85
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.87 | 23.94 | 20.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.87 | 23.94 | 20.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.52 | 157 | 32.56
[8 empty] | 2.39 |  | 53.3 |  | 2.39 | 53.3
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1573.65 |  | 13507.15
8 | 432 | 3.20-1-4 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0243 | [8 empty] | 94.35 | 1806.99 | 70.95 | 813.15 | 1.49 | 31.95
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 75.48 | 23.94 | 1806.99
|  |  | ЭМ |  |  | 158.95 |  | 1.067 | 4.12 | 8.38 | 34.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 |  | 1.067 | 0.51 | 23.94 | 12.14
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 12.14 | 3.58 | 43.46
9 | 432,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 2.43 | 156.05 |  | 1 | 379.2 | 2.49 | 944.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 94.35 | 100 | 1806.99
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 70.95 | 45 | 813.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.89 | 157 | 19.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 3.99
[8 empty] | 637.13 |  | 5468.32 |  | 637.13 | 5468.32
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.34 | 23.94 | 8.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.34 | 23.94 | 8.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.6 | 157 | 12.89
[8 empty] | 0.94 |  | 21.1 |  | 0.94 | 21.1
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 638.07 |  | 5489.42
10 | 434 | 3.20-1-3 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.443 | [8 empty] | 1574.93 | 30162.96 | 1184.34 | 13573.33 | 21.32 | 457.8
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 1259.94 | 23.94 | 30162.96
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 59.52 | 8.37 | 498.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 7.29 | 23.94 | 174.6
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 221.13 | 3.58 | 791.65
11 | 434,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 44.3 | 125.64 |  | 1 | 5565.85 | 3.84 | 21372.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1574.93 | 100 | 30162.96
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1184.34 | 45 | 13573.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.76 | 157 | 274.13
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 66.65
[8 empty] | 9878.47 |  | 96836.15 |  | 9878.47 | 96836.15
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.89 | 23.94 | 116.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.89 | 23.94 | 116.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.56 | 157 | 183.67
[8 empty] | 13.45 |  | 300.66 |  | 13.45 | 300.66
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 9891.92 |  | 97136.81
12 | 436 | 3.20-1-6 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1257 | [8 empty] | 386.66 | 7405.36 | 290.77 | 3332.41 | 5.6 | 120.28
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 309.33 | 23.94 | 7405.36
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 15.65 | 8.37 | 130.89
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 1.92 | 23.94 | 45.87
|  |  | МР |  |  | 417.44 |  | 1 | 52.47 | 3.5 | 183.65
13 | 436,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 12.57 | 156.05 |  | 1 | 1961.55 | 2.49 | 4884.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 386.66 | 100 | 7405.36
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 290.77 | 45 | 3332.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.36 | 157 | 72.02
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 16.36
[8 empty] | 3019.79 |  | 23413.95 |  | 3019.79 | 23413.95
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.28 | 23.94 | 30.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.28 | 23.94 | 30.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.24 | 157 | 48.26
[8 empty] | 3.52 |  | 79 |  | 3.52 | 79
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3023.31 |  | 23492.95
14 | 442 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3475 | [8 empty] | 804.34 | 15404.67 | 604.86 | 6932.1 | 11.59 | 248.81
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 643.47 | 23.94 | 15404.67
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 32.43 | 8.38 | 271.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 3.96 | 23.94 | 94.9
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 142.37 | 3.23 | 459.86
15 | 442,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 34.75 | 157.54 |  | 1 | 5474.52 | 3.07 | 16806.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 804.34 | 100 | 15404.67
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 604.86 | 45 | 6932.1
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.93 | 157 | 148.99
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 34.04
[8 empty] | 7708.92 |  | 55428.93 |  | 7708.92 | 55428.93
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.66 | 23.94 | 63.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.66 | 23.94 | 63.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.66 | 157 | 99.82
[8 empty] | 7.32 |  | 163.4 |  | 7.32 | 163.4
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 7716.24 |  | 55592.33
Итого по подразделу: Дополнительные материалы и оборудование | [7 empty] | 42187.98 |  | 247417.79
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 42187.98 |  | 247417.79
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | [7 empty] | 42187.98 |  | 247417.79 | [11 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 34099.2 |  | 99725.64
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 25.01 |  | 598.74
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2480.5 |  | 59383.16
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 42187.98 |  | 247417.79
|  |  | СМР | [5 empty] | 42187.98 |  | 247417.79
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2505.51 |  | 59981.9
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 34099.2 |  | 99725.64
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 375.83 |  | 8997.29
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 42563.81 |  | 256415.08
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 42187.98 |  | 228861.46
|  |  | СМР | [5 empty] | 42187.98 |  | 228861.46
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2505.51 |  | 55483.26
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 34099.2 |  | 92246.22
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 375.83 |  | 8322.49
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 42563.81 |  | 237183.95
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 42563.81 |  | 237183.95
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 42187.98 |  | 228861.46
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 375.83 |  | 8322.49
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 2_6.2
Раздел 2/6.2
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Кабельные контрукции
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭК1-СМ1
Рег. №49996-ТПК_5-1293-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г | [11 empty] | 779
1 | 2 | 4.8-83-8 | Конструкции металлические кабельные, полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. | 1.65 | [9 empty] | 85.21 | 1639.22 | 53.26 | 783.18 | 27.83 | 597.62
|  |  | ЗП |  |  | 25.4 | )*1,67 | 1.087 | 76.08 | 23.94 | 1821.36
|  |  | ЭМ |  |  | 22.86 |  | 1.087 | 41 | 9.67 | 396.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.31 |  | 1.087 | 9.52 | 23.94 | 227.89
|  |  | МР |  |  | 2.38 |  | 1 | 3.93 | 5.56 | 21.85
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 85.21 | 90 | 1639.22
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 53.26 | 43 | 783.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 16.66 | 157 | 357.79
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.087 | 3.69
[8 empty] | 276.14 |  | 5019.85 |  |  | 276.14 | 5019.85
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 5.31 | )*(1.67-1) | 1.087 | 6.38 | 23.94 | 152.76
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.31 | )*(1.67-1) | 1.087 | 6.38 | 23.94 | 152.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 11.17 | 157 | 239.83
[8 empty] | 17.55 |  | 392.59 |  |  | 17.55 | 392.59
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 293.69 |  | 5412.44
2 | 3 | 4.8-83-7 | Конструкции металлические кабельные, полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 100 шт. | 6.28 | [9 empty] | 324.31 | 6238.86 | 202.69 | 2980.79 | 39.31 | 844.17
|  |  | ЗП |  |  | 25.4 | )*1,67 | 1.087 | 289.56 | 23.94 | 6932.07
|  |  | ЭМ |  |  | 8.47 |  | 1.087 | 57.82 | 9.67 | 559.12
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 |  | 1.087 | 13.45 | 23.94 | 321.99
|  |  | МР |  |  | 1.19 |  | 1 | 7.47 | 5.56 | 41.53
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 324.31 | 90 | 6238.86
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 202.69 | 43 | 2980.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 23.54 | 157 | 505.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.087 | 14.06
[8 empty] | 905.39 |  | 17257.89 |  |  | 905.39 | 17257.89
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.97 | )*(1.67-1) | 1.087 | 9.01 | 23.94 | 215.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 | )*(1.67-1) | 1.087 | 9.01 | 23.94 | 215.7
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 15.77 | 157 | 338.65
[8 empty] | 24.78 |  | 554.35 |  |  | 24.78 | 554.35
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 930.17 |  | 17812.24
4 | 4 | 4.8-83-4 | Конструкции металлические кабельные, стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 2.05 | [9 empty] | 1269.34 | 24418.94 | 793.34 | 11666.83 | 378.96 | 8139.21
|  |  | ЗП |  |  | 304.55 | )*1,67 | 1.087 | 1133.34 | 23.94 | 27132.16
|  |  | ЭМ |  |  | 855.92 |  | 1.087 | 1907.29 | 6.61 | 12607.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.19 |  | 1.087 | 129.67 | 23.94 | 3104.37
|  |  | МР |  |  | 130.9 |  | 1 | 268.35 | 5.56 | 1492.03
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 1269.34 | 90 | 24418.94
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 793.34 | 43 | 11666.83
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 226.92 | 157 | 4873.86
|  |  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  |  | 1.087 | 55.04
[8 empty] | 5598.58 |  | 82191.08 |  |  | 5598.58 | 82191.08
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 58.19 | )*(1.67-1) | 1.087 | 86.88 | 23.94 | 2079.84
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.19 | )*(1.67-1) | 1.087 | 86.88 | 23.94 | 2079.84
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 152.04 | 157 | 3265.35
[8 empty] | 238.92 |  | 5345.19 |  |  | 238.92 | 5345.19
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5837.5 |  | 87536.27
5 | 7 | 1.7-5-154 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 90 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 10/30 мм | шт. | 1640 | 23.45 |  | 1 | 38458 | 5.82 | 223825.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 38458 |  | 223825.56 |  |  | 38458 | 223825.56
6 | 8 | 4.8-160-1 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (BPM-29, К239ц) | 100 шт. | 0.03 | [9 empty] | 6.72 | 129.28 | 4.2 | 61.77 | 7.96 | 171.02
|  |  | ЗП |  |  | 114.3 | )*1,67 | 1.047 | 6 | 23.94 | 143.64
|  |  | ЭМ |  |  | 483.15 |  | 1.047 | 15.18 | 8.69 | 131.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 86.8 |  | 1.047 | 2.72 | 23.94 | 65.2
|  |  | МР |  |  | 826 |  | 1 | 24.78 | 5.56 | 137.78
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6.72 | 90 | 129.28
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4.2 | 43 | 61.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.76 | 157 | 102.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 9.27 |  |  | 1.047 | 0.29
[8 empty] | 61.64 |  | 706.82 |  |  | 61.64 | 706.82
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 86.8 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.83 | 23.94 | 43.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 86.8 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.83 | 23.94 | 43.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.2 | 157 | 68.66
[8 empty] | 5.03 |  | 112.39 |  |  | 5.03 | 112.39
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 66.67 |  | 819.21
7 | 11 | 4.8-187-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 160 мм2 | 100 м | 3.27 | [9 empty] | 1488.58 | 28636.57 | 930.36 | 13681.92 | 125.32 | 2691.51
|  |  | ЗП |  |  | 228.1 | )*1,67 | 1.067 | 1329.09 | 23.94 | 31818.41
|  |  | ЭМ |  |  | 145.33 |  | 1.067 | 507.07 | 6.92 | 3508.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.29 |  | 1.067 | 42.88 | 23.94 | 1026.54
|  |  | МР |  |  | 422.8 |  | 1.081 | 1494.54 | 5.56 | 8309.64
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 1488.58 | 90 | 28636.57
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 930.36 | 43 | 13681.92
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 75.04 | 157 | 1611.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18.5 |  |  | 1.067 | 64.55
[8 empty] | 5824.68 |  | 87567.12 |  |  | 5824.68 | 87567.12
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 12.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 28.73 | 23.94 | 687.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 28.73 | 23.94 | 687.8
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 50.28 | 157 | 1079.85
[8 empty] | 79.01 |  | 1767.65 |  |  | 79.01 | 1767.65
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5903.69 |  | 89334.77
8 | 13 | 4.8-170-3 | Трубы стальные по установленным конструкциям, трубы по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0.05 | [9 empty] | 49.74 | 956.86 | 31.09 | 457.17 | 4.76 | 102.24
|  |  | ЗП |  |  | 508 | )*1,67 | 1.047 | 44.41 | 23.94 | 1063.18
|  |  | ЭМ |  |  | 310.27 |  | 1.047 | 16.24 | 7.22 | 117.19
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.14 |  | 1.047 | 1.63 | 23.94 | 38.97
|  |  | МР |  |  | 165.9 |  | 1 | 8.3 | 5.56 | 46.15
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 49.74 | 90 | 956.86
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 31.09 | 43 | 457.17
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.85 | 157 | 61.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 41.2 |  |  | 1.047 | 2.16
[8 empty] | 152.63 |  | 2701.73 |  |  | 152.63 | 2701.73
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.14 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.09 | 23.94 | 26.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.14 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.09 | 23.94 | 26.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.91 | 157 | 41.06
[8 empty] | 3 |  | 67.21 |  |  | 3 | 67.21
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 155.63 |  | 2768.94
Раздел: Материалы, не учтенные в цене монтажа
9 | 22 | МКЭ-33-883/8-3 от 16.07.2018 | Прижим оцинкованный для крепления лотков; марка НЛ-ПР УТ2,5; размер 30х20х30 мм; в комплекте с метизами; вес 0,034 кг Цена: 7,98:5,48=1,46 | шт. | 797 | 1.46 | *1,02 | 1 | 1183.81 | 5.48 | 6487.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 46 |  |  |  |  | 1183.81 |  | 6487.26 |  |  | 1183.81 | 6487.26
10 | 23 | 1.21-5-141 | Полки кабельные стальные, тип К1163УЗ | 1000 шт. | 0.165 | 27538.87 |  | 1 | 4543.91 | 2.1 | 9542.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4543.91 |  | 9542.21 |  |  | 4543.91 | 9542.21
11 | 24 | 1.21-5-139 | Полки кабельные стальные, тип К1161УЗ | 1000 шт. | 0.218 | 14436.05 |  | 1 | 3147.06 | 2.03 | 6388.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3147.06 |  | 6388.53 |  |  | 3147.06 | 6388.53
12 | 25 | 1.21-5-142 | Стойки кабельные стальные, тип К1150УЗ | 1000 шт. | 0.205 | 9988.57 |  | 1 | 2047.66 | 4.9 | 10033.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2047.66 |  | 10033.53 |  |  | 2047.66 | 10033.53
13 | 26 | 1.21-5-1369 | Скоба стальная, для крепления кабельных стоек К1157У3 | шт. | 410 | 2.07 |  | 1 | 848.7 | 5.78 | 4905.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 848.7 |  | 4905.49 |  |  | 848.7 | 4905.49
14 | 29 | МКЭ-33-1761/7-1 от 21.09.2017 | Профиль монтажный К239 Z-образный, габаритные размеры (ШхДхВ) 40х2000х97мм, вес 5,2 кг Цена: 460,62:5,48=84,05 | ШТ | 3 | 84.05 | *1,02 | 1 | 257.21 | 5.48 | 1409.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 257.21 |  | 1409.5 |  |  | 257.21 | 1409.5
15 | 31 | 1.12-6-112 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5 | 37.87 |  | 1 | 189.35 | 8.43 | 1596.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 189.35 |  | 1596.22 |  |  | 189.35 | 1596.22
16 | 33 | 1.7-5-272 | Анкер-шуруп из оцинкованной стали, с цилиндрической головкой, диаметр 6 мм, длина 40 мм, толщина прикрепляемой детали 5 мм | 100 шт. | 7.25 | 494.07 |  | 1 | 3582.01 | 5.26 | 18841.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3582.01 |  | 18841.37 |  |  | 3582.01 | 18841.37
Итого по разделу: Материалы, не учтенные в цене монтажа | [7 empty] | 15799.71 |  | 59204.11
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Кабельные конструкции | [7 empty] | 67445.06 |  | 486713.54 | [10 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Кабельные конструкции
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 56065.08 |  | 293078.65
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 333.79 |  | 7990.94
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2878.48 |  | 68910.82
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 67445.06 |  | 486713.54
|  |  | СМР | [5 empty] | 67445.06 |  | 486713.54
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3212.27 |  | 76901.76
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 56065.08 |  | 293078.65
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 481.84 |  | 11535.26
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 67926.9 |  | 498248.8
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 67445.06 |  | 450210.02
|  |  | СМР | [5 empty] | 67445.06 |  | 450210.02
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 3212.27 |  | 71134.13
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 56065.08 |  | 271097.75
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 481.84 |  | 10670.12
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 67926.9 |  | 460880.14
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 67926.9 |  | 460880.14
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 67445.06 |  | 450210.02
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 481.84 |  | 10670.12
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 3_6.4
Раздел 3/6.4
Перегон от ст."Аминьевское шоссе" до переходной камеры. Инженерные системы. Тоннельный водопровод. Тоннельный водопровод и водоотвод
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1
Рег. №48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [19 empty] | Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
1 | 35 | 3.16-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | [8 empty] | 1210.15 | 23176.85 | 910.03 | 10429.58 | 58.07 | 1246.91
|  |  | ЗП |  |  | 905.52 | )*1,67 | 1.067 | 968.12 | 23.94 | 23176.85
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 139.65 | 7.99 | 1115.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 19.87 | 23.94 | 475.57
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 30.95 | 5.54 | 171.49
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1210.15 | 100 | 23176.85
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 910.03 | 45 | 10429.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 34.78 | 157 | 746.65
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 46.41
[8 empty] | 3293.68 |  | 58817.25 |  | 3293.68 | 58817.25
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 13.31 | 23.94 | 318.64
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 13.31 | 23.94 | 318.64
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 23.29 | 157 | 500.26
[8 empty] | 36.6 |  | 818.9 |  | 36.6 | 818.9
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3330.28 |  | 59636.15
2 | 36 | 1.12-7-138 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 60 | 1286.57 |  | 1 | 77194.2 | 3.22 | 248565.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 77194.2 |  | 248565.32 |  | 77194.2 | 248565.32
3 | 35а | 3.16-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.84 | [8 empty] | 1694.21 | 32447.58 | 1274.05 | 14601.41 | 81.29 | 1745.68
|  |  | ЗП |  |  | 905.52 | )*1,67 | 1.067 | 1355.37 | 23.94 | 32447.58
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 195.52 | 7.99 | 1562.16
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 27.82 | 23.94 | 665.81
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 43.34 | 5.54 | 240.08
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1694.21 | 100 | 32447.58
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1274.05 | 45 | 14601.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 48.69 | 157 | 1045.32
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 64.98
[8 empty] | 4611.18 |  | 82344.13 |  | 4611.18 | 82344.13
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 18.63 | 23.94 | 446.09
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 18.63 | 23.94 | 446.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 32.6 | 157 | 700.36
[8 empty] | 51.23 |  | 1146.45 |  | 51.23 | 1146.45
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4662.41 |  | 83490.58
4 | 37 | 1.12-7-132 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 84 | 830.37 |  | 1 | 69751.08 | 3.53 | 246221.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 69751.08 |  | 246221.31 |  | 69751.08 | 246221.31
5 | 52 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 (за 2 раза) | 100 м2 | 0.32 | [8 empty] | 35.52 | 688.37 | 26.05 | 332.04 | 4.34 | 93.37
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*1,67)*2 | 1.047 | 33.83 | 23.94 | 809.85
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 14.99 | 6.27 | 94.03
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 1.48 | 23.94 | 35.61
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 12.9 | 8.16 | 105.28
6 | 52.1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 11.52 | 47.9 |  | 1 | 551.81 | 2.64 | 1456.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 35.52 | 85 | 688.37
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 26.05 | 41 | 332.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.59 | 157 | 55.91
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 1.7
[8 empty] | 677.69 |  | 3542.25 |  | 677.69 | 3542.25
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 1 | 23.94 | 23.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 1 | 23.94 | 23.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.75 | 157 | 37.46
[8 empty] | 2.75 |  | 61.32 |  | 2.75 | 61.32
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 680.44 |  | 3603.57
7 | 53 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.19684 | 12416.1 |  | 1 | 2443.99 | 6.7 | 16374.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2443.99 |  | 16374.7 |  | 2443.99 | 16374.7
8 | 54 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 1 | 20.89 |  | 1 | 20.89 | 12.53 | 261.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20.89 |  | 261.75 |  | 20.89 | 261.75
9 | 55 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 0.216 | 679.91 |  | 1 | 146.86 | 1.21 | 177.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 146.86 |  | 177.7 |  | 146.86 | 177.7
10 | 56 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 0.144 | 98.74 |  | 1 | 14.22 | 1.95 | 27.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 14.22 |  | 27.73 |  | 14.22 | 27.73
11 | 57 | 3.9-72-2 | Установка распорных анкеров в готовые отверстия | 100 шт. | 1.52 | [8 empty] | 467.6 | 9006.96 | 564.34 | 6433.55 | 0.3 | 6.22
|  |  | ЗП |  |  | 194.79 | )*1,67 | 1.087 | 537.47 | 23.94 | 12867.09
|  |  | ЭМ |  |  | 0.3 |  | 1.087 | 0.49 | 9.07 | 4.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 |  | 1.087 | 0.1 | 23.94 | 2.37
|  |  | НР от ЗП | % | 87 |  |  |  | 467.6 | 70 | 9006.96
|  |  | СП от ЗП | % | 105 |  |  |  | 564.34 | 50 | 6433.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.18 | 157 | 3.72
|  |  | ЗТР | чел-ч | 13.4 |  |  | 1.087 | 22.14
[8 empty] | 1570.08 |  | 28315.82 |  | 1570.08 | 28315.82
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.07 | 23.94 | 1.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.07 | 23.94 | 1.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.12 | 157 | 2.5
[8 empty] | 0.19 |  | 4.09 |  | 0.19 | 4.09
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1570.27 |  | 28319.91
12 | 58 | 1.7-5-237 | Анкер клиновый, из нержавеющей стали, для установки в бетон и природный камень, BZ 8-10/75 HCR | шт. | 152 | 69.04 |  | 1 | 10494.08 | 3.98 | 41766.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10494.08 |  | 41766.44 |  | 10494.08 | 41766.44
13 | 65 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.41952 | 12416.1 |  | 1 | 5208.8 | 6.7 | 34898.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5208.8 |  | 34898.98 |  | 5208.8 | 34898.98
14 | 69 | 3.9-72-2 | Установка распорных анкеров в готовые отверстия | 100 шт. | 3.68 | [8 empty] | 1132.09 | 21806.34 | 1366.31 | 15575.96 | 0.7 | 15.07
|  |  | ЗП |  |  | 194.79 | )*1,67 | 1.087 | 1301.25 | 23.94 | 31151.91
|  |  | ЭМ |  |  | 0.3 |  | 1.087 | 1.2 | 9.07 | 10.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 |  | 1.087 | 0.24 | 23.94 | 5.75
|  |  | НР от ЗП | % | 87 |  |  |  | 1132.09 | 70 | 21806.34
|  |  | СП от ЗП | % | 105 |  |  |  | 1366.31 | 50 | 15575.96
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.42 | 157 | 9.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 13.4 |  |  | 1.087 | 53.6
[8 empty] | 3801.27 |  | 68554.12 |  | 3801.27 | 68554.12
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.16 | 23.94 | 3.85
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.06 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.16 | 23.94 | 3.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.28 | 157 | 6.04
[8 empty] | 0.44 |  | 9.89 |  | 0.44 | 9.89
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3801.71 |  | 68564.01
15 | 70 | 1.7-5-237 | Анкер клиновый, из нержавеющей стали, для установки в бетон и природный камень, BZ 8-10/75 HCR | шт. | 368 | 69.04 |  | 1 | 25406.72 | 3.98 | 101118.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 25406.72 |  | 101118.75 |  | 25406.72 | 101118.75
Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [7 empty] | 204725.95 |  | 933026.9 | [10 empty] | Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: | [7 empty] | 204725.95 |  | 933026.9
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 191319.84 |  | 691386.3
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 82.68 |  | 1979.14
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4196.04 |  | 100453.28
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 204725.95 |  | 933026.9
|  |  | СМР | [5 empty] | 204725.95 |  | 933026.9
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4278.72 |  | 102432.42
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 191319.84 |  | 691386.3
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 641.81 |  | 15364.86
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 205367.76 |  | 948391.76
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 204725.95 |  | 863049.88
|  |  | СМР | [5 empty] | 204725.95 |  | 863049.88
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4278.72 |  | 94749.99
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 191319.84 |  | 639532.33
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 641.81 |  | 14212.5
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 205367.76 |  | 877262.38
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 205367.76 |  | 877262.38
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 204725.95 |  | 863049.88
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 641.81 |  | 14212.5
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 4_6.5
Раздел 4/6.5
Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект" Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект"
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-1.2-ОВ4-СМ1
Рег. №48129-ТПК_5-0452-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: Вентиляция
1 | 9 | 4.21-35-2 | Клапаны КПВС сечение 3650 х 3650 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 1967.76 | 40548.72 | 1743.58 | 25641.1 | 148.44 | 3188.03
|  |  | ЗП |  |  | 698.93 | )*1,67 | 1.067 | 2490.83 | 23.94 | 59630.47
|  |  | ЭМ |  |  | 310.57 |  | 1.067 | 662.76 | 6.77 | 4486.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.8 |  | 1.067 | 50.79 | 23.94 | 1215.94
|  |  | МР |  |  | 2006.34 |  | 1.028 | 4125.04 | 5.54 | 22852.72
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1967.76 | 68 | 40548.72
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1743.58 | 43 | 25641.1
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 88.89 | 157 | 1909.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 55.42 |  |  | 1.067 | 118.27
[8 empty] | 11078.86 |  | 155068.96 |  | 11078.86 | 155068.96
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.8 | )*(1.67-1) | 1.067 | 34.03 | 23.94 | 814.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.8 | )*(1.67-1) | 1.067 | 34.03 | 23.94 | 814.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 59.55 | 157 | 1279
[8 empty] | 93.58 |  | 2093.65 |  | 93.58 | 2093.65
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 11172.44 |  | 157162.61
2 | 10 | №1044 от 21.02.2020 | 6270253 Клапан противопожарный комбинированный модульно секционный из нержавеющей стали КПВС-2К. кр.-МС, размером 3500х2500h мм с 2-мя электродами МЭО 100/63-0,63М-99К У2, N=2x170 Вт, 380 В, 50Гц, с пределом огнестойковти EI 60, с рамой из швеллера №14 и термоизолиющей, проставкой Цена: 1190206,71:4,47=266265,49 Базисная стоимость: 266 265,49 = [1 190 206,71 / 4,47] | шт. | 2 | 266265.49 |  | 1 | 532530.97 | 4.47 | 2380413.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Клапан противопожарный комбинированный модульно-секционный из нержавеющей стали КПВС-2К.кр-Мс 3500х2500(h), с 2мя МЭО 100/63-0,63М-99К У2, разность давления (на закрытый клапан) 1000 Па, минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию не менее 1,1х10 м3/кг, предел огнестойкости не менее EI60, с двумя электроприводами с защитным кожухом (на стороне 3500 мм) МЭО 380 В/ 50 Гц, мощность не более 170 Вт, IР54, Тэкспл. привода от -40°С до +40 °С, с концевыми выключателями, возможностью управления и контроля по «сухим контактам», с извещением о положении створок клапана (открыто/закрыто). Плотно сваренная рама модулей клапана, рама в зоне соединения модулей выполнена из уголка. Створки клапана соединены посредством системы рычагов и приводятся в действие синхронно. Створки клапана регулируются в отдельности. Уплотнение створок клапана к корпусу. Возможна работа привода в ручном режиме Цена: 1414387,06:4,47=316417,69 Базисная стоимость: 322 746,04 = [1 414 387,06 / 4,47] + 2% Заг.скл
[8 empty] | 532530.97 |  | 2380413.42 |  | 532530.97 | 2380413.42
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 543703.41 |  | 2537576.03
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект" | [7 empty] | 543703.41 |  | 2537576.03 | [9 empty] | Итого по локальной смете: Тоннельная вентиляция. Венткамера ВШ №3 на ст. "Мичуринский проспект"
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 4125.04 |  | 22852.72
|  |  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 532530.97 |  | 2380413.42
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 84.82 |  | 2030.59
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2490.83 |  | 59630.47
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 532530.97 |  | 2380413.42
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 532530.97 |  | 2380413.42
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 11172.44 |  | 157162.61
|  |  | СМР | [5 empty] | 11172.44 |  | 157162.61
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2575.65 |  | 61661.06
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 4125.04 |  | 22852.72
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 386.35 |  | 9249.16
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 11558.79 |  | 166411.77
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 11172.44 |  | 145375.41
|  |  | СМР | [5 empty] | 11172.44 |  | 145375.41
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2575.65 |  | 57036.48
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 4125.04 |  | 21138.77
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 386.35 |  | 8555.47
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 11558.79 |  | 153930.88
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 11558.79 |  | 153930.88
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 11172.44 |  | 145375.41
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 386.35 |  | 8555.47
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 5_6.6
Раздел 5/6.6
Перегоны за ст."Аминьевское шоссе" (включая монтажный и пл.2) до ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельный водопровод и водоотвод.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1
Рег. №48493-ТПК_5-0575-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т | [19 empty] | Раздел: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т
+п. 99 раздел Дополнительно к смете: 3.16-15-3 (установка ветилей,задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм - 34 шт)
1 | 4 | МКЭ-33-1709/7-1 от 28.09.2017г. | Кран шаровой фланцевый из нержавеющей стали, диаметр 80 мм, с рукояткой, давление до 1,6МПа, артикул BV18.04.080.16.Ф/Ф | шт. | 10 | 6113.54 | *1,02 | 1 | 62358.09 | 5.48 | 341722.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 62358.09 |  | 341722.34 |  | 62358.09 | 341722.34
2 | 5 | 1.12-9-54 | Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм | КОМПЛЕКТ | 10 | 648 |  | 1 | 6480 | 4.53 | 29354.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6480 |  | 29354.4 |  | 6480 | 29354.4
Итого по разделу: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т | [7 empty] | 68838.09 |  | 371076.74 | [10 empty] | Итого по разделу: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Дополнительно к смете
+п. 99 раздел Дополнительно к смете: 3.16-15-3 (установка ветилей,задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм - 2 шт)
3 | 99 | 3.16-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. | 10 | [8 empty] | 705.85 | 13518.44 | 530.8 | 6083.3 | 47.09 | 1011.44
|  |  | ЗП |  |  | 31.69 | *1,67 | 1.067 | 564.68 | 23.94 | 13518.44
|  |  | ЭМ |  |  | 8.85 |  | 1.067 | 94.43 | 8.52 | 804.42
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.51 |  | 1.067 | 16.12 | 23.94 | 385.8
|  |  | МР |  |  | 39.46 |  | 1 | 394.6 | 4.29 | 1692.83
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 705.85 | 100 | 13518.44
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 530.8 | 45 | 6083.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 28.21 | 157 | 605.7
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.6 |  |  | 1.067 | 27.74
[8 empty] | 2318.57 |  | 36223.13 |  | 2318.57 | 36223.13
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.51 | )*(1.67-1) | 1.067 | 10.79 | 23.94 | 258.43
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.51 | )*(1.67-1) | 1.067 | 10.79 | 23.94 | 258.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.88 | 157 | 405.74
[8 empty] | 29.67 |  | 664.17 |  | 29.67 | 664.17
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2348.24 |  | 36887.3
Итого по разделу: Дополнительно к смете | [7 empty] | 2348.24 |  | 36887.3
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод. | [7 empty] | 71186.33 |  | 407964.04 | [10 empty] | Итого по локальной смете: Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 69232.69 |  | 372769.57
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 26.91 |  | 644.23
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 564.68 |  | 13518.44
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 71186.33 |  | 407964.04
|  |  | СМР | [5 empty] | 71186.33 |  | 407964.04
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 591.59 |  | 14162.67
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 69232.69 |  | 372769.57
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 88.74 |  | 2124.4
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 71275.07 |  | 410088.44
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 71186.33 |  | 377366.74
|  |  | СМР | [5 empty] | 71186.33 |  | 377366.74
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 591.59 |  | 13100.47
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 69232.69 |  | 344811.85
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 88.74 |  | 1965.07
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 71275.07 |  | 379331.81
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 71275.07 |  | 379331.81
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 71186.33 |  | 377366.74
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 88.74 |  | 1965.07
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 6_6.7
Раздел 6/6.7
Перегоны за ст."Аминьевское шоссе" (включая монтажный и пл.2) до ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельный водопровод и водоотвод.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1
Рег. №48493-ТПК_5-0575-Р-ССР2
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т | [19 empty] | Раздел: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т
+п. 100 раздел Дополнительно к смете: 3.16-15-2 (установка ветилей,задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - 2 шт)
1 | 10 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3.6 | 451.61 |  | 1 | 1625.8 | 3.32 | 5397.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1625.8 |  | 5397.66 |  | 1625.8 | 5397.66
2 | 15 | МКЭ-33-1982/7-1 от 09.11.2017г. | Тройник переходной 89x4-57x4 мм из коррозионно-стойкой стали 12х18Н10Т, геометрия по ГОСТ 17376-2001, вес 0,9 кг Цена: 1040:5,48=189,78 | шт. | 36 | 189.78 | *1,02 | 1 | 6968.76 | 5.48 | 38188.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6968.76 |  | 38188.8 |  | 6968.76 | 38188.8
3 | 17 | 1.12-7-67 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 9.6 | 220.88 |  | 1 | 2120.45 | 3.59 | 7612.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2120.45 |  | 7612.42 |  | 2120.45 | 7612.42
4 | 24 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.8 | 451.61 |  | 1 | 361.29 | 3.32 | 1199.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 361.29 |  | 1199.48 |  | 361.29 | 1199.48
5 | 40 | 3.16-9-3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 28.8 | [8 empty] | 58692.25 | 1124073.97 | 44136.57 | 505833.29 | 2786.72 | 59852.01
|  |  | ЗП |  |  | 914.95 | *1,67 | 1.067 | 46953.8 | 23.94 | 1124073.97
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 6703.35 | 7.99 | 53559.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 953.54 | 23.94 | 22827.72
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 1485.79 | 5.54 | 8231.28
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 58692.25 | 100 | 1124073.97
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 44136.57 | 45 | 505833.29
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1668.7 | 157 | 35839.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 2227.9
[8 empty] | 159640.46 |  | 2851611.77 |  | 159640.46 | 2851611.77
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 638.87 | 23.94 | 15294.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 638.87 | 23.94 | 15294.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1118.02 | 157 | 24012.49
[8 empty] | 1756.89 |  | 39307.07 |  | 1756.89 | 39307.07
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 161397.35 |  | 2890918.84
6 | 41 | 1.12-7-132 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 2880 | 830.37 |  | 1 | 2391465.6 | 3.53 | 8441873.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2391465.6 |  | 8441873.57 |  | 2391465.6 | 8441873.57
7 | 64 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 1.2654 | 12416.1 |  | 1 | 15711.33 | 6.7 | 105265.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15711.33 |  | 105265.91 |  | 15711.33 | 105265.91
8 | 65 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 52.25 | 20.89 |  | 1 | 1091.5 | 12.53 | 13676.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1091.5 |  | 13676.5 |  | 1091.5 | 13676.5
9 | 66 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 22.8 | 679.91 |  | 1 | 15501.95 | 1.21 | 18757.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15501.95 |  | 18757.36 |  | 15501.95 | 18757.36
10 | 67 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 11.4 | 98.74 |  | 1 | 1125.64 | 1.95 | 2195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1125.64 |  | 2195 |  | 1125.64 | 2195
11 | 68 | 1.7-5-237 | Анкер клиновой, из нержавеющей стали, для установки в pастянутой и сжатой зоне бетона, диаметр 8 мм, длина 75 мм, максимальная толщина закрепляемой детали при стандартной/уменьшенной глубине анкеровки 10/21 мм | шт. | 1140 | 69.04 |  | 1 | 78705.6 | 3.98 | 313248.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 78705.6 |  | 313248.29 |  | 78705.6 | 313248.29
12 | 69 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.662 | [8 empty] | 36.74 | 712.01 | 26.94 | 343.44 | 4.5 | 96.6
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | *1,67 | 1.047 | 34.99 | 23.94 | 837.66
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 |  | 1.047 | 15.51 | 6.27 | 97.23
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 |  | 1.047 | 1.54 | 23.94 | 36.85
|  |  | МР |  |  | 20.16 |  | 1 | 13.35 | 8.16 | 108.94
13 | 69,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 51 | 47.9 |  | 1 | 2442.9 | 2.64 | 6449.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 36.74 | 85 | 712.01
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 26.94 | 41 | 343.44
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.7 | 157 | 57.85
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  |  | 1.047 | 1.76
[8 empty] | 2573.13 |  | 8606.39 |  | 2573.13 | 8606.39
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.03 | 23.94 | 24.68
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.03 | 23.94 | 24.68
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.8 | 157 | 38.75
[8 empty] | 2.83 |  | 63.43 |  | 2.83 | 63.43
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2575.96 |  | 8669.82
Итого по разделу: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т | [7 empty] | 2678651.23 |  | 11847003.65 | [10 empty] | Итого по разделу: Перегон от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный тонельный водопровод В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Перегоны от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Тонельный напорный водопровод (К2НТ) | [19 empty] | Раздел: Перегоны от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Тонельный напорный водопровод (К2НТ)
14 | 80 | 3.16-9-7 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 6.5 | [8 empty] | 29632.99 | 567530.98 | 22284.01 | 255388.94 | 1300.06 | 27922.12
|  |  | ЗП |  |  | 2046.78 | *1,67 | 1.067 | 23706.39 | 23.94 | 567530.98
|  |  | ЭМ |  |  | 393.06 |  | 1.067 | 2726.07 | 8.38 | 22844.36
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 |  | 1.067 | 444.85 | 23.94 | 10649.6
|  |  | МР |  |  | 5583.75 |  | 1 | 36294.38 | 3.98 | 144451.63
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 29632.99 | 100 | 567530.98
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 22284.01 | 45 | 255388.94
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 778.49 | 157 | 16719.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 166 |  |  | 1.067 | 1151.29
[8 empty] | 115422.33 |  | 1574466.76 |  | 115422.33 | 1574466.76
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 298.04 | 23.94 | 7135.19
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 298.04 | 23.94 | 7135.19
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 521.57 | 157 | 11202.25
[8 empty] | 819.61 |  | 18337.44 |  | 819.61 | 18337.44
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 116241.94 |  | 1592804.2
15 | 81 | 1.12-6-206 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 650 | 139.91 |  | 1 | 90941.5 | 8.12 | 738444.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 90941.5 |  | 738444.98 |  | 90941.5 | 738444.98
16 | 83 | 3.13-11-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 | 100 м2 | 0.8696 | [8 empty] | 47.11 | 913.06 | 34.55 | 440.42 | 3.75 | 80.43
|  |  | ЗП |  |  | 29.51 | *1,67 | 1.047 | 44.87 | 23.94 | 1074.19
|  |  | ЭМ |  |  | 13.49 |  | 1.047 | 12.28 | 6.41 | 78.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.41 |  | 1.047 | 1.28 | 23.94 | 30.64
|  |  | МР |  |  | 103.14 |  | 1 | 89.69 | 8.58 | 769.54
17 | 83,1 | 1.1-1-492 | Лак битумный, марка БТ-177 | т | 0.020001 | 11242.42 |  | 1 | 224.86 | 8.41 | 1891.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 47.11 | 85 | 913.06
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 34.55 | 41 | 440.42
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.24 | 157 | 48.1
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.48 |  |  | 1.047 | 2.26
[8 empty] | 455.6 |  | 5215.09 |  | 455.6 | 5215.09
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.41 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.86 | 23.94 | 20.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.41 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.86 | 23.94 | 20.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.51 | 157 | 32.33
[8 empty] | 2.37 |  | 52.92 |  | 2.37 | 52.92
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 457.97 |  | 5268.01
18 | 88 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.90906 | 12416.1 |  | 1 | 11286.98 | 6.7 | 75622.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 11286.98 |  | 75622.77 |  | 11286.98 | 75622.77
19 | 89 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 56.32 | 20.89 |  | 1 | 1176.52 | 12.53 | 14741.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1176.52 |  | 14741.8 |  | 1176.52 | 14741.8
20 | 90 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 9.72 | 679.91 |  | 1 | 6608.73 | 1.21 | 7996.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6608.73 |  | 7996.56 |  | 6608.73 | 7996.56
21 | 91 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 6.48 | 98.74 |  | 1 | 639.84 | 1.95 | 1247.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 639.84 |  | 1247.69 |  | 639.84 | 1247.69
22 | 92 | 1.7-5-237 | Анкер клиновой, из нержавеющей стали, для установки в pастянутой и сжатой зоне бетона, диаметр 8 мм, длина 75 мм, максимальная толщина закрепляемой детали при стандартной/уменьшенной глубине анкеровки 10/21 мм | шт. | 324 | 69.04 |  | 1 | 22368.96 | 3.98 | 89028.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 22368.96 |  | 89028.46 |  | 22368.96 | 89028.46
23 | 98 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.52 | [8 empty] | 28.86 | 559.39 | 21.17 | 269.83 | 3.54 | 75.93
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | *1,67 | 1.047 | 27.49 | 23.94 | 658.11
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 |  | 1.047 | 12.18 | 6.27 | 76.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 |  | 1.047 | 1.21 | 23.94 | 28.97
|  |  | МР |  |  | 20.16 |  | 1 | 10.48 | 8.16 | 85.52
24 | 98,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 40.0076 | 47.9 |  | 1 | 1916.36 | 2.64 | 5059.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 28.86 | 85 | 559.39
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 21.17 | 41 | 269.83
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.12 | 157 | 45.49
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  |  | 1.047 | 1.38
[8 empty] | 2018.66 |  | 6753.9 |  | 2018.66 | 6753.9
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.81 | 23.94 | 19.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.81 | 23.94 | 19.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.42 | 157 | 30.44
[8 empty] | 2.23 |  | 49.83 |  | 2.23 | 49.83
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2020.89 |  | 6803.73
Итого по разделу: Перегоны от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Тонельный напорный водопровод (К2НТ) | [7 empty] | 251743.33 |  | 2531958.2 | [10 empty] | Итого по разделу: Перегоны от ст. "Мичуренский проспект" до ст. "Аминьевское шоссе". Тонельный напорный водопровод (К2НТ)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод. | [7 empty] | 2930394.56 |  | 14378961.85 | [10 empty] | Итого по локальной смете: Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 2690178.26 |  | 10041543.68
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 2342.03 |  | 56068.21
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 70767.54 |  | 1694174.91
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 2930394.56 |  | 14378961.85
|  |  | СМР | [5 empty] | 2930394.56 |  | 14378961.85
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 73109.57 |  | 1750243.12
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 2690178.26 |  | 10041543.68
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 10966.44 |  | 262536.47
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2941361 |  | 14641498.32
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 2930394.56 |  | 13300539.71
|  |  | СМР | [5 empty] | 2930394.56 |  | 13300539.71
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 73109.57 |  | 1618974.89
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 2690178.26 |  | 9288427.9
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 10966.44 |  | 242846.23
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2941361 |  | 13543385.94
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 2941361 |  | 13543385.94
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 2930394.56 |  | 13300539.71
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 10966.44 |  | 242846.23
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 7_6.8
Раздел 7/6.8
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформа. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К
Рег. №48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
1 | 72 | 3.16-9-6 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0.66 | [8 empty] | 1885.09 | 36103.2 | 1417.59 | 16246.44 | 111.25 | 2389.34
|  |  | ЗП |  |  | 1282.32 | *1,67 | 1.067 | 1508.07 | 23.94 | 36103.2
|  |  | ЭМ |  |  | 326.27 |  | 1.067 | 229.77 | 8.43 | 1936.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 54.05 |  | 1.067 | 38.07 | 23.94 | 911.35
|  |  | МР |  |  | 117.18 |  | 1 | 77.34 | 5.54 | 428.46
2 | 72,1 | 1.12-7-154 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 66 | 1565.36 |  | 1 | 103313.76 | 4.93 | 509336.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1885.09 | 100 | 36103.2
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1417.59 | 45 | 16246.44
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 66.62 | 157 | 1430.82
|  |  | ЗТР | чел-ч | 104 |  |  | 1.067 | 73.24
[8 empty] | 108498.24 |  | 601585.87 |  | 108498.24 | 601585.87
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 54.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 25.5 | 23.94 | 610.52
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 54.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 25.5 | 23.94 | 610.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 44.63 | 157 | 958.52
[8 empty] | 70.13 |  | 1569.04 |  | 70.13 | 1569.04
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 108568.37 |  | 603154.91
3 | 126 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.04 | [8 empty] | 4.44 | 86.08 | 3.26 | 41.52 | 0.54 | 11.65
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*2)*1,67) | 1.047 | 4.23 | 23.94 | 101.27
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 1.87 | 6.27 | 11.61
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.19 | 23.94 | 4.44
|  |  | МР |  |  | 20.16 | *2 | 1 | 1.61 | 8.16 | 13.14
4 | 126,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 1.44 | 47.9 | к нр *2 | 1 | 68.98 | 2.64 | 182.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 4.44 | 85 | 86.08
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 3.26 | 41 | 41.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 6.97
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2) | 1.047 | 0.21
[8 empty] | 84.72 |  | 442.7 |  | 84.72 | 442.7
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.12 | 23.94 | 2.98
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.12 | 23.94 | 2.98
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.21 | 157 | 4.68
[8 empty] | 0.33 |  | 7.66 |  | 0.33 | 7.66
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 85.05 |  | 450.36
5 | 127 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 36 | 25.33 |  | 1 | 911.88 | 5.1 | 4650.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 911.88 |  | 4650.59 |  | 911.88 | 4650.59
Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1) | [7 empty] | 109565.3 |  | 608255.86 | [9 empty] | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Бытовая канализация. Самотечная сеть (К1)
6 | 167 | 1.12-10-16 | Ревизии чугунные, ГОСТ 694224-80, диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 1 | 66.41 |  | 1 | 66.41 | 9.42 | 625.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 66.41 |  | 625.58 |  | 66.41 | 625.58
7 | 169 | 3.16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.209 | [8 empty] | 473.15 | 9061.77 | 355.81 | 4077.8 | 19.5 | 418.7
|  |  | ЗП |  |  | 1016.4 | )*1,67 | 1.067 | 378.52 | 23.94 | 9061.77
|  |  | ЭМ |  |  | 126.55 |  | 1.067 | 28.22 | 9.74 | 274.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.9 |  | 1.067 | 6.67 | 23.94 | 159.74
|  |  | МР |  |  | 197.05 |  | 1 | 41.18 | 5.54 | 228.14
8 | 169,1 | 1.12-1-69 | Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 100 мм | м | 20.8582 | 129.19 |  | 1 | 2694.67 | 6.89 | 18566.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 473.15 | 100 | 9061.77
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 355.81 | 45 | 4077.8
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 11.68 | 157 | 250.79
|  |  | ЗТР | чел-ч | 77 |  |  | 1.067 | 17.17
[8 empty] | 3983.23 |  | 41521.47 |  | 3983.23 | 41521.47
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 29.9 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.47 | 23.94 | 106.95
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.9 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.47 | 23.94 | 106.95
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.82 | 157 | 167.91
[8 empty] | 12.29 |  | 274.86 |  | 12.29 | 274.86
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3995.52 |  | 41796.33
9 | 173 | 1.12-10-33 | Отводы чугунные под углом 135°, диаметр 100 мм | шт. | 6 | 31.39 |  | 1 | 188.34 | 12.29 | 2314.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 188.34 |  | 2314.7 |  | 188.34 | 2314.7
10 | 176 | 1.12-10-49 | Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 100x100 мм | шт. | 2 | 63.65 |  | 1 | 127.3 | 11.91 | 1516.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 127.3 |  | 1516.14 |  | 127.3 | 1516.14
11 | 181 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.0056 | [8 empty] | 0.62 | 12 | 0.45 | 5.79 | 0.07 | 1.51
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*2)*1,67 | 1.047 | 0.59 | 23.94 | 14.12
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 0.26 | 6.27 | 1.69
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.02 | 23.94 | 0.54
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 0.23 | 8.16 | 1.88
12 | 181,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 0.2016 | 47.9 |  | 1 | 9.66 | 2.64 | 25.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 0.62 | 85 | 12
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 0.45 | 41 | 5.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.03 | 157 | 0.85
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 0.03
[8 empty] | 11.84 |  | 61.83 |  | 11.84 | 61.83
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.02 | 23.94 | 0.42
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.02 | 23.94 | 0.42
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 157 | 0.66
[8 empty] | 0.06 |  | 1.08 |  | 0.06 | 1.08
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 11.9 |  | 62.91
13 | 182 | 1.7-5-240 | Анкер-гильза распорный из оцинкованной стали, с шестигранной головкой, установка в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм | 100 шт. | 0.16 | 617.04 |  | 1 | 98.73 | 6.63 | 654.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 98.73 |  | 654.58 |  | 98.73 | 654.58
14 | 183 | 1.6-1-264 | Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные | т | 0.0134 | 26732.5 |  | 1 | 358.22 | 1.96 | 702.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 358.22 |  | 702.11 |  | 358.22 | 702.11
Итого по разделу: Бытовая канализация. Самотечная сеть (К1) | [7 empty] | 4846.42 |  | 47672.35
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Бытовая канализация. Напорная сеть (К1Н)
15 | 194 | 3.16-9-4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1784 | [8 empty] | 363.56 | 6962.95 | 273.4 | 3133.33 | 17.26 | 370.6
|  |  | ЗП |  |  | 914.95 | *1,67 | 1.067 | 290.85 | 23.94 | 6962.95
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 41.52 | 7.99 | 331.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 5.9 | 23.94 | 141.31
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 9.2 | 5.54 | 50.97
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 363.56 | 100 | 6962.95
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 273.4 | 45 | 3133.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.33 | 157 | 221.86
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 13.8
[8 empty] | 988.86 |  | 17663.86 |  | 988.86 | 17663.86
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.96 | 23.94 | 94.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.96 | 23.94 | 94.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.93 | 157 | 148.74
[8 empty] | 10.89 |  | 243.48 |  | 10.89 | 243.48
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 999.75 |  | 17907.34
16 | 195 | 1.12-7-138 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 17.84 | 1286.57 |  | 1 | 22952.41 | 3.22 | 73906.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 22952.41 |  | 73906.76 |  | 22952.41 | 73906.76
17 | 199 | 1.12-11-5 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 6 | 51.01 |  | 1 | 306.06 | 4.2 | 1285.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 306.06 |  | 1285.45 |  | 306.06 | 1285.45
18 | 204 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.00065 | [8 empty] | 0.07 | 1.43 | 0.05 | 0.69 | 0.02 | 0.38
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*2)*1,67 | 1.047 | 0.07 | 23.94 | 1.68
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 0.03 | 6.27 | 0.14
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.01 | 23.94 | 0.19
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 0.03 | 8.16 | 0.24
19 | 204,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 0.0468 | 47.9 | к нр *2 | 1 | 2.24 | 2.64 | 5.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 0.07 | 85 | 1.43
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 0.05 | 41 | 0.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 157 | 0.3
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 0
[8 empty] | 2.51 |  | 10.39 |  | 2.51 | 10.39
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0 | 23.94 | 0.05
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0 | 23.94 | 0.05
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0.08
[8 empty] | 0 |  | 0.13 |  | 0 | 0.13
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2.51 |  | 10.52
20 | 207 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 10 | 25.33 |  | 1 | 253.3 | 5.1 | 1291.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 253.3 |  | 1291.83 |  | 253.3 | 1291.83
21 | 208 | 1.7-5-240 | Анкер-гильза распорный из оцинкованной стали, с шестигранной головкой, установка в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм | 100 шт. | 0.18 | 617.04 |  | 1 | 111.07 | 6.63 | 736.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 111.07 |  | 736.39 |  | 111.07 | 736.39
Итого по разделу: Бытовая канализация. Напорная сеть (К1Н) | [7 empty] | 24625.1 |  | 95138.29
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Канализационная насосная станция (пом. 4.23)
22 | 284 | 3.18-11-3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,3 т | 1 насос | 1 | [8 empty] | 502.29 | 9619.81 | 377.72 | 4328.91 | 29.75 | 638.96
|  |  | ЗП |  |  | 225.51 | *1,67 | 1.067 | 401.83 | 23.94 | 9619.81
|  |  | ЭМ |  |  | 41.81 |  | 1.067 | 44.61 | 9.59 | 427.81
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.54 |  | 1.067 | 10.18 | 23.94 | 243.71
|  |  | МР |  |  | 188.17 |  | 1 | 188.17 | 4.57 | 859.94
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 502.29 | 100 | 9619.81
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 377.72 | 45 | 4328.91
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 17.81 | 157 | 382.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18.5 |  |  | 1.067 | 19.74
[8 empty] | 1532.43 |  | 25238.91 |  | 1532.43 | 25238.91
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 9.54 | )*(1.67-1) | 1.067 | 6.82 | 23.94 | 163.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.54 | )*(1.67-1) | 1.067 | 6.82 | 23.94 | 163.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 11.94 | 157 | 256.33
[8 empty] | 18.76 |  | 419.6 |  | 18.76 | 419.6
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1551.19 |  | 25658.51
23 | 285 | 3.16-16-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром, мм, до 65 | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 47.71 | 913.79 | 35.88 | 411.21 | 8.49 | 182.29
|  |  | ЗП |  |  | 10.71 | *1,67 | 1.067 | 38.17 | 23.94 | 913.79
|  |  | ЭМ |  |  | 5.49 |  | 1.067 | 11.72 | 9.95 | 116.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 |  | 1.067 | 2.91 | 23.94 | 69.56
|  |  | МР |  |  | 19.8 |  | 1 | 39.6 | 4.22 | 167.11
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 47.71 | 100 | 913.79
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 35.88 | 45 | 411.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.09 | 157 | 109.21
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  |  | 1.067 | 1.92
[8 empty] | 178.17 |  | 2631.61 |  | 178.17 | 2631.61
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.94 | 23.94 | 46.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.94 | 23.94 | 46.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.4 | 157 | 73.08
[8 empty] | 5.34 |  | 119.63 |  | 5.34 | 119.63
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 183.51 |  | 2751.24
24 | 286 | МКЭ-33-2104/7-3 от 14.12.2017г. | Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР KR11.02.065.16.Ф/Ф DN065 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16), арт. CV01F99853, L=170мм, Тмакс=120оС, масса не более 15 кг Цена: 5254,23:5,48=958,8 | шт. | 2 | 958.8 | *1,02 | 1 | 1955.95 | 5.48 | 10718.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1955.95 |  | 10718.63 |  | 1955.95 | 10718.63
25 | 287 | 1.12-9-4 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 4 | 45.95 |  | 1 | 183.8 | 4.08 | 749.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 183.8 |  | 749.9 |  | 183.8 | 749.9
26 | 288 | 3.16-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 83.75 | 1603.98 | 62.98 | 721.79 | 8.49 | 182.29
|  |  | ЗП |  |  | 18.8 | *1,67 | 1.067 | 67 | 23.94 | 1603.98
|  |  | ЭМ |  |  | 5.49 |  | 1.067 | 11.72 | 9.95 | 116.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 |  | 1.067 | 2.91 | 23.94 | 69.56
|  |  | МР |  |  | 37.5 |  | 1 | 75 | 4.23 | 317.25
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 83.75 | 100 | 1603.98
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 62.98 | 45 | 721.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.09 | 157 | 109.21
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.58 |  |  | 1.067 | 3.37
[8 empty] | 305.54 |  | 4472.71 |  | 305.54 | 4472.71
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.94 | 23.94 | 46.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.94 | 23.94 | 46.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.4 | 157 | 73.08
[8 empty] | 5.34 |  | 119.63 |  | 5.34 | 119.63
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 310.88 |  | 4592.34
27 | 289 | МКЭ-28-832/6-1 от 07.04.2016 г | Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.100.16 ф/ф Тмах=120С Ду 100, Ру 16, корпус чугун GGG40 ГРАНАР, расчетный вес 23 кг Цена: 8039,6:5,48=1467,08 | шт. | 2 | 1467.08 | *1,02 | 1 | 2992.84 | 5.48 | 16400.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2992.84 |  | 16400.78 |  | 2992.84 | 16400.78
28 | 290 | 1.12-9-7 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 4 | 87.81 |  | 1 | 351.24 | 4.61 | 1619.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 351.24 |  | 1619.22 |  | 351.24 | 1619.22
29 | 291 | 3.16-16-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 150 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 216.14 | 4139.47 | 162.54 | 1862.76 | 15.84 | 340.16
|  |  | ЗП |  |  | 48.52 | *1,67 | 1.067 | 172.91 | 23.94 | 4139.47
|  |  | ЭМ |  |  | 10.23 |  | 1.067 | 21.83 | 9.97 | 217.61
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.54 |  | 1.067 | 5.42 | 23.94 | 129.72
|  |  | МР |  |  | 90.94 |  | 1 | 181.88 | 4.22 | 767.53
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 216.14 | 100 | 4139.47
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 162.54 | 45 | 1862.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.49 | 157 | 203.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.23 |  |  | 1.067 | 9.03
[8 empty] | 764.79 |  | 11330.5 |  | 764.79 | 11330.5
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.54 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.63 | 23.94 | 86.94
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.54 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.63 | 23.94 | 86.94
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.35 | 157 | 136.5
[8 empty] | 9.98 |  | 223.44 |  | 9.98 | 223.44
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 774.77 |  | 11553.94
30 | 292 | 1.12-9-9 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм | шт. | 4 | 229.84 |  | 1 | 919.36 | 3.04 | 2794.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 919.36 |  | 2794.85 |  | 919.36 | 2794.85
31 | 293 | 3.16-16-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 83.75 | 1603.98 | 62.98 | 721.79 | 8.49 | 182.29
|  |  | ЗП |  |  | 18.8 | *1,67 | 1.067 | 67 | 23.94 | 1603.98
|  |  | ЭМ |  |  | 5.49 |  | 1.067 | 11.72 | 9.95 | 116.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 |  | 1.067 | 2.91 | 23.94 | 69.56
|  |  | МР |  |  | 37.5 |  | 1 | 75 | 4.23 | 317.25
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 83.75 | 100 | 1603.98
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 62.98 | 45 | 721.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.09 | 157 | 109.21
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.58 |  |  | 1.067 | 3.37
[8 empty] | 305.54 |  | 4472.71 |  | 305.54 | 4472.71
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.94 | 23.94 | 46.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.94 | 23.94 | 46.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.4 | 157 | 73.08
[8 empty] | 5.34 |  | 119.63 |  | 5.34 | 119.63
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 310.88 |  | 4592.34
32 | 294 | МКЭ-33-916/7-11 от 30.11.2017 | Клапан обратный шаровой фланцевый ГРАНЛОК серия RD12F: RD12.02.100.16.Ф/Ф (корпус и крышка из высокопрочного чугуна GGG 40, материал запирающего устройства (шар) сталь с покрытием NBR, болты из оцинкованной стали, рабочая температура 70 С, установочный диаметр 100 мм, давление рабочей среды 16 бар., артикул DF04B103728). Масса 27 кг Цена: 8039,6:5,48=1467,08 | шт. | 2 | 1467.08 | *1,02 | 1 | 2992.84 | 5.48 | 16400.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2992.84 |  | 16400.78 |  | 2992.84 | 16400.78
33 | 295 | 1.12-9-7 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 4 | 87.81 |  | 1 | 351.24 | 4.61 | 1619.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 351.24 |  | 1619.22 |  | 351.24 | 1619.22
34 | 302 | 3.16-9-2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.0418 | [8 empty] | 76.96 | 1473.99 | 57.88 | 663.3 | 2.54 | 54.49
|  |  | ЗП |  |  | 826.61 | )*1,67 | 1.067 | 61.57 | 23.94 | 1473.99
|  |  | ЭМ |  |  | 147.1 |  | 1.067 | 6.56 | 7.82 | 51.22
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.53 |  | 1.067 | 0.87 | 23.94 | 20.74
|  |  | МР |  |  | 41.86 |  | 1 | 1.75 | 5.54 | 9.7
35 | 302,1 | 1.12-6-112 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.18 | 37.87 |  | 1 | 158.3 | 8.43 | 1334.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 76.96 | 100 | 1473.99
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 57.88 | 45 | 663.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.52 | 157 | 32.56
|  |  | ЗТР | чел-ч | 65.5 |  |  | 1.067 | 2.92
[8 empty] | 364.54 |  | 5039.23 |  | 364.54 | 5039.23
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.58 | 23.94 | 13.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.58 | 23.94 | 13.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.02 | 157 | 21.93
[8 empty] | 1.6 |  | 35.9 |  | 1.6 | 35.9
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 366.14 |  | 5075.13
36 | 303 | 3.16-9-4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.035 | [8 empty] | 71.33 | 1366.02 | 53.64 | 614.71 | 3.4 | 72.91
|  |  | ЗП |  |  | 914.95 | )*1,67 | 1.067 | 57.06 | 23.94 | 1366.02
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 |  | 1.067 | 8.15 | 7.99 | 65.2
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 |  | 1.067 | 1.16 | 23.94 | 27.85
|  |  | МР |  |  | 51.59 |  | 1 | 1.81 | 5.54 | 10.03
37 | 303,1 | 1.12-6-163 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3.5 | 113.39 |  | 1 | 396.87 | 6.12 | 2428.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 71.33 | 100 | 1366.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 53.64 | 45 | 614.71
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.03 | 157 | 43.72
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  |  | 1.067 | 2.71
[8 empty] | 590.89 |  | 5894.54 |  | 590.89 | 5894.54
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.78 | 23.94 | 18.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.78 | 23.94 | 18.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.37 | 157 | 29.19
[8 empty] | 2.15 |  | 47.78 |  | 2.15 | 47.78
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 593.04 |  | 5942.32
38 | 304 | 3.16-9-7 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 0.023 | [8 empty] | 104.85 | 2008.09 | 78.85 | 903.64 | 4.6 | 98.85
|  |  | ЗП |  |  | 2046.78 | )*1,67 | 1.067 | 83.88 | 23.94 | 2008.09
|  |  | ЭМ |  |  | 393.06 |  | 1.067 | 9.65 | 8.38 | 80.76
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 |  | 1.067 | 1.58 | 23.94 | 37.71
|  |  | МР |  |  | 5583.75 |  | 1 | 128.43 | 3.98 | 511.15
39 | 304,1 | 1.12-6-208 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,5 мм | м | 2.3 | 172.83 |  | 1 | 397.51 | 6.62 | 2631.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 104.85 | 100 | 2008.09
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 78.85 | 45 | 903.64
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.76 | 157 | 59.21
|  |  | ЗТР | чел-ч | 166 |  |  | 1.067 | 4.07
[8 empty] | 805.93 |  | 8202.46 |  | 805.93 | 8202.46
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.05 | 23.94 | 25.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.05 | 23.94 | 25.25
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.84 | 157 | 39.64
[8 empty] | 2.89 |  | 64.89 |  | 2.89 | 64.89
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 808.82 |  | 8267.35
40 | 312 | 1.12-11-2 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 1 | 15.61 |  | 1 | 15.61 | 3.35 | 52.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15.61 |  | 52.29 |  | 15.61 | 52.29
41 | 313 | 1.12-11-5 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 1 | 51.01 |  | 1 | 51.01 | 4.2 | 214.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 51.01 |  | 214.24 |  | 51.01 | 214.24
42 | 315 | 1.12-11-104 | Тройники сварные, сталь марка СТ 20, диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | шт. | 3 | 297.01 |  | 1 | 891.03 | 3.01 | 2682 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 891.03 |  | 2682 |  | 891.03 | 2682
43 | 317 | 1.12-11-153 | Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 108х57 мм, толщина стенки 4,0х3,0 мм | шт. | 2 | 108 |  | 1 | 216 | 0.84 | 181.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 216 |  | 181.44 |  | 216 | 181.44
44 | 319 | 1.12-11-161 | Переходы концентрические из стали 20, ГОСТ 17378-01, диаметр 159х89 мм, толщина стенки 4,5х3,5 мм | шт. | 2 | 216 |  | 1 | 432 | 1.05 | 453.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 432 |  | 453.6 |  | 432 | 453.6
45 | 320 | 1.12-9-97 | Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев – 2 шт., прокладок – 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | КОМПЛЕКТ | 1 | 846 |  | 1 | 846 | 4.24 | 3587.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 846 |  | 3587.04 |  | 846 | 3587.04
46 | 321 | 1.12-9-99 | Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев – 2 шт., прокладок – 2 шт., болты, гайки), из стали марки 12х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм | КОМПЛЕКТ | 1 | 1170.02 |  | 1 | 1170.02 | 4.64 | 5428.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1170.02 |  | 5428.89 |  | 1170.02 | 5428.89
47 | 322 | 1.1-1-3650 | Болты строительные с шестигранной головкой, диаметр резьбы 16 мм | т | 0.02616 | 19487.98 |  | 1 | 509.81 | 3.39 | 1728.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 509.81 |  | 1728.26 |  | 509.81 | 1728.26
Подраздел: ОБОРУДОВАНИЕ
48 | 329 | МКЭ-33-85/7-4 от 21.04.2017г. | Насос центробежный Q=35м3/ч., Н=30,7м., на раме с электродвигателем N=11кВт, U=380B, n=2900об/мин. с сальниковым уплотнением вала, в комплекте с фундаментными болтами Цена: 44599,01:5,48=8138,51 | шт. | 1 | 8138.51 | *1,02 | 1 | 8301.28 | 5.48 | 45490.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8301.28 |  | 45490.99 |  | 8301.28 | 45490.99
49 | 330 | МКЭ-28-832/6-1 от 07.04.2016г. | Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.150.16 ф/ф Тмах=120С Ду 150 Ру 16 корпус чугун GGG40 ГРАНАР, расчетный вес 38,35 кг Цена: 14203,38:5,48=2591,86 | шт. | 2 | 2591.86 | *1,02 | 1 | 5287.39 | 5.48 | 28974.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5287.39 |  | 28974.9 |  | 5287.39 | 28974.9
Итого по подразделу: ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | 13588.67 |  | 74465.89
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Канализационная насосная станция (пом. 4.23) | [7 empty] | 32366.65 |  | 207530.2
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Водоотвод из помещения КНС (пом. 4.23) (К1Н)
50 | 335 | 3.16-16-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром, мм, до 65 | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 23.85 | 456.78 | 17.94 | 205.55 | 4.24 | 90.95
|  |  | ЗП |  |  | 10.71 | *1,67 | 1.067 | 19.08 | 23.94 | 456.78
|  |  | ЭМ |  |  | 5.49 |  | 1.067 | 5.86 | 9.95 | 58.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 |  | 1.067 | 1.45 | 23.94 | 34.65
|  |  | МР |  |  | 19.8 |  | 1 | 19.8 | 4.22 | 83.56
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 23.85 | 100 | 456.78
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 17.94 | 45 | 205.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.54 | 157 | 54.4
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  |  | 1.067 | 0.96
[8 empty] | 89.07 |  | 1315.32 |  | 89.07 | 1315.32
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.97 | 23.94 | 23.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.97 | 23.94 | 23.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.7 | 157 | 36.55
[8 empty] | 2.67 |  | 59.83 |  | 2.67 | 59.83
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 91.74 |  | 1375.15
51 | 336 | МКЭ-33-2104/7-3 от 14.12.2017г. | Задвижка с обрезиненным клином ГРАНАР KR11.02.065.16.Ф/Ф DN065 РN16 (использовать фланцы на PN10/PN16), арт. CV01F99853, L=170мм, Тмакс=120оС, масса не более 15 кг Цена: 5254,23:5,48=958,8 | шт. | 1 | 958.8 | *1,02 | 1 | 977.98 | 5.48 | 5359.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 977.98 |  | 5359.31 |  | 977.98 | 5359.31
52 | 337 | 1.12-9-4 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 2 | 45.95 |  | 1 | 91.9 | 4.08 | 374.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 91.9 |  | 374.95 |  | 91.9 | 374.95
53 | 338 | 3.16-16-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром, мм, до 65 | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 23.85 | 456.78 | 17.94 | 205.55 | 4.24 | 90.95
|  |  | ЗП |  |  | 10.71 | *1,67 | 1.067 | 19.08 | 23.94 | 456.78
|  |  | ЭМ |  |  | 5.49 |  | 1.067 | 5.86 | 9.95 | 58.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 |  | 1.067 | 1.45 | 23.94 | 34.65
|  |  | МР |  |  | 19.8 |  | 1 | 19.8 | 4.22 | 83.56
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 23.85 | 100 | 456.78
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 17.94 | 45 | 205.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.54 | 157 | 54.4
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  |  | 1.067 | 0.96
[8 empty] | 89.07 |  | 1315.32 |  | 89.07 | 1315.32
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.97 | 23.94 | 23.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.36 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.97 | 23.94 | 23.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.7 | 157 | 36.55
[8 empty] | 2.67 |  | 59.83 |  | 2.67 | 59.83
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 91.74 |  | 1375.15
54 | 339 | МКЭ-28-2585/6-1 от 22.11.2016г. | Клапан обратный шаровой RD12.02.050.16, DN 50, Гранлок, тип присоединения Ф/Ф, PN=1,6 МПа, материал корпуса - чугун серый, (арт. DF04B103725), масса 10 кг. Цена: 3408,47:5,48=621,98 | шт. | 1 | 621.98 | *1,02 | 1 | 634.42 | 5.48 | 3476.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 634.42 |  | 3476.64 |  | 634.42 | 3476.64
55 | 340 | 1.12-9-4 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, ГОСТ 12820-80, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 2 | 45.95 |  | 1 | 91.9 | 4.08 | 374.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 91.9 |  | 374.95 |  | 91.9 | 374.95
56 | 344 | 3.16-9-2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | [8 empty] | 36.83 | 705.27 | 27.69 | 317.37 | 1.23 | 26.31
|  |  | ЗП |  |  | 826.61 | )*1,67 | 1.067 | 29.46 | 23.94 | 705.27
|  |  | ЭМ |  |  | 147.1 |  | 1.067 | 3.14 | 7.82 | 24.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.53 |  | 1.067 | 0.42 | 23.94 | 10.08
|  |  | МР |  |  | 41.86 |  | 1 | 0.84 | 5.54 | 4.65
57 | 344,1 | 1.12-6-112 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2 | 37.87 |  | 1 | 75.74 | 8.43 | 638.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 36.83 | 100 | 705.27
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 27.69 | 45 | 317.37
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.74 | 157 | 15.82
|  |  | ЗТР | чел-ч | 65.5 |  |  | 1.067 | 1.4
[8 empty] | 174.44 |  | 2411.44 |  | 174.44 | 2411.44
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.28 | 23.94 | 6.68
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.28 | 23.94 | 6.68
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.49
[8 empty] | 0.77 |  | 17.17 |  | 0.77 | 17.17
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 175.21 |  | 2428.61
58 | 346 | 1.12-11-2 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 1 | 15.61 |  | 1 | 15.61 | 3.35 | 52.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15.61 |  | 52.29 |  | 15.61 | 52.29
Итого по разделу: Водоотвод из помещения КНС (пом. 4.23) (К1Н) | [7 empty] | 2170.5 |  | 14817.05
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Водоотвод самотечный (К2)
59 | 354 | 3.16-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.483 | [8 empty] | 1093.46 | 20941.99 | 822.28 | 9423.9 | 45.03 | 967.09
|  |  | ЗП |  |  | 1016.4 | )*1,67 | 1.067 | 874.77 | 23.94 | 20941.99
|  |  | ЭМ |  |  | 126.55 |  | 1.067 | 65.22 | 9.74 | 635.14
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.9 |  | 1.067 | 15.41 | 23.94 | 368.82
|  |  | МР |  |  | 197.05 |  | 1 | 95.18 | 5.54 | 527.3
60 | 354,1 | 1.12-1-69 | Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 100 мм | м | 48.2034 | 129.19 |  | 1 | 6227.4 | 6.89 | 42906.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1093.46 | 100 | 20941.99
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 822.28 | 45 | 9423.9
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 26.97 | 157 | 579.05
|  |  | ЗТР | чел-ч | 77 |  |  | 1.067 | 39.68
[8 empty] | 9205.28 |  | 95956.16 |  | 9205.28 | 95956.16
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 29.9 | )*(1.67-1) | 1.067 | 10.32 | 23.94 | 247.16
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.9 | )*(1.67-1) | 1.067 | 10.32 | 23.94 | 247.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.06 | 157 | 388.04
[8 empty] | 28.38 |  | 635.2 |  | 28.38 | 635.2
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 9233.66 |  | 96591.36
61 | 363 | 3.13-11-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 | 100 м2 | 0.11 | [8 empty] | 11.92 | 230.96 | 8.74 | 111.41 | 0.95 | 20.3
|  |  | ЗП |  |  | 29.51 | *1,67*2 | 1.047 | 11.35 | 23.94 | 271.72
|  |  | ЭМ |  |  | 13.49 | *2 | 1.047 | 3.11 | 6.41 | 20
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.41 | *2 | 1.047 | 0.32 | 23.94 | 7.72
|  |  | МР |  |  | 103.14 | *2 | 1 | 22.69 | 8.58 | 194.68
62 | 363,1 | 1.1-1-455 | Краска, марка БТ-177, серебристая | т | 0.00506 | 10337.29 | к нр *2 | 1 | 52.31 | 9 | 470.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 11.92 | 85 | 230.96
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 8.74 | 41 | 111.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.56 | 157 | 12.12
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.48 |  | *2 | 1.047 | 0.57
[8 empty] | 110.68 |  | 1311.68 |  | 110.68 | 1311.68
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.41 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.22 | 23.94 | 5.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.41 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.22 | 23.94 | 5.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.39 | 157 | 8.18
[8 empty] | 0.61 |  | 13.39 |  | 0.61 | 13.39
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 111.29 |  | 1325.07
63 | 371 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.0555 | [8 empty] | 6.16 | 119.45 | 4.52 | 57.62 | 0.75 | 16.16
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*2)*1,67 | 1.047 | 5.87 | 23.94 | 140.53
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 2.6 | 6.27 | 16.23
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.26 | 23.94 | 6.15
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 2.24 | 8.16 | 18.28
64 | 371,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 1.998 | 47.9 | *2 [к нр *2] | 1 | 191.41 | 2.64 | 505.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 6.16 | 85 | 119.45
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 4.52 | 41 | 57.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.45 | 157 | 9.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 0.3
[8 empty] | 213.25 |  | 867.09 |  | 213.25 | 867.09
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.17 | 23.94 | 4.14
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.17 | 23.94 | 4.14
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.3 | 157 | 6.5
[8 empty] | 0.47 |  | 10.64 |  | 0.47 | 10.64
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 213.72 |  | 877.73
65 | 372 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.08 | 12416.1 |  | 1 | 993.29 | 6.7 | 6655.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 993.29 |  | 6655.04 |  | 993.29 | 6655.04
66 | 373 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 78 | 25.33 |  | 1 | 1975.74 | 5.1 | 10076.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1975.74 |  | 10076.27 |  | 1975.74 | 10076.27
Итого по разделу: Водоотвод самотечный (К2) | [7 empty] | 12527.7 |  | 115525.47
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 186101.67 |  | 1088939.22 | [9 empty] | Итого по локальной смете: Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 172192.61 |  | 836778.29
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 163.79 |  | 3921.13
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4091.36 |  | 97947.19
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 186101.67 |  | 1088939.22
|  |  | СМР | [5 empty] | 186101.67 |  | 1088939.22
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4255.15 |  | 101868.32
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 172192.61 |  | 836778.29
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 638.27 |  | 15280.25
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 186739.94 |  | 1104219.47
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 186101.67 |  | 1007268.78
|  |  | СМР | [5 empty] | 186101.67 |  | 1007268.78
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4255.15 |  | 94228.2
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 172192.61 |  | 774019.92
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 638.27 |  | 14134.23
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 186739.94 |  | 1021403.01
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 186739.94 |  | 1021403.01
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 186101.67 |  | 1007268.78
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 638.27 |  | 14134.23
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев

## 8_6.9
Раздел 8/6.9
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета №12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К
Рег. №48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм.1.1
Том
Подраздел
Локальная смета №
Работы выполнены в мае 2020г
Раздел: Вентиляция
Подраздел: В2-35
1 | 134 | 3.20-12-6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 ШТ. | 2 | [9 empty] | 55.55 | 1063.89 | 41.77 | 478.75 | 0.88 | 18.79
|  |  | ЗП |  |  | 12.47 | )*1,67 | 1.067 | 44.44 | 23.94 | 1063.89
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 1.64 | 9.03 | 14.81
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.3 | 23.94 | 7.18
|  |  | МР |  |  | 16.53 |  | 1 | 33.06 | 2.53 | 83.64
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 55.55 | 100 | 1063.89
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 41.77 | 45 | 478.75
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.53 | 157 | 11.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.06 |  |  | 1.067 | 2.26
[8 empty] | 176.99 |  | 2716.25 |  |  | 176.99 | 2716.25
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.2 | 23.94 | 4.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.2 | 23.94 | 4.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.35 | 157 | 7.52
[8 empty] | 0.55 |  | 12.31 |  |  | 0.55 | 12.31
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 177.54 |  | 2728.56
2 | 135 | 1.19-6-75 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 200х200 мм | шт. | 2 | 258.63 |  | 1 | 517.26 | 3.51 | 1815.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 517.26 |  | 1815.58 |  |  | 517.26 | 1815.58
3 | 136 | 3.20-12-7 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 ШТ. | 7 | [9 empty] | 218.9 | 4192.37 | 164.61 | 1886.57 | 3.06 | 65.78
|  |  | ЗП |  |  | 14.04 | )*1,67 | 1.067 | 175.12 | 23.94 | 4192.37
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 5.75 | 9.03 | 51.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 1.05 | 23.94 | 25.13
|  |  | МР |  |  | 21.31 |  | 1 | 149.17 | 2.6 | 387.84
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 218.9 | 100 | 4192.37
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 164.61 | 45 | 1886.57
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.83 | 157 | 39.45
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.18 |  |  | 1.067 | 8.81
[8 empty] | 715.38 |  | 10750.51 |  |  | 715.38 | 10750.51
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.7 | 23.94 | 16.77
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.7 | 23.94 | 16.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.23 | 157 | 26.33
[8 empty] | 1.93 |  | 43.1 |  |  | 1.93 | 43.1
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 717.31 |  | 10793.61
4 | 137 | 1.19-6-81 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х300 мм | шт. | 7 | 468.44 |  | 1 | 3279.08 | 4.24 | 13903.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3279.08 |  | 13903.3 |  |  | 3279.08 | 13903.3
5 | 138 | 3.20-12-8 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм | 1 ШТ. | 6 | [9 empty] | 228.13 | 4369.05 | 171.55 | 1966.07 | 2.63 | 56.38
|  |  | ЗП |  |  | 17.07 | )*1,67 | 1.067 | 182.5 | 23.94 | 4369.05
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 4.93 | 9.03 | 44.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.9 | 23.94 | 21.53
|  |  | МР |  |  | 32.75 |  | 1 | 196.5 | 2.65 | 520.73
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 228.13 | 100 | 4369.05
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 171.55 | 45 | 1966.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.58 | 157 | 33.8
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.47 |  |  | 1.067 | 9.41
[8 empty] | 785.19 |  | 11303.2 |  |  | 785.19 | 11303.2
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.6 | 23.94 | 14.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.6 | 23.94 | 14.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.05 | 157 | 22.58
[8 empty] | 1.65 |  | 36.96 |  |  | 1.65 | 36.96
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 786.84 |  | 11340.16
6 | 139 | 1.19-6-83 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х500 мм | шт. | 4 | 494 |  | 1 | 1976 | 8.6 | 16993.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1976 |  | 16993.6 |  |  | 1976 | 16993.6
7 | 140 | 1.19-6-84 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х600 мм | шт. | 2 | 570.87 |  | 1 | 1141.74 | 7.77 | 8871.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1141.74 |  | 8871.32 |  |  | 1141.74 | 8871.32
8 | 182 | 3.20-1-9 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1258 | [9 empty] | 447.24 | 8565.49 | 336.32 | 3854.47 | 6.06 | 130.04
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 357.79 | 23.94 | 8565.49
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 16.9 | 8.37 | 141.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 2.07 | 23.94 | 49.61
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 62.8 | 3.58 | 224.82
9 | 182,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 12.58 | 125.64 |  | 1 | 1580.55 | 3.84 | 6069.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 447.24 | 100 | 8565.49
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 336.32 | 45 | 3854.47
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.63 | 157 | 77.88
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 18.93
[8 empty] | 2805.23 |  | 27498.97 |  |  | 2805.23 | 27498.97
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.39 | 23.94 | 33.22
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.39 | 23.94 | 33.22
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 157 | 52.16
[8 empty] | 3.82 |  | 85.38 |  |  | 3.82 | 85.38
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2809.05 |  | 27584.35
10 | 185 | 3.20-1-9 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0502 | [9 empty] | 178.46 | 3417.91 | 134.2 | 1538.06 | 2.42 | 51.87
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 142.77 | 23.94 | 3417.91
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 6.75 | 8.37 | 56.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 0.83 | 23.94 | 19.78
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 25.06 | 3.58 | 89.71
11 | 185,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 5.02 | 125.64 |  | 1 | 630.71 | 3.84 | 2421.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 178.46 | 100 | 3417.91
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 134.2 | 45 | 1538.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.46 | 157 | 31.05
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 7.55
[8 empty] | 1119.41 |  | 10972.98 |  |  | 1119.41 | 10972.98
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.55 | 23.94 | 13.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.55 | 23.94 | 13.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.96 | 157 | 20.82
[8 empty] | 1.51 |  | 34.08 |  |  | 1.51 | 34.08
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1120.92 |  | 11007.06
12 | 189 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2.1508 | [9 empty] | 4978.31 | 95344.64 | 3743.69 | 42905.09 | 71.7 | 1539.89
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 3982.65 | 23.94 | 95344.64
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 200.71 | 8.38 | 1682.02
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 24.53 | 23.94 | 587.32
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 881.2 | 3.23 | 2846.28
13 | 189,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 215.08 | 157.54 |  | 1 | 33883.7 | 3.07 | 104022.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 4978.31 | 100 | 95344.64
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 3743.69 | 45 | 42905.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 42.93 | 157 | 922.09
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 210.67
[8 empty] | 47713.19 |  | 343067.72 |  |  | 47713.19 | 343067.72
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 16.44 | 23.94 | 393.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 16.44 | 23.94 | 393.5
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 28.77 | 157 | 617.8
[8 empty] | 45.21 |  | 1011.3 |  |  | 45.21 | 1011.3
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 47758.4 |  | 344079.02
14 | 193 | 3.20-1-16 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0692 | [9 empty] | 96.49 | 1847.93 | 72.56 | 831.57 | 2.56 | 54.87
|  |  | ЗП |  |  | 626.02 | )*1,67 | 1.067 | 77.19 | 23.94 | 1847.93
|  |  | ЭМ |  |  | 95.33 |  | 1.067 | 7.04 | 8.39 | 59.13
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.87 |  | 1.067 | 0.87 | 23.94 | 20.89
|  |  | МР |  |  | 702.53 |  | 1 | 48.62 | 3.69 | 179.41
15 | 193,1 | 1.19-3-14 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 8000 мм | м2 | 6.92 | 159.4 |  | 1 | 1103.05 | 3.03 | 3342.24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 96.49 | 100 | 1847.93
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 72.56 | 45 | 831.57
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.53 | 157 | 32.8
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56.5 |  |  | 1.067 | 4.17
[8 empty] | 1406.48 |  | 8141.01 |  |  | 1406.48 | 8141.01
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.87 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.59 | 23.94 | 14.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.87 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.59 | 23.94 | 14.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.03 | 157 | 22.07
[8 empty] | 1.62 |  | 36.13 |  |  | 1.62 | 36.13
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1408.1 |  | 8177.14
16 | 215 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 220 | 28.98 |  | 1 | 6375.6 | 3.71 | 23653.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6375.6 |  | 23653.48 |  |  | 6375.6 | 23653.48
Итого по подразделу: В2-35 | [7 empty] | 68067.84 |  | 480947.18
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 68067.84 |  | 480947.18
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | [7 empty] | 68067.84 |  | 480947.18 | [10 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 51884.1 |  | 185426.15
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 51.02 |  | 1221.42
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4962.46 |  | 118801.28
|  |  | Стоимость давальческого материала | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость давальческого оборудования | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Возврат стоимости Материалов Подрядчика | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по акту без давальческого материала с К=1: | [5 empty] | 68067.84 |  | 480947.18
|  |  | СМР | [5 empty] | 68067.84 |  | 480947.18
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 5013.48 |  | 120022.7
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 51884.1 |  | 185426.15
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 752.02 |  | 18003.41
|  |  | Итого по акту с К=1 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 68819.86 |  | 498950.59
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [5 empty] | 68067.84 |  | 444876.14
|  |  | СМР | [5 empty] | 68067.84 |  | 444876.14
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 5013.48 |  | 111021
|  |  | в т.ч. Материалы | [5 empty] | 51884.1 |  | 171519.19
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [5 empty] | 752.02 |  | 16653.15
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 68819.86 |  | 461529.29
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [5 empty] | 68819.86 |  | 461529.29
|  |  | в том числе: СМР | [5 empty] | 68067.84 |  | 444876.14
|  |  | прочие затраты | [5 empty] | 752.02 |  | 16653.15
|  |  | ПНР | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по Акту №1 с К=1,15 |  |  |  |  | 3595613 |  | 17134907.4 |  | 3595613.13
|  |  | В том числе СМР |  |  |  |  | 3581282 |  | 16817548.14 |  | 3581282
|  |  | прочие |  |  |  |  | 14331 |  | 317359.26 |  | 14331 | [9 empty] | 3595613.13
|  |  | ПНР |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 14331.3
оборудование
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев