## Реестр
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект"
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1"
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002"
Объект: Юго-западный участок третьего пересадочного контура, ст. метро "Проспект вернадского" - ст. метро "Можайская" (ст. Аминьевское шоссе, Мичуренский проспект)
Контракт: №779-1119-ЗП-МИП1/Н 12.12.2019
РЕЕСТР №10
актов выполненных работ за Март 2021г. (с 01.03.2021г. по 31.03.2021 г.) к КС-3 №10
№ п/п | № раздела | № чертежа | Рег. № сметы | Наименование объектов строительства и работ | СМР |  |  | Материалы |  | Оборудование |  |  | Прочие (К=1,15 к ЗП и ЗПМ - Распоряжение №761-РП от 23.12.15) |  |  | Всего |  |  | Стоимость давальческих материалов и оборудования | Производитель работ | Договор | № КС2 черн. | Примечания
[5 empty] | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Акт № 10
Этап 6
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе" |  |  |  | 35: На НЗП МИП
1 | 1/23.1 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм1.1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | 178446 | 1256702.21 | 1162449.55 | 146924 | 673410.28 | 2159 | 12045.05 | 11141.67 | 1476 | 35255.2 | 32611.06 | 182081 | 1304002.46 | 1206202.28 |  | ООО Строй-Монтаж2002 | 779 |  | На НЗП МИП
|  |  |  | Всего по Акт № 10 | 178446 | 1256702.21 | 1162449.55 | 146924 | 673410.28 | 2159 | 12045.05 | 11141.67 | 1476 | 35255.2 | 32611.06 | 182081 | 1304002.46 | 1206202.28 | 0
|  |  |  | СМР | 178446 | 1256702.21 | 1162449.55 | [8 empty] | 178446 | 1256702.21 | 1162449.55
|  |  |  | Материалы |  |  |  | 146924 | 673410.28
|  |  |  | Оборудование | [5 empty] | 2159 | 12045.05 | 11141.67 |  |  |  | 2159 | 12045.05 | 11141.67
|  |  |  | ПНР | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Прочие затраты | [8 empty] | 1476 | 35255.2 | 32611.06 | 1476 | 35255.2 | 32611.06
|  |  |  | ИТОГО | 178446 | 1256702.21 | 1162449.55 | 146924 | 673410.28 | 2159 | 12045.05 | 11141.67 | 1476 | 35255.2 | 32611.06 | 182081 | 1304002.46 | 1206202.28 | 0
| Субподрядчик: |  |  | 4: Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002"; 18: /Д.В. Алексеев/; 34: 1447442.736
| Подрядчик: |  |  | 4: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1"; 18: /К.В. Маслаков/

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 29478604
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 01140469
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 |  |  |  |  | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[5 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 10 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [7 empty] | ВЫВЕРЕННАЯ ПРАВИЛЬНАЯ
о стоимости выполненных работ и затрат в базовых и текущих ценах за Март 2021 г.
\
№№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
|  | С начала проведения работ |  | С начала года |  | В том числе: отчетный месяц
1206202.28
|  | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах
Декабрь 2020 №6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего работ и затрат , включаемых в стоимость работ | 9626316 | 49113001.59 | 956901 | 7107215.23 | 182081 | 1206202.28 | 8486700 | 41200674.06 | 8486700 | 41200674.06 | 9444235 | 47906799.31 | 774820 | 5901013 | 182081 | 0 | 1206202.28 | 0
| в том числе: | [16 empty] | 0 | 0
2 | СМР | 9577079 | 48046550.84 | 943970 | 6854298.35 | 178446 | 1162449.55 | 8450873 | 40397743.68 | 8450873 | 40397743.68 | 9398633 | 46884101.29 | 765524 | 5691848.8 | 754496 | 5480826.4 | 1162449.55 | 0
3 | НДС - 20% | 0 | 9609310.17 | 0 | 1370859.67 |  | 232489.91 | 0 | 8079548.74 | 0 | 8079548.74 | 0 | 9376820.26 | 0 | 1138369.76 | 0 | 1096165.28 | 232489.91 | 0
4 | Итого СМР с НДС 20% | 0 | 57655861.01 | 0 | 8225158.02 |  | 1394939.46 | 0 | 48477292.42 | 0 | 48477292.42 | 0 | 56260921.55 | 0 | 6830218.56 | 0 | 6576991.68 | 1394939.46 | 0
5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие | 47078 | 1055309.08 | 10772 | 241775.21 | 1476 | 32611.06 | 35827 | 802930.38 | 35827 | 802930.38 | 45602 | 1022698.02 | 9296 | 209164.15 | 8637 | 194201.11 | 32611.06 | 0
7 | НДС - 20% | 0 | 211061.81 | 0 | 48355.04 |  | 6522.21 | 0 | 160586.07 | 0 | 160586.07 | 0 | 204539.6 | 0 | 41832.83 | 0 | 38840.22 | 6522.21 | 0
8 | Итого прочие с НДС 20% | 0 | 1266370.89 | 0 | 290130.25 |  | 39133.27 | 0 | 963516.45 | 0 | 963516.45 | 0 | 1227237.62 | 0 | 250996.98 | 0 | 233041.33 | 39133.27 | 0
9 | Оборудование | 2159 | 11141.67 | 2159 | 11141.67 | 2159 | 11141.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11141.67 | 0
10 | НДС - 20% | 0 | 2228.33 | 0 | 0 |  | 2228.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.33 | 0
11 | Итого оборудование с НДС 20% | 0 | 13370 | 0 | 0 |  | 13370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370 | 0
12 | Всего работ и затрат облагаемых налогом | 0 | 49113001.59 | 0 | 7107215.23 |  | 1206202.28 | 0 | 41200674.06 | 0 | 41200674.06 | 0 | 47906799.31 | 0 | 5901012.95 | 0 | 5675027.51 | 1206202.28 | 0
13 | Итого НДС | 0 | 9822600.31 | 0 | 1421443.04 |  | 241240.45 | 0 | 8240134.81 | 0 | 8240134.81 | 0 | 9581359.86 | 0 | 1180202.59 | 0 | 1135005.5 | 241240.45 | 0
14 | ВСЕГО с НДС | 0 | 58935601.9 | 0 | 8528658.27 |  | 1447442.73 | 0 | 49440808.87 | 0 | 49440808.87 | 0 | 57488159.17 | 0 | 7081215.54 | 0 | 6810033.01 | 1447442.73 | 0
15 | Материал Подрядчика | 0 | 10357254.65 | 0 | 10357254.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10357254.65 | 0 | 10357254.65 | 0 | 10143144.78 | 0 | 0
16 | Оборудование Подрядчика |  | 10084197.14 | 0 | 1139502.44 | 0 | 0 | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 10084197.14 | 0 | 1139502.44 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Удержания: | [16 empty] | 0 | 0
18 | Гарантийное удержание 2% | 0 | 982260.04 | 0 | 142144.31 | 0 | 24124.05 |  |  | 0 | 739691.17 | 0 | 958135.99 | 0 | 118020.26 | 0 | 113500.55 | 24124.05 | 0
19 | НДС - 20% | 0 | 196452.01 | 0 | 28428.86 | 0 | 4824.81 |  |  | 0 | 147938.23 | 0 | 191627.2 | 0 | 23604.05 | 0 | 22700.11 | 4824.81 | 0
20 | Итого гарангтийное удержание 2% с НДС 20% | 0 | 1178712.05 | 0 | 170573.17 | 0 | 28948.86 |  |  | 0 | 887629.4 | 0 | 1149763.19 | 0 | 141624.31 | 0 | 136200.66 | 28948.86 | 0
21 | Всего удержания | 0 | 982260.04 | 0 | 142144.31 | 0 | 24124.05 |  |  | - | 739691.17 | 0 | 958135.99 | 0 | 118020.26 | 0 | 113500.55 | 24124.05 | 0
22 | Итого НДС | 0 | 196452.01 | 0 | 28428.86 | 0 | 4824.81 |  |  | - | 147938.23 | 0 | 191627.2 | 0 | 23604.05 | 0 | 22700.11 | 4824.81 | 0
23 | ВСЕГО удержаний с НДС 20% | 0 | 1178712.05 | 0 | 170573.17 | 0 | 28948.86 |  |  | - | 887629.4 | 0 | 1149763.19 | 0 | 141624.31 | 0 | 136200.66 | 28948.86 | 0
24 | Всего к оплате | 0 | 48130741.55 | 0 | 6965070.92 | 0 | 1182078.23 |  |  | - | 36244867.29 | 0 | 46948663.32 | 0 | 5782992.69 | 0 | 5561526.96 | 1182078.23 | 0
25 | Итого НДС | 0 | 9626148.3 | 0 | 1393014.18 | 0 | 236415.64 |  |  | - | 7248973.46 | 0 | 9389732.66 | 0 | 1156598.54 | 0 | 1112305.39 | 236415.64 | 0
26 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС | 0 | 57756889.85 | 0 | 8358085.1 | 0 | 1418493.87 |  |  | - | 43493840.75 | 0 | 56338395.98 | 0 | 6939591.23 | 0 | 6673832.35 | 1418493.87 | 0
Подрядчик
| Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | К.В. Маслаков
М.П.
Субподрядчик
| Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Д.В. Алексеев
М.П.

## 23.1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [22 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [18 empty] | #REF!
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 10 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 1/23.1
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 57
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №166 июль 2020 года | [22 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм1.1; 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | [22 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Раздел: Отопление
|  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 Наименование: При подземном способе работ (включая монтажные и демонтажные работы инженерных систем, выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе) То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда | [19 empty] | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 Наименование: При подземном способе работ (включая монтажные и демонтажные работы инженерных систем, выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе) То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
|  | Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Наименование: При определении стоимости работ на работах по строительству тоннелей и метрополитенов (станций, тоннелей, стволов, эскалаторных наклонных ходов, околоствольных, притоннельных выработок, а также дополнительных сооружений и устройств в соответствии с СП 32-105-2004 и СП 32-106-2004). При закрытом (подземном) способе работ, включая устройство пути в тоннелях, а также включая монтажные (демонтажные) и пуско-наладочные работы инженерных систем (в том числе электромонтажные работы; автоматика; сигнализация; связь; монтажные и наладочные работы оборудования систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водопровода, водоотвода и канализации; АТДП и другие инженерные системы), выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе) | [19 empty] | Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Наименование: При определении стоимости работ на работах по строительству тоннелей и метрополитенов (станций, тоннелей, стволов, эскалаторных наклонных ходов, околоствольных, притоннельных выработок, а также дополнительных сооружений и устройств в соответствии с СП 32-105-2004 и СП 32-106-2004). При закрытом (подземном) способе работ, включая устройство пути в тоннелях, а также включая монтажные (демонтажные) и пуско-наладочные работы инженерных систем (в том числе электромонтажные работы; автоматика; сигнализация; связь; монтажные и наладочные работы оборудования систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водопровода, водоотвода и канализации; АТДП и другие инженерные системы), выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе)
|  | Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Наименование: Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | [19 empty] | Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Наименование: Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Итого по разделу: Отопление | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Вентиляция
Подраздел: П2-1
1 | 7 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | 7/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 8 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-156-05-00-У3 Базисная стоимость: 221 193,66 = [1 008 643,09 / 4,56] | шт. | 0 | 221193.66 | =1008643,09/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-2
4 | 9 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 9/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | 10 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-156-05-00-У3 Базисная стоимость: 221 193,66 = [1 008 643,09 / 4,56] | шт. | 0 | 221193.66 | =1008643,09/4,6*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-3
Итого по подразделу: П2-3 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-4
Итого по подразделу: П2-4 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-5
7 | 15 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | 15/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | 16 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-058-05-00-У3 Базисная стоимость: 80 700,36 = [367 993,65 / 4,56] | шт. | 0 | 80700.36 | =367993,65/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-5 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-5 (ВОР лист 4 п.6)
Итого по подразделу: П2-5 (ВОР лист 4 п.6) | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-6, П2-6р
10 | 17 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | 17/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | 18 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-087-05-61-У3 Базисная стоимость: 202 191,93 = [921 995,19 / 4,56] | шт. | 0 | 202191.93 | =921995,19/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-6, П2-6р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-6.1, П2-6.1р
13 | 19 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 19/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | 20 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-61-У3 Базисная стоимость: 65 398,00 = [298 214,89 / 4,56] | шт. | 0 | 65398 | =298214,89/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-6.1, П2-6.1р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-7
16 | 21 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | 21/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | 22 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-00-У3 Базисная стоимость: 77 458,18 = [353 209,31 / 4,56] | шт. | 0 | 77458.18 | =353209,31/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-7 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-8
19 | 23 | 3.20-30-2 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | [10 empty] | 146.4 | 2837.82 | 110.09 | 1277.02 | 4.81 | 104.61
|  |  | ЗП |  |  | 62.6 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 117.12 | 24.23 | 2837.82
|  |  | ЭМ |  |  | 8.82 | )*1,05 | 1.067 | 9.88 | 9.06 | 89.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*1,05 | 1.067 | 1.65 | 24.23 | 39.98
|  |  | МР |  |  | 2.62 |  | 1 | 2.62 | 2.52 | 6.6
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 146.4 | 100 | 2837.82
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 110.09 | 45 | 1277.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.88 | 157 | 62.77
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.96 |  | )*1,05 | 1.067 | 5.56
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 388.99 |  | 7111.54 |  |  |  | 388.99 | 7111.54
20 | 23/1 | 3.20-30-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 вентилятор | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.93 | 157 | 41.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.03 |  | 68.49 |  |  |  | 3.03 | 68.49
21 | 24 | 4.8-189-14 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока масса до 0,25 т | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 52.44 | 1021.01 | 32.77 | 487.81 | 0.82 | 17.88
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 46.82 | 24.23 | 1134.45
|  |  | ЭМ |  |  | 3.81 |  | 1.047 | 3.99 | 6.88 | 27.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 |  | 1.047 | 0.28 | 24.23 | 6.79
|  |  | МР |  |  | 14.07 |  | 1 | 14.07 | 5.58 | 78.51
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.44 | 90 | 1021.01
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.77 | 43 | 487.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 150.58 |  | 2759.89 |  |  |  | 150.58 | 2759.89
22 | 24/1 | 4.8-189-14/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.52 |  | 11.82 |  |  |  | 0.52 | 11.82
23 | 25 | МКЭ-28-1210/5-1 от 22.12.2015 | Вентилятор Канал-ПКВ-70-40-4-380-0 прямоугольное сечение 700х400 мм, число полюсов эл.двигателя 4, U=380В, степень защиты IP54, номинальная мощность до 1,15 кВт, температура перемещаемой среды -30С +40С. Расчетный вес не более 43 кг Базисная стоимость: 7 441,61 = [40 710 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 7441.61 |  | 1 | 7441.61 | 5.58 | 41524.2 | 7441.61 | 41524.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7441.61 |  | 41524.2 |  |  |  | 7441.61 | 41524.2
24 | 26 | 3.20-27-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.3432 | [10 empty] | 49.76 | 964.6 | 37.42 | 434.07 | 0.16 | 3.42
|  |  | ЗП |  |  | 65.09 | )*1,67 | 1.067 | 39.81 | 24.23 | 964.6
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.28 | 9.27 | 2.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.45
|  |  | МР |  |  | 5.43 |  | 1 | 1.86 | 3.52 | 6.55
25 | 26,1 | МКЭ-28-685/6-1 от 14.03.2016 | Вставка гибкая Канал-ГКВ-70-40 для вентилятора типа Канал-ПКВ, диапазон температур воздуха от -30°С до +40°С, вес не более 3 кг Базисная стоимость: 220,09 = [1 204 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 220.09 |  | 1 | 440.17 | 5.58 | 2456.16 | 440.17 | 2456.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 49.76 | 100 | 964.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 37.42 | 45 | 434.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.75 |  |  | 1.067 | 2.11
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 569.41 |  | 4830.85 |  |  |  | 569.41 | 4830.85
26 | 26/1 | 3.20-27-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 | 0.3432
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.88 |  |  |  | 0.08 | 1.88
27 | 27 | 3.20-11-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 26.64 | 516.34 | 20.03 | 232.35 | 0.56 | 12.17
|  |  | ЗП |  |  | 11.96 | )*1,67 | 1.067 | 21.31 | 24.23 | 516.34
|  |  | ЭМ |  |  | 0.74 |  | 1.067 | 0.79 | 10.11 | 7.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 |  | 1.067 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | МР |  |  | 4.41 |  | 1 | 4.41 | 5.58 | 24.61
28 | 27,1 | 1.19-6-214 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 200х200 мм | шт. | 1 | 247.15 |  | 1 | 247.15 | 10.41 | 2572.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 26.64 | 100 | 516.34
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.03 | 45 | 232.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  |  | 1.067 | 1.1
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 320.66 |  | 3877.68 |  |  |  | 320.66 | 3877.68
29 | 27/1 | 3.20-11-5/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.95
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.36 |  | 8.1 |  |  |  | 0.36 | 8.1
30 | 28 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 15 | 28.98 |  | 1 | 434.7 | 4.04 | 1756.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 434.7 |  | 1756.19 |  |  |  | 434.7 | 1756.19
31 | 29 | 3.20-35-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0.18 | [10 empty] | 20.46 | 396.65 | 15.39 | 178.49 | 0.32 | 6.85
|  |  | ЗП |  |  | 51.05 | )*1,67 | 1.067 | 16.37 | 24.23 | 396.65
|  |  | ЭМ |  |  | 3.07 |  | 1.067 | 0.59 | 9.3 | 5.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.57 |  | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.66
|  |  | МР |  |  | 28.76 |  | 1 | 5.18 | 11.47 | 59.41
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 20.46 | 100 | 396.65
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 15.39 | 45 | 178.49
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.2 | 157 | 4.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.14 |  |  | 1.067 | 0.8
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 58.19 |  | 1040.87 |  |  |  | 58.19 | 1040.87
32 | 29/1 | 3.20-35-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 поверхности в свету | 0.18
|  |  | ЭМ |  |  | 0.57 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.07 | 24.23 | 1.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.57 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.07 | 24.23 | 1.7
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.12 | 157 | 2.67
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.19 |  | 4.37 |  |  |  | 0.19 | 4.37
33 | 30 | МКЭ-28-1205/6-7 от 26.10.2016г. | Фильтр канальный прямоугольный Канал-ФКП-60-30-G3, сечение канала 600х300мм, класс очистки G3, расчетный вес 13,5 кг Базисная стоимость: 773,46 = [4 231,28 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 773.46 |  | 1 | 773.46 | 5.58 | 4315.91 | 773.46 | 4315.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 773.46 |  | 4315.91 |  |  |  | 773.46 | 4315.91
34 | 31 | 3.20-44-1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 воздухонагреватель | 1 | [10 empty] | 194.84 | 3776.73 | 146.52 | 1699.53 | 5.71 | 124.01
|  |  | ЗП |  |  | 83.31 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 155.87 | 24.23 | 3776.73
|  |  | ЭМ |  |  | 13.94 | )*1,05 | 1.067 | 15.62 | 8.67 | 135.43
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.74 | )*1,05 | 1.067 | 1.95 | 24.23 | 47.25
|  |  | МР |  |  | 173.74 |  | 1 | 173.74 | 4.82 | 837.43
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 194.84 | 100 | 3776.73
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 146.52 | 45 | 1699.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.42 | 157 | 74.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6.67 |  | )*1,05 | 1.067 | 7.47
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 690.01 |  | 10300.03 |  |  |  | 690.01 | 10300.03
35 | 31/1 | 3.20-44-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 воздухонагреватель | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.74 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.31 | 24.23 | 31.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.74 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.31 | 24.23 | 31.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.29 | 157 | 49.83
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.6 |  | 81.57 |  |  |  | 3.6 | 81.57
36 | 32 | МКЭ-33-1593/9-3 от 23.08.2019г. | ОБОРУДОВАНИЕ: Воздухонагреватель канальный электрический Канал-ЭКВ-60-30-15, типоразмер 600х300х370, 380/3ф/26.2А класс защиты IP 40, с устройством двухступенчатой защиты от перегрева, мощность 15 кВт, масса 13,2 кг Базисная стоимость: 2 158,61 = [11 902,22 / 4,56] + 1.2% Заг.скл. | шт. | 1 | 2158.61 |  | 1 | 2158.61 | 4.56 | 12045.05 | 2158.61 | 12045.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2158.61 |  | 12045.05 |  |  |  | 2158.61 | 12045.05
Итого по подразделу: П2-8 | [7 empty] | 12994 |  | 89738.44
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-12
37 | 33 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | 33/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | 34 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-00-У3 Базисная стоимость: 38 897,39 = [177 372,11 / 4,56] | шт. | 0 | 38897.39 | =177372,11/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-12 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-1
40 | 35 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | 35/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
42 | 36 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-117-05-00-У3 Базисная стоимость: 74 115,82 = [337 968,14 / 4,56] | шт. | 0 | 74115.82 | =337968,14/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-2
43 | 37 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
44 | 37/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | 38 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-117-05-00-У3 Базисная стоимость: 71 496,11 = [326 022,27 / 4,56] | шт. | 0 | 71496.11 | =326022,27/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-3
Итого по подразделу: В2-3 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-4
46 | 41 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
47 | 41/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
48 | 42 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-117-05-00-У3 Базисная стоимость: 82 466,86 = [376 048,87 / 4,56] | шт. | 0 | 82466.86 | =376048,87/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-4 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-5
49 | 43 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
50 | 43/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
51 | 44 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-058-05-00-У3 Базисная стоимость: 52 596,77 = [239 841,29 / 4,56] | шт. | 0 | 52596.77 | =239841,29/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-5 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-6, В2-6р
52 | 45 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 0 | 7.5 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
53 | 45/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
54 | 46 | Согласовать стоимость | ОБОРУДОВАНИЕ: Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-078-05-61-У3 Базисная стоимость: 181 919,92 = [829 554,84 / 4,56] | шт. | 0 | 181919.92 | =829554,84/4,24*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-6, В2-6р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-6.1, В2-6.1р
55 | 47 | 3.20-30-2 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 62.6 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 8.82 | )*1,05 | 1.067 | 0 | 9.06 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*1,05 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 2.62 |  | 1 | 0 | 2.52 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 0 | 100 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 0 | 45 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.96 |  | )*1,05 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
56 | 47/1 | 3.20-30-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 вентилятор | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
57 | 48 | 4.8-189-14 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока масса до 0,25 т | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 3.81 |  | 1.047 | 0 | 6.88 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 |  | 1.047 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | МР |  |  | 14.07 |  | 1 | 0 | 5.58 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 0 | 90 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
58 | 48/1 | 4.8-189-14/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0 | 24.23 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
59 | 49 | Согласовать стоимость | Вентилятор канальный радиальный Канал-КВАРК-П-60-35-28-2-380 производительность =1890м3/час, давление сети=650Па, с электродвигателем N=0,75кBт, n=3000об/мин. Базисная стоимость: 5 776,93 = [32 235,25 / 5,58] | шт. | 0 | 5776.93 | =32235,25/5,24*1,02 | 1 | 0 | 5.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
60 | 50 | 3.20-27-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.5928 | [10 empty] | 85.94 | 1665.81 | 64.63 | 749.61 | 0.26 | 5.7
|  |  | ЗП |  |  | 65.09 | )*1,67 | 1.067 | 68.75 | 24.23 | 1665.81
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.49 | 9.27 | 4.54
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.18
|  |  | МР |  |  | 5.43 |  | 1 | 3.22 | 3.52 | 11.33
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 85.94 | 100 | 1665.81
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 64.63 | 45 | 749.61
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.15 | 157 | 3.42
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.75 |  |  | 1.067 | 3.64
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 223.18 |  | 4100.52 |  |  |  | 223.18 | 4100.52
61 | 50/1 | 3.20-27-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 | 0.5928
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.45
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.28
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.17 |  | 3.73 |  |  |  | 0.17 | 3.73
62 | 51 | МКЭ-28-685/6-1 от 14.03.2016 | Вставка гибкая для системы канальной вентиляции Канал-ГКВ-60-35, сечение канала 600х350 мм. Расчетный вес 3,2 кг Базисная стоимость: 189,38 = [1 036 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 4 | 189.38 |  | 1 | 757.51 | 5.58 | 4226.88 | 757.51 | 4226.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 757.51 |  | 4226.88 |  |  |  | 757.51 | 4226.88
63 | 52 | 3.20-11-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 | [10 empty] | 66.2 | 1283.22 | 49.78 | 577.45 | 2.19 | 47.56
|  |  | ЗП |  |  | 14.86 | )*1,67 | 1.067 | 52.96 | 24.23 | 1283.22
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 3.18 | 9.95 | 31.64
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 0.75 | 24.23 | 18.17
|  |  | МР |  |  | 5.81 |  | 1 | 11.62 | 5.58 | 64.84
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 66.2 | 100 | 1283.22
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 49.78 | 45 | 577.45
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.31 | 157 | 28.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.28 |  |  | 1.067 | 2.73
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 185.05 |  | 3268.9 |  |  |  | 185.05 | 3268.9
64 | 52/1 | 3.20-11-6/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 2
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.5 | 24.23 | 12.12
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.5 | 24.23 | 12.12
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.88 | 157 | 19.03
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.38 |  | 31.15 |  |  |  | 1.38 | 31.15
65 | 53 | 1.19-6-209 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 400х400 мм (300х300) | шт. | 2 | 465.73 |  | 1 | 931.46 | 5.75 | 5355.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 931.46 |  | 5355.9 |  |  |  | 931.46 | 5355.9
66 | 54 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 30 | 28.98 |  | 1 | 869.4 | 4.04 | 3512.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 869.4 |  | 3512.38 |  |  |  | 869.4 | 3512.38
Итого по подразделу: В2-6.1, В2-6.1р | [7 empty] | 2968.15 |  | 20499.46
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-7
Итого по подразделу: В2-7 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-8
67 | 64 | 3.20-30-2 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | [10 empty] | 146.4 | 2837.82 | 110.09 | 1277.02 | 4.81 | 104.61
|  |  | ЗП |  |  | 62.6 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 117.12 | 24.23 | 2837.82
|  |  | ЭМ |  |  | 8.82 | )*1,05 | 1.067 | 9.88 | 9.06 | 89.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*1,05 | 1.067 | 1.65 | 24.23 | 39.98
|  |  | МР |  |  | 2.62 |  | 1 | 2.62 | 2.52 | 6.6
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 146.4 | 100 | 2837.82
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 110.09 | 45 | 1277.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.88 | 157 | 62.77
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.96 |  | )*1,05 | 1.067 | 5.56
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 388.99 |  | 7111.54 |  |  |  | 388.99 | 7111.54
68 | 64/1 | 3.20-30-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 вентилятор | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.93 | 157 | 41.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.03 |  | 68.49 |  |  |  | 3.03 | 68.49
69 | 65 | 4.8-189-14 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока масса до 0,25 т | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 52.44 | 1021.01 | 32.77 | 487.81 | 0.82 | 17.88
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 46.82 | 24.23 | 1134.45
|  |  | ЭМ |  |  | 3.81 |  | 1.047 | 3.99 | 6.88 | 27.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 |  | 1.047 | 0.28 | 24.23 | 6.79
|  |  | МР |  |  | 14.07 |  | 1 | 14.07 | 5.58 | 78.51
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.44 | 90 | 1021.01
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.77 | 43 | 487.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 150.58 |  | 2759.89 |  |  |  | 150.58 | 2759.89
70 | 65/1 | 4.8-189-14/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.52 |  | 11.82 |  |  |  | 0.52 | 11.82
71 | 66 | МКЭ-28-1210/5-1 от 22.12.2015 | Вентилятор Канал-ПКВ-70-40-4-380-0 прямоугольное сечение 700х400 мм, число полюсов эл.двигателя 4, U=380В, степень защиты IP54, номинальная мощность до 1,15 кВт, температура перемещаемой среды -30С +40С. Расчетный вес не более 43 кг Базисная стоимость: 7 441,61 = [40 710 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 7441.61 |  | 1 | 7441.61 | 5.58 | 41524.2 | 7441.61 | 41524.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7441.61 |  | 41524.2 |  |  |  | 7441.61 | 41524.2
72 | 67 | 3.20-27-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.3432 | [10 empty] | 49.76 | 964.6 | 37.42 | 434.07 | 0.16 | 3.42
|  |  | ЗП |  |  | 65.09 | )*1,67 | 1.067 | 39.81 | 24.23 | 964.6
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.28 | 9.27 | 2.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.45
|  |  | МР |  |  | 5.43 |  | 1 | 1.86 | 3.52 | 6.55
73 | 67,1 | МКЭ-28-685/6-1 от 14.03.2016 | Вставка гибкая Канал-ГКВ-70-40 для вентилятора типа Канал-ПКВ, диапазон температур воздуха от -30°С до +40°С, вес не более 3 кг Базисная стоимость: 220,09 = [1 204 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 220.09 |  | 1 | 440.17 | 5.58 | 2456.16 | 440.17 | 2456.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 49.76 | 100 | 964.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 37.42 | 45 | 434.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.75 |  |  | 1.067 | 2.11
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 569.41 |  | 4830.85 |  |  |  | 569.41 | 4830.85
74 | 67/1 | 3.20-27-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 | 0.3432
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.88 |  |  |  | 0.08 | 1.88
75 | 68 | 3.20-11-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 26.64 | 516.34 | 20.03 | 232.35 | 0.56 | 12.17
|  |  | ЗП |  |  | 11.96 | )*1,67 | 1.067 | 21.31 | 24.23 | 516.34
|  |  | ЭМ |  |  | 0.74 |  | 1.067 | 0.79 | 10.11 | 7.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 |  | 1.067 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | МР |  |  | 4.41 |  | 1 | 4.41 | 5.58 | 24.61
76 | 68,1 | 1.19-6-214 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 200х200 мм | шт. | 1 | 247.15 |  | 1 | 247.15 | 10.41 | 2572.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 26.64 | 100 | 516.34
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.03 | 45 | 232.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  |  | 1.067 | 1.1
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 320.66 |  | 3877.68 |  |  |  | 320.66 | 3877.68
77 | 68/1 | 3.20-11-5/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.95
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.36 |  | 8.1 |  |  |  | 0.36 | 8.1
78 | 69 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 15 | 28.98 |  | 1 | 434.7 | 4.04 | 1756.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 434.7 |  | 1756.19 |  |  |  | 434.7 | 1756.19
Итого по подразделу: В2-8 | [7 empty] | 9309.94 |  | 61950.64
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-9
79 | 70 | 3.20-30-2 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | [10 empty] | 146.4 | 2837.82 | 110.09 | 1277.02 | 4.81 | 104.61
|  |  | ЗП |  |  | 62.6 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 117.12 | 24.23 | 2837.82
|  |  | ЭМ |  |  | 8.82 | )*1,05 | 1.067 | 9.88 | 9.06 | 89.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*1,05 | 1.067 | 1.65 | 24.23 | 39.98
|  |  | МР |  |  | 2.62 |  | 1 | 2.62 | 2.52 | 6.6
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 146.4 | 100 | 2837.82
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 110.09 | 45 | 1277.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.88 | 157 | 62.77
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.96 |  | )*1,05 | 1.067 | 5.56
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 388.99 |  | 7111.54 |  |  |  | 388.99 | 7111.54
80 | 70/1 | 3.20-30-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 вентилятор | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.93 | 157 | 41.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.03 |  | 68.49 |  |  |  | 3.03 | 68.49
81 | 71 | 4.8-189-14 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока масса до 0,25 т | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 52.44 | 1021.01 | 32.77 | 487.81 | 0.82 | 17.88
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 46.82 | 24.23 | 1134.45
|  |  | ЭМ |  |  | 3.81 |  | 1.047 | 3.99 | 6.88 | 27.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 |  | 1.047 | 0.28 | 24.23 | 6.79
|  |  | МР |  |  | 14.07 |  | 1 | 14.07 | 5.58 | 78.51
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.44 | 90 | 1021.01
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.77 | 43 | 487.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 150.58 |  | 2759.89 |  |  |  | 150.58 | 2759.89
82 | 71/1 | 4.8-189-14/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.52 |  | 11.82 |  |  |  | 0.52 | 11.82
83 | 72 | МКЭ-28-1218/5-3 от 08.02.2016 | Вентилятор прямоугольный канальный Канал-ПКВ-60-35-4-380, размер 717х420х640 мм, диапазон температур воздуха от -30°С до +40°С, скорость вращения вентилятора1300 об/мин, мощность 2,5 кВт, вес 38 кг Базисная стоимость: 7 764,06 = [42 474 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 7764.06 |  | 1 | 7764.06 | 5.58 | 43323.48 | 7764.06 | 43323.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7764.06 |  | 43323.48 |  |  |  | 7764.06 | 43323.48
84 | 73 | 3.20-27-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.2964 | [10 empty] | 42.98 | 833.03 | 32.32 | 374.86 | 0.12 | 2.67
|  |  | ЗП |  |  | 65.09 | )*1,67 | 1.067 | 34.38 | 24.23 | 833.03
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.24 | 9.27 | 2.22
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.04 | 24.23 | 0.97
|  |  | МР |  |  | 5.43 |  | 1 | 1.61 | 3.52 | 5.67
85 | 73,1 | МКЭ-28-685/6-1 от 14.03.2016 | Вставка гибкая для системы канальной вентиляции Канал-ГКВ-60-35, сечение канала 600х350 мм. Расчетный вес 3,2 кг Базисная стоимость: 189,38 = [1 036 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 189.38 |  | 1 | 378.75 | 5.58 | 2113.44 | 378.75 | 2113.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 42.98 | 100 | 833.03
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 32.32 | 45 | 374.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.75 |  |  | 1.067 | 1.82
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 490.35 |  | 4163.77 |  |  |  | 490.35 | 4163.77
86 | 73/1 | 3.20-27-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 | 0.2964
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.88 |  |  |  | 0.08 | 1.88
87 | 74 | 3.20-11-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 26.64 | 516.34 | 20.03 | 232.35 | 0.56 | 12.17
|  |  | ЗП |  |  | 11.96 | )*1,67 | 1.067 | 21.31 | 24.23 | 516.34
|  |  | ЭМ |  |  | 0.74 |  | 1.067 | 0.79 | 10.11 | 7.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 |  | 1.067 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | МР |  |  | 4.41 |  | 1 | 4.41 | 5.58 | 24.61
88 | 74,1 | 1.19-6-175 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КО, диаметр 250 мм (200 мм) | шт. | 1 | 656.77 |  | 1 | 656.77 | 2.69 | 1766.71 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 26.64 | 100 | 516.34
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.03 | 45 | 232.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  |  | 1.067 | 1.1
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 730.28 |  | 3071.56 |  |  |  | 730.28 | 3071.56
89 | 74/1 | 3.20-11-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.95
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.36 |  | 8.1 |  |  |  | 0.36 | 8.1
90 | 75 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 15 | 28.98 |  | 1 | 434.7 | 4.04 | 1756.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 434.7 |  | 1756.19 |  |  |  | 434.7 | 1756.19
Итого по подразделу: В2-9 | [7 empty] | 9962.95 |  | 62276.72
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-10
91 | 76 | 3.20-30-2 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | [10 empty] | 146.4 | 2837.82 | 110.09 | 1277.02 | 4.81 | 104.61
|  |  | ЗП |  |  | 62.6 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 117.12 | 24.23 | 2837.82
|  |  | ЭМ |  |  | 8.82 | )*1,05 | 1.067 | 9.88 | 9.06 | 89.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*1,05 | 1.067 | 1.65 | 24.23 | 39.98
|  |  | МР |  |  | 2.62 |  | 1 | 2.62 | 2.52 | 6.6
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 146.4 | 100 | 2837.82
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 110.09 | 45 | 1277.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.88 | 157 | 62.77
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.96 |  | )*1,05 | 1.067 | 5.56
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 388.99 |  | 7111.54 |  |  |  | 388.99 | 7111.54
92 | 76/1 | 3.20-30-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 вентилятор | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.93 | 157 | 41.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.03 |  | 68.49 |  |  |  | 3.03 | 68.49
93 | 77 | 4.8-189-14 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока масса до 0,25 т | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 52.44 | 1021.01 | 32.77 | 487.81 | 0.82 | 17.88
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 46.82 | 24.23 | 1134.45
|  |  | ЭМ |  |  | 3.81 |  | 1.047 | 3.99 | 6.88 | 27.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 |  | 1.047 | 0.28 | 24.23 | 6.79
|  |  | МР |  |  | 14.07 |  | 1 | 14.07 | 5.58 | 78.51
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.44 | 90 | 1021.01
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.77 | 43 | 487.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 150.58 |  | 2759.89 |  |  |  | 150.58 | 2759.89
94 | 77/1 | 4.8-189-14/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.52 |  | 11.82 |  |  |  | 0.52 | 11.82
95 | 78 | МКЭ-28-1218/5-3 от 08.02.2016 | Вентилятор прямоугольный канальный Канал-ПКВ-60-35-4-380, размер 717х420х640 мм, диапазон температур воздуха от -30°С до +40°С, скорость вращения вентилятора1300 об/мин, мощность 2,5 кВт, вес 38 кг Базисная стоимость: 7 764,06 = [42 474 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 7764.06 |  | 1 | 7764.06 | 5.58 | 43323.48 | 7764.06 | 43323.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7764.06 |  | 43323.48 |  |  |  | 7764.06 | 43323.48
96 | 79 | 3.20-27-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.2964 | [10 empty] | 42.98 | 833.03 | 32.32 | 374.86 | 0.12 | 2.67
|  |  | ЗП |  |  | 65.09 | )*1,67 | 1.067 | 34.38 | 24.23 | 833.03
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.24 | 9.27 | 2.22
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.04 | 24.23 | 0.97
|  |  | МР |  |  | 5.43 |  | 1 | 1.61 | 3.52 | 5.67
97 | 79,1 | МКЭ-28-685/6-1 от 14.03.2016 | Вставка гибкая для системы канальной вентиляции Канал-ГКВ-60-35, сечение канала 600х350 мм. Расчетный вес 3,2 кг Базисная стоимость: 189,38 = [1 036 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 189.38 |  | 1 | 378.75 | 5.58 | 2113.44 | 378.75 | 2113.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 42.98 | 100 | 833.03
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 32.32 | 45 | 374.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.75 |  |  | 1.067 | 1.82
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 490.35 |  | 4163.77 |  |  |  | 490.35 | 4163.77
98 | 79/1 | 3.20-27-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 | 0.2964
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.88 |  |  |  | 0.08 | 1.88
99 | 80 | 3.20-11-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 26.64 | 516.34 | 20.03 | 232.35 | 0.56 | 12.17
|  |  | ЗП |  |  | 11.96 | )*1,67 | 1.067 | 21.31 | 24.23 | 516.34
|  |  | ЭМ |  |  | 0.74 |  | 1.067 | 0.79 | 10.11 | 7.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 |  | 1.067 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | МР |  |  | 4.41 |  | 1 | 4.41 | 5.58 | 24.61
100 | 80,1 | 1.19-6-213 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 150х150 мм | шт. | 1 | 230.55 |  | 1 | 230.55 | 10.44 | 2406.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 26.64 | 100 | 516.34
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.03 | 45 | 232.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  |  | 1.067 | 1.1
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 304.06 |  | 3711.79 |  |  |  | 304.06 | 3711.79
101 | 80/1 | 3.20-11-5/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.95
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.36 |  | 8.1 |  |  |  | 0.36 | 8.1
102 | 81 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 15 | 28.98 |  | 1 | 434.7 | 4.04 | 1756.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 434.7 |  | 1756.19 |  |  |  | 434.7 | 1756.19
Итого по подразделу: В2-10 | [7 empty] | 9536.73 |  | 62916.95
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-35
103 | 82 | 3.20-30-2 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | [10 empty] | 146.4 | 2837.82 | 110.09 | 1277.02 | 4.81 | 104.61
|  |  | ЗП |  |  | 62.6 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 117.12 | 24.23 | 2837.82
|  |  | ЭМ |  |  | 8.82 | )*1,05 | 1.067 | 9.88 | 9.06 | 89.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*1,05 | 1.067 | 1.65 | 24.23 | 39.98
|  |  | МР |  |  | 2.62 |  | 1 | 2.62 | 2.52 | 6.6
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 146.4 | 100 | 2837.82
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 110.09 | 45 | 1277.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.88 | 157 | 62.77
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.96 |  | )*1,05 | 1.067 | 5.56
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 388.99 |  | 7111.54 |  |  |  | 388.99 | 7111.54
104 | 82/1 | 3.20-30-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 вентилятор | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.47 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.1 | 24.23 | 26.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.93 | 157 | 41.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.03 |  | 68.49 |  |  |  | 3.03 | 68.49
105 | 83 | 4.8-189-14 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде, подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети машины переменного тока масса до 0,25 т | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 52.44 | 1021.01 | 32.77 | 487.81 | 0.82 | 17.88
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 46.82 | 24.23 | 1134.45
|  |  | ЭМ |  |  | 3.81 |  | 1.047 | 3.99 | 6.88 | 27.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 |  | 1.047 | 0.28 | 24.23 | 6.79
|  |  | МР |  |  | 14.07 |  | 1 | 14.07 | 5.58 | 78.51
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.44 | 90 | 1021.01
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.77 | 43 | 487.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.047 | 2.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 150.58 |  | 2759.89 |  |  |  | 150.58 | 2759.89
106 | 83/1 | 4.8-189-14/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.27 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.19 | 24.23 | 4.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.22
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.52 |  | 11.82 |  |  |  | 0.52 | 11.82
107 | 84 | МКЭ-28-1210/5-1 от 22.12.2015 | Вентилятор Канал-ПКВ-70-40-4-380-0 прямоугольное сечение 700х400 мм, число полюсов эл.двигателя 4, U=380В, степень защиты IP54, номинальная мощность до 1,15 кВт, температура перемещаемой среды -30С +40С. Расчетный вес не более 43 кг Базисная стоимость: 7 441,61 = [40 710 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 7441.61 |  | 1 | 7441.61 | 5.58 | 41524.2 | 7441.61 | 41524.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7441.61 |  | 41524.2 |  |  |  | 7441.61 | 41524.2
108 | 85 | 3.20-27-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0.3432 | [10 empty] | 49.76 | 964.6 | 37.42 | 434.07 | 0.16 | 3.42
|  |  | ЗП |  |  | 65.09 | )*1,67 | 1.067 | 39.81 | 24.23 | 964.6
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.28 | 9.27 | 2.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.06 | 24.23 | 1.45
|  |  | МР |  |  | 5.43 |  | 1 | 1.86 | 3.52 | 6.55
109 | 85,1 | МКЭ-28-685/6-1 от 14.03.2016 | Вставка гибкая Канал-ГКВ-70-40 для вентилятора типа Канал-ПКВ, диапазон температур воздуха от -30°С до +40°С, вес не более 3 кг Базисная стоимость: 220,09 = [1 204 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 220.09 |  | 1 | 440.17 | 5.58 | 2456.16 | 440.17 | 2456.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 49.76 | 100 | 964.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 37.42 | 45 | 434.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.75 |  |  | 1.067 | 2.11
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 569.41 |  | 4830.85 |  |  |  | 569.41 | 4830.85
110 | 85/1 | 3.20-27-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 м2 | 0.3432
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.88 |  |  |  | 0.08 | 1.88
111 | 86 | 3.20-11-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 33.1 | 641.61 | 24.89 | 288.72 | 1.09 | 23.58
|  |  | ЗП |  |  | 14.86 | )*1,67 | 1.067 | 26.48 | 24.23 | 641.61
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 1.59 | 9.95 | 15.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 0.37 | 24.23 | 8.96
|  |  | МР |  |  | 5.81 |  | 1 | 5.81 | 5.58 | 32.42
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 33.1 | 100 | 641.61
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 24.89 | 45 | 288.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.65 | 157 | 14.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.28 |  |  | 1.067 | 1.37
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 92.52 |  | 1634.25 |  |  |  | 92.52 | 1634.25
112 | 86/1 | 3.20-11-6/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.44 | 157 | 9.51
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.69 |  | 15.57 |  |  |  | 0.69 | 15.57
113 | 87 | 1.19-6-209 | Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, марка КОП, сечение 400х400 мм (300х300) | шт. | 1 | 465.73 |  | 1 | 465.73 | 5.75 | 2677.95 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 465.73 |  | 2677.95 |  |  |  | 465.73 | 2677.95
114 | 88 | 1.19-12-57 | Средства крепления - кронштейн и подставка под оборудование из сортовой стали | кг | 15 | 28.98 |  | 1 | 434.7 | 4.04 | 1756.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 434.7 |  | 1756.19 |  |  |  | 434.7 | 1756.19
115 | 89 | 3.20-24-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200 х 100 мм | 1 ШТ. | 3 | [10 empty] | 83.53 | 1619.05 | 62.81 | 728.57 | 3.27 | 71.14
|  |  | ЗП |  |  | 12.5 | )*1,67 | 1.067 | 66.82 | 24.23 | 1619.05
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 4.77 | 9.95 | 47.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 1.12 | 24.23 | 27.14
|  |  | МР |  |  | 6.23 |  | 1 | 18.69 | 5.58 | 104.29
116 | 89,1 | 1.19-11-13 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг (150х150; 200х150; 200х100) | шт. | 3 | 1076.75 |  | 1 | 3230.25 | 2.35 | 7591.09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 83.53 | 100 | 1619.05
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 62.81 | 45 | 728.57
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.96 | 157 | 42.61
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.09 |  |  | 1.067 | 3.49
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3468.83 |  | 11752.12 |  |  |  | 3468.83 | 11752.12
117 | 89/1 | 3.20-24-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 3
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.75 | 24.23 | 18.17
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.75 | 24.23 | 18.17
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.31 | 157 | 28.53
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.06 |  | 46.7 |  |  |  | 2.06 | 46.7
118 | 90 | 3.20-24-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300 х 200 мм | 1 ШТ. | 2 | [10 empty] | 78.68 | 1525.04 | 59.16 | 686.27 | 3.31 | 71.89
|  |  | ЗП |  |  | 17.66 | )*1,67 | 1.067 | 62.94 | 24.23 | 1525.04
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 4.76 | 10 | 47.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 1.13 | 24.23 | 27.38
|  |  | МР |  |  | 6.65 |  | 1 | 13.3 | 5.58 | 74.21
119 | 90,1 | 1.19-11-14 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг (200х200; 300х200) | шт. | 2 | 1244.4 |  | 1 | 2488.8 | 2.6 | 6470.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 78.68 | 100 | 1525.04
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 59.16 | 45 | 686.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.98 | 157 | 42.99
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.54 |  |  | 1.067 | 3.29
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2709.62 |  | 10372.03 |  |  |  | 2709.62 | 10372.03
120 | 90/1 | 3.20-24-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 2
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.76 | 24.23 | 18.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.76 | 24.23 | 18.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.33 | 157 | 28.9
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.09 |  | 47.31 |  |  |  | 2.09 | 47.31
121 | 91 | 3.20-24-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400 х 200 мм | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 47.06 | 912.26 | 35.39 | 410.52 | 1.65 | 35.76
|  |  | ЗП |  |  | 21.13 | )*1,67 | 1.067 | 37.65 | 24.23 | 912.26
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 2.38 | 10 | 23.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 0.56 | 24.23 | 13.57
|  |  | МР |  |  | 8.12 |  | 1 | 8.12 | 5.58 | 45.31
122 | 91,1 | 1.19-11-15 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг (300х300) | шт. | 1 | 1318.55 |  | 1 | 1318.55 | 2.65 | 3494.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 47.06 | 100 | 912.26
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 35.39 | 45 | 410.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.3
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.82 |  |  | 1.067 | 1.94
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1450.13 |  | 5819.61 |  |  |  | 1450.13 | 5819.61
123 | 91/1 | 3.20-24-3/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.46
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.05 |  | 23.67 |  |  |  | 1.05 | 23.67
124 | 92 | 3.20-24-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400 х 400 мм | 1 ШТ. | 1 | [10 empty] | 47.06 | 912.26 | 35.39 | 410.52 | 1.65 | 35.76
|  |  | ЗП |  |  | 21.13 | )*1,67 | 1.067 | 37.65 | 24.23 | 912.26
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 2.38 | 10 | 23.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 0.56 | 24.23 | 13.57
|  |  | МР |  |  | 8.12 |  | 1 | 8.12 | 5.58 | 45.31
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 47.06 | 100 | 912.26
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 35.39 | 45 | 410.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.3
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.82 |  |  | 1.067 | 1.94
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 131.58 |  | 2325.45 |  |  |  | 131.58 | 2325.45
125 | 92/1 | 3.20-24-5/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.46
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.05 |  | 23.67 |  |  |  | 1.05 | 23.67
126 | 93 | МКЭ-33-1821/8-1 от 20.11.2018г. | Шумоглушитель шума, тип трубчатый, серия 5.904-17, габаритные размеры 600x500, длина 500мм Базисная стоимость: 1 009,71 = [5 523,73 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 1009.71 |  | 1 | 1009.71 | 5.58 | 5634.2 | 1009.71 | 5634.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1009.71 |  | 5634.2 |  |  |  | 1009.71 | 5634.2
127 | 134 | 3.20-12-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 ШТ. | 22 | [10 empty] | 611.05 | 11844.59 | 459.51 | 5330.07 | 9.61 | 208.84
|  |  | ЗП |  |  | 12.47 | )*1,67 | 1.067 | 488.84 | 24.23 | 11844.59
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 18.07 | 9.27 | 167.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 3.29 | 24.23 | 79.71
|  |  | МР |  |  | 16.53 |  | 1 | 363.66 | 2.54 | 923.7
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 611.05 | 100 | 11844.59
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 459.51 | 45 | 5330.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.76 | 157 | 125.14
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.06 |  |  | 1.067 | 24.88
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1946.89 |  | 30235.6 |  |  |  | 1946.89 | 30235.6
128 | 134/1 | 3.20-12-6/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 22
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.2 | 24.23 | 53.31
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.2 | 24.23 | 53.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.85 | 157 | 83.7
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6.05 |  | 137.01 |  |  |  | 6.05 | 137.01
129 | 135 | 1.19-6-75 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 200х200 мм ((100х100; 150х100; 150х150; 200х100; 200х150; 200х200; 300х100) | шт. | 22 | 258.63 |  | 1 | 5689.86 | 3.51 | 19971.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 5689.86 |  | 19971.41 |  |  |  | 5689.86 | 19971.41
130 | 136 | 3.20-12-7 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 ШТ. | 3 | [10 empty] | 93.81 | 1818.46 | 70.55 | 818.31 | 1.31 | 28.53
|  |  | ЗП |  |  | 14.04 | )*1,67 | 1.067 | 75.05 | 24.23 | 1818.46
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 2.46 | 9.27 | 22.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.45 | 24.23 | 10.9
|  |  | МР |  |  | 21.31 |  | 1 | 63.93 | 2.62 | 167.5
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 93.81 | 100 | 1818.46
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 70.55 | 45 | 818.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.78 | 157 | 17.12
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.18 |  |  | 1.067 | 3.78
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 306.58 |  | 4662.65 |  |  |  | 306.58 | 4662.65
131 | 136/1 | 3.20-12-7/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 3
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.53 | 157 | 11.41
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.83 |  | 18.68 |  |  |  | 0.83 | 18.68
132 | 137 | 1.19-6-81 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х300 мм (400х200; 500х200; 500х250) | шт. | 3 | 468.44 |  | 1 | 1405.32 | 4.24 | 5958.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1405.32 |  | 5958.56 |  |  |  | 1405.32 | 5958.56
133 | 145 | 4.21-39-2 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 200 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 55.15 | 1150.22 | 48.87 | 727.35 | 0.09 | 1.9
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 69.81 | 24.23 | 1691.5
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 |  | 1.067 | 0.78 | 6.33 | 4.94
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 |  | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | МР |  |  | 5.44 |  | 1.028 | 5.59 | 5.58 | 31.19
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 55.15 | 68 | 1150.22
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 48.87 | 43 | 727.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  |  | 1.067 | 3.6
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 180.25 |  | 3606.35 |  |  |  | 180.25 | 3606.35
134 | 145/1 | 4.21-39-2/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.48
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 157 | 0.75
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.06 |  | 1.23 |  |  |  | 0.06 | 1.23
135 | 146 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200 мм Базисная стоимость: 2 323,95 = [12 713,4 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 2323.95 |  | 1 | 2323.95 | 5.58 | 12967.67 | 2323.96 | 12967.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2323.95 |  | 12967.67 |  |  |  | 2323.95 | 12967.67
136 | 147 | 3.20-11-15 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 13 | [10 empty] | 1437.48 | 27864.02 | 1080.98 | 12538.81 | 14.89 | 323.73
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 1149.98 | 24.23 | 27864.02
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 21.7 | 9.95 | 215.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 5.09 | 24.23 | 123.33
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 203.71 | 8.25 | 1680.61
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1437.48 | 100 | 27864.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1080.98 | 45 | 12538.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.9 | 157 | 193.62
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 58.55
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3902.75 |  | 70357 |  |  |  | 3902.75 | 70357
137 | 147/1 | 3.20-11-15/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 13
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 3.42 | 24.23 | 82.87
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 3.42 | 24.23 | 82.87
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.99 | 157 | 130.11
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 9.41 |  | 212.98 |  |  |  | 9.41 | 212.98
138 | 148 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х100 мм Базисная стоимость: 2 525,16 = [13 814,13 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 2525.17 |  | 1 | 5050.33 | 5.58 | 28180.83 | 5050.33 | 28180.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | здесь и ниже
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 5050.33 |  | 28180.83 |  |  |  | 5050.33 | 28180.83
139 | 151 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х100 мм Базисная стоимость: 2 553,38 = [13 968,5 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 2 | 2553.38 |  | 1 | 5106.76 | 5.58 | 28495.74 | 5106.76 | 28495.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 5106.76 |  | 28495.74 |  |  |  | 5106.76 | 28495.74
140 | 152 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х150 мм Базисная стоимость: 2 561,77 = [14 014,37 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 7 | 2561.77 |  | 1 | 17932.37 | 5.58 | 100062.6 | 17932.37 | 100062.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 17932.37 |  | 100062.6 |  |  |  | 17932.37 | 100062.6
141 | 155 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х300 мм (300х200) Базисная стоимость: 2 696,11 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 2696.11 |  | 1 | 2696.11 | 5.58 | 15044.32 | 2696.11 | 15044.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2696.11 |  | 15044.32 |  |  |  | 2696.11 | 15044.32
142 | 156 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 250х500 мм (500х250) Базисная стоимость: 2 761,14 = [15 105,05 / 5,58] + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 2761.14 |  | 1 | 2761.14 | 5.58 | 15407.15 | 2761.14 | 15407.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2761.14 |  | 15407.15 |  |  |  | 2761.14 | 15407.15
143 | 164 | 3.20-11-17 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | 1 клапан | 1 | [10 empty] | 189.55 | 3674.24 | 142.54 | 1653.41 | 10.38 | 225.58
|  |  | ЗП |  |  | 81.05 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 151.64 | 24.23 | 3674.24
|  |  | ЭМ |  |  | 13.4 | )*1,05 | 1.067 | 15.01 | 9.98 | 149.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.17 | )*1,05 | 1.067 | 3.55 | 24.23 | 86.01
|  |  | МР |  |  | 37.16 |  | 1 | 37.16 | 6.71 | 249.34
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 189.55 | 100 | 3674.24
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 142.54 | 45 | 1653.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.21 | 157 | 135.04
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7.16 |  | )*1,05 | 1.067 | 8.02
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 542.11 |  | 9536.07 |  |  |  | 542.11 | 9536.07
144 | 164/1 | 3.20-11-17/1 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 3.17 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 2.38 | 24.23 | 57.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.17 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 2.38 | 24.23 | 57.67
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.17 | 157 | 90.54
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6.55 |  | 148.21 |  |  |  | 6.55 | 148.21
145 | 166 | МКЭ-28-498/6-1 от 17.02.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н нормально открытый; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, с терморазмыкающим устройством, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-1Н-О-Н-1400*600-2*ф-МВ220-Т-сн-кк-0-0-0-0-0 , вес не более 37 кг Базисная стоимость: 4 769,16 = [26 611,9 / 5,58] + 2% Заг.скл. | компл. | 1 | 4864.54 |  | 1 | 4864.54 | 5.58 | 27144.14 | 4864.54 | 27144.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4864.54 |  | 27144.14 |  |  |  | 4864.54 | 27144.14
146 | 179 | 3.20-1-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1372 | [10 empty] | 532.74 | 10326.58 | 400.62 | 4646.96 | 8.19 | 178.04
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 426.19 | 24.23 | 10326.58
|  |  | ЭМ |  |  | 158.08 |  | 1.067 | 23.14 | 8.6 | 199
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.16 |  | 1.067 | 2.8 | 24.23 | 67.85
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 68.53 | 3.66 | 250.82
147 | 179,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 13.72 | 125.64 |  | 1 | 1723.78 | 3.84 | 6619.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 532.74 | 100 | 10326.58
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 400.62 | 45 | 4646.96
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.9 | 157 | 106.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 22.54
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3179.9 |  | 32475.79 |  |  |  | 3179.9 | 32475.79
148 | 179/1 | 3.20-1-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1372
|  |  | ЭМ |  |  | 19.16 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.88 | 24.23 | 45.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.16 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.88 | 24.23 | 45.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.29 | 157 | 71.51
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 5.17 |  | 117.06 |  |  |  | 5.17 | 117.06
149 | 180 | 3.20-1-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2109 | [10 empty] | 749.78 | 14533.64 | 563.83 | 6540.14 | 9.91 | 215.31
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 599.82 | 24.23 | 14533.64
|  |  | ЭМ |  |  | 125.83 |  | 1.067 | 28.32 | 8.59 | 243.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.05 |  | 1.067 | 3.39 | 24.23 | 82.14
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 105.27 | 3.65 | 384.24
150 | 180,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 21.09 | 125.64 |  | 1 | 2649.75 | 3.84 | 10175.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 749.78 | 100 | 14533.64
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 563.83 | 45 | 6540.14
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.94 | 157 | 128.96
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 31.73
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4702.71 |  | 46538.93 |  |  |  | 4702.71 | 46538.93
151 | 180/1 | 3.20-1-3/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2109
|  |  | ЭМ |  |  | 15.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.27 | 24.23 | 55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.27 | 24.23 | 55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.97 | 157 | 86.35
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6.24 |  | 141.35 |  |  |  | 6.24 | 141.35
152 | 181 | 3.20-1-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0314 | [10 empty] | 121.93 | 2363.39 | 91.69 | 1063.53 | 1.87 | 40.71
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 97.54 | 24.23 | 2363.39
|  |  | ЭМ |  |  | 158.08 |  | 1.067 | 5.3 | 8.6 | 45.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.16 |  | 1.067 | 0.64 | 24.23 | 15.51
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 15.68 | 3.66 | 57.39
153 | 181,1 | 1.19-3-5 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 3.14 | 147.7 |  | 1 | 463.78 | 2.11 | 978.58 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 121.93 | 100 | 2363.39
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 91.69 | 45 | 1063.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.12 | 157 | 24.35
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 5.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 797.04 |  | 6896.21 |  |  |  | 797.04 | 6896.21
154 | 181/1 | 3.20-1-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0314
|  |  | ЭМ |  |  | 19.16 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.43 | 24.23 | 10.42
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.16 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.43 | 24.23 | 10.42
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.75 | 157 | 16.36
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.18 |  | 26.78 |  |  |  | 1.18 | 26.78
155 | 182 | 3.20-1-9 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0084 | [10 empty] | 29.86 | 578.85 | 22.46 | 260.48 | 0.4 | 8.74
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 23.89 | 24.23 | 578.85
|  |  | ЭМ |  |  | 125.83 |  | 1.067 | 1.13 | 8.59 | 9.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.05 |  | 1.067 | 0.14 | 24.23 | 3.39
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 4.19 | 3.65 | 15.29
156 | 182,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 0.84 | 125.64 |  | 1 | 105.54 | 3.84 | 405.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 29.86 | 100 | 578.85
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 22.46 | 45 | 260.48
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.24 | 157 | 5.32
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 1.26
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 187.31 |  | 1853.77 |  |  |  | 187.31 | 1853.77
157 | 182/1 | 3.20-1-9/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0084
|  |  | ЭМ |  |  | 15.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.16 | 157 | 3.42
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.25 |  | 5.6 |  |  |  | 0.25 | 5.6
158 | 183 | 3.20-1-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0791 | [10 empty] | 281.21 | 5451.02 | 211.47 | 2452.96 | 3.8 | 82.55
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 224.97 | 24.23 | 5451.02
|  |  | ЭМ |  |  | 128.52 |  | 1.067 | 10.85 | 8.59 | 93.2
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.38 |  | 1.067 | 1.3 | 24.23 | 31.5
|  |  | МР |  |  | 427.67 |  | 1 | 33.83 | 3.55 | 120.1
159 | 183,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 7.91 | 156.05 |  | 1 | 1234.36 | 2.49 | 3073.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 281.21 | 100 | 5451.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 211.47 | 45 | 2452.96
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.28 | 157 | 49.45
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 11.9
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1998.97 |  | 16691.31 |  |  |  | 1998.97 | 16691.31
160 | 183/1 | 3.20-1-5/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0791
|  |  | ЭМ |  |  | 15.38 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.87 | 24.23 | 21.08
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.38 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.87 | 24.23 | 21.08
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.52 | 157 | 33.1
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.39 |  | 54.18 |  |  |  | 2.39 | 54.18
100% по смете
161 | 185 | 3.20-1-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.205 | [10 empty] | 728.8 | 14127.06 | 548.06 | 6357.18 | 9.63 | 209.23
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 583.04 | 24.23 | 14127.06
|  |  | ЭМ |  |  | 125.83 |  | 1.067 | 27.52 | 8.59 | 236.4
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.05 |  | 1.067 | 3.29 | 24.23 | 79.72
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 102.33 | 3.65 | 373.5
162 | 185,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 20.5 | 125.64 |  | 1 | 2575.62 | 3.84 | 9890.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 728.8 | 100 | 14127.06
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 548.06 | 45 | 6357.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.76 | 157 | 125.16
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 30.84
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4571.13 |  | 45236.74 |  |  |  | 4571.13 | 45236.74
163 | 185/1 | 3.20-1-3/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.205
|  |  | ЭМ |  |  | 15.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.21 | 24.23 | 53.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.21 | 24.23 | 53.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.87 | 157 | 84.07
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6.08 |  | 137.62 |  |  |  | 6.08 | 137.62
164 | 186 | 3.20-1-10 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2804 | [10 empty] | 862.54 | 16719.43 | 648.63 | 7523.74 | 12.18 | 264.76
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 690.03 | 24.23 | 16719.43
|  |  | ЭМ |  |  | 116.61 |  | 1.067 | 34.89 | 8.59 | 299.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 13.93 |  | 1.067 | 4.17 | 24.23 | 101.04
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 168.16 | 4.18 | 702.91
165 | 186,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 28.04 | 157.54 |  | 1 | 4417.42 | 3.07 | 13561.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 862.54 | 100 | 16719.43
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 648.63 | 45 | 7523.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.3 | 157 | 158.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 36.5
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6828.97 |  | 55685.33 |  |  |  | 6828.97 | 55685.33
166 | 186/1 | 3.20-1-10/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2804
|  |  | ЭМ |  |  | 13.93 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.79 | 24.23 | 67.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 13.93 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.79 | 24.23 | 67.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.88 | 157 | 106.13
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 7.67 |  | 173.73 |  |  |  | 7.67 | 173.73
167 | 187 | 3.20-1-7 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0037 | [10 empty] | 11.39 | 220.74 | 8.56 | 99.33 | 0.12 | 2.67
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 9.11 | 24.23 | 220.74
|  |  | ЭМ |  |  | 86.99 |  | 1.067 | 0.34 | 8.61 | 2.93
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.23 |  | 1.067 | 0.04 | 24.23 | 0.97
|  |  | МР |  |  | 417.44 |  | 1 | 1.54 | 3.57 | 5.5
168 | 187,1 | 1.19-3-7 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм | м2 | 0.37 | 153.89 |  | 1 | 56.94 | 2.63 | 149.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 11.39 | 100 | 220.74
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 8.56 | 45 | 99.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 0.48
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 87.95 |  | 700.51 |  |  |  | 87.95 | 700.51
169 | 187/1 | 3.20-1-7/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0037
|  |  | ЭМ |  |  | 10.23 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.23 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.88 |  |  |  | 0.08 | 1.88
170 | 188 | 3.20-1-8 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.6474 | [10 empty] | 1498.49 | 29046.68 | 1126.86 | 13071.01 | 25.25 | 548.93
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 1198.79 | 24.23 | 29046.68
|  |  | ЭМ |  |  | 105.35 |  | 1.067 | 72.77 | 8.58 | 624.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.51 |  | 1.067 | 8.64 | 24.23 | 209.35
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 265.25 | 3.31 | 877.98
171 | 188,1 | 1.19-3-7 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм | м2 | 64.74 | 153.89 |  | 1 | 9962.84 | 2.63 | 26202.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1498.49 | 100 | 29046.68
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1126.86 | 45 | 13071.01
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 15.12 | 157 | 328.67
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 63.41
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 14140.12 |  | 99197.66 |  |  |  | 14140.12 | 99197.66
172 | 188/1 | 3.20-1-8/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.6474
|  |  | ЭМ |  |  | 12.51 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.79 | 24.23 | 140.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.51 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.79 | 24.23 | 140.29
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.13 | 157 | 220.26
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 15.92 |  | 360.55 |  |  |  | 15.92 | 360.55
173 | 189 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1441 | [10 empty] | 333.54 | 6465.29 | 250.82 | 2909.38 | 4.67 | 101.56
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 266.83 | 24.23 | 6465.29
|  |  | ЭМ |  |  | 87.39 |  | 1.067 | 13.44 | 8.6 | 115.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.38 |  | 1.067 | 1.6 | 24.23 | 38.76
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 59.04 | 3.31 | 195.42
174 | 189,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 14.41 | 157.54 |  | 1 | 2270.15 | 3.07 | 6969.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 333.54 | 100 | 6465.29
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 250.82 | 45 | 2909.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.8 | 157 | 60.85
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 14.11
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3196.62 |  | 23181.17 |  |  |  | 3196.62 | 23181.17
175 | 189/1 | 3.20-1-11/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1441
|  |  | ЭМ |  |  | 10.38 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.07 | 24.23 | 25.93
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.38 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.07 | 24.23 | 25.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.87 | 157 | 40.71
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.94 |  | 66.64 |  |  |  | 2.94 | 66.64
176 | 190 | 3.20-1-12 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2292 | [10 empty] | 428.8 | 8311.86 | 322.46 | 3740.34 | 7.88 | 171.19
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 343.04 | 24.23 | 8311.86
|  |  | ЭМ |  |  | 92.74 |  | 1.067 | 22.68 | 8.6 | 195.05
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.03 |  | 1.067 | 2.69 | 24.23 | 65.18
|  |  | МР |  |  | 490.65 |  | 1 | 112.46 | 3.92 | 440.84
177 | 190,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 22.92 | 157.54 |  | 1 | 3610.82 | 3.07 | 11085.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 428.8 | 100 | 8311.86
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 322.46 | 45 | 3740.34
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.71 | 157 | 102.33
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  |  | 1.067 | 18.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4844.97 |  | 32187.5 |  |  |  | 4844.97 | 32187.5
178 | 190/1 | 3.20-1-12/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2292
|  |  | ЭМ |  |  | 11.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.81 | 24.23 | 43.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.81 | 24.23 | 43.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.17 | 157 | 68.86
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4.98 |  | 112.72 |  |  |  | 4.98 | 112.72
179 | 191 | 3.20-1-13 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1691 | [10 empty] | 291.21 | 5644.86 | 218.99 | 2540.19 | 5.81 | 126.29
|  |  | ЗП |  |  | 773.16 | )*1,67 | 1.067 | 232.97 | 24.23 | 5644.86
|  |  | ЭМ |  |  | 92.53 |  | 1.067 | 16.7 | 8.6 | 143.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.02 |  | 1.067 | 1.99 | 24.23 | 48.21
|  |  | МР |  |  | 569.48 |  | 1 | 96.3 | 3.88 | 373.64
180 | 191,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 16.91 | 157.54 |  | 1 | 2664 | 3.07 | 8178.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 291.21 | 100 | 5644.86
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 218.99 | 45 | 2540.19
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.48 | 157 | 75.69
|  |  | ЗТР | чел-ч | 68.3 |  |  | 1.067 | 12.32
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3523.65 |  | 22601.34 |  |  |  | 3523.65 | 22601.34
181 | 191/1 | 3.20-1-13/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1691
|  |  | ЭМ |  |  | 11.02 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.33 | 24.23 | 32.23
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.02 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.33 | 24.23 | 32.23
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.33 | 157 | 50.6
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.66 |  | 82.83 |  |  |  | 3.66 | 82.83
182 | 192 | 3.20-1-15 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.4022 | [10 empty] | 641.19 | 12428.78 | 482.17 | 5592.95 | 13.51 | 293.68
|  |  | ЗП |  |  | 715.73 | )*1,67 | 1.067 | 512.95 | 24.23 | 12428.78
|  |  | ЭМ |  |  | 92.43 |  | 1.067 | 39.67 | 8.53 | 338.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.77 |  | 1.067 | 4.62 | 24.23 | 111.95
|  |  | МР |  |  | 516.49 |  | 1 | 207.73 | 3.83 | 795.61
183 | 192,2 | 1.19-3-14 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 8000 мм | м2 | 40.22 | 159.4 |  | 1 | 6411.07 | 3.03 | 19425.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 641.19 | 100 | 12428.78
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 482.17 | 45 | 5592.95
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.08 | 157 | 175.76
|  |  | ЗТР | чел-ч | 62.4 |  |  | 1.067 | 26.78
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 8302.86 |  | 51185.81 |  |  |  | 8302.86 | 51185.81
184 | 192/1 | 3.20-1-15/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.4022
|  |  | ЭМ |  |  | 10.77 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.1 | 24.23 | 75.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.77 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.1 | 24.23 | 75.11
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.43 | 157 | 117.92
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 8.53 |  | 193.03 |  |  |  | 8.53 | 193.03
185 | 193 | 3.20-1-16 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1056 | [10 empty] | 147.25 | 2854.29 | 110.73 | 1284.43 | 3.83 | 83.3
|  |  | ЗП |  |  | 626.02 | )*1,67 | 1.067 | 117.8 | 24.23 | 2854.29
|  |  | ЭМ |  |  | 95.27 |  | 1.067 | 10.73 | 8.61 | 92.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.62 |  | 1.067 | 1.31 | 24.23 | 31.74
|  |  | МР |  |  | 702.53 |  | 1 | 74.19 | 3.76 | 278.95
186 | 193,1 | 1.19-3-14 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 8000 мм | м2 | 10.56 | 159.4 |  | 1 | 1683.26 | 3.03 | 5100.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 147.25 | 100 | 2854.29
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 110.73 | 45 | 1284.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.29 | 157 | 49.83
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56.5 |  |  | 1.067 | 6.37
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2146.25 |  | 12514.46 |  |  |  | 2146.25 | 12514.46
187 | 193/1 | 3.20-1-16/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1056
|  |  | ЭМ |  |  | 11.62 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.88 | 24.23 | 21.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.62 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.88 | 24.23 | 21.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.54 | 157 | 33.47
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.42 |  | 54.79 |  |  |  | 2.42 | 54.79
188 | 217 | 3.15-107-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей (кроме кровель) за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.57 | [10 empty] | 689.12 | 12244.81 | 482.39 | 5844.12 | 46.04 | 1000.86
|  |  | ЗП |  |  | 130.54 | )*1,67 | 1.025 | 574.27 | 24.23 | 13914.56
|  |  | ЭМ |  |  | 25.31 |  | 1.025 | 66.67 | 9.97 | 664.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.98 |  | 1.025 | 15.76 | 24.23 | 381.86
|  |  | МР |  |  | 0.49 |  | 1 | 1.26 | 5.57 | 7.02
189 | 217,1 | 1.1-1-466 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра | т | 0.070161 | 17822.41 |  | 1 | 1250.44 | 2.91 | 3638.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 689.12 | 88 | 12244.81
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 482.39 | 42 | 5844.12
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 27.58 | 157 | 599.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11.1 |  |  | 1.025 | 29.24
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3091.73 |  | 36913.51 |  |  |  | 3091.73 | 36913.51
190 | 217/1 | 3.15-107-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.57
|  |  | ЭМ |  |  | 5.98 | )*(1.67-1) | 1.025 | 10.55 | 24.23 | 255.63
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.98 | )*(1.67-1) | 1.025 | 10.55 | 24.23 | 255.63
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.46 | 157 | 401.34
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 29.01 |  | 656.97 |  |  |  | 29.01 | 656.97
Итого по подразделу: В2-35 | [7 empty] | 134752.54 |  | 956631.36
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Грунтовка Лист 20 п. 63.
191 | 217 | 3.13-9-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 100 м2 | 1.89 | [10 empty] | 257.22 | 5045.28 | 188.63 | 2433.6 | 10.82 | 235.09
|  |  | ЗП |  |  | 74.13 | )*1,67 | 1.047 | 244.97 | 24.23 | 5935.62
|  |  | ЭМ |  |  | 20.89 |  | 1.047 | 41.34 | 6.17 | 255.07
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.87 |  | 1.047 | 3.7 | 24.23 | 89.65
|  |  | МР |  |  | 9.46 |  | 1 | 17.88 | 6.08 | 108.71
192 | 217,1 | 1.1-1-165 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 | т | 0.01701 | 18660.61 |  | 1 | 317.42 | 2.08 | 660.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 257.22 | 85 | 5045.28
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 188.63 | 41 | 2433.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.48 | 157 | 140.75
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.31 |  |  | 1.047 | 10.51
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1073.94 |  | 14579.26 |  |  |  | 1073.94 | 14579.26
193 | 217/1 | 3.13-9-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 | 1.89
|  |  | ЭМ |  |  | 1.87 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.48 | 24.23 | 60.09
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.87 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.48 | 24.23 | 60.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.34 | 157 | 94.34
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6.82 |  | 154.43 |  |  |  | 6.82 | 154.43
Итого по подразделу: Грунтовка Лист 20 п. 63. | [7 empty] | 1080.76 |  | 14733.69
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Обустройство узлов фиксации гермоклапанов и люк-вставок
Итого по подразделу: Обустройство узлов фиксации гермоклапанов и люк-вставок | [7 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | Итого по подразделу: Обустройство узлов фиксации гермоклапанов и люк-вставок
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Грунтовка Лист 21 п. 68
Итого по подразделу: Грунтовка Лист 21 п. 68 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 180605.07 |  | 1268747.26
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Противодымная вентиляция
Подраздел: ВД2-1
Итого по подразделу: ВД2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: ПД2-1
Итого по подразделу: ПД2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: ПП2-1
Итого по подразделу: ПП2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Противодымная вентиляция | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Подраздел: К2-14
Итого по подразделу: К2-14 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-15
Итого по подразделу: К2-15 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-19, К-20
Итого по подразделу: К2-19, К-20 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-22
Итого по подразделу: К2-22 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-23, К2-24
Итого по подразделу: К2-23, К2-24 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | [7 empty] | 180605.07 |  | 1268747.26 | [13 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 146923.94 |  | 673410.27
|  |  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 2158.61 |  | 12045.05
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 143.28 |  | 3471.66
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 9700.15 |  | 235034.66
Итого по акту: | [7 empty] | 180605.07 |  | 1268747.26 | [13 empty] | Итого по акту: 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм1.1 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 146923.94 |  | 673410.27
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 143.28 |  | 3471.66
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 9700.15 |  | 235034.66
|  |  | Оборудование |  |  |  |  | 2158.61 |  | 12045.05
|  |  | Давальческое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Давальческий материал | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 180605 |  | 1268747.26
|  |  | СМР | [5 empty] | 178446 |  | 1256702.21
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 9843 |  | 235034.66
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 146924 |  | 673410.28
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 2159 |  | 12045.05
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [5 empty] | 1476 |  | 35255.2
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 182081 |  | 1304002.46
|  |  | ИТОГО с к=0,925 | [7 empty] | 1173591.22 |  | 1173591.22
|  |  | СМР | [7 empty] | 1162449.55 |  | 1162449.54
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 217407.06 |  | 622904.5
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 622904.51 |  | 622904.5
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 11141.67 |  | 11141.67
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [7 empty] | 32611.06 |  | 33092.75
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [7 empty] | 1206202.28 |  | 1206683.96
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 1206202.28 |  | 1206683.96
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [7 empty] | 1206202.28
|  |  | в том числе: СМР | [7 empty] | 1162449.55
|  |  | прочие затраты | [7 empty] | 32611.06
|  |  | ПНР | [7 empty] | 0
|  |  | оборудование | [7 empty] | 11141.67
|  |  | Итого по Акту №10 с К=1,15 |  |  |  |  | 182081 |  | 1206202.28 | [16 empty] | 4797545.07 | 27833575.4
|  |  | В том числе СМР |  |  |  |  | 178446 |  | 1162449.55 | [16 empty] | 15784.7 | 374584.25
|  |  | прочие |  |  |  |  | 1476 |  | 32611.06
ПНР
|  |  | оборудование |  |  |  |  | 2159 |  | 11141.67
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев