## КС-3 (2)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 |  |  |  |  | по ОКПО | [10 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 |  |  |  |  | по ОКПО | [10 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 29478604
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 |  |  |  |  | по ОКПО | [10 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 01140469
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | [10 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [15 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [15 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[5 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 8 | 2021-01-31 | 2021-01-11 | 2021-01-31
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [7 empty] | ВЫВЕРЕННАЯ ПРАВИЛЬНАЯ
о стоимости выполненных работ и затрат в базовых и текущих ценах за Январь 2021 г.
\
№№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
|  | С начала проведения работ |  | С начала года |  | В том числе: отчетный месяц | [5 empty] | 763133.52
[12 empty] | 5675027.51 | 0
|  | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах
[8 empty] | Декабрь 2020 №6 |  |  |  | декабрь 2020 №7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего работ и затрат , включаемых в стоимость работ | 9432548 | 47680814 | 763133 | 5675028 | 763133 | 5675027.51 | 8486700 | 41200674.06 | 8486700 | 41200674.06 | 8669415 | 42005786.36 | 8669415 | 42005786
в том числе:
2 | СМР | 9387605 | 46673078.89 | 754496 | 5480826.4 | 754496 | 5480826.4 | 8450873 | 40397743.68 | 8450873 | 40397743.68 | 8633109 | 41192252.49 | 8633109 | 41192252.49
3 | НДС - 20% | 0 | 9334615.78 | 0 | 1096165.28 |  | 1096165.28 | 0 | 8079548.74 | 0 | 8079548.74 | 0 | 8238450.5 | 0 | 8238450.5
4 | Итого СМР с НДС 20% | 0 | 56007694.67 | 0 | 6576991.68 |  | 6576991.68 | 0 | 48477292.42 | 0 | 48477292.42 | 0 | 49430702.99 | 0 | 49430702.99
5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие | 44943 | 1007734.98 | 8637 | 194201.11 | 8637 | 194201.11 | 35827 | 802930.38 | 35827 | 802930.38 | 36306 | 813533.87 | 36306 | 813533.87
7 | НДС - 20% | 0 | 201546.99 | 0 | 38840.22 |  | 38840.22 | 0 | 160586.07 | 0 | 160586.07 | 0 | 162706.77 | 0 | 162706.77
8 | Итого прочие с НДС 20% | 0 | 1209281.97 | 0 | 233041.33 |  | 233041.33 | 0 | 963516.45 | 0 | 963516.45 | 0 | 976240.64 | 0 | 976240.64
9 | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | НДС - 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Итого оборудование с НДС 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Всего работ и затрат облагаемых налогом | 0 | 47680813.87 | 0 | 5675027.51 |  | 5675027.51 | 0 | 41200674.06 | 0 | 41200674.06 | 0 | 42005786.36 | 0 | 42005786.36
13 | Итого НДС | 0 | 9536162.77 | 0 | 1135005.5 |  | 1135005.5 | 0 | 8240134.81 | 0 | 8240134.81 | 0 | 8401157.27 | 0 | 8401157.27
14 | ВСЕГО с НДС | 0 | 57216976.64 | 0 | 6810033.01 |  | 6810033.01 | 0 | 49440808.87 | 0 | 49440808.87 | 0 | 50406943.63 | 0 | 50406943.63
15 | Материал Подрядчика | 0 | 10143144.78 | 0 | 10143144.78 |  | 10143144.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Оборудование Подрядчика | 1907496 | 8944694.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 8944694.7
17 | Удержания:
18 | Гарантийное удержание 2% | 0 | 953616.28 | 0 | 113500.55 | 0 | 113500.55 |  |  | 0 | 739691.17 | 0 | 840115.73 | 0 | 840115.73
19 | НДС - 20% | 0 | 190723.26 | 0 | 22700.11 | 0 | 22700.11 |  |  | 0 | 147938.23 | 0 | 168023.15 | 0 | 168023.15
20 | Итого гарангтийное удержание 2% с НДС 20% | 0 | 1144339.54 | 0 | 136200.66 | 0 | 136200.66 |  |  | 0 | 887629.4 | 0 | 1008138.88 | 0 | 1008138.88
21 | Всего удержания | 0 | 953616.28 | 0 | 113500.55 | 0 | 113500.55 |  |  | - | 739691.17 | 0 | 840115.73 | 0 | 840115.73
22 | Итого НДС | 0 | 190723.26 | 0 | 22700.11 | 0 | 22700.11 |  |  | - | 147938.23 | 0 | 168023.15 | 0 | 168023.15
23 | ВСЕГО удержаний с НДС 20% | 0 | 1144339.54 | 0 | 136200.66 | 0 | 136200.66 |  |  | - | 887629.4 | 0 | 1008138.88 | 0 | 1008138.88
24 | Всего к оплате | 0 | 46727197.59 | 0 | 5561526.96 | 0 | 5561526.96 |  |  | - | 36244867.29 | 0 | 41165670.63 | 0 | 41165670.63
25 | Итого НДС | 0 | 9345439.51 | 0 | 1112305.39 | 0 | 1112305.39 |  |  | - | 7248973.46 | 0 | 8233134.12 | 0 | 8233134.12
26 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС | 0 | 56072637.1 | 0 | 6673832.35 | 0 | 6673832.35 |  |  | - | 43493840.75 | 0 | 49398804.75 | 0 | 49398804.75
Подрядчик
| Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | К.В. Маслаков
М.П.
Субподрядчик
| Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Д.В. Алексеев
М.П.

## Реестр январь
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект"
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1"
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002"
Объект: Юго-западный участок третьего пересадочного контура, ст. метро "Проспект вернадского" - ст. метро "Можайская" (ст. Аминьевское шоссе, Мичуренский проспект)
Контракт: №779-1119-ЗП-МИП1/Н 12.12.2019
РЕЕСТР №8
актов выполненных работ за Январь 2021г.
№ п/п | № раздела | № чертежа | Рег. № сметы | Наименование объектов строительства и работ | СМР |  |  | Прочие (К=1,15 к ЗП и ЗПМ - Распоряжение №761-РП от 23.12.15) |  |  | Всего |  |  | Стоимость давальческих материалов | Стоимость давальческих оборудования | Производитель работ
[5 empty] | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах к1=0,925
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе"
1 | 1/17.56 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2- изм.1.1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. 6 этап. | 68116.6 | 472380.88 | 436952.31 | 715.86 | 17560.08 | 16243.07 | 68832.46 | 489940.96 | 453195.38 |  |  | ООО Строй-Монтаж2002
2 | 2/17.63 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К изм. 1.1 | 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм.1.1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | 6050.36 | 42732.05 | 39527.15 | 71.52 | 1754.31 | 1622.74 | 6121.88 | 44486.36 | 41149.89 |  |  | ООО Строй-Монтаж2002
3 | 3/17.93 | 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К | 48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм. 1.1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе".Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутреннее оборудование технологических помещений. Внутреннее обустройство в осях 9-18. | 502867.14 | 2722922.41 | 2518703.23 | 1747.62 | 42869.16 | 39653.97 | 504614.76 | 2765791.57 | 2558357.2 |  |  | ООО Строй-Монтаж2002
4 | 4/21.10 | 12-4017-Л-Р-11.3.3.4-ЭО1-СМ1 | 49814-ТПК_5-1235-Р-ССР2 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение. | 9670.28 | 147846.63 | 136758.13 | 349.81 | 8374.43 | 7746.35 | 10020.09 | 156221.06 | 144504.48 |  |  | ООО Строй-Монтаж2002
5 | 5/21.11 | 12-4017-л-р-11.5.6-ЭО-СМ1 | 49682-ТПК_5-1135-Р-ССР2 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение | 4972.88 | 79316.7 | 73367.95 | 167.33 | 4054.36 | 3750.28 | 5140.21 | 83371.06 | 77118.23 | 268014 | 0 | ООО Строй-Монтаж2002
6 | 6/21.12 | 12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО1-СМ1К | 48958-ТПК_5-0783-Р-ССР2-ИЗМ1.1, | Перегоны от ст. "Мичуринский проспект" до токораздела со ст. "Аминьевское шоссе" (включая монтажный, пл. 2). Инженерные системы. Тоннельное освещение. | 28216.53 | 480187 | 444172.98 | 1140.51 | 27634.59 | 25562 | 29357.04 | 507821.59 | 469734.98 | 2925510.45 |  | ООО Строй-Монтаж2002
7 | 7/21.13 | 12-4017-л-р-11.5.6-ЭО-СМ1 | 49682-тпк_5-1135-р-сср2 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение | 39349.53 | 659475.99 | 610015.29 | 1569.92 | 38039.26 | 35186.32 | 40919.45 | 697515.25 | 645201.61 | 991140.37 | 0 | ООО Строй-Монтаж2002
8 | 8/21.17 | 12-4017-Л-Р-8.3.3-ЭМ2-СМ1К2 | 48964-12-4017-Л-Р-8.3.3-ЭМ2-СМ1К2 изм. 2.1 | Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков | 71382.78 | 1215300.58 | 1124153.04 | 2871.13 | 69567.38 | 64349.83 | 74253.91 | 1284867.96 | 1188502.87 | 5958479.96 | 0 | ООО Строй-Монтаж2002
9 | 9/11.6 | 12-4017-Л-Р-3.3.1-ВК2-СМ1 | 48825-ТПК_5-0688-Р-ССР2 | Перегоны от ст. "Мичуренский Проспект" (Включая монтажный и демонтажный котлован пл.4) до токараздела со ст. "Проспект вернадского". Инженерные системы. Тонельный водопровод. Тонельный водопровод после ПК 240+67,375 (1 Путь) ПК 240+68,019 (2 Путь) | 23870.05 | 99767.79 | 97176.32 | 3.67 | 88.86 | 86.55 | 23873.72 | 99856.65 | 97262.87 | 0 | 0 | ООО Строй-Монтаж2002 | Пропустили
|  |  |  | Всего по Акт № 20 за месяц | 754496.15 | 5919930.03 | 5480826.4 | 8637.37 | 209942.43 | 194201.11 | 763133.52 | 6129872.46 | 5675027.51 | 10143144.78 | 0
|  |  |  | СМР | 754496.15 | 5919930.03 | 5480826.4 |  |  |  | 754496.15 | 5919930.03 | 5480826.4
Материалы
Оборудование
ПНР
|  |  |  | Прочие затраты |  |  |  | 8637.37 | 209942.43 | 194201.11 | 8637.37 | 209942.43 | 194201.11
|  |  |  | ИТОГО за Январь2020г | 754496.15 | 5919930.03 | 5480826.4 | 8637.37 | 209942.43 | 194201.11 | 763133.52 | 6129872.46 | 5675027.51 | 10143144.78 | 0
| Субподрядчик: |  |  | 4: Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002"; 29: /Д.В. Алексеев/
| Подрядчик: |  |  | 4: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1"; 29: /К.В. Маслаков/

## 17.55 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м
[8 empty] | дата | 2013-09-27
25
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |  |  | Прайсы на 100%!!!!!
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.55 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Рздел 17.55
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №169 октябрь 2020 года | [20 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №169 октябрь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2- изм.1.1 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. 6 этап.
Раздел: Вентиляция
Подраздел: П2-16, П2-16р
1 | 41 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 1 | [9 empty] | 866.43 | 18294.23 | 767.73 | 11568.41 | 4.08 | 89.73
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 1096.75 | 24.53 | 26903.28
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 16.86 | 7.59 | 127.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 1.39 | 24.53 | 34.09
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 4.17 | 6.33 | 26.4
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 866.43 | 68 | 18294.23
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 767.73 | 43 | 11568.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 157 | 53.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 55.04
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2754.37 |  | 56973.82 |  |  | 2754.37 | 56973.82
2 | 41/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.65 | 157 | 36.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.59 |  | 59.26 |  |  | 2.59 | 59.26
3 | 42 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-61-У3 Базисная стоимость: 137 717,41 = [607 755,58 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 137717.41 |  | 1 | 137717.42 | 4.6 | 633500.11 | Прайсы!!!!! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 137717.42 |  | 633500.11 |  |  | 137717.42 | 633500.11
Итого по подразделу: П2-16, П2-16р | [7 empty] | 140474.38 |  | 690533.19
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-25, П2-25р
4 | 80 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 1 | [9 empty] | 866.43 | 18294.23 | 767.73 | 11568.41 | 4.08 | 89.73
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 1096.75 | 24.53 | 26903.28
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 16.86 | 7.59 | 127.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 1.39 | 24.53 | 34.09
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 4.17 | 6.33 | 26.4
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 866.43 | 68 | 18294.23
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 767.73 | 43 | 11568.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 157 | 53.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 55.04
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2754.37 |  | 56973.82 |  |  | 2754.37 | 56973.82
5 | 80/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.65 | 157 | 36.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.59 |  | 59.26 |  |  | 2.59 | 59.26
6 | 81 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-61-У3 Базисная стоимость: 105 230,91 = [464 390,61 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 105230.91 |  | 1 | 105230.91 | 4.6 | 484062.2 | Прайсы!!!!! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 105230.91 |  | 484062.2 |  |  | 105230.91 | 484062.2
Итого по подразделу: П2-25, П2-25р | [7 empty] | 107987.87 |  | 541095.28
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-19
7 | 162 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 1 | [9 empty] | 866.43 | 18294.23 | 767.73 | 11568.41 | 4.08 | 89.73
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 1096.75 | 24.53 | 26903.28
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 16.86 | 7.59 | 127.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 1.39 | 24.53 | 34.09
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 4.17 | 6.33 | 26.4
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 866.43 | 68 | 18294.23
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 767.73 | 43 | 11568.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 157 | 53.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 55.04
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2754.37 |  | 56973.82 |  |  | 2754.37 | 56973.82
8 | 162/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.65 | 157 | 36.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.59 |  | 59.26 |  |  | 2.59 | 59.26
9 | 163 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-078-05-00-У3 Базисная стоимость: 66 150,67 = [291 927,04 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 66150.67 |  | 1 | 66150.67 | 4.6 | 304293.07 | Прайсы!!!!! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 66150.67 |  | 304293.07 |  |  | 66150.67 | 304293.07
Итого по подразделу: В2-19 | [7 empty] | 68907.63 |  | 361326.15
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-52
10 | 307 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 1 | [9 empty] | 866.43 | 18294.23 | 767.73 | 11568.41 | 4.08 | 89.73
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 1096.75 | 24.53 | 26903.28
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 |  | 1.067 | 16.86 | 7.59 | 127.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 |  | 1.067 | 1.39 | 24.53 | 34.09
|  |  | МР |  |  | 4.06 |  | 1.028 | 4.17 | 6.33 | 26.4
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 866.43 | 68 | 18294.23
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 767.73 | 43 | 11568.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 157 | 53.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  |  | 1.067 | 55.04
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2754.37 |  | 56973.82 |  |  | 2754.37 | 56973.82
11 | 307/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 1
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.94 | 24.53 | 23.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.65 | 157 | 36.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.59 |  | 59.26 |  |  | 2.59 | 59.26
12 | 308 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-058-05-00-У3 Базисная стоимость: 55 745,61 = [246 008,82 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 55745.61 |  | 1 | 55745.6 | 4.6 | 256429.75 | Прайсы!!!!! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 55745.6 |  | 256429.75 |  |  | 55745.6 | 256429.75
Итого по подразделу: В2-52 | [7 empty] | 58502.56 |  | 313462.83
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 375872.44 |  | 1906417.45
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 375872.44 |  | 1906417.45 | [11 empty] | Итого по акту: 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 16.68 |  | 105.6
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 9.32 |  | 228.6
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4387 |  | 107613.12
|  |  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 364844.6 |  | 1678285.13 |  | 1678285.13
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 375872.44 |  | 1906417.45
|  |  | СМР | [5 empty] | 11027.84 |  | 228132.32
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4396.32 |  | 107841.72
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 16.68 |  | 105.6
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 364844.6 |  | 1678285.13
|  |  | Прочие |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 618.66 |  | 12798.22
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 11646.5 |  | 240930.54
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 659.45 |  | 16176.26
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 377150.55 |  | 1935391.93
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 1895016.11
|  |  | СМР | [7 empty] | 216730.98
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [7 empty] | 105.6
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 1678285.13
|  |  | Прочие с К=1 | [7 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 102449.63
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [7 empty] | 12158.61
|  |  | СМР с ВЗИС | [7 empty] | 1907174.72
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [7 empty] | 15367.44
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [7 empty] | 1922542.16
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 17.75 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м
[8 empty] | дата | 2013-09-27
25
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.75 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты ТСН МГЭ №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49688-ТПК_5-1142-Р-ССР2 изм.1.1 12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭМ3-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов.ТПП. Архитектурные решения служебных и технических помещений. Промежуточные уровни
Работы выполнены в мае 2020 г.
Подраздел: Потолки
1 | 4 | 3.13-11-8 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 | 100 м2 | 0.181 | [10 empty] | 8.42 | 163.2 | 6.18 | 78.72 | 0.18 | 3.75
|  |  | ЗП |  |  | 25.35 | )*1,67 | 1.047 | 8.02 | 23.94 | 192
|  |  | ЭМ |  |  | 1.5 |  | 1.047 | 0.28 | 9.19 | 2.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.31 |  | 1.047 | 0.06 | 23.94 | 1.45
|  |  | МР |  |  | 287.65 |  | 1 | 52.06 | 1.8 | 93.71
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 8.42 | 85 | 163.2
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 6.18 | 41 | 78.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.13 |  |  | 1.047 | 0.4
[8 empty] | 75.07 |  | 532.49 |  |  |  | 75.07 | 532.49
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.31 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.04 | 23.94 | 0.94
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.31 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.04 | 23.94 | 0.94
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.48
[8 empty] | 0.11 |  | 2.42 |  |  |  | 0.11 | 2.42
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 75.18 |  | 534.91
2 | 7 | 3.15-165-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 0.092 | [10 empty] | 12 | 210.67 | 8.4 | 100.55 | 0.04 | 0.75
|  |  | ЗП |  |  | 63.49 | )*1,67 | 1.025 | 10 | 23.94 | 239.4
|  |  | ЭМ |  |  | 0.82 |  | 1.025 | 0.08 | 8.83 | 0.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.025 | 0.01 | 23.94 | 0.27
3 | 7,1 | МКЭ-28-2047/6-1 14/09/16 | Грунт однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый Элакор ПУ (ГОСТ Р 51102-97); вязкость по ВЗ-4 при +20°С - не более 18сек; массовая доля нелетучих - 48±3%; прочность высушенной пленки на разрыв - не менее 65 МПа; относительное удлинение высушенной пленки при разрыве - не менее 12% (фасовка-50 кг) Базисная стоимость: 33,97 = [182,5 / 5,48] + 2% Заг.скл | кг | 3.68 | 33.97 |  | 1 | 125.01 | 5.48 | 685.03 | 125.01 | 685.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 12 | 88 | 210.67
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 8.4 | 42 | 100.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 157 | 0.42
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.68 |  |  | 1.025 | 0.54
[8 empty] | 155.51 |  | 1236.81 |  |  |  | 155.51 | 1236.81
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.01 | 23.94 | 0.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.01 | 23.94 | 0.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.02 | 157 | 0.33
[8 empty] | 0.03 |  | 0.54 |  |  |  | 0.03 | 0.54
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 155.54 |  | 1237.35
4 | 9 | 3.15-165-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 1.3497 | [10 empty] | 176.02 | 3090.14 | 123.21 | 1474.84 | 0.56 | 12.03
|  |  | ЗП |  |  | 63.49 | )*1,67 | 1.025 | 146.68 | 23.94 | 3511.52
|  |  | ЭМ |  |  | 0.82 |  | 1.025 | 1.13 | 8.83 | 9.98
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.025 | 0.19 | 23.94 | 4.55
5 | 9,1 | МКЭ-28-2047/6-1 14/09/16 | Грунт однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый Элакор ПУ (ГОСТ Р 51102-97); вязкость по ВЗ-4 при +20°С - не более 18сек; массовая доля нелетучих - 48±3%; прочность высушенной пленки на разрыв - не менее 65 МПа; относительное удлинение высушенной пленки при разрыве - не менее 12% (фасовка-50 кг) Базисная стоимость: 33,97 = [182,5 / 5,48] + 2% Заг.скл | кг | 53.988 | 33.97 |  | 1 | 1833.92 | 5.48 | 10049.87 | 1833.92 | 10049.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 176.02 | 88 | 3090.14
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 123.21 | 42 | 1474.84
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.33 | 157 | 7.15
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.68 |  |  | 1.025 | 7.86
[8 empty] | 2281.29 |  | 18143.5 |  |  |  | 2281.29 | 18143.5
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.13 | 23.94 | 3.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.13 | 23.94 | 3.11
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.88
[8 empty] | 0.36 |  | 7.99 |  |  |  | 0.36 | 7.99
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2281.65 |  | 18151.49
6 | 10 | 3.15-165-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 9.681 | [10 empty] | 1262.54 | 22165.22 | 883.78 | 10578.86 | 4.06 | 87.2
|  |  | ЗП |  |  | 63.49 | )*1,67 | 1.025 | 1052.12 | 23.94 | 25187.75
|  |  | ЭМ |  |  | 0.82 |  | 1.025 | 8.14 | 8.83 | 71.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.025 | 1.39 | 23.94 | 33.26
7 | 10,1 | 1.1-1-3257 | Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная | кг | 99.7143 | 17.31 |  | 1 | 1726.05 | 3.91 | 6748.86 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 1262.54 | 88 | 22165.22
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 883.78 | 42 | 10578.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.43 | 157 | 52.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.68 |  |  | 1.025 | 56.36
[8 empty] | 4935.06 |  | 64804.77 |  |  |  | 4935.06 | 64804.77
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.93 | 23.94 | 22.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.93 | 23.94 | 22.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.63 | 157 | 34.98
[8 empty] | 2.56 |  | 57.26 |  |  |  | 2.56 | 57.26
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4937.62 |  | 64862.03
8 | 11 | 3.15-96-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.681 | [10 empty] | 3512.62 | 61667.49 | 2458.83 | 29432.21 | 153.13 | 3288.76
|  |  | ЗП |  |  | 176.64 | )*1,67 | 1.025 | 2927.18 | 23.94 | 70076.69
|  |  | ЭМ |  |  | 22.33 |  | 1.025 | 221.58 | 9.75 | 2160.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.28 |  | 1.025 | 52.4 | 23.94 | 1254.37
|  |  | МР |  |  | 1.19 |  | 1 | 11.52 | 5.56 | 64.05
9 | 11,1 | 1.1-1-1480 | Шпатлевка клеевая | т | 0.053246 | 3015.62 |  | 1 | 160.57 | 4.44 | 712.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11,3 | 1.1-1-438 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17 | т | 0.50341 | 22652.13 |  | 1 | 11403.35 | 1.38 | 15736.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 3512.62 | 88 | 61667.49
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 2458.83 | 42 | 29432.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 91.7 | 157 | 1969.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.4 |  |  | 1.025 | 152.81
[8 empty] | 20787.35 |  | 181819.67 |  |  |  | 20787.35 | 181819.67
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 5.28 | )*(1.67-1) | 1.025 | 35.1 | 23.94 | 840.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 5.28 | )*(1.67-1) | 1.025 | 35.1 | 23.94 | 840.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 61.43 | 157 | 1319.4
[8 empty] | 96.53 |  | 2159.78 |  |  |  | 96.53 | 2159.78
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 20883.88 |  | 183979.45
Итого по подразделу: Потолки | [7 empty] | 28333.87 |  | 268765.23
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 28333.87 |  | 268765.23 | [11 empty] | Итого по акту: (49109-ТПК_5-0867-Р-ССР2 изм.1.1/12-4017-Л-Р-11.4.1.2.2-АР1-СМ1К/_Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов.ТПП. Архитектурные решения служебных и технических помещений. Промежуточные уровни._(Копия)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 15312.53 |  | 34091.38
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 90.26 |  | 2160.82
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4144 |  | 99207.36
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 28333.87 |  | 268765.23
|  |  | СМР | [5 empty] | 28333.87 |  | 268765.23
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4234.26 |  | 101368.18
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 15312.53 |  | 34091.38
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 1589.53 |  | 15077.73
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 29923.4 |  | 283842.96
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) |  |  |  |  | 635.14 |  | 15205.23
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 30558.54 |  | 299048.19
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 257031.54
|  |  | СМР | [6 empty] | 257031.54
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [6 empty] | 34091.38
|  |  | Прочие с К=1 | [6 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [6 empty] | 96299.77
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [6 empty] | 14419.47
|  |  | СМР с ВЗИС | [6 empty] | 271451.01
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [6 empty] | 14444.97
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [6 empty] | 285895.98
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 17.86 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м
[8 empty] | дата | 2013-09-27
25
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.86 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 276.62 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты ТСН МГЭ №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
50444-ТПК_5-1560-Р-ССР2-изм. 1.1 12-4017-Л-Р-11.4.2.3.2-КЖ2.2-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе".Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутреннее оборудование технологических помещений. Внутреннее обустройство в осях 9-18.
Локальная смета:
1 | 6 | 3.9-1-1 | Монтаж каркасов одноэтажных одно и многопролетных зданий пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов | 1 т конструкций | 2.894 | [8 empty] | 1206.61 | 23241.84 | 1456.26 | 16601.32 | 43.49 | 934.01
|  |  | ЗП |  |  | 264 | )*1,67 | 1.087 | 1386.91 | 23.94 | 33202.63
|  |  | ЭМ |  |  | 88.81 |  | 1.087 | 279.38 | 6.88 | 1922.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.73 |  | 1.087 | 14.88 | 23.94 | 356.25
|  |  | МР |  |  | 102.75 |  | 1 | 297.36 | 5.47 | 1626.56
2 | 6,1 | 1.6-1-271 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т | т | 2.894 | 12654.07 |  | 1 | 36620.88 | 5.43 | 198851.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 87 |  |  |  | 1206.61 | 70 | 23241.84
|  |  | СП от ЗП | % | 105 |  |  |  | 1456.26 | 50 | 16601.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 26.04 | 157 | 559.31
|  |  | ЗТР | чел-ч | 20 |  |  | 1.087 | 62.92
[8 empty] | 41273.44 |  | 276005.19 |  | 41273.44 | 276005.19
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 4.73 | )*(1.67-1) | 1.087 | 9.97 | 23.94 | 238.66
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.73 | )*(1.67-1) | 1.087 | 9.97 | 23.94 | 238.66
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 17.45 | 157 | 374.7
[8 empty] | 27.42 |  | 613.36 |  | 27.42 | 613.36
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 41300.86 |  | 276618.55
Итого по локальной смете: | [7 empty] | 41300.86 |  | 276618.55
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 41300.86 |  | 276618.55
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 36918.24 |  | 200477.94
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 24.85 |  | 594.91
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 1386.91 |  | 33202.63
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 41300.86 |  | 276618.55
|  |  | СМР | [5 empty] | 41300.86 |  | 276618.55
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1411.76 |  | 33797.54
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 36918.24 |  | 200477.94
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 2316.98 |  | 15518.3
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 43617.84 |  | 292136.85
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) |  |  |  |  | 211.76 |  | 5069.63
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 43829.6 |  | 297206.48
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 272811.52
|  |  | СМР | [6 empty] | 272811.52
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [6 empty] | 200477.94
|  |  | Прочие с К=1 | [6 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [6 empty] | 32107.66
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [6 empty] | 15304.73
|  |  | СМР с ВЗИС | [6 empty] | 288116.25
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [6 empty] | 4816.15
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [6 empty] | 292932.4
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 17.94 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
[8 empty] | дата | 2013-09-27
[9 empty] | 25 | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.94 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 9.47 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты ТСН МГЭ №162 март 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48701-ТПК_5-0647-Р-ССР2-доп.1 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп.1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Камера съездов. ТПП. Архитектурные решения слуебных и технических помещений. Уровни кассового зала и машинного зала эскалаторов
Работы выполнены в марте 2020 г.
Подраздел: Закладные элементы в полах
1 | 182 | 3.6-6-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 0,744т+8,123т+0,542т=9,409т | 1 Т | 0.095 | [8 empty] | 87.31 | 1962.19 | 62.36 | 1386.33 | 11.38 | 244.31
|  |  | ЗП |  |  | 536.35 | )*1,67 | 1.047 | 89.09 | 23.94 | 2132.81
|  |  | ЭМ |  |  | 258.34 |  | 1.047 | 25.7 | 8.39 | 215.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 39.13 |  | 1.047 | 3.89 | 23.94 | 93.18
|  |  | МР |  |  | 50.34 |  | 1.022 | 4.89 | 11.43 | 55.89
2 | 182,2 | 1.12-6-25 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12.9 | 86.91 |  | 1.022 | 1145.8 | 2.98 | 3414.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 87.31 | 92 | 1962.19
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 62.36 | 65 | 1386.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.81 | 157 | 146.29
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42.5 |  |  | 1.047 | 4.23
[8 empty] | 1421.96 |  | 9313.66 |  | 1421.96 | 9313.66
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 39.13 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.61 | 23.94 | 62.43
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 39.13 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.61 | 23.94 | 62.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.57 | 157 | 98.02
[8 empty] | 7.18 |  | 160.45 |  | 7.18 | 160.45
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1429.14 |  | 9474.11
Итого по подразделу: Закладные элементы в полах | [7 empty] | 1429.14 |  | 9474.11
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 1429.14 |  | 9474.11 | [10 empty] | Итого по акту: (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 1150.69 |  | 3470.37
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 6.5 |  | 155.61
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 89.09 |  | 2132.81
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 1429.14 |  | 9474.11
|  |  | СМР | [5 empty] | 1429.14 |  | 9474.11
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 95.59 |  | 2288.42
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 1150.69 |  | 3470.37
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 80.17 |  | 531.5
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 1509.31 |  | 10005.61
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) |  |  |  |  | 14.34 |  | 343.26
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 1523.65 |  | 10348.87
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 9173.92
|  |  | СМР | [6 empty] | 9173.92
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [6 empty] | 3470.37
|  |  | Прочие с К=1 | [6 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [6 empty] | 2174
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [6 empty] | 514.66
|  |  | СМР с ВЗИС | [6 empty] | 9688.58
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [6 empty] | 326.1
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [6 empty] | 10014.68
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 17.95 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
[8 empty] | дата | 2013-09-27
[9 empty] | 25 | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.95 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 2.43 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты ТСН МГЭ №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48701-ТПК_5-0647-Р-ССР2-доп.1 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп.1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Камера съездов. ТПП. Архитектурные решения слуебных и технических помещений. Уровни кассового зала и машинного зала эскалаторов
Работы выполнены в апреле 2020 г.
Подраздел: Закладные элементы в кирпичных стенах
1 | 185 | 3.6-6-8 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (закладные в кирпичных стенах над проемами из уголка и швеллера, и труб) | 1 Т | 0.024 | [8 empty] | 28.38 | 637.84 | 20.27 | 450.65 | 0.51 | 10.9
|  |  | ЗП |  |  | 690.2 | )*1,67 | 1.047 | 28.96 | 23.94 | 693.3
|  |  | ЭМ |  |  | 31.93 |  | 1.047 | 0.8 | 8.37 | 6.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.99 |  | 1.047 | 0.17 | 23.94 | 4.12
2 | 185,4 | 1.1-1-1111 | Уголок равнополочный, ширина полки 35-70 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей | т | 0.022 | 7879.13 |  | 1.022 | 173.34 | 3.1 | 549.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 185,5 | 1.3-4-3 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.002 | 5681.92 |  | 1.022 | 11.36 | 7.1 | 82.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 28.38 | 92 | 637.84
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 20.27 | 65 | 450.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.3 | 157 | 6.47
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58 |  |  | 1.047 | 1.46
[8 empty] | 263.41 |  | 2426.61 |  | 263.41 | 2426.61
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 6.99 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.12 | 23.94 | 2.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.99 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.12 | 23.94 | 2.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.21 | 157 | 4.43
[8 empty] | 0.33 |  | 7.25 |  | 0.33 | 7.25
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 263.74 |  | 2433.86
Итого по подразделу: Закладные элементы в кирпичных стенах | [7 empty] | 263.74 |  | 2433.86
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 263.74 |  | 2433.86 | [10 empty] | Итого по акту: (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 184.7 |  | 631.6
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 0.29 |  | 6.94
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 28.96 |  | 693.3
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 263.74 |  | 2433.86
|  |  | СМР | [5 empty] | 263.74 |  | 2433.86
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 29.25 |  | 700.24
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 184.7 |  | 631.6
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 14.8 |  | 136.54
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 278.54 |  | 2570.4
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) |  |  |  |  | 4.39 |  | 105.04
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 282.93 |  | 2675.44
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 2343.75
|  |  | СМР | [6 empty] | 2343.75
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [6 empty] | 631.6
|  |  | Прочие с К=1 | [6 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [6 empty] | 665.23
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [6 empty] | 131.48
|  |  | СМР с ВЗИС | [6 empty] | 2475.23
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [6 empty] | 99.78
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [6 empty] | 2575.01
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 17.96 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
[8 empty] | дата | 2013-09-27
[9 empty] | 25 | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.96 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 163.93 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты ТСН МГЭ №163 апрель 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48701-ТПК_5-0647-Р-ССР2-доп.1/12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп.1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Камера съездов. ТПП. Архитектурные решения слуебных и технических помещений. Уровни кассового зала и машинного зала эскалаторов
Работы выполнены в марте 2020 г.
Подраздел: Закладные элементы в полах
1 | 182 | 3.6-6-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, 0,744т+8,123т+0,542т=9,409т | 1 Т | 2.554 | [8 empty] | 2347.25 | 52752.7 | 1676.61 | 37270.93 | 305.8 | 6567.75
|  |  | ЗП |  |  | 536.35 | )*1,67 | 1.047 | 2395.15 | 23.94 | 57339.89
|  |  | ЭМ |  |  | 258.34 |  | 1.047 | 690.81 | 8.84 | 6106.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 39.13 |  | 1.047 | 104.63 | 23.94 | 2504.95
|  |  | МР |  |  | 50.34 |  | 1.022 | 131.4 | 11.43 | 1501.9
2 | 182,1 | 1.12-6-17 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.066 | 41.37 |  | 1.022 | 2.79 | 3.05 | 8.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 182,2 | 1.12-6-25 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2.446 | 86.91 |  | 1.022 | 217.26 | 3.16 | 686.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 182,3 | 1.12-6-32 | Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.042 | 103.48 |  | 1.022 | 4.44 | 3.01 | 13.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 2347.25 | 92 | 52752.7
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1676.61 | 65 | 37270.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 183.11 | 157 | 3932.77
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42.5 |  |  | 1.047 | 113.65
[8 empty] | 7648.82 |  | 159613.46 |  | 7648.82 | 159613.46
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 39.13 | )*(1.67-1) | 1.047 | 70.11 | 23.94 | 1678.33
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 39.13 | )*(1.67-1) | 1.047 | 70.11 | 23.94 | 1678.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 122.69 | 157 | 2634.98
[8 empty] | 192.8 |  | 4313.31 |  | 192.8 | 4313.31
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 7841.62 |  | 163926.77
Итого по подразделу: Закладные элементы в полах | [7 empty] | 7841.62 |  | 163926.77
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 7841.62 |  | 163926.77 | [10 empty] | Итого по акту: (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 355.89 |  | 2210.31
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 174.74 |  | 4183.28
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2395.15 |  | 57339.89
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 7841.62 |  | 163926.77
|  |  | СМР | [5 empty] | 7841.62 |  | 163926.77
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2569.89 |  | 61523.17
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 355.89 |  | 2210.31
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 439.91 |  | 9196.29
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 8281.53 |  | 173123.06
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) |  |  |  |  | 385.48 |  | 9228.48
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 8667.01 |  | 182351.54
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 155840.95
|  |  | СМР | [6 empty] | 155840.95
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [6 empty] | 2210.31
|  |  | Прочие с К=1 | [6 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [6 empty] | 58447.01
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [6 empty] | 8742.68
|  |  | СМР с ВЗИС | [6 empty] | 164583.63
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [6 empty] | 8767.05
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [6 empty] | 173350.68
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 17.98 (hidden)
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
03324364
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г.Москва, Проспект Мира, д.41 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик Генподрядчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1, +7(495) 625-25-44 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок БКЛ ст. "Проспект Вернадского" - ст. "Кунцевская"
наименование, адрес
Объект |  | 6 этап. Ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 9555м | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
[8 empty] | дата | 2013-09-27
[9 empty] | 25 | [10 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
2020-11-23
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 17.98 | 2021-01-31 | 2021-01-01 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 53.55 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Коэффициенты ТСН МГЭ №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48701-ТПК_-0647-Р-ССР2-доп.1/ 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Камера съездов. ТПП. Архитектурные решения служебных и технических помещений
Подраздел: Тип В2-2а
1 | 128 | 3.11-36-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Устройство полов из керамических крупноразмерных плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов | 100 м2 пола | 0.275 | [8 empty] | 569.48 | 9884.25 | 398.64 | 4658.1 | 10.54 | 226.27
|  |  | ЗП |  |  | 986.98 | )*1,67 | 1.047 | 474.57 | 23.94 | 11361.21
|  |  | ЭМ |  |  | 99.77 |  | 1.047 | 28.73 | 11.97 | 343.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.51 |  | 1.047 | 3.61 | 23.94 | 86.35
|  |  | МР |  |  | 699.78 |  | 1 | 192.44 | 0.88 | 169.35
2 | 128,1 | 1.3-2-138 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками, цветные | т | 0.0165 | 27362.67 |  | 1 | 451.48 | 1.02 | 460.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 128,2 | 1.3-2-168 | Смеси сухие клеевые, высокоадгезионные, высокоэластичные, для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита | т | 0.12925 | 6529.05 |  | 1 | 843.88 | 1.66 | 1400.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 128,3 | 1.1-1-2399 | Плитки керамические, типа керамогранит, неполированные, размер 30х30 см, толщина 8 мм, цвет: зеленый, вишневый, голубой, черный | м2 | 28.05 | 114.81 |  | 1 | 3220.42 | 4.64 | 14942.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 569.48 | 87 | 9884.25
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 398.64 | 41 | 4658.1
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.32 | 157 | 135.57
|  |  | ЗТР | чел-ч | 84.08 |  |  | 1.047 | 24.21
[8 empty] | 6185.96 |  | 43356.41 |  | 6185.96 | 43356.41
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 12.51 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.41 | 23.94 | 57.77
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.51 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.41 | 23.94 | 57.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.22 | 157 | 90.7
[8 empty] | 6.63 |  | 148.47 |  | 6.63 | 148.47
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 6192.59 |  | 43504.88
5 | 129 | 3.11-0-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Добавляется при устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов | 100 м2 | 0.275 | [8 empty] | 61.79 | 1072.42 | 43.25 | 505.39 | 1.26 | 27.07
|  |  | ЗП |  |  | 107.09 | )*1,67 | 1.047 | 51.49 | 23.94 | 1232.67
|  |  | ЭМ |  |  | 23.02 |  | 1.047 | 6.63 | 12.16 | 80.68
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.49 |  | 1.047 | 0.43 | 23.94 | 10.36
|  |  | МР |  |  | 0.23 |  | 1 | 0.06 | 4.83 | 0.29
6 | 129,1 | 1.3-2-166 | Смеси сухие клеевые, для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из керамики | т | 0.033 | 2948.66 |  | 1 | 97.31 | 2.28 | 221.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 61.79 | 87 | 1072.42
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 43.25 | 41 | 505.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.75 | 157 | 16.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 9.06 |  |  | 1.047 | 2.61
[8 empty] | 261.28 |  | 3129.59 |  | 261.28 | 3129.59
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.29 | 23.94 | 6.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.49 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.29 | 23.94 | 6.88
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.51 | 157 | 10.8
[8 empty] | 0.8 |  | 17.68 |  | 0.8 | 17.68
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 262.08 |  | 3147.27
Итого по подразделу: Тип В2-2а | [7 empty] | 6454.67 |  | 46652.15
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: 3. Стены
7 | 154 | 3.15-165-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения | 100 м2 | 1.0844 | [8 empty] | 115.79 | 2032.77 | 81.05 | 970.19 | 0.46 | 9.77
|  |  | ЗП |  |  | 51.98 | )*1,67 | 1.025 | 96.49 | 23.94 | 2309.97
|  |  | ЭМ |  |  | 0.82 |  | 1.025 | 0.91 | 8.83 | 7.93
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.025 | 0.16 | 23.94 | 3.72
8 | 154,1 | 1.1-1-3552 | Грунтовка акриловая концентрированная универсальная с высокой клеевой и проникающей способностью | л | 11.1693 | 40.17 |  | 1 | 448.67 | 1.45 | 650.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 115.79 | 88 | 2032.77
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 81.05 | 42 | 970.19
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.28 | 157 | 5.84
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.65 |  |  | 1.025 | 5.17
[8 empty] | 743.19 |  | 5977.27 |  | 743.19 | 5977.27
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.1 | 23.94 | 2.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.1 | 23.94 | 2.5
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.18 | 157 | 3.93
[8 empty] | 0.28 |  | 6.43 |  | 0.28 | 6.43
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 743.47 |  | 5983.7
Итого по подразделу: 3. Стены | [7 empty] | 743.47 |  | 5983.7
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Закладные элементы в кирпичных стенах
9 | 185 | 3.6-6-8 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (закладные в кирпичных стенах над проемами из уголка и швеллера, и труб) | 1 Т | 0.009 | [8 empty] | 10.64 | 239.19 | 7.6 | 168.99 | 0.19 | 4.13
|  |  | ЗП |  |  | 690.2 | )*1,67 | 1.047 | 10.86 | 23.94 | 259.99
|  |  | ЭМ |  |  | 31.93 |  | 1.047 | 0.3 | 8.37 | 2.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.99 |  | 1.047 | 0.07 | 23.94 | 1.57
10 | 185,4 | 1.1-1-1111 | Уголок равнополочный, ширина полки 35-70 мм, из стали углеродистой обыкновенного качества, кипящей | т | 0.008 | 7879.13 |  | 1.022 | 63.03 | 3.1 | 199.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 185,5 | 1.3-4-3 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.001 | 5681.92 |  | 1.022 | 5.68 | 7.17 | 41.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 10.64 | 92 | 239.19
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 7.6 | 65 | 168.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.12 | 157 | 2.47
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58 |  |  | 1.047 | 0.55
[8 empty] | 98.23 |  | 914.41 |  | 98.23 | 914.41
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 6.99 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.04 | 23.94 | 1.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 6.99 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.04 | 23.94 | 1.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.66
[8 empty] | 0.11 |  | 2.72 |  | 0.11 | 2.72
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 98.34 |  | 917.13
Итого по подразделу: Закладные элементы в кирпичных стенах | [7 empty] | 98.34 |  | 917.13
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 7296.48 |  | 53552.98 | [10 empty] | Итого по акту: (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 5322.97 |  | 18087.54
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 7.11 |  | 170.21
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 633.41 |  | 15163.84
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 7296.48 |  | 53552.98
|  |  | СМР | [5 empty] | 7296.48 |  | 53552.98
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 640.52 |  | 15334.05
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 5322.97 |  | 18087.54
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обслуж. процессов) |  |  |  |  | 409.33 |  | 3004.32
|  |  | СМР с ВЗИС |  |  |  |  | 7705.81 |  | 56557.3
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) |  |  |  |  | 96.08 |  | 2300.11
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 |  |  |  |  | 7801.89 |  | 58857.41
|  |  | ИТОГО с К=0,95 | [7 empty] | 51779.71
|  |  | СМР | [6 empty] | 51779.71
|  |  | в т.ч. Материалы с К=1 | [6 empty] | 18087.54
|  |  | Прочие с К=1 | [6 empty] | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП и ЗПМ | [6 empty] | 14567.35
|  |  | ВЗИС (5,61% от СМР и обс. процессов) | [6 empty] | 2904.84
|  |  | СМР с ВЗИС | [6 empty] | 54684.55
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [6 empty] | 2185.1
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [6 empty] | 56869.65
Инвестор-застройщик
И.о. директора Дирекции строящегося метрополитена
| ГУП "Московский метрополитен" | [7 empty] | А.А. Платонов
(доверенность № НЮ-09/922 от 11.10.2019г.)
Заказчик-генподрядчик
Директор
| дирекции метро-9 АО "Мосинжпроект" | [7 empty] | А.В. Исаев
(доверенность № 1-9.0-4402 от 26.10.2020г.)

## 1_17.56
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [21 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [17 empty] | #REF!
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 8 | 2021-01-31 | 2021-01-11 | 2021-01-31
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 1/17.56
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №169 октябрь 2020 года | [21 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №169 октябрь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2- изм.1.1 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. 6 этап.
Раздел: Вентиляция
Подраздел: П2-9
1 | 1 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | 1/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 2 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-00-У3 Базисная стоимость: 81 063,11 = [357 736,61 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 81063.11 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-9 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-11, П2-11р
4 | 5 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 5/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | 6 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-61-У3 Базисная стоимость: 131 180,40 = [578 907,33 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 131180.4 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-11, П2-11р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-14, П2-14р
7 | 25 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | 25/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | 26 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-61-У3 Базисная стоимость: 102 218,26 = [451 095,59 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 102218.26 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-14, П2-14р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-15
10 | 39 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | 39/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | 40 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-00-У3 Базисная стоимость: 54 107,42 = [238 779,43 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 54107.42 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-15 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-17
13 | 55 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 55/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | 56 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-058-05-00-У3 Базисная стоимость: 73 114,26 = [322 657,79 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 73114.26 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-17 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-18
16 | 57 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | 57/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
18 | 58 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-00-У3 Базисная стоимость: 62 849,10 = [277 357,02 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 62849.1 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-18 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-21
19 | 72 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
20 | 72/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
21 | 73 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-00-У3 Базисная стоимость: 46 837,27 = [206 695,8 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 46837.27 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-21 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-23
22 | 76 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
23 | 76/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
24 | 77 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-078-05-00-У3 Базисная стоимость: 90 277,67 = [398 401 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 90277.67 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-23 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: У2-1
25 | 108 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
26 | 108/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
27 | 109 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-193-05-00-У3 Базисная стоимость: 181 705,29 = [801 876,85 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 181705.29 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: У2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: У2-2
28 | 110 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
29 | 110/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
30 | 111 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-193-05-00-У3 Базисная стоимость: 181 705,29 = [801 876,85 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 181705.29 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: У2-2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-11
31 | 112 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
32 | 112/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
33 | 113 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-058-05-00-У3 Базисная стоимость: 50 618,28 = [223 381,59 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 50618.28 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-11 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-17
34 | 152 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
35 | 152/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
36 | 153 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-039-05-00-У3 Базисная стоимость: 48 038,28 = [211 995,96 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 48038.28 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-17 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-20, В2-20р
37 | 164 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | 164/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
39 | 165 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-61-У3 Базисная стоимость: 95 477,86 = [421 349,79 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 95477.86 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-20, В2-20р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-27, В2-27р
40 | 197 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
41 | 197/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
42 | 198 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-019-05-61-У3 Базисная стоимость: 92 252,99 = [407 118,2 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 92252.99 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-27, В2-27р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-34, В2-34р
43 | 235 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
44 | 235/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
45 | 236 | Прайс-лист | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-078-05-61-У3 Базисная стоимость: 183 069,85 = [807 898,72 / 4,6] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 0 | 183069.85 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-34, В2-34р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
46 | 334 | 4.21-39-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 200 мм | 1 клапан | 2 | [10 empty] | 110.31 | 2329.08 | 97.74 | 1472.8 | 0.19 | 4.24
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 139.63 | 24.53 | 3425.12
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 | 0 | 1.067 | 1.56 | 6.45 | 10.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | 0 | 1.067 | 0.07 | 24.53 | 1.72
|  |  | МР |  |  | 5.44 | 0 | 1.028 | 11.18 | 5.69 | 63.61
|  |  | НР от ЗП | % | 68 |  |  |  | 110.31 | 68 | 2329.08
|  |  | СП от ЗП | % | 43 |  |  |  | 97.74 | 43 | 1472.8
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.12 | 157 | 2.7
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  | 0 | 1.067 | 7.19
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 360.54 |  | 7303.37 |  |  |  | 360.54 | 7303.37
47 | 334/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 2
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.04 | 24.53 | 0.98
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.04 | 24.53 | 0.98
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.54
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.11 |  | 2.52 |  |  |  | 0.11 | 2.52
48 | 335 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной коробки/колодки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода; без монтажной рамы, размер 160 мм Базисная стоимость: 1 668,84 = [9 244,07 / 5,65] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 1668.84 | 0 | 1 | 3337.68 | 5.65 | 18857.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3337.68 |  | 18857.9 |  |  |  | 3337.68 | 18857.9
49 | 339 | 3.20-11-15 Поправка: ТСН-2001.3-20. О.П. п.1.20 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 | [10 empty] | 221.15 | 4339.85 | 166.3 | 1952.93 | 2.29 | 50.44
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 176.92 | 24.53 | 4339.85
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 3.34 | 10.11 | 33.77
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 0.78 | 24.53 | 19.13
|  |  | МР |  |  | 15.67 | 0 | 1 | 31.34 | 8.3 | 260.12
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 221.15 | 100 | 4339.85
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 166.3 | 45 | 1952.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.36 | 157 | 30.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 9.01
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 600.41 |  | 10956.55 |  |  |  | 600.41 | 10956.55
50 | 339/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 клапан | 2
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.53 | 24.53 | 13
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.53 | 24.53 | 13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.93 | 157 | 20.41
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.46 |  | 33.41 |  |  |  | 1.46 | 33.41
51 | 357 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, с терморазмыкающим устройством, с клеммной колодкой, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 400х400 мм Базисная стоимость: 2 798,42 = [15 501,06 / 5,65] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2798.42 | 0 | 1 | 2798.42 | 5.65 | 15811.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2798.42 |  | 15811.08 |  |  |  | 2798.42 | 15811.08
52 | 360 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 250х500 мм Базисная стоимость: 2 726,93 = [15 105,05 / 5,65] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2726.93 | 0 | 1 | 2726.93 | 5.65 | 15407.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2726.93 |  | 15407.15 |  |  |  | 2726.93 | 15407.15
53 | 430 | 1.19-10-10 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм | шт. | 1 | 1051.44 | 0 | 1 | 1051.44 | 2.94 | 3091.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1051.44 |  | 3091.23 |  |  |  | 1051.44 | 3091.23
54 | 432 | 3.20-1-4 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04 | [10 empty] | 155.31 | 3047.85 | 116.8 | 1371.53 | 2.47 | 54.31
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 124.25 | 24.53 | 3047.85
|  |  | ЭМ |  |  | 158.95 | 0 | 1.067 | 6.78 | 8.72 | 59.12
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 | 0 | 1.067 | 0.85 | 24.53 | 20.85
|  |  | МР |  |  | 499.52 | 0 | 1 | 19.98 | 3.66 | 73.13
55 | 432,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 4 | 156.05 |  | 1 | 624.2 | 2.49 | 1554.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 155.31 | 100 | 3047.85
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 116.8 | 45 | 1371.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.49 | 157 | 32.74
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  | 0 | 1.067 | 6.57
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1048.81 |  | 9186.48 |  |  |  | 1048.81 | 9186.48
56 | 432/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04
|  |  | ЭМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.56 | 24.53 | 13.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.56 | 24.53 | 13.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.57
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.54 |  | 35.31 |  |  |  | 1.54 | 35.31
57 | 434 | 3.20-1-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.03 | [10 empty] | 106.65 | 2092.9 | 80.2 | 941.81 | 1.44 | 31.57
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 85.32 | 24.53 | 2092.9
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 | 0 | 1.067 | 4.03 | 8.71 | 35.1
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | 0 | 1.067 | 0.49 | 24.53 | 12.02
|  |  | МР |  |  | 499.17 | 0 | 1 | 14.98 | 3.65 | 54.68
58 | 434,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 3 | 125.64 |  | 1 | 376.92 | 3.84 | 1447.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 106.65 | 100 | 2092.9
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 80.2 | 45 | 941.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.86 | 157 | 18.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  | 0 | 1.067 | 4.51
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 668.96 |  | 6683.63 |  |  |  | 668.96 | 6683.63
59 | 434/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.03
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.33 | 24.53 | 8.09
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.33 | 24.53 | 8.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.58 | 157 | 12.7
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.91 |  | 20.79 |  |  |  | 0.91 | 20.79
60 | 435 | 3.20-1-5 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04 | [10 empty] | 142.2 | 2790.53 | 106.93 | 1255.74 | 1.96 | 43.13
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 113.76 | 24.53 | 2790.53
|  |  | ЭМ |  |  | 128.62 | 0 | 1.067 | 5.49 | 8.71 | 47.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.75 | 0 | 1.067 | 0.67 | 24.53 | 16.43
|  |  | МР |  |  | 427.67 | 0 | 1 | 17.11 | 3.55 | 60.74
61 | 435,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 4 | 156.05 |  | 1 | 624.2 | 2.49 | 1554.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 142.2 | 100 | 2790.53
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 106.93 | 45 | 1255.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.17 | 157 | 25.8
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  | 0 | 1.067 | 6.02
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1010.86 |  | 8525.42 |  |  |  | 1010.86 | 8525.42
62 | 435/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04
|  |  | ЭМ |  |  | 15.75 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.45 | 24.53 | 11.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.75 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.45 | 24.53 | 11.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.79 | 157 | 17.33
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.24 |  | 28.37 |  |  |  | 1.24 | 28.37
63 | 437 | 3.20-1-7 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.075 | [10 empty] | 230.7 | 4527.26 | 173.49 | 2037.27 | 2.47 | 54.31
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 184.56 | 24.53 | 4527.26
|  |  | ЭМ |  |  | 87.08 | 0 | 1.067 | 6.97 | 8.74 | 60.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.58 | 0 | 1.067 | 0.84 | 24.53 | 20.61
|  |  | МР |  |  | 417.44 | 0 | 1 | 31.31 | 3.57 | 111.78
64 | 437,1 | 1.19-3-7 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм | м2 | 7.5 | 153.89 |  | 1 | 1154.18 | 2.63 | 3035.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 230.7 | 100 | 4527.26
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 173.49 | 45 | 2037.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.47 | 157 | 32.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  | 0 | 1.067 | 9.76
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1782.68 |  | 14332.34 |  |  |  | 1782.68 | 14332.34
65 | 437/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.075
|  |  | ЭМ |  |  | 10.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.57 | 24.53 | 13.98
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.57 | 24.53 | 13.98
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1 | 157 | 21.95
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.57 |  | 35.93 |  |  |  | 1.57 | 35.93
66 | 439 | 3.20-1-10 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.295 | [10 empty] | 907.44 | 17807.55 | 682.39 | 8013.4 | 13.14 | 289.23
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 725.95 | 24.53 | 17807.55
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 | 0 | 1.067 | 36.73 | 8.71 | 319.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | 0 | 1.067 | 4.5 | 24.53 | 110.38
|  |  | МР |  |  | 599.72 | 0 | 1 | 176.92 | 4.22 | 746.6
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 907.44 | 100 | 17807.55
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 682.39 | 45 | 8013.4
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.87 | 157 | 173.3
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  | 0 | 1.067 | 38.4
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2537.3 |  | 44868.32 |  |  |  | 2537.3 | 44868.32
67 | 439/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.295
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.01 | 24.53 | 73.84
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.01 | 24.53 | 73.84
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.27 | 157 | 115.93
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 8.28 |  | 189.77 |  |  |  | 8.28 | 189.77
68 | 440 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 4 | 125.64 | 0 | 1 | 502.56 | 3.84 | 1929.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 502.56 |  | 1929.83 |  |  |  | 502.56 | 1929.83
69 | 441 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 25.5 | 157.54 | 0 | 1 | 4017.27 | 3.07 | 12333.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4017.27 |  | 12333.02 |  |  |  | 4017.27 | 12333.02
70 | 442 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.53 | [10 empty] | 1226.75 | 24073.74 | 922.52 | 10833.18 | 17.68 | 388.97
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 981.4 | 24.53 | 24073.74
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 | 0 | 1.067 | 49.46 | 8.73 | 431.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | 0 | 1.067 | 6.05 | 24.53 | 148.4
|  |  | МР |  |  | 409.71 | 0 | 1 | 217.15 | 3.31 | 718.77
71 | 442,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 53 | 157.54 |  | 1 | 8349.62 | 3.07 | 25633.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 1226.75 | 100 | 24073.74
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 922.52 | 45 | 10833.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.59 | 157 | 232.99
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  | 0 | 1.067 | 51.91
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 11757.49 |  | 85997.54 |  |  |  | 11757.49 | 85997.54
72 | 442/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.53
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.05 | 24.53 | 99.35
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.05 | 24.53 | 99.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.09 | 157 | 155.98
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 11.14 |  | 255.33 |  |  |  | 11.14 | 255.33
73 | 443 | 3.20-1-12 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.14 | [10 empty] | 261.93 | 5140.02 | 196.97 | 2313.01 | 4.95 | 108.99
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 209.54 | 24.53 | 5140.02
|  |  | ЭМ |  |  | 92.82 | 0 | 1.067 | 13.87 | 8.72 | 120.95
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | 0 | 1.067 | 1.7 | 24.53 | 41.7
|  |  | МР |  |  | 490.65 | 0 | 1 | 68.69 | 3.95 | 271.33
74 | 443,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 14 | 157.54 |  | 1 | 2205.56 | 3.07 | 6771.07 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 261.93 | 100 | 5140.02
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 196.97 | 45 | 2313.01
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.97 | 157 | 65.47
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  | 0 | 1.067 | 11.08
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2959.53 |  | 19821.87 |  |  |  | 2959.53 | 19821.87
75 | 443/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.14
|  |  | ЭМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.13 | 24.53 | 27.72
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.13 | 24.53 | 27.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.98 | 157 | 43.52
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.11 |  | 71.24 |  |  |  | 3.11 | 71.24
76 | 445 | 3.20-1-30 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметром до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.72 | [10 empty] | 1171.73 | 22993.93 | 881.14 | 10347.27 | 24.78 | 545.32
|  |  | ЗП |  |  | 730.64 | )*1,67 | 1.067 | 937.38 | 24.53 | 22993.93
|  |  | ЭМ |  |  | 92.5 | 0 | 1.067 | 71.06 | 8.65 | 614.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 | 0 | 1.067 | 8.48 | 24.53 | 208.01
|  |  | МР |  |  | 386.29 | 0 | 1 | 278.13 | 3.24 | 901.14
77 | 445,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 72 | 157.54 |  | 1 | 11342.88 | 3.07 | 34822.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 1171.73 | 100 | 22993.93
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 881.14 | 45 | 10347.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 14.84 | 157 | 326.57
|  |  | ЗТР | чел-ч | 63.7 |  | 0 | 1.067 | 48.94
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 14697.16 |  | 93000.15 |  |  |  | 14697.16 | 93000.15
78 | 445/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.72
|  |  | ЭМ |  |  | 11.04 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.68 | 24.53 | 139.33
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.68 | 24.53 | 139.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.94 | 157 | 218.75
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 15.62 |  | 358.08 |  |  |  | 15.62 | 358.08
79 | 446 | 3.20-1-31 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов прямоугольных из черной, оцинкованной стали и алюминия, толщина стали от 1 до 2 мм, периметром до 6000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.144 | [10 empty] | 217.05 | 4259.39 | 163.22 | 1916.73 | 5.34 | 117.47
|  |  | ЗП |  |  | 676.73 | )*1,67 | 1.067 | 173.64 | 24.53 | 4259.39
|  |  | ЭМ |  |  | 95.33 | 0 | 1.067 | 14.65 | 8.73 | 127.89
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.87 | 0 | 1.067 | 1.83 | 24.53 | 44.89
|  |  | МР |  |  | 576.67 | 0 | 1 | 83.04 | 3.36 | 279.01
80 | 446,1 | 1.19-3-14 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 8000 мм | м2 | 14.4 | 159.4 |  | 1 | 2295.36 | 3.03 | 6954.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 217.05 | 100 | 4259.39
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 163.22 | 45 | 1916.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.2 | 157 | 70.48
|  |  | ЗТР | чел-ч | 59 |  | 0 | 1.067 | 9.07
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2950.16 |  | 17867.83 |  |  |  | 2950.16 | 17867.83
81 | 446/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.144
|  |  | ЭМ |  |  | 11.87 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.22 | 24.53 | 29.93
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.87 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.22 | 24.53 | 29.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.14 | 157 | 46.99
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.36 |  | 76.92 |  |  |  | 3.36 | 76.92
82 | 448 | 3.20-1-10 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04 | [10 empty] | 123.04 | 2414.49 | 92.52 | 1086.52 | 1.79 | 39.28
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 98.43 | 24.53 | 2414.49
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 | 0 | 1.067 | 4.98 | 8.71 | 43.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | 0 | 1.067 | 0.61 | 24.53 | 14.96
|  |  | МР |  |  | 599.72 | 0 | 1 | 23.99 | 4.22 | 101.24
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 123.04 | 100 | 2414.49
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 92.52 | 45 | 1086.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.07 | 157 | 23.49
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  | 0 | 1.067 | 5.21
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 344.03 |  | 6083.61 |  |  |  | 344.03 | 6083.61
83 | 448/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.04
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.41 | 24.53 | 10.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.41 | 24.53 | 10.06
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.72 | 157 | 15.79
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.13 |  | 25.85 |  |  |  | 1.13 | 25.85
84 | 450 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 4 | 157.54 | 0 | 1 | 630.16 | 3.07 | 1934.59 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 630.16 |  | 1934.59 |  |  |  | 630.16 | 1934.59
85 | 454 | 3.20-1-14 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 4000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.6 | [10 empty] | 956.51 | 18770.6 | 719.3 | 8446.77 | 20.25 | 445.58
|  |  | ЗП |  |  | 715.73 | )*1,67 | 1.067 | 765.21 | 24.53 | 18770.6
|  |  | ЭМ |  |  | 88.31 | 0 | 1.067 | 56.54 | 8.72 | 493.03
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.82 | 0 | 1.067 | 6.93 | 24.53 | 169.99
|  |  | МР |  |  | 516.49 | 0 | 1 | 309.89 | 3.86 | 1196.18
86 | 454,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 60 | 157.54 |  | 1 | 9452.4 | 3.07 | 29018.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  | 956.51 | 100 | 18770.6
|  |  | СП от ЗП | % | 45 |  |  |  | 719.3 | 45 | 8446.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 12.13 | 157 | 266.88
|  |  | ЗТР | чел-ч | 62.4 |  | 0 | 1.067 | 39.95
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 12271.98 |  | 76962.93 |  |  |  | 12271.98 | 76962.93
87 | 454/1 |  | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.6
|  |  | ЭМ |  |  | 10.82 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.64 | 24.53 | 113.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.82 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.64 | 24.53 | 113.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.12 | 157 | 178.7
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 12.76 |  | 292.52 |  |  |  | 12.76 | 292.52
Итого по подразделу: Дополнительные материалы и оборудование | [7 empty] | 68116.6 |  | 472380.88
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 68116.6 |  | 472380.88
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 68116.6 |  | 472380.88 |  | 8110647.58 | -7638266.7 | [9 empty] | Итого по акту: 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 52773.49 |  | 184995.37 |  | 185391.34
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 56.42 |  | 1383.97 |  | 2241.22
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 4715.99 |  | 115683.23 |  | 519232.43
|  |  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6782770.52
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 68116.6 |  | 472380.88
|  |  | СМР | [5 empty] | 68116.6 |  | 472380.88
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4772.41 |  | 117067.2
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 52773.49 |  | 184995.37
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 715.86 |  | 17560.08
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 68832.46 |  | 489940.96
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 436952.31
|  |  | СМР | [7 empty] | 436952.31
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 108287.16
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 171120.72
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 16243.07
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 453195.38
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [7 empty] | 453195.38
|  |  | в том числе: СМР | [7 empty] | 436952.31
|  |  | прочие затраты | [7 empty] | 16243.07
|  |  | ПНР | [7 empty] | 0
|  |  | оборудование | [7 empty] | 0

## 2_17.63
Прайс-листы
Убрал
Раздел 2/17.63
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 42.73 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №169 октябрь 2020 года | [20 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №169 октябрь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2-изм.1.1 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К изм. 1.1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. | [20 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Раздел: Отопление
Итого по разделу: Отопление | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Вентиляция
Подраздел: П2-1
Итого по подразделу: П2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-2
Итого по подразделу: П2-2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-3
1 | 11 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 11/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 12 | Согласовать стоимость | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-078-05-00-У3 Базисная стоимость: 87 832,77 = [384 571,44 / 4,6] + 3% Трансп + 2% Заг.скл | шт. | 0 | 87832.77 | =384571,44/4,6*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-3 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-4
4 | 13 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | 13/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | 14 | Согласовать стоимость | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-117-05-00-У3 Базисная стоимость: 101 745,46 = [445 487,47 / 4,6] + 3% Трансп + 2% Заг.скл | шт. | 0 | 101745.46 | =445487,47/4,6*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-4 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-5
Итого по подразделу: П2-5 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-5 (ВОР лист 4 п.6)
Итого по подразделу: П2-5 (ВОР лист 4 п.6) | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-6, П2-6р
Итого по подразделу: П2-6, П2-6р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-6.1, П2-6.1р
Итого по подразделу: П2-6.1, П2-6.1р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-7
Итого по подразделу: П2-7 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-8
Итого по подразделу: П2-8 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: П2-12
Итого по подразделу: П2-12 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-1
Итого по подразделу: В2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-2
Итого по подразделу: В2-2 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-3
7 | 39 | 3.29-1940-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка каркасно-панельных кондиционеров | 1 ШТ. | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 615.5 | )*1,67 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 15.8 | 0 | 1.067 | 0 | 7.59 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | 0 | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | МР |  |  | 4.06 | 0 | 1.028 | 0 | 6.33 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 0 | 68 | 0
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 0 | 43 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | ЗТР | чел-ч | 51.58 |  | 0 | 1.067 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | 39/1 | 3.29-1940-1/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 1 ШТ. | 0
|  |  | ЭМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.31 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0 | 24.53 | 0
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0 | 157 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | 40 | Согласовать стоимость | Приточная каркасно-панельная установка Вероса-300-078-05-61-У3 Базисная стоимость: 66 965,63 = [293 205,68 / 4,6] + 3% Трансп + 2% Заг.скл | шт. | 0 | 66965.63 | =293205,68/4,6*1,03*1,012 | 1 | 0 | 4.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-3 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-4
Итого по подразделу: В2-4 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-5
Итого по подразделу: В2-5 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-6, В2-6р
Итого по подразделу: В2-6, В2-6р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-6.1, В2-6.1р
Итого по подразделу: В2-6.1, В2-6.1р | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-7
Итого по подразделу: В2-7 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-8
Итого по подразделу: В2-8 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-9
Итого по подразделу: В2-9 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-10
Итого по подразделу: В2-10 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: В2-35
10 | 189 | 3.20-1-11 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1544 | [9 empty] | 357.38 | 7013.13 | 268.75 | 3155.91 | 5.15 | 113.23
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 285.9 | 24.53 | 7013.13
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 | 0 | 1.067 | 14.41 | 8.73 | 125.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | 0 | 1.067 | 1.76 | 24.53 | 43.17
|  |  | МР |  |  | 409.71 | 0 | 1 | 63.26 | 3.31 | 209.39
11 | 189,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 15.44 | 157.54 |  | 1 | 2432.42 | 3.07 | 7467.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 357.38 | 100 | 7013.13
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 268.75 | 45 | 3155.91
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.08 | 157 | 67.78
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  | 0 | 1.067 | 15.12
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3425.2 |  | 25052.67 |  |  | 3425.2 | 25052.67
12 | 189/1 | 3.20-1-11/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1544
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.18 | 24.53 | 28.95
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.18 | 24.53 | 28.95
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.07 | 157 | 45.45
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3.25 |  | 74.4 |  |  | 3.25 | 74.4
13 | 190 | 3.20-1-12 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1239 | [9 empty] | 231.8 | 4548.84 | 174.31 | 2046.98 | 4.38 | 96.29
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 185.44 | 24.53 | 4548.84
|  |  | ЭМ |  |  | 92.82 | 0 | 1.067 | 12.27 | 8.72 | 106.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | 0 | 1.067 | 1.5 | 24.53 | 36.8
|  |  | МР |  |  | 490.65 | 0 | 1 | 60.79 | 3.95 | 240.12
14 | 190,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 12.39 | 157.54 |  | 1 | 1951.92 | 3.07 | 5992.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 231.8 | 100 | 4548.84
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 174.31 | 45 | 2046.98
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.63 | 157 | 57.78
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  | 0 | 1.067 | 9.81
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2619.16 |  | 17541.94 |  |  | 2619.16 | 17541.94
15 | 190/1 | 3.20-1-12/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1239
|  |  | ЭМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1 | 24.53 | 24.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1 | 24.53 | 24.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.75 | 157 | 38.51
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2.75 |  | 63.04 |  |  | 2.75 | 63.04
Итого по подразделу: В2-35 | [7 empty] | 6050.36 |  | 42732.05
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Грунтовка Лист 20 п. 63.
Итого по подразделу: Грунтовка Лист 20 п. 63. | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Обустройство узлов фиксации гермоклапанов и люк-вставок
Итого по подразделу: Обустройство узлов фиксации гермоклапанов и люк-вставок | [7 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | Итого по подразделу: Обустройство узлов фиксации гермоклапанов и люк-вставок
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Грунтовка Лист 21 п. 68
Итого по подразделу: Грунтовка Лист 21 п. 68 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 6050.36 |  | 42732.05
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Противодымная вентиляция
Подраздел: ВД2-1
Итого по подразделу: ВД2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: ПД2-1
Итого по подразделу: ПД2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: ПП2-1
Итого по подразделу: ПП2-1 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Противодымная вентиляция | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Подраздел: К2-14
Итого по подразделу: К2-14 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-15
Итого по подразделу: К2-15 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-19, К-20
Итого по подразделу: К2-19, К-20 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-22
Итого по подразделу: К2-22 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: К2-23, К2-24
Итого по подразделу: К2-23, К2-24 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 6050.36 |  | 42732.05 | [11 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление.
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 4508.39 |  | 13909.43
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 5.44 |  | 133.45
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 471.34 |  | 11561.97
|  |  | Стоимость оборудования (всего) |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 6050.36 |  | 42732.05
|  |  | СМР | [5 empty] | 6050.36 |  | 42732.05
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 476.78 |  | 11695.42
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 4508.39 |  | 13909.43
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 71.52 |  | 1754.31
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 6121.88 |  | 44486.36
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 39527.15
|  |  | СМР | [7 empty] | 39527.15
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 10818.26
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 12866.22
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 1622.74
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 41149.89
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [7 empty] | 41149.89
|  |  | в том числе: СМР | [7 empty] | 39527.15
|  |  | прочие затраты | [7 empty] | 1622.74
|  |  | ПНР | [7 empty] | 0
|  |  | оборудование | [7 empty] | 0

## 3_17.93
48645-доп.1-изм2.1 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К1С Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
48645-доп.1-изм2.1 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К1С Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Раздел 3/17.93
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 2722.92 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №170 ноябрь 2020 года | [20 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №170 ноябрь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
48645-ТПК_5-0632-Р-ССР2-доп.1-изм2.1 доп1 МИП 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К1-доп.1МИП
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Раздел: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
1 | 68 | 3.16-9-4 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.7 | [8 empty] | 3464.48 | 67986.86 | 2605.29 | 30594.09 | 164.5 | 3620.14
|  |  | ЗП |  |  | 914.95 | )*1,67 | 1.067 | 2771.58 | 24.53 | 67986.86
|  |  | ЭМ |  |  | 218.14 | 0 | 1.067 | 395.68 | 8.35 | 3303.93
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | 0 | 1.067 | 56.29 | 24.53 | 1380.79
|  |  | МР |  |  | 51.59 | 0 | 1 | 87.7 | 5.73 | 502.52
2 | 68,1 | 1.12-7-138 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 170 | 1286.57 |  | 1 | 218716.9 | 3.28 | 717391.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 3464.48 | 100 | 67986.86
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 2605.29 | 45 | 30594.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 98.51 | 157 | 2167.84
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72.5 |  | 0 | 1.067 | 131.51
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 228140.14 |  | 889933.53 |  | 228140.14 | 889933.53
3 | 68/1 | 3.16-9-4/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м трубопровода | 1.7
|  |  | ЭМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 37.71 | 24.53 | 925.03
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 31.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 37.71 | 24.53 | 925.03
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 65.99 | 157 | 1452.3
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 103.7 |  | 2377.33 |  | 103.7 | 2377.33
4 | 71 | 3.16-9-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 1.2 | [8 empty] | 3427.43 | 67259.79 | 2577.42 | 30266.91 | 202.25 | 4450.84
|  |  | ЗП |  |  | 1282.32 | )*1,67 | 1.067 | 2741.94 | 24.53 | 67259.79
|  |  | ЭМ |  |  | 326.27 | 0 | 1.067 | 417.76 | 8.79 | 3672.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 54.05 | 0 | 1.067 | 69.2 | 24.53 | 1697.47
|  |  | МР |  |  | 117.18 | 0 | 1 | 140.62 | 5.73 | 805.75
5 | 71,1 | 1.12-7-154 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9940-81, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 120 | 1565.36 |  | 1 | 187843.2 | 4.83 | 907282.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 3427.43 | 100 | 67259.79
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 2577.42 | 45 | 30266.91
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 121.1 | 157 | 2665.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 104 |  | 0 | 1.067 | 133.16
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 197269.47 |  | 1079212.04 |  | 197269.47 | 1079212.04
6 | 71/1 | 3.16-9-6/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м трубопровода | 1.2
|  |  | ЭМ |  |  | 54.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 46.37 | 24.53 | 1137.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 54.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 46.37 | 24.53 | 1137.46
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 81.15 | 157 | 1785.81
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 127.52 |  | 2923.27 |  | 127.52 | 2923.27
7 | 94 | МКЭ-33-425/8-10 от 09.08.2018 | Тройник стальной переходный 108x6-89x6 мм, ст. 12Х18Н10Т, ГОСТ 17376, расчетный вес 3,3 кг Базисная стоимость: 727,54 = [4 030 / 5,65] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 727.54 | 0 | 1 | 2910.16 | 5.65 | 16442.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2910.16 |  | 16442.4 |  | 2910.16 | 16442.4
8 | 96 | 1.12-11-9 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 4,5-5,0, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 8 | 174 | 0 | 1 | 1392 | 3.5 | 4872 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1392 |  | 4872 |  | 1392 | 4872
9 | 97 | 1.12-11-5 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 32 | 51.01 | 0 | 1 | 1632.32 | 4.94 | 8063.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1632.32 |  | 8063.66 |  | 1632.32 | 8063.66
10 | 121 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.522 | 12416.1 | 0 | 1 | 6481.2 | 6.7 | 43424.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,522=0,372+0,15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6481.2 |  | 43424.04 |  | 6481.2 | 43424.04
11 | 123 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 186 | 25.33 | 0 | 1 | 4711.38 | 5.69 | 26807.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4711.38 |  | 26807.75 |  | 4711.38 | 26807.75
12 | 124 | 1.7-5-240 | Анкер-гильза распорный из оцинкованной стали, с шестигранной головкой, установка в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм | 100 шт. | 0.19 | 617.04 | 0 | 1 | 117.24 | 7.42 | 869.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 117.24 |  | 869.92 |  | 117.24 | 869.92
Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1) | [7 empty] | 442885.13 |  | 2074925.94 | [11 empty] | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Водоотвод самотечный (К2)
13 | 344 | 3.16-5-2 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1.4 | [8 empty] | 3169.45 | 62197.29 | 2383.43 | 27988.78 | 130.53 | 2872.61
|  |  | ЗП |  |  | 1016.4 | )*1,67 | 1.067 | 2535.56 | 24.53 | 62197.29
|  |  | ЭМ |  |  | 126.55 | 0 | 1.067 | 189.04 | 10.13 | 1914.98
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.9 | 0 | 1.067 | 44.66 | 24.53 | 1095.51
|  |  | МР |  |  | 197.05 | 0 | 1 | 275.87 | 5.73 | 1580.74
14 | 344,1 | 1.12-1-69 | Узлы трубопроводов из чугунных канализационных труб с фасонными частями, диаметр условного прохода 100 мм | м | 139.72 | 129.19 |  | 1 | 18050.43 | 6.89 | 124367.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 3169.45 | 100 | 62197.29
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 2383.43 | 45 | 27988.78
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 78.15 | 157 | 1719.95
|  |  | ЗТР | чел-ч | 77 |  | 0 | 1.067 | 115.02
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 26681.93 |  | 281966.49 |  | 26681.93 | 281966.49
15 | 344/1 | 3.16-5-2/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м трубопровода | 1.4
|  |  | ЭМ |  |  | 29.9 | )*(1.67-1) | 1.067 | 29.93 | 24.53 | 734.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 29.9 | )*(1.67-1) | 1.067 | 29.93 | 24.53 | 734.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 52.38 | 157 | 1152.66
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 82.31 |  | 1886.84 |  | 82.31 | 1886.84
16 | 354 | 1.12-10-33 | Отводы чугунные под углом 135°, диаметр 100 мм | шт. | 42 | 31.39 | 0 | 1 | 1318.38 | 12.42 | 16374.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1318.38 |  | 16374.28 |  | 1318.38 | 16374.28
17 | 356 | 1.12-10-49 | Тройники косые чугунные под углом 45°, диаметр 100x100 мм | шт. | 4 | 63.65 | 0 | 1 | 254.6 | 11.91 | 3032.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 254.6 |  | 3032.29 |  | 254.6 | 3032.29
18 | 362 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.15 | 12416.1 | 0 | 1 | 1862.42 | 6.7 | 12478.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1862.42 |  | 12478.21 |  | 1862.42 | 12478.21
19 | 363 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 100 | 25.33 | 0 | 1 | 2533 | 5.69 | 14412.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2533 |  | 14412.77 |  | 2533 | 14412.77
Итого по разделу: Водоотвод самотечный (К2) | [7 empty] | 32732.64 |  | 330150.88
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Водоотвод напорный (К2Н)
20 | 378 | 3.16-9-7 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм | 100 м трубопровода | 0.882 | [8 empty] | 4020.96 | 78907.37 | 3023.76 | 35508.32 | 176.4 | 3882.01
|  |  | ЗП |  |  | 2046.78 | )*1,67 | 1.067 | 3216.77 | 24.53 | 78907.37
|  |  | ЭМ |  |  | 393.06 | 0 | 1.067 | 369.91 | 8.75 | 3236.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 | 0 | 1.067 | 60.36 | 24.53 | 1480.63
|  |  | МР |  |  | 5583.75 | 0 | 1 | 4924.87 | 4.04 | 19896.47
21 | 378,1 | 1.12-6-206 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 82.026 | 139.91 |  | 1 | 11476.26 | 8.41 | 96515.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 4020.96 | 100 | 78907.37
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 3023.76 | 45 | 35508.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 105.63 | 157 | 2324.59
|  |  | ЗТР | чел-ч | 166 |  | 0 | 1.067 | 156.22
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 27138.16 |  | 315296.18 |  | 27138.16 | 315296.18
22 | 378/1 | 3.16-9-7/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м трубопровода | 0.882
|  |  | ЭМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 40.44 | 24.53 | 991.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 64.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 40.44 | 24.53 | 991.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 70.77 | 157 | 1557.42
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 111.21 |  | 2549.41 |  | 111.21 | 2549.41
Итого по разделу: Водоотвод напорный (К2Н) | [7 empty] | 27249.37 |  | 317845.59
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 502867.14 |  | 2722922.41 | [11 empty] | Итого по акту: 48645-доп.1-изм2.1 12-4017-Л-Р-11.3.3.2-ВК-СМ1К1С Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 464728.55 |  | 2015119.7
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 384.96 |  | 9443.06
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 11265.85 |  | 276351.31
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 502867.14 |  | 2722922.41
|  |  | СМР | [5 empty] | 502867.14 |  | 2722922.41
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 11650.81 |  | 285794.37
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 464728.55 |  | 2015119.7
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 1747.62 |  | 42869.16
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 504614.76 |  | 2765791.57
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 2518703.23
|  |  | СМР | [7 empty] | 2518703.23
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 264359.79
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 1863985.72
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 39653.97
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 2558357.2
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [7 empty] | 2558357.2
|  |  | в том числе: СМР | [7 empty] | 2518703.23
|  |  | прочие затраты | [7 empty] | 39653.97
|  |  | ПНР | [7 empty] | 0
|  |  | оборудование | [7 empty] | 0

## 4_21.10
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЭН", 129110, Москва, Мира просп., 41, стр.2, тел.: (495) 622-7349 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик: |  | ООО "МИП-Строй №1" ОГРН 1147746484225, 101000, Москва, Девяткин пер, д.5, стр.3, комната 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Субподрядчик: |  | ООО «Строй-Монтаж 2002», 129327, г. Москва, улица Ленская, д. 2/21, эт.5, пом.III, ком.16А | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка"
|  | наименование, адрес | [22 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Объект |  | 11 этап: Кожуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица"
|  | наименование | [22 empty] | Май, 2020 г., Р.17.98
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 9 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31
Раздел 4/21.10
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 0 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49814-ТПК_5-1235-Р-ССР2, 12-4017-Л-Р-11.3.3.4-ЭО1-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение. | [25 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Металл и металлические изделия
1 | 18 | 4.8-187-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 100 мм2 | 100 м | 6.1 | [8 empty] | 2476.66 | 47644.67 | 1547.91 | 22763.56 | 211.33 | 4538.85
|  |  | ЗП |  |  | 203.44 | )*1,67 | 1.067 | 2211.3 | 23.94 | 52938.52 | [8 empty] | 2211.3
|  |  | ЭМ |  |  | 140.25 | 0 | 1.067 | 912.85 | 6.82 | 6225.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.11 | 0 | 1.067 | 72.31 | 23.94 | 1731.13 | [8 empty] | 72.31
|  |  | МР |  |  | 343 | 0 | 1.081 | 2261.78 | 5.56 | 12575.5
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 2476.66 | 90 | 47644.67
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1547.91 | 43 | 22763.56
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 126.54 | 157 | 2717.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.5 |  | 0 | 1.067 | 107.39
[8 empty] | 9537.04 |  | 144865.79 |  | 9537.04 | 144865.79 | [7 empty] | 0 | 9537.04 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.11 | )*(1.67-1) | 1.067 | 48.45 | 23.94 | 1159.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.11 | )*(1.67-1) | 1.067 | 48.45 | 23.94 | 1159.86 | [8 empty] | 48.45
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 84.79 | 157 | 1820.98
[8 empty] | 133.24 |  | 2980.84 |  | 133.24 | 2980.84 | [7 empty] | 0 | 133.24 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 9670.28 |  | 147846.63
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 9670.28 |  | 147846.63 | [16 empty] | Итого по акту: 49814-12-4017-Л-Р-11.3.3.4-ЭО1-СМ1, Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 2261.78 |  | 12575.5
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 120.76 |  | 2890.99
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2211.3 |  | 52938.52
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
|  |  | СМР | [5 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2332.06 |  | 55829.51
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 2261.78 |  | 12575.5
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [5 empty] | 349.81 |  | 8374.43
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 10020.09 |  | 156221.06
|  |  | ИТОГО с к=0,925 | [7 empty] | 136758.13
|  |  | СМР | [7 empty] | 136758.13
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 51642.3
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 11632.34
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [7 empty] | 7746.35
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [7 empty] | 144504.48

## 5_21.11
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЭН", 129110, Москва, Мира просп., 41, стр.2, тел.: (495) 622-7349 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик: |  | ООО "МИП-Строй №1" ОГРН 1147746484225, 101000, Москва, Девяткин пер, д.5, стр.3, комната 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Субподрядчик: |  | ООО «Строй-Монтаж 2002», 129327, г. Москва, улица Ленская, д. 2/21, эт.5, пом.III, ком.16А | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка"
|  | наименование, адрес | [22 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Объект |  | 11 этап: Кожуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица"
|  | наименование | [22 empty] | Май, 2020 г., Р.17.98
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 471-0619-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-07-24
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 9 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31
Раздел 5/21.11
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 208.07 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49682-ТПК_5-1135-Р-ССР2, 12-4017-Л-Р-11.5.6-ЭО-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение | [25 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Светотехническое оборудование
1 | 3 | 4.8-246-1 | Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.38 | [8 empty] | 1228.61 | 23921.62 | 767.88 | 11429.22 | 32.46 | 705.67
|  |  | ЗП |  |  | 1651 | )*1,67 | 1.047 | 1096.97 | 24.23 | 26579.58 | [8 empty] | 1096.97
|  |  | ЭМ |  |  | 120.22 | 0 | 1.047 | 47.83 | 9.9 | 473.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 27.92 | 0 | 1.047 | 11.11 | 24.23 | 269.14 | [8 empty] | 11.11
|  |  | МР |  |  | 295.4 | 0 | 1 | 112.25 | 5.58 | 626.36
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 1228.61 | 90 | 23921.62
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 767.88 | 43 | 11429.22
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 19.44 | 157 | 422.55
|  |  | ЗТР | чел-ч | 127 |  | 0 | 1.047 | 50.53
[8 empty] | 3272.98 |  | 63452.79 |  | 3272.98 | 63452.79 | [7 empty] | 0 | 3272.98 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 27.92 | )*(1.67-1) | 1.047 | 7.44 | 24.23 | 180.33
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 27.92 | )*(1.67-1) | 1.047 | 7.44 | 24.23 | 180.33 | [8 empty] | 7.44
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13.02 | 157 | 283.12
[8 empty] | 20.46 |  | 463.45 |  | 20.46 | 463.45 | [7 empty] | 0 | 20.46 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3293.44 |  | 63916.24
Итого по подразделу: Светотехническое оборудование | [7 empty] | 3293.44 |  | 63916.24
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Светотехническое оборудование
2 | 31 | МКЭ-33-1788/8-2 от 14.11.2018г. | Светильник светодиодный с креплением на поверхность потолка или стены с опаловым рассеивателем (OPL), рассеиватель из поликарбоната, 26Вт, LZ. OPL ECO LED 600 5000K, степень защиты (IP) IP65, габаритные размеры 660х173х103 мм, (применительно: Светильник светодиодный LS OPL EKO LED 600 5000K, артикул 1074000500, световой поток 2700 лм, мощность светильника 26 Вт, энергоэффективность 104 лм/Вт, цветовая температура 5000 K, напряжение питания 230 В, класс защиты от поражения током II, климатическое исполнение УХЛ2, температурный режим от -40 до +40 C, цвет корпуса серый, класс пожароопасности П-ІІ, степень защиты (IP) IP65, класс энергоэффективности A+, пусковой ток 35 A, габаритные размеры 660х173х103 мм, вес 2.40 кг) Базисная стоимость: 607,22 = [3 321,85 / 5,24] + 2% Заг.скл. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3742 от 01.09.2020 | Светильник светодиодный с креплениями на поверхность потолка или стены с опаловым рассеивателем из поликарбоната мощностью 26 Вт, 230 В, 50 Гц. 660(Д)х173(Ш)х103(В). Степень защиты-IP 65. LZ.OPL ECO LTD 600 5000К 1074000500 Световые технологии. (6417658) (7053/5,58) | шт. | 38 | 1263.98 |  |  | 48031.18 | 5.58 | 268014
[8 empty] | 48031.18 |  | 268014 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Светотехническое оборудование | [7 empty] | 51324.62 |  | 331930.24
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Металл и металлические изделия
3 | 70 | 1.7-5-265 | Анкер клиновой, оцинкованный, для установки в бетон, MAN 6х40 | 100 шт. | 14 | 119.96 | 0 | 1 | 1679.44 | 9.17 | 15400.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1679.44 |  | 15400.46 |  | 1679.44 | 15400.46 | [7 empty] | 0 | 1679.44 | 0 | 0
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 1679.44 |  | 15400.46
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 53004.06 |  | 347330.7 | [16 empty] | Итого по акту: 49682-12-4017-Л-Р-11.5.6-ЭО-СМ1,Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение.
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 1791.69 |  | 16026.82
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 18.55 |  | 449.47
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 1096.97 |  | 26579.58
|  |  | Давальческое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Давальческий материал | [5 empty] | 48031.18 |  | 268014
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 4972.88 |  | 79316.7
|  |  | СМР | [5 empty] | 4972.88 |  | 79316.7
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1115.52 |  | 27029.05
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 1791.69 |  | 16026.82
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [5 empty] | 167.33 |  | 4054.36
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 5140.21 |  | 83371.06
|  |  | ИТОГО с к=0,925 | [7 empty] | 73367.95
|  |  | СМР | [7 empty] | 73367.95
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 25001.87
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 14824.81
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [7 empty] | 3750.28
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [7 empty] | 77118.23

## 6_21.12
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЭН", 129110, Москва, Мира просп., 41, стр.2, тел.: (495) 622-7349 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик: |  | ООО "МИП-Строй №1" ОГРН 1147746484225, 101000, Москва, Девяткин пер, д.5, стр.3, комната 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Субподрядчик: |  | ООО «Строй-Монтаж 2002», 129327, г. Москва, улица Ленская, д. 2/21, эт.5, пом.III, ком.16А | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка"
|  | наименование, адрес | [23 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Объект |  | 11 этап: Кожуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица"
|  | наименование | [23 empty] | Май, 2020 г., Р.17.98
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 471-0619-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-07-24
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 9 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31
Раздел 6/21.12
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 4186.58 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48958-ТПК_5-0783-Р-ССР2-ИЗМ1.1, 12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО1-СМ1К
Перегоны от ст. "Мичуринский проспект" до токораздела со ст. "Аминьевское шоссе" (включая монтажный, пл. 2). Инженерные системы. Тоннельное освещение. | [26 empty] | Локальная смета: Перегоны от ст. "Мичуринский проспект" до токораздела со ст. "Аминьевское шоссе" (включая монтажный, пл. 2). Инженерные системы. Тоннельное освещение.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Кабели и кабельные изделия
1 | 16 | 4.8-79-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 3 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 6.958 | [9 empty] | 2756.54 | 53671.39 | 1722.84 | 25643 | 1629.02 | 35411.32
|  |  | ЗП |  |  | 198.51 | )*1,67 | 1.067 | 2461.2 | 24.23 | 59634.88 | [9 empty] | 2461.2
|  |  | ЭМ |  |  | 463.73 | 0 | 1.067 | 3442.82 | 8.58 | 29539.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | 0 | 1.067 | 557.41 | 24.23 | 13505.96 | [9 empty] | 557.41
|  |  | МР |  |  | 27.23 | 0 | 1.081 | 204.81 | 5.58 | 1142.84
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 2756.54 | 90 | 53671.39
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1722.84 | 43 | 25643
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 975.46 | 157 | 21204.36
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.1 |  | 0 | 1.067 | 119.53
[8 empty] | 11563.67 |  | 190835.79 |  |  | 11563.67 | 190835.79 | [7 empty] | 0 | 11563.67 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 373.46 | 24.23 | 9049.02
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 373.46 | 24.23 | 9049.02 | [9 empty] | 373.46
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 653.56 | 157 | 14206.96
[8 empty] | 1027.02 |  | 23255.98 |  |  | 1027.02 | 23255.98 | [7 empty] | 0 | 1027.02 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 12590.69 |  | 214091.77
2 | 17 | 4.8-79-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 6 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 6.272 | [9 empty] | 3364.48 | 65508.23 | 2102.8 | 31298.38 | 2112.85 | 45928.54
|  |  | ЗП |  |  | 268.79 | )*1,67 | 1.067 | 3004 | 24.23 | 72786.92 | [9 empty] | 3004
|  |  | ЭМ |  |  | 652.55 | 0 | 1.067 | 4367.01 | 8.65 | 37774.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | 0 | 1.067 | 722.96 | 24.23 | 17517.23 | [9 empty] | 722.96
|  |  | МР |  |  | 28.07 | 0 | 1.081 | 190.32 | 5.58 | 1061.99
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 3364.48 | 90 | 65508.23
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2102.8 | 43 | 31298.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1265.18 | 157 | 27502.05
|  |  | ЗТР | чел-ч | 21.8 |  | 0 | 1.067 | 145.89
[8 empty] | 14293.79 |  | 235932.12 |  |  | 14293.79 | 235932.12 | [7 empty] | 0 | 14293.79 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 484.38 | 24.23 | 11736.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 484.38 | 24.23 | 11736.62 | [9 empty] | 484.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 847.67 | 157 | 18426.49
[8 empty] | 1332.05 |  | 30163.11 |  |  | 1332.05 | 30163.11 | [7 empty] | 0 | 1332.05 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 15625.84 |  | 266095.23
Итого по подразделу: Кабели и кабельные изделия | [7 empty] | 28216.53 |  | 480187
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Кабели и кабельная продукция
3 | 74 | МКЭ-33-902/7-1 от 16.05.2017г. | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35 напряжение 1 кВ (расчетная масса 1437,4 кг/км) Базисная стоимость: 409 482,113 = [2 240 108 / 5,24] + 2% Заг.скл. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3249 от 23.06.20 | Кабель Мiнг(А)-HF 4х1х35-1 (6399176) (1803510,95/5,58) | км | 0.71 | 323209.85 |  |  | 229478.99 | 5.58 | 1280492.77
[8 empty] | 229478.99 |  | 1280492.77 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 76 | МКЭ-33-902/7-1 от 16.05.2017г. | Кабель MIнг(А)-FRHF 5х1х35-1 напряжение 1 кВ (расчетная масса 1924,9 кг/км) Базисная стоимость:583 588,52 = [3 192 572,5 / 5,24] + 2% Заг.скл. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №2947 от 13.05.20 | Кабель MIнг(А)-FRHF 5х1х35-1 (6399178) (2570340,12/5,58) | км | 0.64 | 460634.44 |  |  | 294806.04 | 5.58 | 1645017.68
[8 empty] | 294806.04 |  | 1645017.68 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Кабели и кабельная продукция | [7 empty] | 524285.03 |  | 2925510.45
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 552501.56 |  | 3405697.45
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 395.13 |  | 2204.83
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 2138.21 |  | 51808.83
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 5465.2 |  | 132421.8
|  |  | Давальческое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Давальческий материал | [5 empty] | 524285.03 |  | 2925510.45 | съехала формула
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 28216.53 |  | 480187
|  |  | СМР | [5 empty] | 28216.53 |  | 480187
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 7603.41 |  | 184230.63
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 395.13 |  | 2204.83
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [5 empty] | 1140.51 |  | 27634.59
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 29357.04 |  | 507821.59
|  |  | ИТОГО с к1=0,925 | [7 empty] | 444172.98
|  |  | СМР | [7 empty] | 444172.98
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 170413.33
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 2039.47
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [7 empty] | 25562
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [7 empty] | 469734.98

## 7_21.13
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЭН", 129110, Москва, Мира просп., 41, стр.2, тел.: (495) 622-7349 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик: |  | ООО "МИП-Строй №1" ОГРН 1147746484225, 101000, Москва, Девяткин пер, д.5, стр.3, комната 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Субподрядчик: |  | ООО «Строй-Монтаж 2002», 129327, г. Москва, улица Ленская, д. 2/21, эт.5, пом.III, ком.16А | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка"
|  | наименование, адрес | [22 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Объект |  | 11 этап: Кожуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица"
|  | наименование | [22 empty] | Май, 2020 г., Р.17.98
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 471-0619-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-07-24
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 9 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31
Раздел 7/21.13
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
49682-ТПК_5-1135-Р-ССР2 12-4017-Л-Р-11.5.6-ЭО-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение | [25 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Светотехническое оборудование
1 | 3 | 4.8-246-1 | Светильники для ламп накаливания, потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 1 | [8 empty] | 3233.17 | 62951.57 | 2020.73 | 30076.86 | 85.44 | 1857.17
|  |  | ЗП |  |  | 1651 | )*1,67 | 1.047 | 2886.76 | 24.23 | 69946.19 | [8 empty] | 2886.76
|  |  | ЭМ |  |  | 120.22 | 0 | 1.047 | 125.87 | 9.9 | 1246.22
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 27.92 | 0 | 1.047 | 29.23 | 24.23 | 708.35 | [8 empty] | 29.23
|  |  | МР |  |  | 295.4 | 0 | 1 | 295.4 | 5.58 | 1648.33
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 3233.17 | 90 | 62951.57
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2020.73 | 43 | 30076.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 51.16 | 157 | 1112.11
|  |  | ЗТР | чел-ч | 127 |  | 0 | 1.047 | 132.97
[8 empty] | 8613.09 |  | 166981.28 |  | 8613.09 | 166981.28 | [7 empty] | 0 | 8613.09 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 27.92 | )*(1.67-1) | 1.047 | 19.59 | 24.23 | 474.56
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 27.92 | )*(1.67-1) | 1.047 | 19.59 | 24.23 | 474.56 | [8 empty] | 19.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 34.28 | 157 | 745.06
[8 empty] | 53.87 |  | 1219.62 |  | 53.87 | 1219.62 | [7 empty] | 0 | 53.87 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 8666.96 |  | 168200.9
Итого по подразделу: Светотехническое оборудование | [7 empty] | 8666.96 |  | 168200.9
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Кабели и кабельные изделия
2 | 13 | 4.8-165-1 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой (по конструкциям) | 100 М КАБЕЛЯ | 11.074 | [8 empty] | 5428.08 | 105687.63 | 3392.55 | 50495.2 | 1373.02 | 29846.28
|  |  | ЗП |  |  | 250.3 | )*1,67 | 1.047 | 4846.5 | 24.23 | 117430.7 | [8 empty] | 4846.5
|  |  | ЭМ |  |  | 252.31 | 0 | 1.047 | 2925.4 | 8.56 | 25041.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 40.52 | 0 | 1.047 | 469.81 | 24.23 | 11383.46 | [8 empty] | 469.81
|  |  | МР |  |  | 31.36 | 0 | 1 | 347.28 | 5.58 | 1937.82
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 5428.08 | 90 | 105687.63
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3392.55 | 43 | 50495.2
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 822.17 | 157 | 17872.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 20.3 |  | 0 | 1.047 | 235.37
[8 empty] | 17761.98 |  | 318464.77 |  | 17761.98 | 318464.77 | [7 empty] | 0 | 17761.98 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 40.52 | )*(1.67-1) | 1.047 | 314.77 | 24.23 | 7626.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 40.52 | )*(1.67-1) | 1.047 | 314.77 | 24.23 | 7626.91 | [8 empty] | 314.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 550.85 | 157 | 11974.25
[8 empty] | 865.62 |  | 19601.16 |  | 865.62 | 19601.16 | [7 empty] | 0 | 865.62 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 18627.6 |  | 338065.93
3 | 15 | 4.8-79-10 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 2.646 | [8 empty] | 989.7 | 19269.97 | 618.56 | 9206.76 | 545.23 | 11852.09
|  |  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,67 | 1.067 | 883.66 | 24.23 | 21411.08 | [8 empty] | 883.66
|  |  | ЭМ |  |  | 418.64 | 0 | 1.067 | 1181.94 | 8.51 | 10058.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | 0 | 1.067 | 186.56 | 24.23 | 4520.43 | [8 empty] | 186.56
|  |  | МР |  |  | 37.66 | 0 | 1.081 | 107.72 | 5.58 | 601.08
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 989.7 | 90 | 19269.97
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 618.56 | 43 | 9206.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 326.48 | 157 | 7097.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | 0 | 1.067 | 42.91
[8 empty] | 4108.06 |  | 67644.36 |  | 4108.06 | 67644.36 | [7 empty] | 0 | 4108.06 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 125 | 24.23 | 3028.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 125 | 24.23 | 3028.67 | [8 empty] | 125
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 218.75 | 157 | 4755.01
[8 empty] | 343.75 |  | 7783.68 |  | 343.75 | 7783.68 | [7 empty] | 0 | 343.75 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4451.81 |  | 75428.04
Итого по подразделу: Кабели и кабельные изделия | [7 empty] | 23079.41 |  | 413493.97
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Металл и металлические изделия
4 | 20 | 4.8-83-3 | Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная | 1 Т | 0.7 | [8 empty] | 686.12 | 13359.19 | 428.83 | 6382.72 | 160.42 | 3487.22
|  |  | ЗП |  |  | 482.1 | )*1,67 | 1.087 | 612.61 | 24.23 | 14843.54 | [8 empty] | 612.61
|  |  | ЭМ |  |  | 731.19 | 0 | 1.087 | 556.36 | 7.4 | 4117.13
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 72.14 | 0 | 1.087 | 54.89 | 24.23 | 1330.05 | [8 empty] | 54.89
|  |  | МР |  |  | 4382 | 0 | 1 | 3067.4 | 5.58 | 17116.09
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 686.12 | 90 | 13359.19
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 428.83 | 43 | 6382.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 96.05 | 157 | 2088.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 39.1 |  | 0 | 1.087 | 29.75
[8 empty] | 5447.37 |  | 57906.85 |  | 5447.37 | 57906.85 | [7 empty] | 0 | 5447.37 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 72.14 | )*(1.67-1) | 1.087 | 36.78 | 24.23 | 891.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 72.14 | )*(1.67-1) | 1.087 | 36.78 | 24.23 | 891.11 | [8 empty] | 36.78
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 64.37 | 157 | 1399.04
[8 empty] | 101.15 |  | 2290.15 |  | 101.15 | 2290.15 | [7 empty] | 0 | 101.15 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5548.52 |  | 60197
5 | 24 | 1.7-5-154 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 90 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 10/30 мм | шт. | 16 | 23.45 |  | 1 | 375.2 | 5.82 | 2183.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 375.2 |  | 2183.66 |  | 375.2 | 2183.66 | [7 empty] | 0 | 375.2 | 0 | 0
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 5923.72 |  | 62380.66
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 37670.09 |  | 644075.53
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Светотехническое оборудование
6 | 30 | МКЭ-33-817/9-1 от 20.05.2019 | Светильник светодиодный с креплениями на поверхность потолка или стены с опаловым рассеивателем (OPL), рассеиватель из поликарбоната, 26Вт, LZ.OPL ECO LED 1200 5000K, степень защиты IP65, габаритные размеры 1273х173х103 мм (приминительно: Светильник светодиодный LZ.OPL ECO LED 1200 TH 5000K, артикул 1074000460, 33 Вт, 230В, IP65, габаритные размеры 1270х110х103мм, масса 2,40 кг) (3541,67*1,02/5,58) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3742 от 01.09.20 | Светильник светодиодный с креплениями на поверхность потолка или стены с опаловым рассеивателем, рассеиватель из поликарбоната мощностью 45 Вт, 230 В, 50 Гц. 1272(д)х173(ш)х103(В). Степень защиты -Гр 65. Lz/ OPL ECO LED 1200 5000К, 104000470/ Световые технологии (6417657) (8976/5,58) | шт. | 100 | 1608.6 |  | 1 | 160860.22 | 5.58 | 897600
[8 empty] | 160860.22 |  | 897600 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Светотехническое оборудование | [7 empty] | 160860.22 |  | 897600
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Кабели и кабельные изделия
7 | 51 | 1.23-8-850 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2 объем: 0,59=590/1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3073 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 3*1,5-1 (6398280) (33106,46/5,58) | км | 0.215 | 5933.07 |  | 1 | 1275.61 | 5.58 | 7117.89
[8 empty] | 1275.61 |  | 7117.89 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 53 | 1.23-8-852 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2 объем: 1,52=1520/1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3073 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 3*4-1 (6398282) (71475,5/5,58) | км | 0.83 | 12809.23 |  | 1 | 10631.66 | 5.58 | 59324.67
[8 empty] | 10631.66 |  | 59324.67 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54 | 1.23-8-837 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2 объем: 0,25=250/1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3073 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-FRHF 3*1,5-1 (6398283) (41313,52/5,58) | км | 0.055 | 7403.82 |  | 1 | 407.21 | 5.58 | 2272.24
[8 empty] | 407.21 |  | 2272.24 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 56 | 1.23-8-839 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2 объем: 0,83=830/1000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3073 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-FRHF 3*4-1 (6398285) (82751,89/5,58) | км | 0.3 | 14830.1 |  | 1 | 4449.03 | 5.58 | 24825.57
[8 empty] | 4449.03 |  | 24825.57 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Кабели и кабельные изделия | [7 empty] | 16763.51 |  | 93540.37
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Металл и металлические изделия
11 | 70 | 1.7-5-265 | Анкер клиновой, оцинкованный, для установки в бетон, MAN 6х40 | 100 шт. | 14 | 119.96 | 0 | 1 | 1679.44 | 9.17 | 15400.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1679.44 |  | 15400.46 |  | 1679.44 | 15400.46 | [7 empty] | 0 | 1679.44 | 0 | 0
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 1679.44 |  | 15400.46
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 216973.26 |  | 1650616.36 | [16 empty] | Итого по акту: 49682-12-4017-Л-Р-11.5.6-ЭО-СМ1,Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электроосвещение.
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 5872.44 |  | 38887.44
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 1236.63 |  | 29963.54
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 9229.53 |  | 223631.51
|  |  | Давальческое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Давальческий материал | [5 empty] | 177623.73 |  | 991140.37
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 39349.53 |  | 659475.99
|  |  | СМР | [5 empty] | 39349.53 |  | 659475.99
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 10466.16 |  | 253595.05
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 5872.44 |  | 38887.44
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [5 empty] | 1569.92 |  | 38039.26
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 40919.45 |  | 697515.25
|  |  | ИТОГО с к=0,925 | [7 empty] | 610015.29
|  |  | СМР | [7 empty] | 610015.29
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 234575.42
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 35970.88
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [7 empty] | 35186.32
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [7 empty] | 645201.61

## 21.14 (hidden)
(48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
0
Раздел 21.14
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48957-ТПК_5-0782-Р-ССР2-ИЗМ1.1, 12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО2-СМ1К
Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". | [26 empty] | Локальная смета: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект".
Подраздел: Кабели и кабельные изделия
1 | 15 | 4.8-79-3 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 3 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 17.003 | [6 empty] | поправить работу и перенести в февраль |  |  | 6736.07 | 129585.19 | 4210.05 | 61912.92 | 3980.78 | 85497.55
|  |  | ЗП |  |  | 198.51 | )*1,67 | 1.067 | 6014.35 | 23.94 | 143983.54 | [9 empty] | 6014.35
|  |  | ЭМ |  |  | 463.73 |  | 1.067 | 8413.08 | 8.36 | 70333.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 |  | 1.067 | 1362.11 | 23.94 | 32608.96 | [9 empty] | 1362.11
|  |  | МР |  |  | 27.23 |  | 1.081 | 500.49 | 5.56 | 2782.72
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6736.07 | 90 | 129585.19
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4210.05 | 43 | 61912.92
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2383.69 | 157 | 51196.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.1 |  |  | 1.067 | 292.09
[8 empty] | 28257.73 |  | 459793.82 |  |  | 28257.73 | 459793.82 | [7 empty] | 0 | 28257.73 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 912.62 | 23.94 | 21848.08
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 912.62 | 23.94 | 21848.08 | [9 empty] | 912.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1597.09 | 157 | 34301.49
[8 empty] | 2509.71 |  | 56149.57 |  |  | 2509.71 | 56149.57 | [7 empty] | 0 | 2509.71 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 30767.44 |  | 515943.39
2 | 16 | 4.8-79-4 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 6 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 24.6666 | [9 empty] | 13231.87 | 254548.11 | 8269.92 | 121617.43 | 8309.46 | 178467.14
|  |  | ЗП |  |  | 268.79 | )*1,67 | 1.067 | 11814.17 | 23.94 | 282831.23 | [9 empty] | 11814.17
|  |  | ЭМ |  |  | 652.55 |  | 1.067 | 17174.63 | 8.43 | 144782.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 |  | 1.067 | 2843.27 | 23.94 | 68067.86 | [9 empty] | 2843.27
|  |  | МР |  |  | 28.07 |  | 1.081 | 748.48 | 5.56 | 4161.55
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 13231.87 | 90 | 254548.11
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8269.92 | 43 | 121617.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4975.73 | 157 | 106866.54
|  |  | ЗТР | чел-ч | 21.8 |  |  | 1.067 | 573.76
[8 empty] | 56214.8 |  | 914806.97 |  |  | 56214.8 | 914806.97 | [7 empty] | 0 | 56214.8 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1904.99 | 23.94 | 45605.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1904.99 | 23.94 | 45605.48 | [9 empty] | 1904.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3333.73 | 157 | 71600.6
[8 empty] | 5238.72 |  | 117206.08 |  |  | 5238.72 | 117206.08 | [7 empty] | 0 | 5238.72 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 61453.52 |  | 1032013.05
3 | 17 | 4.8-79-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 9 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 9.212 | [9 empty] | 6052.38 | 116432.65 | 3782.74 | 55628.93 | 3886.61 | 83475.05
|  |  | ЗП |  |  | 329.21 | )*1,67 | 1.067 | 5403.91 | 23.94 | 129369.61 | [9 empty] | 5403.91
|  |  | ЭМ |  |  | 810.92 |  | 1.067 | 7970.7 | 8.45 | 67352.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 135.3 |  | 1.067 | 1329.89 | 23.94 | 31837.63 | [9 empty] | 1329.89
|  |  | МР |  |  | 30.24 |  | 1.081 | 301.14 | 5.56 | 1674.34
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6052.38 | 90 | 116432.65
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3782.74 | 43 | 55628.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2327.31 | 157 | 49985.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 26.7 |  |  | 1.067 | 262.44
[8 empty] | 25838.18 |  | 420443.1 |  |  | 25838.18 | 420443.1 | [7 empty] | 0 | 25838.18 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 135.3 | )*(1.67-1) | 1.067 | 891.03 | 23.94 | 21331.19
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 135.3 | )*(1.67-1) | 1.067 | 891.03 | 23.94 | 21331.19 | [9 empty] | 891.03
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1559.3 | 157 | 33489.97
[8 empty] | 2450.33 |  | 54821.16 |  |  | 2450.33 | 54821.16 | [7 empty] | 0 | 2450.33 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 28288.51 |  | 475264.26
Итого по подразделу: Кабели и кабельные изделия | [7 empty] | 120509.47 |  | 2023220.7
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Кабели и кабельная продукция
4 | 56 | 1.23-8-1300 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2 | км | 0.5 | 383642.44 |  | 1 | 191821.22 | 2.84 | 544772.26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 191821.22 |  | 544772.26 |  |  | 191821.22 | 544772.26 | [7 empty] | 0 | 191821.22 | 0 | 0
5 | 58 | 1.23-8-815 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2 | км | 0.78 | 878064.94 |  | 1 | 684890.65 | 2.8 | 1917693.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 684890.65 |  | 1917693.82 |  |  | 684890.65 | 1917693.82 | [7 empty] | 0 | 684890.65 | 0 | 0
6 | 67 | МКЭ-33-902/7-1 16.05.2017 | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35 напряжение 1 кВ (расчетная масса 1437,4 кг/км) Базисная стоимость: 409 482,11= [2 240 108 / 5,07] + 2% Заг.скл. | км | 1.735 | 409482.11 |  | 1 | 710451.46 | 5.58 | 3964319.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 710451.46 |  | 3964319.13 |  |  | 710451.46 | 3964319.13 | [7 empty] | 0 | 710451.46 | 0 | 0
7 | 69 | МКЭ-33-902/7-1 16.05.2017 | Кабель MIнг(А)-FRHF 5х1х35 напряжение 1 кВ (расчетная масса 1924,9 кг/км) Базисная стоимость: 583 588,52 = [3 192 572,5 / 5,07] + 2% Заг.скл. | км | 1.96 | 583588.52 |  | 1 | 1143833.5 | 5.58 | 6382590.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1143833.5 |  | 6382590.94 |  |  | 1143833.5 | 6382590.94 | [7 empty] | 0 | 1143833.5 | 0 | 0
Итого по подразделу: Кабели и кабельная продукция | [7 empty] | 2730996.83 |  | 12809376.15
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту | [7 empty] | 2851506.3 |  | 14832596.85 | [17 empty] | Итого по акту: № 48957-ТПК_5-0782-Р-ССР2-изм1.1/12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО2-СМ1К, Инженерные системы. Тоннельное освещение
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  |  |  | 2732546.94 |  | 12817994.76
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 9243.91 |  | 221299.2
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 23232.43 |  | 556184.38
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 2732546.94 |  | 12817994.76
|  |  | СМР | [5 empty] | 2732546.94 |  | 12817994.76
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 32476.34 |  | 777483.58
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 2732546.94 |  | 12817994.76
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС 5,61% | [5 empty] | 153295.88 |  | 719089.51
|  |  | СМР с ВЗИС | [5 empty] | 2885842.82 |  | 13537084.27
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 4871.45 |  | 116622.54
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [5 empty] | 2890714.27 |  | 13653706.81
|  |  | ИТОГО с к1=0,975 и к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 12485047.35
|  |  | СМР | [7 empty] | 12485047.35
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 757288.44
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 12485047.35
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗИС 5,61% | [7 empty] | 700411.16
|  |  | СМР с ВЗИС | [7 empty] | 13185458.51
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [7 empty] | 113593.27
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [7 empty] | 13299051.78

## 8_21.17
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор-Застройщик |  | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЭН", 129110, Москва, Мира просп., 41, стр.2, тел.: (495) 622-7349 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик: |  | ООО "МИП-Строй №1" ОГРН 1147746484225, 101000, Москва, Девяткин пер, д.5, стр.3, комната 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Субподрядчик: |  | ООО «Строй-Монтаж 2002», 129327, г. Москва, улица Ленская, д. 2/21, эт.5, пом.III, ком.16А | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. "Некрасовка"
|  | наименование, адрес | [18 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Объект |  | 11 этап: Кожуховская линия от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. "Нижегородская улица"
|  | наименование | [18 empty] | (48701 доп.1) 12-4017-Л-Р-11.4.1.2.1-АР1-СМ1-Доп1 Ст.комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. АР. Уровень кассового зала и машинного зала эскалаторов.
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 471-0619-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-07-24
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 9 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31
Раздел 8/21.17
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 7632.66 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №166 июль 2020 года | [21 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48964-12-4017-Л-Р-8.3.3-ЭМ2-СМ1К2 изм. 2.1 12-4017-Л-Р-8.3.3-ЭМ2-СМ1К2
Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков
Локальная смета: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков | [21 empty] | Локальная смета: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков
|  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 Наименование: При подземном способе работ (включая монтажные и демонтажные работы инженерных систем, выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе). То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда | [17 empty] | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 Наименование: При подземном способе работ (включая монтажные и демонтажные работы инженерных систем, выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе). То же с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда
|  | Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Наименование: При определении стоимости работ на работах по строительству тоннелей и метрополитенов (станций, тоннелей, стволов, эскалаторных наклонных ходов, околоствольных, притоннельных выработок, а также дополнительных сооружений и устройств в соответствии с СП 32-105-2004 и СП 32-106-2004). При закрытом (подземном) способе работ, включая устройство пути в тоннелях, а также включая монтажные (демонтажные) и пуско-наладочные работы инженерных систем (в том числе электромонтажные работы; автоматика; сигнализация; связь; монтажные и наладочные работы оборудования систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водопровода, водоотвода и канализации; АТДП и другие инженерные системы), выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе) | [17 empty] | Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 Наименование: При определении стоимости работ на работах по строительству тоннелей и метрополитенов (станций, тоннелей, стволов, эскалаторных наклонных ходов, околоствольных, притоннельных выработок, а также дополнительных сооружений и устройств в соответствии с СП 32-105-2004 и СП 32-106-2004). При закрытом (подземном) способе работ, включая устройство пути в тоннелях, а также включая монтажные (демонтажные) и пуско-наладочные работы инженерных систем (в том числе электромонтажные работы; автоматика; сигнализация; связь; монтажные и наладочные работы оборудования систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, водопровода, водоотвода и канализации; АТДП и другие инженерные системы), выполняемые после устройства перекрытия при строительстве тоннелей и метрополитенов открытым способом (тоннели, сооружения, устройства и станционные помещения, находящиеся ниже уровня первой ступени эскалатора (лестничного марша) наземного вестибюля станции, и сам вестибюль станции (с тоннелями, сооружениями, устройствами и станционными помещениями), вход в который расположен в подземном (подуличном) переходе)
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Электрооборудование
Итого по подразделу: Электрооборудование | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Кабели и провода, кабельные изделия
1 | 9 | 4.8-79-7 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 18 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 13.718 | [8 empty] | 14582.76 | 283934.12 | 9114.22 | 135657.41 | 10710.91 | 232831.31
|  |  | ЗП |  |  | 532.66 | )*1,67 | 1.067 | 13020.32 | 24.23 | 315482.35
|  |  | ЭМ |  |  | 1436.89 | 0 | 1.067 | 21031.91 | 8.81 | 185291.13
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 250.39 | 0 | 1.067 | 3664.98 | 24.23 | 88802.47
|  |  | МР |  |  | 31.5 | 0 | 1.081 | 467.12 | 5.58 | 2606.53
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 14582.76 | 90 | 283934.12
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 9114.22 | 43 | 135657.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6413.71 | 157 | 139419.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 43.2 |  | 0 | 1.067 | 632.32
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 64630.04 |  | 1062391.41 |  | 64630.04 | 1062391.41
2 | 9/1 | 4.8-79-7/1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 М КАБЕЛЯ | 13.718
|  |  | ЭМ |  |  | 250.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2455.54 | 24.23 | 59497.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 250.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2455.54 | 24.23 | 59497.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4297.2 | 157 | 93411.44
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 6752.74 |  | 152909.17 |  | 6752.74 | 152909.17
Итого по подразделу: Кабели и провода, кабельные изделия | [7 empty] | 71382.78 |  | 1215300.58
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Металл и металлические изделия
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 71382.78 |  | 1215300.58
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Оборудование
Итого по разделу: Оборудование | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Материалы, не учтенные в цене монтажа
Подраздел: Кабели и провода. Кабельные изделия.
3 | 27 | МКЭ-33-531/9-8 от 25.07.2019г. | Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240 напряжение 1 кВ (расчетная масса 14089 кг/км) (4 905 891,74 / 5,58) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №2844 от 22.05.2020 | кабель пПвбПнг(А)-HF 5*240-1 (6419894) (4256057,11/5,58) | км | 1.4 | 762734.25 |  |  | 1067827.95 | 5.58 | 5958479.96
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1067827.95 |  | 5958479.96 |  | 0 | 0
Итого по подразделу: Кабели и провода. Кабельные изделия. | [7 empty] | 1067827.95 |  | 5958479.96
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Металл и металлические изделия
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы, не учтенные в цене монтажа | [7 empty] | 1067827.95 |  | 5958479.96
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков | [7 empty] | 71382.78 |  | 1215300.58 | [12 empty] | Итого по локальной смете: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту: | [7 empty] | 1139210.73 |  | 7173780.54
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 467.12 |  | 2606.53
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 6120.52 |  | 148300.2
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 13020.32 |  | 315482.35
|  |  | Давальческое оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Давальческий материал | [5 empty] | 1067827.95 |  | 5958479.96
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 71382.78 |  | 1215300.58
|  |  | СМР | [5 empty] | 71382.78 |  | 1215300.58
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 19140.84 |  | 463782.55
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 467.12 |  | 2606.53
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [5 empty] | 2871.13 |  | 69567.38
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 74253.91 |  | 1284867.96
|  |  | ИТОГО с к=0,925 | [7 empty] | 1124153.04
|  |  | СМР | [7 empty] | 1124153.04
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 428998.86
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 2411.04
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 | [7 empty] | 64349.83
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [7 empty] | 1188502.87

## 9_11.6
12-4017-Л-Р-3.3.1-ВК2-СМ1 (48825), ЮГО-ЗПАДНЫЙ УЧАСТОК ТРЕТЬЕГО ПЕРЕСАДОЧНОГО КОНТУРА (ТПК) СТ. "ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО" - СТ"МОЖАИСКАЯ (КУНЦЕВСКАЯ)". СТАНЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ"
Раздел 9/11.6
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 57
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра-вочные коэффи- циенты | Коэффи-циенты зимних удорожа-ний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэффици-енты (индексы) пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ГЛАВА 2 ССР
Локальная смета: № 12-4017-Л-Р-3.3.1-ВК2-СМ1
Рег.№48825-ТПК_5-0688-Р-ССР2
Перегоны от ст. "Мичуренский Проспект" (Включая монтажный и демонтажный котлован пл.4) до токараздела со ст. "Проспект вернадского". Инженерные системы. Тонельный водопровод. Тонельный водопровод после ПК 240+67,375 (1 Путь) ПК 240+68,019 (2 Путь)
Работы выполнены в июле 2020 г.
Для п/п 1/44, 2/45, 3/46, 4/47 работа взята в КС-2 № 8 от 31.08.2020, раздел №8.1, п/п 2/30
Локальная смета: Перегоны от ст. "Мичуренский Проспект" (Включая монтажный и демонтажный котлован пл.4) до токараздела со ст. "Проспект вернадского". Инженерные системы. Тонельный водопровод. Тонельный водопровод после ПК 240+67,375 (1 Путь) ПК 240+68,019 (2 Путь) | [21 empty] | Локальная смета: Перегоны от ст. "Мичуренский Проспект" (Включая монтажный и демонтажный котлован пл.4) до токараздела со ст. "Проспект вернадского". Инженерные системы. Тонельный водопровод. Тонельный водопровод после ПК 240+67,375 (1 Путь) ПК 240+68,019 (2 Путь)
Раздел:
1 | 44 | 1.6-1-269 | Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т | т | 0.83472 | 12416.1 |  | 1 | 10363.97 | 6.7 | 69438.6 | работа взята в КС-2 № 8 от 31.08.202, раздел №8.1, п/п 2/30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 10363.97 |  | 69438.6 |  |  | 10363.97 | 69438.6
2 | 45 | 1.1-1-1002 | Резина листовая вулканизированная | кг | 41.36 | 20.89 |  | 1 | 864.01 | 12.53 | 10826.05 | работа взята в КС-2 № 8 от 31.08.202, раздел №8.1, п/п 2/30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 864.01 |  | 10826.05 |  |  | 864.01 | 10826.05
3 | 46 | 1.1-1-3732 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 15.04 | 679.91 |  | 1 | 10225.85 | 1.21 | 12373.28 | работа взята в КС-2 № 8 от 31.08.202, раздел №8.1, п/п 2/30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 10225.85 |  | 12373.28 |  |  | 10225.85 | 12373.28
4 | 47 | 1.1-1-3733 | Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм | 100 шт. | 7.52 | 98.74 |  | 1 | 742.52 | 1.95 | 1447.91 | работа взята в КС-2 № 8 от 31.08.202, раздел №8.1, п/п 2/30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 742.52 |  | 1447.91 |  |  | 742.52 | 1447.91
5 | 51 | 3.13-11-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.431 | [9 empty] | 23.92 | 469.17 | 17.54 | 226.3 | 2.92 | 63.52
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*1,67 | 1.047 | 22.78 | 24.23 | 551.96
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 |  | 1.047 | 10.1 | 6.42 | 64.81
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 |  | 1.047 | 1 | 24.23 | 24.2
|  |  | МР |  |  | 20.16 |  | 1 | 8.69 | 7.86 | 68.3
6 | 51,1 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 33.1331 | 47.9 |  | 1 | 1587.08 | 2.66 | 4221.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 23.92 | 85 | 469.17
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 17.54 | 41 | 226.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.75 | 157 | 37.99
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  |  | 1.047 | 1.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1671.86 |  | 5640.16 |  |  | 1671.86 | 5640.16
7 | 51/1 | 3.13-11-6/1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 | 0.431
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.67 | 24.23 | 16.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.67 | 24.23 | 16.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.17 | 157 | 25.53
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1.84 |  | 41.79 |  |  | 1.84 | 41.79
Итого по разделу: | [7 empty] | 23870.05 |  | 99767.79
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Перегоны от ст. "Мичуренский Проспект" (Включая монтажный и демонтажный котлован пл.4) до токараздела со ст. "Проспект вернадского". Инженерные системы. Тонельный водопровод. Тонельный водопровод после ПК 240+67,375 (1 Путь) ПК 240+68,019 (2 Путь) | [7 empty] | 23870.05 |  | 99767.79 | [12 empty] | Итого по локальной смете: Перегоны от ст. "Мичуренский Проспект" (Включая монтажный и демонтажный котлован пл.4) до токараздела со ст. "Проспект вернадского". Инженерные системы. Тонельный водопровод. Тонельный водопровод после ПК 240+67,375 (1 Путь) ПК 240+68,019 (2 Путь)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 23792.12 |  | 98375.77
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 1.67 |  | 40.46
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 22.78 |  | 551.96
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 23.92 |  | 469.17
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 17.54 |  | 226.3
Итого по акту: | [7 empty] | 23870.05 |  | 99767.79
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 22205.04 |  | 94154.14
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 1.67 |  | 40.46
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 22.78 |  | 551.96
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 23870.05 |  | 99767.79
|  |  | СМР | [5 empty] | 23870.05 |  | 99767.79
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 24.45 |  | 592.42
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 22205.04 |  | 94154.14
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗИС 5,61% | [5 empty] | 1339.11 |  | 5596.97
|  |  | СМР с ВЗИС | [5 empty] | 25209.16 |  | 105364.76
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 3.67 |  | 88.86
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [5 empty] | 25212.83 |  | 105453.62
|  |  | ИТОГО с к1=0,975 и к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 97176.32
|  |  | СМР | [7 empty] | 97176.32
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 577.03
|  |  | в т. ч. Материалы | [7 empty] | 91708.49
|  |  | Прочие | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗИС 5,61% | [7 empty] | 5451.59
|  |  | СМР с ВЗИС | [7 empty] | 102627.91
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [7 empty] | 86.55
|  |  | ИТОГО с ВЗИС и К=1,15 | [7 empty] | 102714.46
|  |  | Итого по Акту №6 с К=1,15 |  |  |  |  | 763134 |  | 5675027.51 | [13 empty] | 4797545.07 | 27833575.4
|  |  | В том числе СМР |  |  |  |  | 754497 |  | 5480826.4 | [13 empty] | 15784.7 | 374584.25
|  |  | прочие |  |  |  |  | 8637 |  | 194201.11
ПНР
оборудование
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев
|  |  | 3434.53 | 22817.01