## КС-3№15 (hidden)
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99г. №100
КОД
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор- Застройщик: ГУП "Московский Метрополитен" 129110 г.Москва, Проспект Мира, д.41, стр. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | 03324364
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект" 101990 Москва, Сверчков пер., д.4/1 |  |  |  |  | по ОКПО | 03997784
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1" 101100 Москва, Девяткин пер, д.5, стр.3, комн. 204 |  |  |  |  | по ОКПО | 29478604
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
Объект: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[5 empty] | дата | 05.09.2019г.
Вид операции
|  | Номер док-та | Дата составл. | Отчетный период
|  |  |  | с |  | по
|  | 15 | 2020-11-30 | 2020-11-01 |  | 2020-11-30
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
о стоимости выполненных работ и затрат в базовых и текущих ценах
№№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
|  | С начала проведения работ |  | С начала года |  | В том числе: отчетный месяц
|  | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего работ и затрат , включаемых в стоимость работ | 24223289 | 171274831.95 | 20329522 | 142230832.61 | 0 | 0
| в том числе: |  |  |  | 0
2 | СМР | 0 | 0 | 0 | 0
3 | НДС - 18% |  | 0 |  | 0
4 | Итого СМР с НДС 18% |  | 0 |  | 0
5 | СМР | 19227405 | 139875282.89 | 18653180 | 133245139.36
6 | НДС - 20% |  | 27975056.58 |  | 26649027.88 |  | 0
7 | Итого СМР с НДС 20% |  | 167850339.47 |  | 159894167.24 |  | 0
8 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0
10 | НДС - 18% |  | 0 |  | 0
11 | Итого прочие с НДС 18% |  | 0 |  | 0
12 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прочие | 186132 | 4364987.76 | 174099 | 4087920.28
14 | НДС - 20% |  | 872997.56 |  | 817584.07 |  | 0
15 | Итого прочие с НДС 20% |  | 5237985.32 |  | 4905504.35 |  | 0
16 | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
17 | НДС - 18% |  | 0 |  | 0
18 | Итого оборудование с НДС 18% |  | 0 |  | 0
19 | Оборудование | 4809756 | 27034561.3 | 1502247 | 4897772.97 | 0 | 0
20 | НДС - 20% |  | 5406912.27 |  | 979554.6 |  | 0
21 | Итого оборудование с НДС 20% |  | 32441473.57 |  | 5877327.57 |  | 0
22 | Итого работ и затрат облагаемых налогом 18% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Итого НДС 18% |  | 0 |  | 0
24 | ВСЕГО с НДС 18% |  | 0 |  | 0
25 | Итого работ и затрат облагаемых налогом 20% | 24223289 | 171274831.95 | 20329522 | 142230832.61 | 0 | 0
26 | Итого НДС 20% |  | 34254966.41 |  | 28446166.55 |  | 0
27 | ВСЕГО с НДС 20% |  | 205529798.36 |  | 170676999.16 |  | 0
28 | Всего работ и затрат облагаемых налогом (стр.22+25) |  | 171274831.95 |  | 142230832.61 |  | 0
29 | Итого НДС ( стр. 23+26) |  | 34254966.41 |  | 28446166.55 |  | 0
30 | ВСЕГО с НДС (стр. 24+27) |  | 205529798.36 |  | 170676999.16 |  | 0
Заказчик-Генподрядчик:
| Директор дирекции Метро-3 |  |  |  |  | А.В. Исаев
| АО "Мосинжпроект" |  |  |  | (доверенность №1-9.0-3705 от 18.11.2019г.)
м.п.
Подрядчик:
| Генеральный директор |  |  |  |  | К.В.Маслаков
ООО "МИП-Строй №1"
м.п.

## 15.1 (hidden)
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст."Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст."Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-ОК-1/Н
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 15 | 2020-11-30 | 2020-11-01 | 2020-11-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 15.1
работы за июль 2020 года
48957-ТПК_5-0782-Р-ССР2-изм1.1
№12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО2-СМ1К
взамен локальных смет №12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО2-СМ1, №12-4017-Л-Р-8.3.2-ЭО2-СМ1_доп.
Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельное освещение.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Тоннельное освещение.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Кабели и кабельные изделия
1 | 15 | 4.8-79-3 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 3 кг (Объем: 1735/100*0,98=17,003) | 100 М КАБЕЛЯ | 17.003 | [6 empty] | 6.174 |  |  | 6736.07 | 129585.19 | 4210.05 | 61912.92 | 3980.78 | 85497.55
|  |  | ЗП |  |  | 198.51 | )*1,67 | 1.067 | 6014.35 | 23.94 | 143983.54
|  |  | ЭМ |  |  | 463.73 | 0 | 1.067 | 8413.08 | 8.36 | 70333.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | 0 | 1.067 | 1362.11 | 23.94 | 32608.96
|  |  | МР |  |  | 27.23 | 0 | 1.081 | 500.49 | 5.56 | 2782.72
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6736.07 | 90 | 129585.19
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4210.05 | 43 | 61912.92
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2383.69 | 157 | 51196.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.1 |  | 0 | 1.067 | 292.09
[8 empty] | 28257.73 |  | 459793.82 |  |  | 28257.73 | 459793.82
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 912.62 | 23.94 | 21848.08
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 912.62 | 23.94 | 21848.08
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1597.09 | 157 | 34301.49
[8 empty] | 2509.71 |  | 56149.57 |  |  | 2509.71 | 56149.57
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 30767.44 |  | 515943.39
2 | 16 | 4.8-79-4 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 6 кг (Объем: (1960+557)/100*098=24,6666) | 100 М КАБЕЛЯ | 24.6666 | [9 empty] | 13231.87 | 254548.11 | 8269.92 | 121617.43 | 8309.46 | 178467.14
|  |  | ЗП |  |  | 268.79 | )*1,67 | 1.067 | 11814.17 | 23.94 | 282831.23
|  |  | ЭМ |  |  | 652.55 | 0 | 1.067 | 17174.63 | 8.43 | 144782.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | 0 | 1.067 | 2843.27 | 23.94 | 68067.86
|  |  | МР |  |  | 28.07 | 0 | 1.081 | 748.48 | 5.56 | 4161.55
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 13231.87 | 90 | 254548.11
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8269.92 | 43 | 121617.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4975.73 | 157 | 106866.54
|  |  | ЗТР | чел-ч | 21.8 |  | 0 | 1.067 | 573.76
[8 empty] | 56214.8 |  | 914806.97 |  |  | 56214.8 | 914806.97
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1904.99 | 23.94 | 45605.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1904.99 | 23.94 | 45605.48
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3333.73 | 157 | 71600.6
[8 empty] | 5238.72 |  | 117206.08 |  |  | 5238.72 | 117206.08
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 61453.52 |  | 1032013.05
3 | 17 | 4.8-79-5 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 9 кг (Объем: 940/100*0,98=9,212) | 100 М КАБЕЛЯ | 9.212 | [9 empty] | 6052.38 | 116432.65 | 3782.74 | 55628.93 | 3886.61 | 83475.05
|  |  | ЗП |  |  | 329.21 | )*1,67 | 1.067 | 5403.91 | 23.94 | 129369.61
|  |  | ЭМ |  |  | 810.92 | 0 | 1.067 | 7970.7 | 8.45 | 67352.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 135.3 | 0 | 1.067 | 1329.89 | 23.94 | 31837.63
|  |  | МР |  |  | 30.24 | 0 | 1.081 | 301.14 | 5.56 | 1674.34
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 6052.38 | 90 | 116432.65
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3782.74 | 43 | 55628.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2327.31 | 157 | 49985.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 26.7 |  | 0 | 1.067 | 262.44
[8 empty] | 25838.18 |  | 420443.1 |  |  | 25838.18 | 420443.1
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 135.3 | )*(1.67-1) | 1.067 | 891.03 | 23.94 | 21331.19
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 135.3 | )*(1.67-1) | 1.067 | 891.03 | 23.94 | 21331.19
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1559.3 | 157 | 33489.97
[8 empty] | 2450.33 |  | 54821.16 |  |  | 2450.33 | 54821.16
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 28288.51 |  | 475264.26
Итого по подразделу: Кабели и кабельные изделия | [7 empty] | 120509.47 |  | 2023220.7
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 120509.47 |  | 2023220.7
Раздел: Раздел: Материалы, не учтеные в цене монтажа
Подраздел: Подраздел: Кабели и кабельная продукция
4 | 56 | 1.23-8-1300 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2 | км | 0.557 | 383642.44 |  | 1 | 213688.84 | 4.82 | 1029980.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №2778 от 15.06.2020 | Кабель ПвБПнг(А)-HF 4х95-1 (6399164) (1339938,36/5,48) | км | 0.557 | 244514.31 |  | 1 | 136194.47 | 5.48 | 746345.67
[8 empty] | 213688.84 |  | 1029980.21 |  |  | 213688.84 | 1029980.21
5 | 58 | 1.23-8-815 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-FRHF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х95 мм2 | км | 0.94 | 878064.94 |  |  | 825381.04 | 2.8 | 2311066.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3246 от 18.06.2020 | Кабель ПвБПнг(А)-FRHF 5х95-1 (6399166) (2004115,19/5,48) | км | 0.94 | 365714.45 |  | 1 | 343771.58 | 5.48 | 1883868.28
[8 empty] | 825381.04 |  | 2311066.91 |  |  | 825381.04 | 2311066.91
6 | 67 | МКЭ-33-902/7-1 от 16.05.2017 | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35 напряжением 1кВ (расчетная масса 1437,4 кг/км) Базисная стоимость: 2 240 108,00/5,48*1,02 | км | 1.735 | 416954.41 |  |  | 723415.9 | 5.48 | 3964319.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3249 от 23.06.2020 | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35-1 (6399176) (1803510,95/5,48) | км | 1.735 | 329107.84 |  | 1 | 571002.1 | 5.48 | 3129091.5
[8 empty] | 723415.9 |  | 3964319.13 |  |  | 723415.9 | 3964319.13
7 | 69 | МКЭ-33-902/7-1 от 16.05.2017 | Кабель MIнг(А)-FRHF 5х1х35 напряжением 1кВ (расчетная масса 1924,9 кг/км) Базисная стоимость: 3 192 572,50/5,48*1,02 | км | 1.96 | 594237.95 |  | 1 | 1164706.38 | 5.48 | 6382590.94
|  | МИП №2947 от 13.05.2020 | Кабель MIнг(А)-FRHF 5х1х35-1 (6399178) (2570340,12/5,48) | км | 1.96 | 469040.17 |  | 1 | 919318.73 | 5.48 | 5037866.64
[8 empty] | 1164706.38 |  | 6382590.94
Итого по подразделу: Кабели и кабельная продукция | [7 empty] | 2927192.16 |  | 13687957.19
Итого по разделу: Материалы, не учтеные в цене монтажа | [8 empty] | 2927192.16 |  | 13687957.19
Итого | [8 empty] | 3047701.63 |  | 15711177.89
|  |  | Стоимость материалов (всего) | [5 empty] | 1971836.99 |  | 10805790.7
|  |  | ЗП машинистов | [5 empty] | 9243.91 | 221299.2
|  |  | Основная ЗП рабочих | [5 empty] | 23232.43 | 556184.38
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 26020.32 | 500565.95
|  |  | Сметная прибыль | [5 empty] | 16262.71 | 239159.28
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 3047701.63 |  | 13687957.19
|  |  | СМР | [5 empty] | 3047701.63 |  | 13687957.19
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 32476.34 |  | 777483.58
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 1971836.99 |  | 10805790.7
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 170976.06 |  | 767894.4
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 3218677.69 |  | 14455851.59
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 4871.45 |  | 116622.54
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 3223549.14 |  | 14572474.13
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 13345758.26
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 13345758.26
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 758046.49
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 10535645.93
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 748697.04
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 14094455.3
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 113706.98
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 14208162.28
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 13332412.5
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 13332412.5
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 757288.44
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 10525110.28
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 747948.34
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 14080360.84
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 113593.27
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 14193954.11

## 15.2 (hidden)
Раздел 15.2
работы за июль 2020 года
48964-ТПК_5-0789-Р-ССР2-изм1.1
№12-4017-Л-Р-8.3.3-ЭМ2-СМ1К
взамен: 12-4017-Л-Р-8.3.3-ЭМ2-СМ1
Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков. | [19 empty] | Локальная смета: Перегоны от ст. "Аминьевское шоссе" до токораздела со ст. "Мичуринский проспект". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Кабели и провода, кабельная продукция
1 | 10 | 4.8-79-16 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 18 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 15.0822 | [8 empty] | 27612.05 | 531186.89 | 17257.53 | 253789.29 | 17802.16 | 382347.56
|  |  | ЗП |  |  | 917.35 | )*1,67 | 1.067 | 24653.62 | 23.94 | 590207.66
|  |  | ЭМ |  |  | 2266.86 | 0 | 1.067 | 36479.91 | 8.45 | 308255.35
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 378.52 | 0 | 1.067 | 6091.41 | 23.94 | 145828.46
|  |  | МР |  |  | 44.1 | 0 | 1.081 | 719 | 5.56 | 3997.64
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 27612.05 | 90 | 531186.89
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 17257.53 | 43 | 253789.29
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10659.97 | 157 | 228950.68
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.4 |  | 0 | 1.067 | 1197.3
[8 empty] | 117382.08 |  | 1916387.51 |  | 117382.08 | 1916387.51
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 378.52 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4081.25 | 23.94 | 97705.02
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 378.52 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4081.25 | 23.94 | 97705.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7142.19 | 157 | 153396.88
[8 empty] | 11223.44 |  | 251101.9 |  | 11223.44 | 251101.9
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 128605.52 |  | 2167489.41
Итого по подразделу: Кабели и провода, кабельная продукция | [7 empty] | 128605.52 |  | 2167489.41
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 128605.52 |  | 2167489.41
Раздел: Материалы, не учтенные в цене монтажа
Подраздел: Кабели и провода. Кабельные изделия.
2 | 31 | МКЭ-33-531/9-8 от 25.07.2019г. | Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240 напряжение 1 кВ (расчетная масса 14089 кг/км) (4 905 891,74 / 5,24 * 1,02 = 954 963,66) | км | 1.54 | 620106.27 |  |  | 954963.66 | 5.24 | 5004009.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №2744 от 14.05.2020 | 6419894 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,11/5,48) |  | 1.108 | 776652.76 |  |  | 860531.26 | 5.48 | 4715711.28
|  | МИП №3442 15.07.2020 | 6419894 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,11/5,48) |  | 0.39 | 776652.74 |  |  | 302894.57 | 5.48 | 1659862.27
|  | МИП №2778 15.06.2020 | 6419894 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,11/5,48) |  | 0.042 | 776652.86 |  |  | 32619.42 | 5.48 | 178754.4
[8 empty] | 954963.66 |  | 5004009.57 |  | 954963.66 | 5004009.57
Итого по подразделу: Кабели и провода. Кабельные изделия. | [7 empty] | 954963.66 |  | 5004009.57
Итого по разделу: Материалы, не учтенные в цене монтажа | [7 empty] | 954963.66 |  | 5004009.57
Итого | [8 empty] | 1083569.18 |  | 7171498.98
|  |  | Стоимость материалов (всего) | [5 empty] | 955682.66 |  | 5008007.21
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 10172.66 |  | 243533.48
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 24653.62 |  | 590207.66
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 27612.05 |  | 531186.89
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 17257.53 |  | 253789.29
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 1083569.18 |  | 7171498.98
|  |  | СМР | [5 empty] | 1083569.18 |  | 7171498.98
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 34826.28 |  | 833741.14
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 955682.66 |  | 5008007.21
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 60788.23 |  | 402321.09
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 1144357.41 |  | 7573820.07
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 5223.94 |  | 125061.17
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 1149581.35 |  | 7698881.24
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 6992211.51
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 6992211.51
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 812897.61
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 4882807.03
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 392263.07
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 7384474.58
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 121934.64
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 7506409.22
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 6985219.3
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 6985219.3
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 812084.71
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 4877924.22
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 391870.8
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 7377090.1
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 121812.71
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 7498902.81

## 15.3 (hidden)
Раздел 15.3
работы за июль 2020 года
50214-ТПК_5-1435-Р-ССР2
№12-4017-Л-Р-11.4.3.4-ЭО1-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включаяя ТПП). Электроосвещение. Служебные помещения вестибюля №2. Уровни машинного зала, пассажирской платформы и подплатформы.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включаяя ТПП). Электроосвещение. Служебные помещения вестибюля №2. Уровни машинного зала, пассажирской платформы и подплатформы. | [19 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включаяя ТПП). Электроосвещение. Служебные помещения вестибюля №2. Уровни машинного зала, пассажирской платформы и подплатформы.
Раздел: Монтажные работы
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Металл и металлические изделия
1 | 24 | 4.8-187-6 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 100 мм2 | 100 м | 5.5 | [8 empty] | 2233.04 | 42958.2 | 1395.65 | 20524.47 | 190.54 | 4092.35
|  |  | ЗП |  |  | 203.44 | )*1,67 | 1.067 | 1993.79 | 23.94 | 47731.33
|  |  | ЭМ |  |  | 140.25 | 0 | 1.067 | 823.06 | 6.82 | 5613.19
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.11 | 0 | 1.067 | 65.2 | 23.94 | 1560.81
|  |  | МР |  |  | 343 | 0 | 1.081 | 2039.31 | 5.56 | 11338.56
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 2233.04 | 90 | 42958.2
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1395.65 | 43 | 20524.47
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 114.1 | 157 | 2450.48
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.5 |  | 0 | 1.067 | 96.83
[8 empty] | 8598.95 |  | 130616.23 |  | 8598.95 | 130616.23
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.11 | )*(1.67-1) | 1.067 | 43.68 | 23.94 | 1045.78
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.11 | )*(1.67-1) | 1.067 | 43.68 | 23.94 | 1045.78
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 76.44 | 157 | 1641.87
[8 empty] | 120.12 |  | 2687.65 |  | 120.12 | 2687.65
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 8719.07 |  | 133303.88
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 8719.07 |  | 133303.88
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 8719.07 |  | 133303.88
Итого | [8 empty] | 8720.14 |  | 133327.82
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 2039.31 |  | 11338.56
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 108.88 |  | 2606.59
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 1993.79 |  | 47731.33
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2233.04 |  | 42958.2
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1395.65 |  | 20524.47
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 8720.14 |  | 133327.82
|  |  | СМР | [5 empty] | 8720.14 |  | 133327.82
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2102.67 |  | 50337.92
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 2039.31 |  | 11338.56
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 489.2 |  | 7479.69
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 9209.34 |  | 140807.51
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 315.4 |  | 7550.69
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 9524.74 |  | 148358.2
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 129994.62
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 129994.62
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 49079.47
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 11055.1
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 7292.7
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 137287.32
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 7361.92
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 144649.24
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 129864.63
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 129864.63
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 49030.39
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 11044.04
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 7285.41
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 137150.04
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 7354.56
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 144504.6

## 15.4 (hidden)
Раздел 15.4
работы за июль 2020 года
49814-ТПК_5-1235-Р-ССР2
№12-4017-Л-Р-11.3.3.4-ЭО1-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение. Этап 6.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №164 май 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение. Этап 6. | [19 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Платформенная часть. Внутренние инженерные системы. Электроосвещение. Этап 6.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Металл и металлические изделия
1 | 18 | 4.8-187-6 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 100 мм2 | 100 м | 6.1 | [8 empty] | 2476.66 | 47644.67 | 1547.91 | 22763.56 | 211.33 | 4538.85
|  |  | ЗП |  |  | 203.44 | )*1,67 | 1.067 | 2211.3 | 23.94 | 52938.52
|  |  | ЭМ |  |  | 140.25 | 0 | 1.067 | 912.85 | 6.82 | 6225.67
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.11 | 0 | 1.067 | 72.31 | 23.94 | 1731.13
|  |  | МР |  |  | 343 | 0 | 1.081 | 2261.78 | 5.56 | 12575.5
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 2476.66 | 90 | 47644.67
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1547.91 | 43 | 22763.56
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 126.54 | 157 | 2717.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.5 |  | 0 | 1.067 | 107.39
[8 empty] | 9537.04 |  | 144865.79 |  | 9537.04 | 144865.79
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.11 | )*(1.67-1) | 1.067 | 48.45 | 23.94 | 1159.86
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.11 | )*(1.67-1) | 1.067 | 48.45 | 23.94 | 1159.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 84.79 | 157 | 1820.98
[8 empty] | 133.24 |  | 2980.84 |  | 133.24 | 2980.84
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 9670.28 |  | 147846.63
Итого по подразделу: Металл и металлические изделия | [7 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
Итого | [8 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 2261.78 |  | 12575.5
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 120.76 |  | 2890.99
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2211.3 |  | 52938.52
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2476.66 |  | 47644.67
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 1547.91 |  | 22763.56
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
|  |  | СМР | [5 empty] | 9670.28 |  | 147846.63
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2332.06 |  | 55829.51
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 2261.78 |  | 12575.5
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 542.5 |  | 8294.2
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 10212.78 |  | 156140.83
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 349.81 |  | 8374.43
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 10562.59 |  | 164515.26
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 144150.46
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 144150.46
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 54433.77
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 12261.11
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 8086.84
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 152237.3
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 8165.07
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 160402.37
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 144006.31
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 144006.31
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 54379.34
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 12248.85
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 8078.75
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 152085.06
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 8156.9
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 160241.96

## 15.5 (hidden)
Раздел 15.5
работы за август 2020 года
50191-ТПК_5-1421-Р-ССР2-изм1.1
12-4017-Л-Р-3.3.2-ЭО-СМ1К1
взамен: 12-4017-Л-Р-3.3.2-ЭО-СМ1К
Перегоны от ст. "Мичуринский проспект" (включая монтажный и демонтажный котлован, пл.4) до токораздела со ст. "Проспект Вернадского". Инженерные системы. Тоннельное освещение.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Монтажные работы
1 | 15 | 4.8-79-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 3 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 8.82 | [10 empty] | 3494.22 | 68034.35 | 2183.89 | 32505.3 | 2064.97 | 44887.74
|  |  | ЗП |  |  | 198.51 | )*1,67 | 1.067 | 3119.84 | 24.23 | 75593.72
|  |  | ЭМ |  |  | 463.73 | 0 | 1.067 | 4364.14 | 8.58 | 37444.22
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | 0 | 1.067 | 706.58 | 24.23 | 17120.34
|  |  | МР |  |  | 27.23 | 0 | 1.081 | 259.62 | 5.58 | 1448.68
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 3494.22 | 90 | 68034.35
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2183.89 | 43 | 32505.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1236.52 | 157 | 26878.93
|  |  | ЗТР | чел-ч | 16.1 |  | 0 | 1.067 | 151.52
[8 empty] | 14658.23 |  | 241905.2 |  |  |  | 14658.23 | 241905.2
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 473.4 | 24.23 | 11470.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 75.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 473.4 | 24.23 | 11470.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 828.45 | 157 | 18008.81
[8 empty] | 1301.85 |  | 29479.39 |  |  |  | 1301.85 | 29479.39
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 15960.08 |  | 271384.59
2 | 16 | 4.8-79-4 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 6 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 8.82 | [10 empty] | 4731.31 | 92121.06 | 2957.07 | 44013.39 | 2971.2 | 64587.32
|  |  | ЗП |  |  | 268.79 | )*1,67 | 1.067 | 4224.38 | 24.23 | 102356.73
|  |  | ЭМ |  |  | 652.55 | 0 | 1.067 | 6141.11 | 8.65 | 53120.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | 0 | 1.067 | 1016.67 | 24.23 | 24633.8
|  |  | МР |  |  | 28.07 | 0 | 1.081 | 267.63 | 5.58 | 1493.38
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 4731.31 | 90 | 92121.06
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2957.07 | 43 | 44013.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1779.17 | 157 | 38675.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 21.8 |  | 0 | 1.067 | 205.16
[8 empty] | 20100.67 |  | 331780.12 |  |  |  | 20100.67 | 331780.12
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 681.16 | 24.23 | 16504.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 108.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 681.16 | 24.23 | 16504.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1192.03 | 157 | 25912.25
[8 empty] | 1873.19 |  | 42416.87 |  |  |  | 1873.19 | 42416.87
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 21973.86 |  | 374196.99
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 37933.94 |  | 645581.58
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Материалы, не учтенные в цене монтажа
Подраздел: Кабельная продукция
3 | 66 | МКЭ-33-902/7-1 от 16.05.2017 | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35 напряжение 1 кВ (расчетная масса 1437,4 кг/км) (2 240 108/5,58) | км | 0.63 | 401453.05 |  | 1 | 252915.42 | 5.58 | 1411268.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №2888/1 от 21.08.2020 | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35-1 (6398210) (2044045,29/5,58) | км | 0.63 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0.63 | 0.61765
[8 empty] | 252915.42 |  | 1411268.04 |  |  |  | 252915.42 | 1411268.04
4 | 68 | МКЭ-33-902/7-1 от 16.05.2017 | Кабель MIнг(А)-FRHF 5х1х35 напряжение 1 кВ (расчетная масса 1924,9 кг/км) (3 192 572,5/5,58) | км | 0.63 | 572145.6 |  | 1 | 360451.73 | 5.58 | 2011320.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3610 от 24.08.20 | Кабель MIнг(А)-HF 4х1х35-1 (6398212) (2570340,12/5,58) | км | 0.63 | 0
[8 empty] | 360451.73 |  | 2011320.68 |  |  |  | 360451.73 | 2011320.68
Итого по подразделу: Кабельная продукция | [7 empty] | 613367.15 |  | 3422588.72
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы, не учтенные в цене монтажа | [7 empty] | 613367.15 |  | 3422588.72
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого | [8 empty] | 651301.09 |  | 4068170.3
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 613894.4 |  | 3425530.78
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 2877.81 |  | 69729.34
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 7344.22 |  | 177950.45
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 8225.53 |  | 160155.41
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 5140.96 |  | 76518.69
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 651301.09 |  | 4068170.3
|  |  | СМР | [5 empty] | 651301.09 |  | 4068170.3
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 10222.03 |  | 247679.79
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 613894.4 |  | 3425530.78
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 36537.99 |  | 228224.35
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 687839.08 |  | 4296394.65
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 1533.3 |  | 37151.97
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 689372.38 |  | 4333546.62
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 3966466.04
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 3966466.04
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 241487.8
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 3339892.51
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 222518.74
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 4188984.78
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 36223.17
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 4225207.95
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 3962499.57
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 3962499.57
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 241246.31
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 3336552.62
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 222296.23
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 4184795.8
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 36186.95
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 4220982.75

## 15.6 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 4694376
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 1140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-OK-1/H
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[7 empty] | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 15.6
работы за август 2020 года
49289-ТПК_5-0935-Р-ССР2-изм1.1
12-4017-Л-Р-3.3.3-ЭМ1-СМ1К
взамен: 12-4017-Л-Р-3.3.3-ЭМ1-СМ1
Перегоны от ст. "Мичуринский проспект" (влючая монтажный и демонтажный котлован, пл.4) до токораздела со ст. "Проспект Вернадского". Инженерные системы. Магистральные сети путейских ящиков.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Кабели и провода
1 | 6 | 4.8-79-7 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 18 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 28.42 | [8 empty] | 30211.55 | 588235.1 | 18882.22 | 281045.66 | 22190.14 | 482364.19
|  |  | ЗП |  |  | 532.66 | )*1,67 | 1.067 | 26974.6 | 24.23 | 653594.56
|  |  | ЭМ |  |  | 1436.89 | 0 | 1.067 | 43572.45 | 8.81 | 383873.35
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 250.39 | 0 | 1.067 | 7592.86 | 24.23 | 183975.07
|  |  | МР |  |  | 31.5 | 0 | 1.081 | 967.74 | 5.58 | 5399.99
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 30211.55 | 90 | 588235.1
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 18882.22 | 43 | 281045.66
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13287.5 | 157 | 288840.86
|  |  | ЗТР | чел-ч | 43.2 |  | 0 | 1.067 | 1310
[8 empty] | 133896.06 |  | 2200989.52 |  | 133896.06 | 2200989.52
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 250.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5087.22 | 24.23 | 123263.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 250.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5087.22 | 24.23 | 123263.27
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8902.64 | 157 | 193523.33
[8 empty] | 13989.86 |  | 316786.6 |  | 13989.86 | 316786.6
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 147885.92 |  | 2517776.12
Итого по подразделу: Кабели и провода | [7 empty] | 147885.92 |  | 2517776.12
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 147885.92 |  | 2517776.12
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Материалы, не учтенные в цене монтажа
Подраздел: Кабельная продукция
2 | 205 | 1.23-8-1312 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х240 мм2 | км | 2.03 | 1161826.25 |  | 1 | 2358507.29 | 4.83 | 11391590.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3073 от 15.06.2020 | 6398138 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,1/5,58) | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 | 0.78 | 762734.24 |  | 1 | 594932.71 | 5.58 | 3319724.54
|  | МИП №3338 22.07.20 | 6398138 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,12/5,58) | Строительные работы с НР и СП | 0.13 | 762734.23 |  | 1 | 99155.45 | 5.58 | 553287.43
|  | МИП №3248 от 18.06.2020 | 6398138 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,1/5,58) | Монтажные работы с НР и СП | 0.37 | 762734.24 |  | 1 | 282211.67 | 5.58 | 1574741.13
|  | МИП №3337 от 23.07.20 | 6398138 Кабель ПвБПнг(А)-HF 5х240-1 (4256057,11/5,58) | Прочие работы с НР и СП | 0.75 | 762734.25 |  | 1 | 572050.69 | 5.58 | 3192042.83
[8 empty] | 2358507.29 |  | 11391590.21 |  | 2358507.29 | 11391590.21
Итого по подразделу: Кабельная продукция | [7 empty] | 2358507.29 |  | 11391590.21
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы, не учтенные в цене монтажа | [7 empty] | 2358507.29 |  | 11391590.21
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого | [8 empty] | 2506393.21 |  | 13909366.33
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 2359475.03 |  | 11396990.2
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 12680.08 |  | 307238.34
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 26974.6 |  | 653594.56
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 30211.55 |  | 588235.1
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 18882.22 |  | 281045.66
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 2506393.21 |  | 13909366.33
|  |  | СМР | [5 empty] | 2506393.21 |  | 13909366.33
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 39654.68 |  | 960832.9
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 2359475.03 |  | 11396990.2
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 140608.66 |  | 780315.45
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 2647001.87 |  | 14689681.78
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 5948.2 |  | 144124.94
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 2652950.07 |  | 14833806.72
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 13561632.17
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 13561632.17
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 936812.08
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 11112065.45
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 760807.56
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 14322439.73
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 140521.82
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 14462961.55
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 13548070.54
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 13548070.54
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 935875.27
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 11100953.38
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 760046.76
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 14308117.3
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 140381.3
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 14448498.6

## 15.7 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  | ГУП "Московский метрополитен", 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.41, стр.2 (495)-622-75-83 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 4694376
Заказчик |  | АО "Мосинжпроект", 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1.(495)-225-19-40) | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер. д.5, стр. 3, ком. 204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 1140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | "Юго-Западный участок ТПК, ст. "Проспект Вернадского"-ст. Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст. "Проспект Вернадского" до ст. "Аминьевское шоссе"
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 262-0619-OK-1/H
[8 empty] | дата | 2019-09-05
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[7 empty] | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 15.7
работы за август 2020 года
49683-ТПК_5-1137-Р-ССР2
12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭМ1-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Разеточные сети.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Розеточные сети. | [19 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Розеточные сети.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Низковольтное оборудование.
1 | 4 | 4.8-280-2 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию | 100 м | 1.2 | [8 empty] | 1154.65 | 22481.71 | 721.66 | 10741.26 | 14.47 | 314.6
|  |  | ЗП |  |  | 491.35 | )*1,67 | 1.047 | 1030.94 | 24.23 | 24979.68
|  |  | ЭМ |  |  | 29.47 | 0 | 1.047 | 37.03 | 8.06 | 298.54
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.94 | 0 | 1.047 | 4.95 | 24.23 | 120.02
|  |  | МР |  |  | 1844.59 | 0 | 1 | 2213.51 | 5.58 | 12351.39
2 | 4,1 | 1.1-1-2829 | Кабель-каналы, размер 105х50 мм, короба с направляющими | м | 120 | 99.66 |  | 1 | 11959.2 | 5.46 | 65297.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 1154.65 | 90 | 22481.71
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 721.66 | 43 | 10741.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.66 | 157 | 188.43
|  |  | ЗТР | чел-ч | 40.67 |  | 0 | 1.047 | 51.1
[8 empty] | 17125.65 |  | 136338.24 |  | 17125.65 | 136338.24
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 3.94 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.32 | 24.23 | 80.36
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.94 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.32 | 24.23 | 80.36
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.81 | 157 | 126.17
[8 empty] | 9.13 |  | 206.53 |  | 9.13 | 206.53
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 17134.78 |  | 136544.77
Итого по подразделу: Низковольтное оборудование. | [7 empty] | 17134.78 |  | 136544.77
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Кабель и провода
3 | 7 | 4.8-79-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 4.2385 | [8 empty] | 1042.98 | 20307.33 | 651.86 | 9702.39 | 584.99 | 12716.37
|  |  | ЗП |  |  | 123.3 | )*1,67 | 1.067 | 931.23 | 24.23 | 22563.7
|  |  | ЭМ |  |  | 278.87 | 0 | 1.067 | 1261.18 | 8.52 | 10745.24
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 44.26 | 0 | 1.067 | 200.17 | 24.23 | 4850.1
|  |  | МР |  |  | 26.95 | 0 | 1.081 | 123.48 | 5.58 | 689.02
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 1042.98 | 90 | 20307.33
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 651.86 | 43 | 9702.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 350.3 | 157 | 7614.65
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10 |  | 0 | 1.067 | 45.22
[8 empty] | 4361.03 |  | 71622.33 |  | 4361.03 | 71622.33
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 44.26 | )*(1.67-1) | 1.067 | 134.11 | 24.23 | 3249.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 44.26 | )*(1.67-1) | 1.067 | 134.11 | 24.23 | 3249.5
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 234.69 | 157 | 5101.72
[8 empty] | 368.8 |  | 8351.22 |  | 368.8 | 8351.22
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4729.83 |  | 79973.55
4 | 8 | 4.8-79-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.4655 | [8 empty] | 174.12 | 3390.12 | 108.82 | 1619.72 | 95.92 | 2085.04
|  |  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,67 | 1.067 | 155.46 | 24.23 | 3766.8
|  |  | ЭМ |  |  | 418.64 | 0 | 1.067 | 207.93 | 8.51 | 1769.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | 0 | 1.067 | 32.82 | 24.23 | 795.23
|  |  | МР |  |  | 37.66 | 0 | 1.081 | 18.95 | 5.58 | 105.74
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 174.12 | 90 | 3390.12
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 108.82 | 43 | 1619.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 57.44 | 157 | 1248.51
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | 0 | 1.067 | 7.55
[8 empty] | 722.72 |  | 11900.37 |  | 722.72 | 11900.37
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 21.99 | 24.23 | 532.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 21.99 | 24.23 | 532.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 38.48 | 157 | 836.53
[8 empty] | 60.47 |  | 1369.35 |  | 60.47 | 1369.35
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 783.19 |  | 13269.72
5 | 9 | 4.8-79-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.2205 | [8 empty] | 82.48 | 1605.87 | 51.55 | 767.25 | 45.43 | 987.55
|  |  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,67 | 1.067 | 73.64 | 24.23 | 1784.3
|  |  | ЭМ |  |  | 418.64 | 0 | 1.067 | 98.49 | 8.51 | 838.24
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | 0 | 1.067 | 15.54 | 24.23 | 376.62
|  |  | МР |  |  | 37.66 | 0 | 1.081 | 8.98 | 5.58 | 50.11
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 82.48 | 90 | 1605.87
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 51.55 | 43 | 767.25
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 27.19 | 157 | 591.3
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | 0 | 1.067 | 3.58
[8 empty] | 342.33 |  | 5637.07 |  | 342.33 | 5637.07
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 10.42 | 24.23 | 252.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 10.42 | 24.23 | 252.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 18.24 | 157 | 396.25
[8 empty] | 28.66 |  | 648.64 |  | 28.66 | 648.64
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 370.99 |  | 6285.71
6 | 10 | 4.8-175-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0.1421 | [8 empty] | 24.74 | 481.72 | 15.46 | 230.15 | 0.35 | 7.61
|  |  | ЗП |  |  | 88.9 | )*1,67 | 1.047 | 22.09 | 24.23 | 535.24
|  |  | ЭМ |  |  | 3.39 | 0 | 1.047 | 0.5 | 9.91 | 4.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.79 | 0 | 1.047 | 0.12 | 24.23 | 2.94
|  |  | МР |  |  | 15.19 | 0 | 1 | 2.16 | 5.58 | 12.05
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 24.74 | 90 | 481.72
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 15.46 | 43 | 230.15
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.21 | 157 | 4.61
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7.21 |  | 0 | 1.047 | 1.07
[8 empty] | 65.16 |  | 1268.76 |  | 65.16 | 1268.76
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.79 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.08 | 24.23 | 1.91
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.79 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.08 | 24.23 | 1.91
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.14 | 157 | 3
[8 empty] | 0.22 |  | 4.91 |  | 0.22 | 4.91
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 65.38 |  | 1273.67
Итого по подразделу: Кабель и провода | [7 empty] | 5949.39 |  | 100802.65
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
7 | 10 | 4.8-175-4 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0.3234 | [8 empty] | 80.43 | 1565.96 | 50.27 | 748.18 | 1.37 | 29.67
|  |  | ЗП |  |  | 127 | )*1,67 | 1.047 | 71.81 | 24.23 | 1739.96
|  |  | ЭМ |  |  | 5.93 | 0 | 1.047 | 2.01 | 9.91 | 19.84
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.38 | 0 | 1.047 | 0.47 | 24.23 | 11.31
|  |  | МР |  |  | 16.1 | 0 | 1 | 5.21 | 5.58 | 29.07
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 80.43 | 90 | 1565.96
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.27 | 43 | 748.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.83 | 157 | 17.75
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10.3 |  | 0 | 1.047 | 3.49
[8 empty] | 210.56 |  | 4120.76 |  | 210.56 | 4120.76
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.38 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.31 | 24.23 | 7.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.38 | )*(1.67-1) | 1.047 | 0.31 | 24.23 | 7.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.54 | 157 | 11.92
[8 empty] | 0.85 |  | 19.51 |  | 0.85 | 19.51
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 211.41 |  | 4140.27
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 23295.58 |  | 241487.69
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Материалы, не учтённые в цене монтажа
Подраздел: Кабели и провода. Кабельные изделия.
8 | 43 | 1.23-8-1281 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвБПнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2 | км | 0.0525 | 23128.81 |  | 1 | 1214.26 | 5 | 6071.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3525 от 20.08.2020 | Кабель ПвБПнг(А)-HF 3х4-1 (6398123) (83599,33/5,58) | км | 0.0525 | 14981.9 |  | 1 | 786.55 | 5.58 | 4388.96 | 1214.26 | 6071.3
[8 empty] | 1214.26 |  | 6071.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48 | 1.23-8-852 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2 | км | 0.1015 | 18683 |  | 1 | 1896.32 | 4.87 | 9235.08 | 0 | 0
|  | МИП №3525 от 20.08.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 3х4-1 (6398128) (71475,5/5,58) | км | 0.1015 | 12809.26 |  | 1 | 1300.14 | 5.58 | 7254.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1896.32 |  | 9235.08
10 | 49 | 1.23-8-853 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2 | км | 0.231 | 24612.33 |  |  | 5685.45 | 5.08 | 28882.09
|  | МИП №3525 от 20.08.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 3х6-1 (6398129) (93959,41/5,58) | км | 0.231 | 16838.61 |  | 1 | 3889.72 | 5.58 | 21704.62
[8 empty] | 5685.45 |  | 28882.09
Итого по подразделу: Кабели и провода. Кабельные изделия. | [7 empty] | 8796.03 |  | 44188.47
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Материалы, не учтённые в цене монтажа | [7 empty] | 8796.03 |  | 44188.47
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого | [8 empty] | 32091.61 |  | 285676.16 | [9 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Розеточные сети.
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 8796.03 |  | 57425.85
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 48.93 |  | 1185.58
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 167.54 |  | 4059.5
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 187.65 |  | 3653.55
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 117.28 |  | 1745.58
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 32091.61 |  | 285676.16
|  |  | СМР | [5 empty] | 32091.61 |  | 285676.16
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 216.47 |  | 5245.08
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 8796.03 |  | 57425.85
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 1800.34 |  | 16026.43
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 33891.95 |  | 301702.59
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 32.47 |  | 786.76
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 33924.42 |  | 302489.35
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 278534.26
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 278534.26
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 5113.95
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 55990.2
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 15625.77
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 294160.03
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 767.09
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 294927.12
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 278255.73
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 278255.73
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 5108.84
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 55934.21
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 15610.15
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 293865.88
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 766.32
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 294632.2

## 15.8 (hidden)
Раздел 15.8
работы за август 2020 года
49684-ТПК_5-1138-Р-ССР2
12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭМ2-СМ1
Станциооный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Электрообогрев.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Электрообогрев | [21 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Электрообогрев
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Низковольтное оборудование
1 | 1 | 4.8-239-3 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 600х600 мм | 1 ШТ. | 4 | [6 empty] | 4.2 |  |  |  | 209.78 | 4084.45 | 131.11 | 1951.46 | 43.33 | 941.89
|  |  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,67 | 1.047 | 187.3 | 24.23 | 4538.28
|  |  | ЭМ |  |  | 36.26 | 0 | 1.047 | 151.86 | 7.38 | 1120.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.54 | 0 | 1.047 | 14.83 | 24.23 | 359.25
|  |  | МР |  |  | 54.18 | 0 | 1 | 216.72 | 5.58 | 1209.3
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 209.78 | 90 | 4084.45
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 131.11 | 43 | 1951.46
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 25.95 | 157 | 564.02
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  | 0 | 1.047 | 8.63
[8 empty] | 922.72 |  | 13468.16 |  |  |  | 922.72 | 13468.16
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 3.54 | )*(1.67-1) | 1.047 | 9.93 | 24.23 | 240.68
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.54 | )*(1.67-1) | 1.047 | 9.93 | 24.23 | 240.68
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 17.38 | 157 | 377.87
[8 empty] | 27.31 |  | 618.55 |  |  |  | 27.31 | 618.55
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 950.03 |  | 14086.71
Итого по подразделу: Низковольтное оборудование | [7 empty] | 950.03 |  | 14086.71
Раздел: Низковольтное оборудование
2 | 25 | МКЭ-33-2396/7-4 от 13.04.2018г. | Пункт распределительный 380/220В, 50Гц, навесного исполнения, с вольтметром, на номинальный ток 250А, с шинами N и PE, с вводом сверxу, выводом снизу, с вводным автоматическим выключателем 3Р Iн.р.=200А, с выключателями распределения, 3Р 100А -1шт, 3Р 80А -2шт, 3Р 63А -1шт, 3Р 50А -1шт, 3Р 40А -1шт, 3Р 32А -3шт. Сальники СКПО-12-4шт, СКПО-22-2шт, СКПО-32-3шт. Степень защиты IP54. Кабель питания 5x120. Автономная установка пожаротушения «Парабола 200»., 12-4005-Л-Р-08-ЭМ2 (2С-8) | шт. | 1 | 10308 |  |  | 10308 | 4.56 | 47004.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-51 (6435837) (23874,12/4,56) | шт. | 1 | 5235.55 |  | 1 | 5235.55 | 4.56 | 23874.12 | 1.4 | 1.3725
[8 empty] | 10308 |  | 47004.46 |  |  |  | 10308 | 47004.46
3 | 26 | МКЭ-33-2396/7-4 от 13.04.2018г. | Пункт распределительный 380/220В, 50Гц, навесного исполнения, с вольтметром, на номинальный ток 250А, с шинами N и PE, с вводом сверxу, выводом снизу, с вводным автоматическим выключателем 3Р Iн.р.=100А, с выключателями распределения, 3Р 50А - 1шт, 3Р 32А - 3шт, 3Р 25А - 1шт, 3Р 20А - 4шт, 3Р 16А - 2шт, 1Р 16А - 6шт. Сальники СКПО-12-16шт, СКПО-22-1шт. Степень защиты IP54. Кабель питания 5x50. Автономная установка пожаротушения «Парабола 100». 12-4005-Л-Р-08-ЭМ2 (2С-33) | шт. | 3 | 8188.38 |  | 1 | 24565.14 | 4.56 | 112017.04 | 11 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13
|  | МИП №3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-52 (6435838) (26242,92/4,56) | шт. | 1 | 5755.03 |  | 1 | 5755.03 | 4.56 | 26242.92
|  | МИП №3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-54 (6435840) (30650,58/4,56) | шт. | 1 | 6721.62 |  | 1 | 6721.62 | 4.56 | 30650.58
|  | МИП №3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-55 (6435841) (24724,35/4,56) | шт. | 1 | 5422.01 |  | 1 | 5422.01 | 4.56 | 24724.35
[8 empty] | 24565.14 |  | 112017.04 |  |  |  | 24565.14 | 112017.04
Итого по разделу: Низковольтное оборудование | [7 empty] | 34873.14 |  | 159021.5
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого | [8 empty] | 35823.17 |  | 173108.21 | [11 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Электрообогрев
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 34873.14 |  | 160230.8
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 24.76 |  | 599.93
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 187.3 |  | 4538.28
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 209.78 |  | 4084.45
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 131.11 |  | 1951.46
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 35823.17 |  | 173108.21
|  |  | СМР | [5 empty] | 35823.17 |  | 173108.21
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 212.06 |  | 5138.21
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 34873.14 |  | 160230.8
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 2009.68 |  | 9711.37
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 37832.85 |  | 182819.58
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 31.81 |  | 770.73
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 37864.66 |  | 183590.31
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 168780.5
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 168780.5
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 5009.75
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 156225.03
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 9468.59
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 178249.09
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 751.46
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 179000.55
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 168611.72
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 168611.72
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 5004.74
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 156068.8
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 9459.12
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 178070.84
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 750.71
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 178821.55

## 15.9 (hidden)
Раздел 15.9
работы за август 2020 года
49688-ТПК_5-1142-Р-ССР2-изм1.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭМ3-СМ1К
взамен: 12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭМ3-СМ1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Силовое электрооборудование.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Силовое электрооборудование. | [20 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Силовое электрооборудование.
Раздел: Монтажные работы
Подраздел: Низковольтное оборудование.
1 | 1 | 4.8-239-4 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм, блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина 1200х1000 мм | 1 ШТ. | 7 | [6 empty] | 4.9 |  |  | 550.66 | 10721.63 | 344.16 | 5122.56 | 166.22 | 3613.15
|  |  | ЗП |  |  | 40.17 | )*1,67 | 1.047 | 491.66 | 24.23 | 11912.92
|  |  | ЭМ |  |  | 64.98 | 0 | 1.047 | 476.24 | 7.79 | 3709.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.76 | 0 | 1.047 | 56.88 | 24.23 | 1378.09
|  |  | МР |  |  | 129.5 | 0 | 1 | 906.5 | 5.58 | 5058.27
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 550.66 | 90 | 10721.63
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 344.16 | 43 | 5122.56
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 99.54 | 157 | 2163.6
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  | 0 | 1.047 | 22.65
[8 empty] | 2868.76 |  | 38688.77 |  |  | 2868.76 | 38688.77
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 7.76 | )*(1.67-1) | 1.047 | 38.1 | 24.23 | 923.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.76 | )*(1.67-1) | 1.047 | 38.1 | 24.23 | 923.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 66.68 | 157 | 1449.55
[8 empty] | 104.78 |  | 2372.83 |  |  | 104.78 | 2372.83
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2973.54 |  | 41061.6
Итого по подразделу: Низковольтное оборудование. | [7 empty] | 2973.54 |  | 41061.6
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Подраздел: Кабель и провода
2 | 9 | 4.8-79-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 5.831 | [6 empty] | 4.0817 |  |  | 2181.01 | 42465.43 | 1363.13 | 20289.04 | 1201.52 | 26118.25
|  |  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,67 | 1.067 | 1947.33 | 24.23 | 47183.81
|  |  | ЭМ |  |  | 418.64 | 0 | 1.067 | 2604.64 | 8.51 | 22165.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | 0 | 1.067 | 411.12 | 24.23 | 9961.53
|  |  | МР |  |  | 37.66 | 0 | 1.081 | 237.38 | 5.58 | 1324.58
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 2181.01 | 90 | 42465.43
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1363.13 | 43 | 20289.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 719.46 | 157 | 15639.6
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | 0 | 1.067 | 94.57
[8 empty] | 9052.95 |  | 149068.05 |  |  | 9052.95 | 149068.05
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 275.46 | 24.23 | 6674.3
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 275.46 | 24.23 | 6674.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 482.06 | 157 | 10478.65
[8 empty] | 757.52 |  | 17152.95 |  |  | 757.52 | 17152.95
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 9810.47 |  | 166221
3 | 10 | 4.8-79-11 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.539 | [6 empty] | 0.3773 |  |  | 246.7 | 4803.43 | 154.19 | 2294.97 | 138.48 | 3010.19
|  |  | ЗП |  |  | 229.34 | )*1,67 | 1.067 | 220.27 | 24.23 | 5337.14
|  |  | ЭМ |  |  | 517.56 | 0 | 1.067 | 297.66 | 8.53 | 2539.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 82.39 | 0 | 1.067 | 47.38 | 24.23 | 1148.09
|  |  | МР |  |  | 38.08 | 0 | 1.081 | 22.19 | 5.58 | 123.82
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 246.7 | 90 | 4803.43
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 154.19 | 43 | 2294.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 82.92 | 157 | 1802.5
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18.6 |  | 0 | 1.067 | 10.7
[8 empty] | 1023.93 |  | 16900.97 |  |  | 1023.93 | 16900.97
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 82.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 31.75 | 24.23 | 769.23
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 82.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 31.75 | 24.23 | 769.23
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 55.56 | 157 | 1207.69
[8 empty] | 87.31 |  | 1976.92 |  |  | 87.31 | 1976.92
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1111.24 |  | 18877.89
4 | 12 | 4.8-79-12 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 3 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.539 | [6 empty] | 0.3773 |  |  | 297.09 | 5784.53 | 185.68 | 2763.72 | 169.65 | 3687.71
|  |  | ЗП |  |  | 276.19 | )*1,67 | 1.067 | 265.26 | 24.23 | 6427.25
|  |  | ЭМ |  |  | 630.9 | 0 | 1.067 | 362.84 | 8.55 | 3102.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 100.93 | 0 | 1.067 | 58.05 | 24.23 | 1406.53
|  |  | МР |  |  | 38.78 | 0 | 1.081 | 22.6 | 5.58 | 126.11
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 297.09 | 90 | 5784.53
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 185.68 | 43 | 2763.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 101.59 | 157 | 2208.25
|  |  | ЗТР | чел-ч | 22.4 |  | 0 | 1.067 | 12.88
[8 empty] | 1235.06 |  | 20412.11 |  |  | 1235.06 | 20412.11
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 100.93 | )*(1.67-1) | 1.067 | 38.89 | 24.23 | 942.33
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 100.93 | )*(1.67-1) | 1.067 | 38.89 | 24.23 | 942.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 68.06 | 157 | 1479.46
[8 empty] | 106.95 |  | 2421.79 |  |  | 106.95 | 2421.79
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1342.01 |  | 22833.9
5 | 13 | 4.8-79-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.41895 | [6 empty] | 0.29326 |  |  | 156.7 | 3051.02 | 97.94 | 1457.71 | 86.33 | 1876.57
|  |  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,67 | 1.067 | 139.91 | 24.23 | 3390.02
|  |  | ЭМ |  |  | 418.64 | 0 | 1.067 | 187.14 | 8.51 | 1592.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | 0 | 1.067 | 29.54 | 24.23 | 715.73
|  |  | МР |  |  | 37.66 | 0 | 1.081 | 17.06 | 5.58 | 95.19
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 156.7 | 90 | 3051.02
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 97.94 | 43 | 1457.71
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 51.7 | 157 | 1123.69
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | 0 | 1.067 | 6.79
[8 empty] | 650.45 |  | 10710.16 |  |  | 650.45 | 10710.16
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 19.79 | 24.23 | 479.54
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 19.79 | 24.23 | 479.54
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 34.63 | 157 | 752.88
[8 empty] | 54.42 |  | 1232.42 |  |  | 54.42 | 1232.42
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 704.87 |  | 11942.58
6 | 14 | 4.8-79-10 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.13965 | [6 empty] | 0.097755 |  |  | 52.24 | 1017.08 | 32.65 | 485.94 | 28.77 | 625.39
|  |  | ЗП |  |  | 187.42 | )*1,67 | 1.067 | 46.64 | 24.23 | 1130.09
|  |  | ЭМ |  |  | 418.64 | 0 | 1.067 | 62.38 | 8.51 | 530.92
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | 0 | 1.067 | 9.84 | 24.23 | 238.49
|  |  | МР |  |  | 37.66 | 0 | 1.081 | 5.69 | 5.58 | 31.75
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 52.24 | 90 | 1017.08
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 32.65 | 43 | 485.94
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 17.22 | 157 | 374.43
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | 0 | 1.067 | 2.26
[8 empty] | 216.82 |  | 3570.21 |  |  | 216.82 | 3570.21
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 6.6 | 24.23 | 159.85
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.08 | )*(1.67-1) | 1.067 | 6.6 | 24.23 | 159.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 11.55 | 157 | 250.96
[8 empty] | 18.15 |  | 410.81 |  |  | 18.15 | 410.81
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 234.97 |  | 3981.02
7 | 15 | 4.8-79-11 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам, кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.09555 | [6 empty] | 0.066885 |  |  | 43.74 | 851.56 | 27.34 | 406.86 | 24.55 | 533.72
|  |  | ЗП |  |  | 229.34 | )*1,67 | 1.067 | 39.05 | 24.23 | 946.18
|  |  | ЭМ |  |  | 517.56 | 0 | 1.067 | 52.77 | 8.53 | 450.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 82.39 | 0 | 1.067 | 8.4 | 24.23 | 203.59
|  |  | МР |  |  | 38.08 | 0 | 1.081 | 3.93 | 5.58 | 21.93
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 43.74 | 90 | 851.56
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 27.34 | 43 | 406.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 14.7 | 157 | 319.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18.6 |  | 0 | 1.067 | 1.9
[8 empty] | 181.53 |  | 2996.34 |  |  | 181.53 | 2996.34
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 82.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.63 | 24.23 | 136.36
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 82.39 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.63 | 24.23 | 136.36
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.85 | 157 | 214.09
[8 empty] | 15.48 |  | 350.45 |  |  | 15.48 | 350.45
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 197.01 |  | 3346.79
Итого по подразделу: Кабель и провода | [7 empty] | 13400.57 |  | 227203.18
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [7 empty] | 16374.11 |  | 268264.78
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Низковольтное оборудование
8 | 29 | Прайс-лист | Пункт распределительный 380/220В, 50Гц, навесного исполнения, с вольметром, на номинальный ток 250А, с шинами N и РЕ, с вводом сверху, выводом снизу, с вводным автоматическим выключателем 3Р iн.р.=63А, с выключателями распределения, 3Р 40А-1шт, 3Р 32А-2шт, 3Р 20А-1шт, 1Р 20А-1шт, 1Р 16А-10шт. Сальники СКПО-12-14шт, СКПО-22-1шт. Степень защиты IP54. Кабель питания 5х25. Автономная установка пожаротушения "Прабола100", 12-4005-Л-Р-08-ЭМ2 (2С-31) (32 099.29/4,56) | шт. | 4 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-13,1 (6403067) (40087,71/4,56) | шт. | 1 | 8791.16 |  |  | 8791.16 | 4.56 | 40087.71
|  | МИП 3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-13,2 (6403068) (42249,24/4,56) | шт. | 1 | 9265.18 |  |  | 9265.18 | 4.56 | 42249.24
|  | МИП 3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-13,3 (6403069) (34347,6/4,56) | шт. | 1 | 7532.37 |  |  | 7532.37 | 4.56 | 34347.6
|  | МИП 3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-23,1 (6403071) (54582,40/4,56) | шт. | 1 | 11969.82 |  |  | 11969.82 | 4.56 | 54582.4
[8 empty] | 37558.53 |  | 171266.95 |  |  | 0 | 0
9 | 30 | Прайс-лист | Пункт распределительный 380/220В, 50Гц, навесного исполнения, с вольметром, на номинальный ток 250А, с шинами N и РЕ, с вводом сверху, выводом снизу, с вводным автоматическим выключателем 3Р iн.р.=100А, с выключателями распределения, 3Р 50А-1шт, 3Р 32А-3шт, 3Р 25А-1шт, 3Р 20А-4шт, 3Р 16А-2шт, 1Р-16А-6шт. Сальники СКПО-12-16шт, СКПО-22-1шт. Степень защиты IP54. Кабель питания 5х50. Автономная установка пожаротушения "Прабола100", 12-4005-Л-Р-08-ЭМ2 (2С-33) (35 821,61/4,56) | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 3638 от 19.08.2020 | Пункт распределительный, 2С-21,2 (6403081) (51656,76/4,56) | шт. | 1 | 11328.24 |  |  | 11328.24 | 4.56 | 51656.76
[8 empty] | 11328.24 |  | 51656.76 |  |  | 0 | 0
Итого по разделу: Низковольтное оборудование | [7 empty] | 48886.77 |  | 222923.71
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Материалы, не учтённые в цене монтажа
Подраздел: Кабели и провода. Кабельные изделия.
12 | 64 | 1.23-8-687 | Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из композиций, не содержащих галогенов, бронированные, напряжение 1000 В, марка ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение 3х4 мм2 | км | 0.0875 | 57588.71 |  |  | 5039.01 | 2.96 | 14915.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 2843 от 15.06.2020 | Кабель ПвБПнг(А)-FRHF 3х4-1 (6403124) (120683,21/5,58) | км | 0.0875 | 21627.77 |  |  | 1892.43 | 5.58 | 10559.78 | 0.0875
[8 empty] | 5039.01 |  | 14915.47 |  |  | 5039.01 | 14915.47
13 | 67 | 1.23-8-1037 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х16 мм2 | км | 0.0455 | 92003 |  |  | 4186.14 | 4.87 | 20386.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 2843 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 5х16-1 (6403127) (329556,83/5,58) | км | 0.0455 | 59060.44 |  |  | 2687.25 | 5.58 | 14994.84 | 0.0455
[8 empty] | 4186.14 |  | 20386.5 |  |  | 4186.14 | 20386.5
14 | 68 | 1.23-8-866 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х10 мм2 | км | 0.0665 | 59818.06 |  |  | 3977.9 | 5.14 | 20446.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.5632
|  | МИП 2843 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF5х10-1 (6403128) (107188,96/5,58) | км | 0.0665 | 19209.47 |  |  | 1277.43 | 5.58 | 7128.07 | 0.0665 | [10 empty] | #REF! | 5.2942
[8 empty] | 3977.9 |  | 20446.41 |  |  | 3977.9 | 20446.41
15 | 71 | 1.23-8-863 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | км | 0.1435 | 19268.12 |  |  | 2764.98 | 4.81 | 13299.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 2843 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 5х2,5-1 (6403131) (72774,98/5,58) | км | 0.1435 | 13042.09 |  |  | 1871.54 | 5.58 | 10443.21 | 0.1435
[8 empty] | 2764.98 |  | 13299.55 |  |  | 2764.98 | 13299.55
16 | 74 | 1.23-8-852 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х4 мм2 | км | 0.15872 | 18683 |  |  | 2965.37 | 4.87 | 14441.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 2843 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 3х4-1 (6403134) (71475,5/5,58) | км | 0.15872 | 12809.22 |  |  | 2033.08 | 5.58 | 11344.59 | 0.434
[8 empty] | 2965.37 |  | 14441.35 |  |  | 2965.37 | 14441.35
17 | 75 | 1.23-8-851 | Кабель силовой с медными жилами, марка ПвПГнг(А)-HF, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | км | 0.0385 | 13203.52 |  |  | 508.34 | 4.63 | 2353.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП 2843 от 15.06.2020 | Кабель ПвПГнг(А)-HF 3х2,5-1 (6403135) (48153,27/5,58) | км | 0.0385 | 8629.61 |  |  | 332.24 | 5.58 | 1853.9 | 0.0385
[8 empty] | 508.34 |  | 2353.61 |  |  | 508.34 | 2353.61
Итого по подразделу: Кабели и провода. Кабельные изделия. | [7 empty] | 10093.97 |  | 56324.39
Итого по разделу: Материалы, не учтённые в цене монтажа | [7 empty] | 10093.97 |  | 56324.39
Итого | [8 empty] | 75354.85 |  | 547512.88 | [10 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы (не включая ТПП). Электрооборудование. Силовое электрооборудование.
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 11309.32 |  | 63106.04
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 1037.43 |  | 25136.94
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 3150.12 |  | 76327.41
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 3528.14 |  | 68694.68
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2205.09 |  | 32820.8
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 75354.85 |  | 547512.88
|  |  | СМР | [5 empty] | 75354.85 |  | 547512.88
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 4187.55 |  | 101464.35 | [10 empty] | Итого по акту: 12-4017-Л-Р-11.4.3.3-ЭМ3-СМ1К (49688) (взамен СМ1) Правильная
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 11309.32 |  | 63106.04
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 4227.41 |  | 30715.47
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 79582.26 |  | 578228.35
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 628.13 |  | 15219.65
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 80210.39 |  | 593448
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 533825.06
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 533825.06
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 98927.74
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 61528.39
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 29947.59
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 563772.65
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 14839.16
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 578611.81
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 533291.23
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 533291.23
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 98828.81
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 61466.86
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 29917.64
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 563208.87
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 14824.32
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 578033.19

## 15.10 (hidden)
Раздел 15.10
работы за август 2020 года
48878-ТПК_5-0710-Р-ССР2-изм1.1
12-4017-Л-Р-11.5.5-ЭП1-СМ1К
взамен: 12-4017-Л-Р-11.5.5-ЭП1-СМ1
Станционный комплект "Амильевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электрооборудование. Электрооборудование 20кВ.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Всего в ценах на январь 2000 года, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электрооборудование. Электроснабжение 20кВ. | [19 empty] | Локальная смета: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электрооборудование. Электроснабжение 20кВ.
Раздел: Электрооборудование
1 | 1 | 4.8-42-4 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 10 т (ТРС3П-2500/20 УХЛ3, ТС3-2500/20) | 1 ШТ. | 4 | [8 empty] | 5713.87 | 111252.11 | 3571.17 | 53153.79 | 2959.74 | 64338.14
|  |  | ЗП |  |  | 729.44 | )*1,67 | 1.047 | 5101.67 | 24.23 | 123613.46
|  |  | ЭМ |  |  | 1041.32 | 0 | 1.047 | 4361.05 | 9.9 | 43174.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 241.82 | 0 | 1.047 | 1012.74 | 24.23 | 24538.75
|  |  | МР |  |  | 573.3 | 0 | 1 | 2293.2 | 5.58 | 12796.06
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 5713.87 | 90 | 111252.11
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3571.17 | 43 | 53153.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1772.29 | 157 | 38525.83
|  |  | ЗТР | чел-ч | 57.8 |  | 0 | 1.047 | 242.07
[8 empty] | 22813.25 |  | 382515.71 |  | 22813.25 | 382515.71
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 241.82 | )*(1.67-1) | 1.047 | 678.54 | 24.23 | 16440.96
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 241.82 | )*(1.67-1) | 1.047 | 678.54 | 24.23 | 16440.96
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1187.45 | 157 | 25812.31
[8 empty] | 1865.99 |  | 42253.27 |  | 1865.99 | 42253.27
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 24679.24 |  | 424768.98
2 | 2 | 4.8-69-4 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Автоматические выпрямительные устройства, устройство, масса до 1,5 т (В-МПП-Д-2,0К-825) | 1 ШТ. | 2 | [8 empty] | 1932.62 | 37629.07 | 1207.89 | 17978.33 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 493.44 | )*1,67 | 1.047 | 1725.55 | 24.23 | 41810.08
|  |  | МР |  |  | 44.1 | 0 | 1 | 88.2 | 5.58 | 492.16
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 1932.62 | 90 | 37629.07
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1207.89 | 43 | 17978.33
|  |  | ЗТР | чел-ч | 39.1 |  | 0 | 1.047 | 81.88
[8 empty] | 4954.26 |  | 97909.64 |  | 4954.26 | 97909.64
3 | 3 | 4.8-42-2 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т (ТС3 400/20, ТС3 250/20, ТС3-160/20) | 1 ШТ. | 3 | [8 empty] | 2046.3 | 39842.48 | 1278.94 | 19035.85 | 960.09 | 20870.1
|  |  | ЗП |  |  | 348.31 | )*1,67 | 1.047 | 1827.05 | 24.23 | 44269.42
|  |  | ЭМ |  |  | 450.39 | 0 | 1.047 | 1414.67 | 9.9 | 14005.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | 0 | 1.047 | 328.51 | 24.23 | 7959.88
|  |  | МР |  |  | 277.9 | 0 | 1 | 833.7 | 5.58 | 4652.05
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 2046.3 | 90 | 39842.48
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1278.94 | 43 | 19035.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 574.9 | 157 | 12497.01
|  |  | ЗТР | чел-ч | 27.6 |  | 0 | 1.047 | 86.69
[8 empty] | 7975.56 |  | 134302.13 |  | 7975.56 | 134302.13
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 104.59 | )*(1.67-1) | 1.047 | 220.11 | 24.23 | 5333.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 104.59 | )*(1.67-1) | 1.047 | 220.11 | 24.23 | 5333.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 385.19 | 157 | 8373.09
[8 empty] | 605.3 |  | 13706.27 |  | 605.3 | 13706.27
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 8580.86 |  | 148008.4
4 | 4 | 4.8-42-1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб2. п.1 | Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т (ТС3 63/20) | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 486.85 | 9479.29 | 304.28 | 4528.99 | 182.28 | 3962.37
|  |  | ЗП |  |  | 248.61 | )*1,67 | 1.047 | 434.69 | 24.23 | 10532.54
|  |  | ЭМ |  |  | 256.52 | 0 | 1.047 | 268.58 | 9.9 | 2658.99
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 59.57 | 0 | 1.047 | 62.37 | 24.23 | 1511.28
|  |  | МР |  |  | 180.6 | 0 | 1 | 180.6 | 5.58 | 1007.75
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 486.85 | 90 | 9479.29
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 304.28 | 43 | 4528.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 109.15 | 157 | 2372.71
|  |  | ЗТР | чел-ч | 19.7 |  | 0 | 1.047 | 20.63
[8 empty] | 1784.15 |  | 30580.27 |  | 1784.15 | 30580.27
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 59.57 | )*(1.67-1) | 1.047 | 41.79 | 24.23 | 1012.52
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 59.57 | )*(1.67-1) | 1.047 | 41.79 | 24.23 | 1012.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 73.13 | 157 | 1589.66
[8 empty] | 114.92 |  | 2602.18 |  | 114.92 | 2602.18
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1899.07 |  | 33182.45
Итого по разделу: Электрооборудование | [7 empty] | 40113.43 |  | 703869.47
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Оборудование
5 | 26 | МКЭ-33-1310/9-3 от 30.08.2019 | Трансформатор преобразовательный ТРСЗП-2500/20, сухой, трехфазный, трехобмоточный с расщепленными медными обмотками, в защитном кожухе, мощностью 2500 кВА, напряжением 20000±2х2,5%/657В, напряжение короткого замыкания 6%, степень защиты не ниже IP31, класс нагревостойкости изоляции обмоток не ниже Н(180°), схема и группа соединения обмоток D/Y/D-11-0, УХЛ3, расстояние между переставными катками 820х820 мм, блок контроля температуры в наличии, установка - на кожухе, цвет окраски (RAL) - 5015, габаритные размеры не более 3372х1610х3150 мм, масса 8700 кг (5064033,34/4,56)*1,03*1,012 | шт. | 2 | 1157575.83 |  |  | 2315151.66 | 4.56 | 10557091.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3532 от 08.07.2020 | Трансформатор преобразовательный ТРСЗП 2500/20/0,657 (6293135) (4810931,67/4,56) | шт. | 2 | 1055028.88 |  |  | 2110057.75 | 4.56 | 9621863.34
[8 empty] | 2315151.66 |  | 10557091.58 |  | 2315151.66 | 10557091.58
6 | 27 | МКЭ-33-1624/9-1 от 23.08.2019 | Выпрямитель для системы тягового электроснабжения В-МПП-Д-2,5к-825В. Схема выпрямления мостовая двенадцатипульсная, Iном=2,5кА, Uном вх=658В, Uном вых=825В, 6 фаз входного напряжения, принудительное охлаждение, степень защиты IP30, контроль пробоя диодов (система диагностики); габаритные размеры не более 1460х1010х2400 мм; масса, не более 540 кг. (2783361,15/4,56) | шт. | 2 | 636242.18 |  |  | 1272484.36 | 4.56 | 5802528.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3534 от 17.07.2020 | Выпрямительный агрегат с 12-ти пультовой системой выпрямления, напр 825В, из 10 панелей и 2-х шкафов (6293136) (2040438/4,56) | шт. | 2 | 447464.48 |  |  | 894928.95 | 4.56 | 4080876
[8 empty] | 1272484.36 |  | 5802528.66 |  | 1272484.36 | 5802528.66
7 | 28 | МКЭ-33-1586/8-1 от 17.10.2018 | Трансформатор ТСЗ-2500/20, номинальная можность 2500 кВА, cухой, трехфазный, медные обмоткаи, напряжение 21000±2х2,5%/400В, перегрузочная способность 5% - длительная работа в кожухе, 20% - длительная работа без кожуха, схема и группа соединения обмоток D/Yн-11 с глухозаземленной нейтралью, исполнение IP31, УХЛ3, класс нагревостойкости Н (180 С), расстояние между гладкими переставными катками 1070х1070 мм., габаритные размеры 3300х1695х2860 мм. с учетом кожуха, кабельных коробов и съемных ручек, вес 9000 кг (3912668,08/4,56) | шт. | 1 | 894387.87 |  |  | 894387.87 | 4.56 | 4078408.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3533 от 10.07.2020 | Трансформатор силовой ТЗС 2500/20/0,4 (6293147) (4273290/4,56) | шт. | 1 | 937125 |  |  | 937125 | 4.56 | 4273290
[8 empty] | 894387.87 |  | 4078408.7 |  | 894387.87 | 4078408.7
8 | 29 | 13.1-1-224 | Трансформатор трехфазный сухой ТСЗ-400/20/0,4-0,23 кВ УХЛЗ с медными обмотками. Номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 20 кВ, для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3533 от 10.07.2020 | Трансформатор силовой ТЗС 400/20/0,4 (6293148) (1581545,15/4,56) | шт. | 1 | 346830.07 |  |  | 346830.07 | 4.56 | 1581545.14
[8 empty] | 346830.07 |  | 1581545.14 |  | 0 | 0
9 | 30 | МКЭ-33-1586/8-1 от 17.10.2018 | Трансформатор ТСЗ-250/20, номинальная мощность 250 кВА, сухой, трехфазный, трехобмоточный, с расщепленными медными обмотками, напряжение 21000±2>2,5%/400 В, схема и группа соединения обмоток D/Y-11. степень защиты не ниже IP21, класс нагревостойкости Н (180С). УХЛ3, тип блока контроля температуры MSF220V, габаритные размеры не более 2400x1210x2000 мм. вес не более 2000 кг (1047947,09/4,56) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3533 от 10.07.2020 | Трансформатор силовой ТЗС 250/20/0,4 (6293149) (1030750/4,56) | шт. | 1 | 226041.67 |  |  | 226041.67 | 4.56 | 1030750
[8 empty] | 226041.67 |  | 1030750 |  | 0 | 0
10 | 31 | 13.1-1-774 | Трансформатор трехфазный сухой ТСЗ-160/20/0,4 кВ УХЛЗ с медными обмотками, класс нагревостойкости изоляции Н. Номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 20 кВ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3533 от 10.07.2020 | Трансформатор силовой ТЗС 160/20/0,4 (6293150) (1200636,64/4,56) | шт. | 1 | 263297.51 |  |  | 263297.51 | 4.56 | 1200636.64
[8 empty] | 263297.51 |  | 1200636.64 |  | 0 | 0
11 | 32 | 13.1-1-222 | Трансформатор трехфазный сухой ТСЗ-63/20/0,23 кВ УХЛЗ с медными обмотками. Номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 20 кВ, для преобразования электрической энергии в электросетях трехфазного переменного тока частотой 50Гц | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МИП №3533 от 10.07.2020 | Трансформатор силовой ТЗС 63/20/0,23 (6293151) (505400/4,56) | шт. | 1 | 110833.33 |  |  | 110833.33 | 4.56 | 505400
[8 empty] | 110833.33 |  | 505400 |  | 0 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [7 empty] | 5429026.47 |  | 24756360.72
Итого | [8 empty] | 5469139.9 |  | 25460230.19 | [9 empty] | Итого по локальной смете: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Инженерные системы ТПП. Электрооборудование. Электроснабжение 20кВ.
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 3395.7 |  | 18948.02
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 2344.06 |  | 56796.57
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 9088.96 |  | 220225.5
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  | 10179.64 |  | 198202.95
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 6362.28 |  | 94696.96
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 5469139.9 |  | 25460230.19
|  |  | СМР | [5 empty] | 5469139.9 |  | 25460230.19
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 11433.02 |  | 277022.07
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 3395.7 |  | 18948.02 | [9 empty] | Итого по акту: 12-4017-Л-Р-11.5.5.-ЭП1-СМ1К (48878) взамен 12-4017-Л-Р-11.5.5-ЭП1-СМ1)_Правильный вариант
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% | [5 empty] | 306818.75 |  | 1428318.91
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61%% | [5 empty] | 5775958.65 |  | 26888549.1
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ | [5 empty] | 1714.95 |  | 41553.31
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [5 empty] | 5777673.6 |  | 26930102.41
|  |  | Итого по разделу с к1=0,975 | [6 empty] | 24823724.44
|  |  | СМР с к1=0,975 | [6 empty] | 24823724.44
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к1=0,975 | [6 empty] | 270096.52
|  |  | в т.ч. Материалы к1=0,975 | [6 empty] | 18474.32
|  |  | Прочие с к1=0,975 | [6 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 1392610.94
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к1=0,975 | [6 empty] | 26216335.38
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К1=0,975 | [6 empty] | 40514.48
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 26256849.86
|  |  | Итого по разделу с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 24798900.72
|  |  | СМР с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 24798900.72
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 269826.42
|  |  | в т.ч. Материалы к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 18455.85
|  |  | Прочие с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 0
|  |  | ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 1391218.33
|  |  | СМР с ВЗиС 5,61% с к2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 26190119.05
|  |  | К=0,15 от ОЗП+ЗПМ с К2=0,9989999999996736 | [7 empty] | 40473.97
|  |  | Итого с ВЗиС 5,61%, К=0,15 и прочие и оборудование | [7 empty] | 26230593.02

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 |  |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 |  |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 29478604
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 |  |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | 01140469
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 |  |  |  |  | по ОКПО | [7 empty] | #REF!
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [12 empty] | Главстройгрупп (к0,7)
наименование, адрес
Объект: Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [12 empty] | #REF!
наименование
Вид деятельности по ОКДП
|  |  |  | Договор подряда | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[5 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 6 | 2020-12-23 | 2020-12-01 | 2020-12-23
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
о стоимости выполненных работ и затрат в базовых и текущих ценах за Декабрь 2020 г.
№№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
|  | С начала проведения работ |  | С начала года |  | В том числе: отчетный месяц
|  | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах | В базовых ценах | В текущ. ценах
октябрь 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего работ и затрат , включаемых в стоимость работ | 8486700 | 41200674.06 | 8486700 | 41200674.06 | 544263 | 4216115.6 | 7942437 | 36984558.46 | 7942437 | 36984558.46
| в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | СМР | 8450873 | 40397743.68 | 8450873 | 40397743.68 | 538279 | 4081993.72 | 7912594 | 36315749.96 | 7912594 | 36315749.96
3 | НДС - 20% | 0 | 8079548.74 | 0 | 8079548.74 |  | 816398.74 | 0 | 7263150 | 0 | 7263150 | 8079548.74
4 | Итого СМР с НДС 20% | 0 | 48477292.42 | 0 | 48477292.42 |  | 4898392.46 | 0 | 43578899.96 | 0 | 43578899.96
5 | ПНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Прочие | 35827 | 802930.38 | 35827 | 802930.38 | 5984 | 134121.88 | 29843 | 668808.5 | 29843 | 668808.5
7 | НДС - 20% | 0 | 160586.07 | 0 | 160586.07 |  | 26824.38 | 0 | 133761.69 | 0 | 133761.69
8 | Итого прочие с НДС 20% | 0 | 963516.45 | 0 | 963516.45 |  | 160946.26 | 0 | 802570.19 | 0 | 802570.19
9 | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | НДС - 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Итого оборудование с НДС 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Всего работ и затрат облагаемых налогом | 0 | 41200674.06 | 0 | 41200674.06 |  | 4216115.6 | 0 | 36984558.46 | 0 | 36984558.46
13 | Итого НДС | 0 | 8240134.81 | 0 | 8240134.81 |  | 843223.12 | 0 | 7396911.69 | 0 | 7396911.69
14 | ВСЕГО с НДС | 0 | 49440808.87 | 0 | 49440808.87 |  | 5059338.72 | 0 | 44381470.15 | 0 | 44381470.15
15 | Материал Подрядчика | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Оборудование Подрядчика | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 8944694.7 | 0 | 0 | 1907496 | 8944694.7 | 1907496 | 8944694.7
17 | Удержания:
18 | Гарантийное удержание 2% | 0 | 824013.48 | 0 | 824013.48 | 0 | 84322.31 | 0 | 739691.17 | 0 | 739691.17
19 | НДС - 20% | 0 | 164802.7 | 0 | 164802.7 | 0 | 16864.46 | 0 | 147938.23 | 0 | 147938.23
20 | Итого гарангтийное удержание 2% с НДС 20% | 0 | 988816.18 | 0 | 988816.18 | 0 | 101186.77 | 0 | 887629.4 | 0 | 887629.4
21 | Всего удержания | - | 824013.48 | 0 | 824013.48 | 0 | 84322.31 | - | 739691.17 | 0 | 739691.17
22 | Итого НДС | - | 164802.7 | 0 | 164802.7 | 0 | 16864.46 | - | 147938.23 | 0 | 147938.23
23 | ВСЕГО удержаний с НДС 20% | - | 988816.18 | 0 | 988816.18 | 0 | 101186.77 | - | 887629.4 | 0 | 887629.4
24 | Всего к оплате | - | 40376660.58 | 0 | 40376660.58 | 0 | 4131793.29 | - | 36244867.29 | 0 | 36244867.29
25 | Итого НДС | - | 8075332.11 | 0 | 8075332.11 | 0 | 826358.66 | - | 7248973.46 | 0 | 7248973.46
26 | ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС | - | 48451992.69 | 0 | 48451992.69 | 0 | 4958151.95 | - | 43493840.75 | 0 | 43493840.75
Подрядчик
| Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | К.В. Маслаков
М.П.
Субподрядчик
| Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | ________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Д.В. Алексеев
М.П.

## Реестр декабрь (hidden)
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект", 101000, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1"
Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
Контракт: №262-0619-ОК-1/Н от 05.09.2019г.
РЕЕСТР (основное строительство)
актов выполненных работ за Декабрь 2020г. (с 01.12.2020г. по 23.12.2020г.) к КС-3 №16
№ п/п | № раздела | № чертежа | Рег. № сметы | Наименование объектов строительства и работ | СМР |  |  | Обслуживающие процессы |  |  | ВЗиС |  |  | Материалы |  | Оборудование |  |  | ПНР |  |  | Прочие |  |  | Прочие (К=1,15 к ЗП и ЗПМ - Распоряжение №761-РП от 23.12.15) |  |  | Всего |  |  | Стоимость давальческих материалов и оборудования | Производитель работ
[5 empty] | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 и К2=0,9989999999996736 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 и К2=0,9989999999996736 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 и К2=0,9989999999996736 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=1 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 и К2=0,9989999999996736 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 и К2=0,9989999999996736
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Акт № 16
Этап 6
Перегон от ст. "Аминьевское шоссе"
1 | 16.1 | 12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1 | 48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2 | Перегон от ст. "Аминьевское шоссе" до переходной камеры. Инженерные системы. Тоннельный водопровод. Тонельный водопровод и водоотвод. | 3141.58 | 16654.71 | 15405.61 |  |  |  | #REF! | #REF! | 15450.39 | 3098.33 | 15857.12 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 48.41 | 0 | #REF! | #REF! | 30856 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе"
2 | 16.2 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 10793.24 | 83283.35 | 77037.1 |  |  |  | #REF! | #REF! | 79805.4 | 7520.33 | 22813.21 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 123.51 | 2992.75 | 0 | #REF! | #REF! | 156842.5 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
3 | 16.3 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 153838.06 | 1062883.35 | 983167.1 |  |  |  | #REF! | #REF! | 1013784.55 | 125042.62 | 526830.59 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1366.07 | 33099.94 | 0 | #REF! | #REF! | 1996951.65 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
4 | 16.4 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление | 131931.06 | 932931.29 | 862961.44 |  |  |  | #REF! | #REF! | 883624.79 | 112126.36 | 566390.69 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 921.95 | 22338.76 | 0 | #REF! | #REF! | 1746586.23 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
5 | 16.5 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление | 24802.13 | 179037.04 | 165609.26 |  |  |  | #REF! | #REF! | 170317.15 | 20291.73 | 95551.61 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 210.05 | 5089.61 | 0 | #REF! | #REF! | 335926.41 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
6 | 16.6 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 9042.42 | 61704.27 | 57076.45 |  |  |  | #REF! | #REF! | 57975.22 | 8186.62 | 45806.83 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 40.1 | 971.65 | 0 | #REF! | #REF! | 115051.67 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
7 | 16.7 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К | 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль № 2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование | 82228.21 | 911526.37 | 843161.89 |  |  |  | #REF! | #REF! | 876605.46 | 55913.01 | 388874.45 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1492.17 | 36155.21 | 0 | #REF! | #REF! | 1719767.35 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
8 | 16.8 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К | 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль № 2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование | 29826.64 | 377591.34 | 349271.99 |  |  |  | #REF! | #REF! | 366585.5 | 11592.71 | 78575.7 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 772.49 | 18717.31 | 0 | #REF! | #REF! | 715857.49 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
9 | 16.9 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 49580.7 | 335989.69 | 310790.46 |  |  |  | #REF! | #REF! | 319062.51 | 41774.31 | 190791.34 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 369.08 | 8942.76 | 0 | #REF! | #REF! | 629852.97 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
10 | 16.10 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К | 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль № 2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование | 16018.19 | 189415.35 | 175209.2 |  |  |  | #REF! | #REF! | 183219.09 | 9778.37 | 64651.18 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 357.38 | 8659.34 | 0 | #REF! | #REF! | 358428.29 |  | ООО "Строй-Монтаж2002"
11 | 16.11
12 | 16.13 | 12-4017-Л-Р-11.8.9-СВН.СМ.К | 50802-ТПК_5-1697-Р-ССР2 | 4: Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Сети связи. Система видеонаблюдения. | ООО "ТрансЭнергоСнаб" | нет М-15! Вопрос решается. Будем проводить?
Станционный комплекс "Проспект Вернадского"
13 | 16.12
14 | 16.14
15 | 16.15
|  |  |  | Всего по Акт № 16 за месяц | 511202.23 | 4151016.76 | 3839690.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 3966430.06 | 395324.39 | 1996142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5654.8 | 137015.74 | 0 | #REF! | #REF! | 7806120.56 | 0
|  |  |  | СМР | 511202.23 | 4151016.76 | 3839690.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 3966430.06 | [14 empty] | #REF! | #REF! | 7806120.56
|  |  |  | Материалы | [9 empty] | 395324.39 | 1996142.72
|  |  |  | Оборудование | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ПНР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Прочие затраты | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 5654.8 | 137015.74 | 0 | 5654.8 | 137015.74 | 0
|  |  |  | ИТОГО за Декабрь 2020г | 511202.23 | 4151016.76 | 3839690.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 3966430.06 | 395324.39 | 1996142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5654.8 | 137015.74 | 0 | #REF! | #REF! | 7806120.56 | 0
9367344.672
Подрядчик:
|  |  |  | Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [16 empty] | Воробьев С.А. | С.А.Воробьев |  |  | К.В.Маслаков

## Реестр
Заказчик - Генподрядчик: АО "Мосинжпроект"
Подрядчик: ООО "МИП-Строй №1"
Субподрядчик: ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002"
Объект: Юго-западный участок третьего пересадочного контура, ст. метро "Проспект вернадского" - ст. метро "Можайская" (ст. Аминьевское шоссе, Мичуренский проспект)
Контракт: №779-1119-ЗП-МИП1/Н 12.12.2019
РЕЕСТР №6
актов выполненных работ за Декабрь 2020г.
№ п/п | № раздела | № чертежа | Рег. № сметы | Наименование объектов строительства и работ | СМР |  |  | Обслуживающие процессы |  |  | ВЗиС |  |  | Материалы |  | Прочие (К=1,15 к ЗП и ЗПМ - Распоряжение №761-РП от 23.12.15) |  |  | Всего |  |  | Давальческий материал | Давальческое оборудование | Производитель работ
[5 empty] | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,975 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925 | Стоимость в базовых ценах | Стоимость в текущих ценах К=1,0 | Стоимость в текущих ценах К1=0,925
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 1/16.1 | 12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1 | 48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2 | Перегон от ст. "Аминьевское шоссе" до переходной камеры. Инженерные системы. Тоннельный водопровод. Тонельный водопровод и водоотвод. | 3141.58 | 16654.71 | 15405.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3098.33 | 15857.12 | 2 | 48.41 | 44.78 | 3143.58 | 16703.12 | 15450.39 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 95255.79
2 | 2/16.2 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 10793.24 | 83283.35 | 77037.1 | [6 empty] | 7520.33 | 22813.21 | 123.51 | 2992.75 | 2768.3 | 10916.75 | 86276.1 | 79805.4 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002" | 2067726.49
3 | 3/16.3 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 153838.06 | 1062883.35 | 983167.1 | [6 empty] | 125042.62 | 526830.59 | 1366.07 | 33099.94 | 30617.45 | 155204.13 | 1095983.29 | 1013784.55 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
4 | 4/16.4 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление | 131931.06 | 932931.29 | 862961.44 | [6 empty] | 112126.36 | 566390.69 | 921.95 | 22338.76 | 20663.35 | 132853.01 | 955270.05 | 883624.79 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
5 | 5/16.5 | 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К | 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление | 24802.13 | 179037.04 | 165609.26 | [6 empty] | 20291.73 | 95551.61 | 210.05 | 5089.61 | 4707.89 | 25012.18 | 184126.65 | 170317.15 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
6 | 6/16.6 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 9042.42 | 61704.27 | 57076.45 | [6 empty] | 8186.62 | 45806.83 | 40.1 | 971.65 | 898.77 | 9082.52 | 62675.92 | 57975.22 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
7 | 7/16.7 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К | 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль № 2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование | 82228.21 | 911526.37 | 843161.89 | [6 empty] | 55913.01 | 388874.45 | 1492.17 | 36155.21 | 33443.57 | 83720.38 | 947681.58 | 876605.46 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
8 | 8/16.8 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К | 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль № 2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование | 29826.64 | 377591.34 | 349271.99 | [6 empty] | 11592.71 | 78575.7 | 772.49 | 18717.31 | 17313.51 | 30599.13 | 396308.65 | 366585.5 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
9 | 9/16.9 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К | 48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция. | 49580.7 | 335989.69 | 310790.46 | [6 empty] | 41774.31 | 190791.34 | 369.08 | 8942.76 | 8272.05 | 49949.78 | 344932.45 | 319062.51 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
10 | 10/16.10 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К | 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1 | Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль № 2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование | 16018.19 | 189415.35 | 175209.2 | [6 empty] | 9778.37 | 64651.18 | 357.38 | 8659.34 | 8009.89 | 16375.57 | 198074.69 | 183219.09 |  |  | ООО "Строй-Монтаж 2002"
11 | 11/17.52 | 12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1К | 48809-ТПК_5-0673-Р-ССР2-изм 1.1 | Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | 27076.9 | 261949.43 | 242303.22 | [6 empty] | 19904.49 | 130920.47 | 329.38 | 7980.89 | 7382.32 | 27406.28 | 269930.32 | 249685.54
|  |  |  | Всего по акту №6 за декабрь месяц | 538279.13 | 4412966.19 | 4081993.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415228.88 | 2127063.19 | 5984.18 | 144996.63 | 134121.88 | 544263.31 | 4557962.82 | 4216115.6 | 0 | 0
|  |  |  | СМР | 538279.13 | 4412966.19 | 4081993.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 538279.13 | 4412966.19 | 4081993.72 | 0 | 0
|  |  |  | Материалы | [9 empty] | 415228.88 | 2127063.19
|  |  |  | ПНР | [14 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Прочие затраты | [11 empty] | 5984.18 | 144996.63 | 134121.88 | 5984.18 | 144996.63 | 134121.88
|  |  |  | ИТОГО | 538279.13 | 4412966.19 | 4081993.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415228.88 | 2127063.19 | 5984.18 | 144996.63 | 134121.88 | 544263.31 | 4557962.82 | 4216115.6 | 0 | 0
| Субподрядчик: |  |  | Генеральный директор ООО "Строй-Монтаж 2002" | [11 empty] | /Д.В. Алексеев/
| Подрядчик: |  |  | Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [11 empty] | /К.В. Маслаков/

## 1_16.1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
04741510
Инвестор-Застройщик: |  | ГУП "Московский метрополитен" 129110, г.Москва, проспект Мира, д. 41 стр.2 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 03997784
Заказчик-Генподрядчик: |  | АО "Мосинжпроект" 101000, г.Москва, Сверчков пер., д.4/1 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 29478604
Подрядчик |  | ООО "МИП-Строй №1", 101000, г. Москва, Девяткин пер., д.5, стр.3., комн.204 | [5 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 01140469
Субподрядчик |  | ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002", 125362, г. Москва, улица Свободы, дом 17,Э Подвал П I ком. 1, оф. 2 | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе"
наименование, адрес
Объект |  | Юго-Западный участок ТПК, ст."Проспект Вернадского" - ст."Можайская". 6 этап: "Участок линии от ст."Проспект Вернадского" до ст.Аминьевское шоссе" | [22 empty] | 12-4017-Л-Р-8.3.1-ВК-СМ1 Инженерные системы. Тонельный водопровод и водоотвод
наименование
[6 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [18 empty] | #REF!
[6 empty] | Договор подряда |  | номер | 779-1119-ЗП-МИП1/Н
[8 empty] | дата | 2019-12-12
Вид операции
[8 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[10 empty] | с | по
[8 empty] | 6 | 2020-12-23 | 2020-12-01 | 2020-12-23
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Раздел 1/16.1
48824-ТПК_5-0687-Р-ССР2
12-4017-Л-Р-12.3.1-ВК-СМ1
Перегон от ст. "Аминьевское шоссе" до переходной камеры. Инженерные системы. Тоннельный водопровод. Тонельный водопровод и водоотвод.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [25 empty] | Раздел: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
1 | 8 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим.) | м | 1.2 | 451.61 |  | 1 | 541.93 | 3.41 | 1847.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 541.93 |  | 1847.98 |  | 541.93 | 1847.98 | [7 empty] | 541.93 | 0 | 0 | 0
2 | 9 | 1.12-10-23 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50 мм | КОМПЛЕКТ | 12 | 21.42 |  | 1 | 257.04 | 8.08 | 2076.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 257.04 |  | 2076.88 |  | 257.04 | 2076.88 | [7 empty] | 257.04 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | 3.16-3-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.00864 | [8 empty] | 10.75 | 208.38 | 8.08 | 93.77 | 0.63 | 13.69
|  |  | ЗП |  |  | 558.44 | )*1,67 | 1.067 | 8.6 | 24.23 | 208.38 | [8 empty] | 8.6
|  |  | ЭМ |  |  | 97.03 |  | 1.067 | 0.89 | 10.07 | 8.84
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 |  | 1.067 | 0.22 | 24.23 | 5.21 | [8 empty] | 0.22
|  |  | МР |  |  | 681.49 |  | 1 | 5.89 | 4.6 | 27.09
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 10.75 | 100 | 208.38
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 8.08 | 45 | 93.77
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.38 | 157 | 8.18
|  |  | ЗТР | чел-ч | 48.1 |  |  | 1.067 | 0.44
[8 empty] | 34.59 |  | 554.64 |  | 34.59 | 554.64 | [7 empty] | 34.59 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.14 | 24.23 | 3.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.14 | 24.23 | 3.51 | [8 empty] | 0.14
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.25 | 157 | 5.51
[8 empty] | 0.39 |  | 9.02 |  | 0.39 | 9.02 | [7 empty] | 0.39 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 34.98 |  | 563.66
4 | 11 | МКЭ-33-1820/8-2 от 16.11.2018 | УГОЛЬНИК ЧУГУННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 90°-2-Ц-50 ГОСТ 8946-75, МАССА 0,790 КГ Базисная стоимость: 26,18 = [143,22 / 5,58]+ 2% Закл.скл | шт. | 12 | 26.18 |  | 1 | 314.16 | 5.58 | 1753.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 314.16 |  | 1753.01 |  | 314.16 | 1753.01 | [7 empty] | 314.16 | 0 | 0 | 0
5 | 13 | 1.12-7-62 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2.8 | 153.78 |  | 1 | 430.58 | 3.44 | 1481.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 430.58 |  | 1481.2 |  | 430.58 | 1481.2 | [7 empty] | 430.58 | 0 | 0 | 0
6 | 14 | 1.12-10-19 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 20 мм | КОМПЛЕКТ | 28 | 6.49 |  | 1 | 181.72 | 6 | 1090.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 181.72 |  | 1090.32 |  | 181.72 | 1090.32 | [7 empty] | 181.72 | 0 | 0 | 0
7 | 15 | 3.16-3-1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм | 1 т фасонных частей | 0.0042 | [8 empty] | 5.23 | 101.28 | 3.93 | 45.58 | 0.32 | 6.85
|  |  | ЗП |  |  | 558.44 | )*1,67 | 1.067 | 4.18 | 24.23 | 101.28 | [8 empty] | 4.18
|  |  | ЭМ |  |  | 97.03 |  | 1.067 | 0.43 | 10.07 | 4.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 |  | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.65 | [8 empty] | 0.11
|  |  | МР |  |  | 681.49 |  | 1 | 2.86 | 4.6 | 13.16
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 5.23 | 100 | 101.28
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 3.93 | 45 | 45.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.2 | 157 | 4.17
|  |  | ЗТР | чел-ч | 48.1 |  |  | 1.067 | 0.22
[8 empty] | 16.83 |  | 269.79 |  | 16.83 | 269.79 | [7 empty] | 16.83 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.07 | 24.23 | 1.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 23.46 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.07 | 24.23 | 1.71 | [8 empty] | 0.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.12 | 157 | 2.68
[8 empty] | 0.19 |  | 4.39 |  | 0.19 | 4.39 | [7 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 17.02 |  | 274.18
8 | 16 | МКЭ-33-168/8-5 от 14.09.2018 | УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ И ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 90°-1-Ц-20 ГОСТ 8946-75, МАССА БЕЗ ПОКРЫТИЯ НЕ БОЛЕЕ 0,146 КГ Базисная стоимость: 23,58 = [129 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 28 | 23.58 |  | 1 | 660.26 | 5.58 | 3684.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 660.26 |  | 3684.24 |  | 660.26 | 3684.24 | [7 empty] | 660.26 | 0 | 0 | 0
9 | 19 | 1.12-7-98 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, ГОСТ 9941-81, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (прим.) | м | 0.1 | 451.61 |  | 1 | 45.16 | 3.41 | 154 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 45.16 |  | 154 |  | 45.16 | 154 | [7 empty] | 45.16 | 0 | 0 | 0
10 | 20 | 1.12-10-23 | Фитинги (сгоны) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для соединения стальных трубопроводов с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода до 50 мм | КОМПЛЕКТ | 1 | 21.42 |  | 1 | 21.42 | 8.08 | 173.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 21.42 |  | 173.07 |  | 21.42 | 173.07 | [7 empty] | 21.42 | 0 | 0 | 0
11 | 46 | МКЭ-33-1163/7-1 от 27.06.2017 | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ СВАРНОЙ ИЗ СТАЛИ 08Х18Н10Т, ДИАМЕТР 89Х3,5-57Х4ММ ГОСТ 17376-2001 Базисная стоимость: 318,65 = [1 743,22 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 318.66 |  | 1 | 637.31 | 5.58 | 3556.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 637.31 |  | 3556.17 |  | 637.31 | 3556.17 | [7 empty] | 637.31 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т | [7 empty] | 3141.58 |  | 16654.71 | [16 empty] | Итого по разделу: ТОННЕЛИ ЗА СТ. "АМИНЬЕВСКОЕ ШОССЕ". ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В1Т
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту 1/16.1: | [7 empty] | 3141.58 |  | 16654.71
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 3098.33 |  | 15857.12
|  |  | ЗП машинистов | [5 empty] | 0.54 |  | 13.08
|  |  | Основная ЗП рабочих | [5 empty] | 12.78 |  | 309.66
|  |  | Накладные расходы | [5 empty] | 15.98 |  | 309.66
|  |  | Сметная прибыль | [5 empty] | 12.01 |  | 139.35
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 3141.58 |  | 16654.71
|  |  | СМР | [5 empty] | 3141.58 |  | 16654.71
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 13.32 |  | 322.74
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 3098.33 |  | 15857.12
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 2 |  | 48.41
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 3143.58 |  | 16703.12
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 15405.61
|  |  | СМР | [7 empty] | 15405.61
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 298.53
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 14667.84
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 44.78
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 15450.39

## 2_16.2
Раздел 2/16.2
Работы выполнены в октябре 2020г.
48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
1 | 432 | 3.20-1-4 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0611 | [9 empty] | 237.25 | 4598.85 | 178.41 | 2069.48 | 3.76 | 81.78
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 189.8 | 24.23 | 4598.85 | [9 empty] | 189.8
|  |  | ЭМ |  |  | 158.95 |  | 1.067 | 10.36 | 8.6 | 89.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 |  | 1.067 | 1.29 | 24.23 | 31.21 | [9 empty] | 1.29
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 30.52 | 3.66 | 111.7
2 | 432,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 6.11 | 156.05 |  | 1 | 953.47 | 2.49 | 2374.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 953.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 237.25 | 100 | 4598.85
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 178.41 | 45 | 2069.48
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.25 | 157 | 49
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 10.04
[8 empty] | 1602.06 |  | 13891.08 |  |  | 1602.06 | 13891.08 | [7 empty] | 648.59 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.86 | 24.23 | 20.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.86 | 24.23 | 20.88 | [9 empty] | 0.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.51 | 157 | 32.78
[8 empty] | 2.37 |  | 53.66 |  |  | 2.37 | 53.66 | [7 empty] | 2.37 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1604.43 |  | 13944.74
3 | 433 | 3.20-1-2 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0064 | [9 empty] | 24.85 | 481.69 | 18.69 | 216.76 | 0.39 | 8.37
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 19.88 | 24.23 | 481.69 | [9 empty] | 19.88
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 1.08 | 8.6 | 9.3
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.16 | [9 empty] | 0.13
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 3.2 | 3.66 | 11.71
4 | 433,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 0.64 | 125.64 |  | 1 | 80.41 | 3.84 | 308.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.41 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 24.85 | 100 | 481.69
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 18.69 | 45 | 216.76
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.96
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 1.05
[8 empty] | 148.34 |  | 1514.88 |  |  | 148.34 | 1514.88 | [7 empty] | 67.93 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.17
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.09 | 24.23 | 2.17 | [9 empty] | 0.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.16 | 157 | 3.41
[8 empty] | 0.25 |  | 5.58 |  |  | 0.25 | 5.58 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 148.59 |  | 1520.46
5 | 439 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0884 | [9 empty] | 271.93 | 5270.99 | 204.49 | 2371.95 | 3.94 | 85.6
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 217.54 | 24.23 | 5270.99 | [9 empty] | 217.54
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 11.01 | 8.59 | 94.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 1.35 | 24.23 | 32.64 | [9 empty] | 1.35
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 53.02 | 4.18 | 221.62
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 271.93 | 100 | 5270.99
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 204.49 | 45 | 2371.95
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.36 | 157 | 51.25
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 11.51
[8 empty] | 760.35 |  | 13281.31 |  |  | 760.35 | 13281.31 | [7 empty] | 760.35 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.9 | 24.23 | 21.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.9 | 24.23 | 21.88 | [9 empty] | 0.9
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.58 | 157 | 34.35
[8 empty] | 2.48 |  | 56.23 |  |  | 2.48 | 56.23 | [7 empty] | 2.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 762.83 |  | 13337.54
6 | 440 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 1.28 | 125.64 |  | 1 | 160.82 | 3.84 | 617.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 160.82 |  | 617.55 |  |  | 160.82 | 617.55 | [7 empty] | 160.82 | 0 | 0 | 0
7 | 441 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 7.56 | 157.54 |  | 1 | 1191 | 3.07 | 3656.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1191 |  | 3656.37 |  |  | 1191 | 3656.37 | [7 empty] | 1191 | 0 | 0 | 0
8 | 442 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1846 | [9 empty] | 427.28 | 8282.3 | 321.31 | 3727.04 | 6.16 | 133.91
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 341.82 | 24.23 | 8282.3 | [9 empty] | 341.82
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 17.23 | 8.6 | 148.16
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 2.11 | 24.23 | 51.11 | [9 empty] | 2.11
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 75.63 | 3.31 | 250.34
9 | 442,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 18.46 | 157.54 |  | 1 | 2908.19 | 3.07 | 8928.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2908.19 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 427.28 | 100 | 8282.3
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 321.31 | 45 | 3727.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.69 | 157 | 80.25
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 18.08
[8 empty] | 4095.15 |  | 29698.53 |  |  | 4095.15 | 29698.53 | [7 empty] | 1186.96 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.41 | 24.23 | 34.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.41 | 24.23 | 34.18 | [9 empty] | 1.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.47 | 157 | 53.66
[8 empty] | 3.88 |  | 87.84 |  |  | 3.88 | 87.84 | [7 empty] | 3.88 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4099.03 |  | 29786.37
10 | 443 | 3.20-1-12 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0134 | [9 empty] | 25.08 | 486.05 | 18.86 | 218.72 | 0.47 | 10.27
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 20.06 | 24.23 | 486.05 | [9 empty] | 20.06
|  |  | ЭМ |  |  | 92.82 |  | 1.067 | 1.33 | 8.6 | 11.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 |  | 1.067 | 0.16 | 24.23 | 3.91 | [9 empty] | 0.16
|  |  | МР |  |  | 490.65 |  | 1 | 6.57 | 3.92 | 25.75
11 | 443,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 1.34 | 157.54 |  | 1 | 211.1 | 3.07 | 648.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 25.08 | 100 | 486.05
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 18.86 | 45 | 218.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.28 | 157 | 6.14
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  |  | 1.067 | 1.06
[8 empty] | 283.28 |  | 1882.27 |  |  | 283.28 | 1882.27 | [7 empty] | 72.18 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.63
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.63 | [9 empty] | 0.11
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.19 | 157 | 4.13
[8 empty] | 0.3 |  | 6.76 |  |  | 0.3 | 6.76 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 283.58 |  | 1889.03
12 | 447 | 3.20-1-7 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0031 | [9 empty] | 9.54 | 184.87 | 7.17 | 83.19 | 0.11 | 2.28
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 7.63 | 24.23 | 184.87 | [9 empty] | 7.63
|  |  | ЭМ |  |  | 87.08 |  | 1.067 | 0.29 | 8.61 | 2.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.58 |  | 1.067 | 0.04 | 24.23 | 0.88 | [9 empty] | 0.04
|  |  | МР |  |  | 417.44 |  | 1 | 1.29 | 3.57 | 4.61
13 | 447,1 | 1.19-3-7 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм | м2 | 0.31 | 153.89 |  | 1 | 47.71 | 2.63 | 125.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 9.54 | 100 | 184.87
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 7.17 | 45 | 83.19
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.39
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 0.4
[8 empty] | 73.7 |  | 586.82 |  |  | 73.7 | 586.82 | [7 empty] | 25.99 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.57 | [9 empty] | 0.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 157 | 0.89
[8 empty] | 0.06 |  | 1.46 |  |  | 0.06 | 1.46 | [7 empty] | 0.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 73.76 |  | 588.28
14 | 451 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1112 | [9 empty] | 257.39 | 4989.2 | 193.56 | 2245.14 | 3.71 | 80.65
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 205.91 | 24.23 | 4989.2 | [9 empty] | 205.91
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 10.38 | 8.6 | 89.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 1.27 | 24.23 | 30.78 | [9 empty] | 1.27
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 45.56 | 3.31 | 150.8
15 | 451,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 11.12 | 157.54 |  | 1 | 1751.84 | 3.07 | 5378.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1751.84 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 257.39 | 100 | 4989.2
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 193.56 | 45 | 2245.14
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.22 | 157 | 48.32
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 10.89
[8 empty] | 2466.86 |  | 17890.09 |  |  | 2466.86 | 17890.09 | [7 empty] | 715.02 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.85 | 24.23 | 20.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.85 | 24.23 | 20.59 | [9 empty] | 0.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.49 | 157 | 32.33
[8 empty] | 2.34 |  | 52.92 |  |  | 2.34 | 52.92 | [7 empty] | 2.34 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2469.2 |  | 17943.01
Итого по подразделу: Дополнительные материалы и оборудование | [7 empty] | 10793.24 |  | 83283.35
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 10793.24 |  | 83283.35
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 2/16.2: | [7 empty] | 10793.24 |  | 83283.35
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 7520.33 |  | 22813.21
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 10.59 |  | 256.59
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 812.84 |  | 19695.1
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 10793.24 |  | 83283.35
|  |  | СМР | [5 empty] | 10793.24 |  | 83283.35
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 823.43 |  | 19951.69
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 7520.33 |  | 22813.21
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 123.51 |  | 2992.75
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 10916.75 |  | 86276.1 | 84035.08
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 77037.1
|  |  | СМР | [7 empty] | 77037.1
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 18455.31
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 21102.22
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 2768.3
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 79805.4

## 3_16.3
Раздел 3/16.3
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1
Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подраздел: П2-11, П2-11р
1 | 9 | 3.20-24-3 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400 х 200 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 47.06 | 912.26 | 35.39 | 410.52 | 1.65 | 35.76
|  |  | ЗП |  |  | 21.13 | )*1,67 | 1.067 | 37.65 | 24.23 | 912.26 | [8 empty] | 37.65
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 2.38 | 10 | 23.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 0.56 | 24.23 | 13.6 | [8 empty] | 0.56
|  |  | МР |  |  | 8.12 |  | 1 | 8.12 | 5.58 | 45.31
2 | 9,1 | 1.19-11-15 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 1 | 1318.55 |  | 1 | 1318.55 | 2.65 | 3494.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1318.55 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 47.06 | 100 | 912.26
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 35.39 | 45 | 410.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.35
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.82 |  |  | 1.067 | 1.94
[8 empty] | 1450.13 |  | 5819.69 |  | 1450.13 | 5819.69 | [7 empty] | 131.58 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18 | [8 empty] | 0.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.41
[8 empty] | 1.05 |  | 23.59 |  | 1.05 | 23.59 | [7 empty] | 1.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1451.18 |  | 5843.28
Итого по подразделу: П2-11, П2-11р | [7 empty] | 1451.18 |  | 5843.28
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: П2-13
5 | 24 | 3.20-24-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300 х 200 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 39.34 | 762.52 | 29.58 | 343.13 | 1.65 | 35.76
|  |  | ЗП |  |  | 17.66 | )*1,67 | 1.067 | 31.47 | 24.23 | 762.52 | [8 empty] | 31.47
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 2.38 | 10 | 23.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 0.56 | 24.23 | 13.6 | [8 empty] | 0.56
|  |  | МР |  |  | 6.65 |  | 1 | 6.65 | 5.58 | 37.11
6 | 24,1 | 1.19-11-14 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 1244.4 |  | 1 | 1244.4 | 2.6 | 3235.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1244.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 39.34 | 100 | 762.52
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 29.58 | 45 | 343.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.35
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.54 |  |  | 1.067 | 1.64
[8 empty] | 1354.8 |  | 5185.9 |  | 1354.8 | 5185.9 | [7 empty] | 110.4 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18 | [8 empty] | 0.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.41
[8 empty] | 1.05 |  | 23.59 |  | 1.05 | 23.59 | [7 empty] | 1.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1355.85 |  | 5209.49
Итого по подразделу: П2-13 | [7 empty] | 1355.85 |  | 5209.49
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: П2-25, П2-25р
8 | 82 | 3.20-23-3 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 27.84 | 539.6 | 20.93 | 242.82 | 1.09 | 23.58
|  |  | ЗП |  |  | 12.5 | )*1,67 | 1.067 | 22.27 | 24.23 | 539.6 | [8 empty] | 22.27
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 1.59 | 9.95 | 15.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 0.37 | 24.23 | 8.96 | [8 empty] | 0.37
|  |  | МР |  |  | 6.23 |  | 1 | 6.23 | 5.58 | 34.76
9 | 82,1 | 1.19-11-59 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, Евростандарт, марка ШН-01.000-07, диаметр 250 мм, длина 600 мм | шт. | 1 | 738.68 |  | 1 | 738.68 | 2.24 | 1654.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738.68 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 27.84 | 100 | 539.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.93 | 45 | 242.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.65 | 157 | 14.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.09 |  |  | 1.067 | 1.16
[8 empty] | 818.19 |  | 3041.31 |  | 818.19 | 3041.31 | [7 empty] | 79.51 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06 | [8 empty] | 0.25
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.44 | 157 | 9.51
[8 empty] | 0.69 |  | 15.57 |  | 0.69 | 15.57 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 818.88 |  | 3056.88
Итого по подразделу: П2-25, П2-25р | [7 empty] | 818.88 |  | 3056.88
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: В2-13
12 | 132 | 3.20-24-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300 х 200 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 39.34 | 762.52 | 29.58 | 343.13 | 1.65 | 35.76
|  |  | ЗП |  |  | 17.66 | )*1,67 | 1.067 | 31.47 | 24.23 | 762.52 | [8 empty] | 31.47
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 2.38 | 10 | 23.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 0.56 | 24.23 | 13.6 | [8 empty] | 0.56
|  |  | МР |  |  | 6.65 |  | 1 | 6.65 | 5.58 | 37.11
13 | 132,1 | 1.19-11-14 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 1244.4 |  | 1 | 1244.4 | 2.6 | 3235.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1244.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 39.34 | 100 | 762.52
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 29.58 | 45 | 343.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.35
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.54 |  |  | 1.067 | 1.64
[8 empty] | 1354.8 |  | 5185.9 |  | 1354.8 | 5185.9 | [7 empty] | 110.4 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18 | [8 empty] | 0.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.41
[8 empty] | 1.05 |  | 23.59 |  | 1.05 | 23.59 | [7 empty] | 1.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1355.85 |  | 5209.49
14 | 133 | 3.20-23-4 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 39.34 | 762.52 | 29.58 | 343.13 | 1.65 | 35.76
|  |  | ЗП |  |  | 17.66 | )*1,67 | 1.067 | 31.47 | 24.23 | 762.52 | [8 empty] | 31.47
|  |  | ЭМ |  |  | 2.23 |  | 1.067 | 2.38 | 10 | 23.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 |  | 1.067 | 0.56 | 24.23 | 13.6 | [8 empty] | 0.56
|  |  | МР |  |  | 6.65 |  | 1 | 6.65 | 5.58 | 37.11
15 | 133,1 | 1.19-11-62 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, Евростандарт, марка ШН-01.000-08, диаметр 315 мм, длина 600 мм | шт. | 1 | 690.38 |  | 1 | 690.38 | 2.84 | 1960.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 690.38 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 39.34 | 100 | 762.52
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 29.58 | 45 | 343.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.98 | 157 | 21.35
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.54 |  |  | 1.067 | 1.64
[8 empty] | 800.78 |  | 3911.14 |  | 800.78 | 3911.14 | [7 empty] | 110.4 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.53 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.38 | 24.23 | 9.18 | [8 empty] | 0.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.67 | 157 | 14.41
[8 empty] | 1.05 |  | 23.59 |  | 1.05 | 23.59 | [7 empty] | 1.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 801.83 |  | 3934.73
Итого по подразделу: В2-13 | [7 empty] | 2157.68 |  | 9144.22
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: В2-23
18 | 176 | 3.20-23-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 27.84 | 539.6 | 20.93 | 242.82 | 1.09 | 23.58
|  |  | ЗП |  |  | 12.5 | )*1,67 | 1.067 | 22.27 | 24.23 | 539.6 | [8 empty] | 22.27
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 1.59 | 9.95 | 15.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 0.37 | 24.23 | 8.96 | [8 empty] | 0.37
|  |  | МР |  |  | 6.23 |  | 1 | 6.23 | 5.58 | 34.76
19 | 176,1 | 1.19-11-56 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, Евростандарт, марка ШН-01.000-06, диаметр 200 мм, длина 600 мм | шт. | 1 | 670.95 |  | 1 | 670.95 | 2.35 | 1576.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 670.95 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 27.84 | 100 | 539.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.93 | 45 | 242.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.65 | 157 | 14.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.09 |  |  | 1.067 | 1.16
[8 empty] | 750.46 |  | 2963.4 |  | 750.46 | 2963.4 | [7 empty] | 79.51 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06 | [8 empty] | 0.25
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.44 | 157 | 9.51
[8 empty] | 0.69 |  | 15.57 |  | 0.69 | 15.57 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 751.15 |  | 2978.97
Итого по подразделу: В2-23 | [7 empty] | 751.15 |  | 2978.97
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: В2-28
20 | 208 | 3.20-23-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 27.84 | 539.6 | 20.93 | 242.82 | 1.09 | 23.58
|  |  | ЗП |  |  | 12.5 | )*1,67 | 1.067 | 22.27 | 24.23 | 539.6 | [8 empty] | 22.27
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 1.59 | 9.95 | 15.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 0.37 | 24.23 | 8.96 | [8 empty] | 0.37
|  |  | МР |  |  | 6.23 |  | 1 | 6.23 | 5.58 | 34.76
21 | 208,1 | 1.19-11-54 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, Евростандарт, марка ШН-01.000-05, диаметр 160 мм, длина 600 мм | шт. | 1 | 558.9 |  | 1 | 558.9 | 2.52 | 1408.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 558.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 27.84 | 100 | 539.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.93 | 45 | 242.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.65 | 157 | 14.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.09 |  |  | 1.067 | 1.16
[8 empty] | 638.41 |  | 2795.1 |  | 638.41 | 2795.1 | [7 empty] | 79.51 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06 | [8 empty] | 0.25
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.44 | 157 | 9.51
[8 empty] | 0.69 |  | 15.57 |  | 0.69 | 15.57 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 639.1 |  | 2810.67
Итого по подразделу: В2-28 | [7 empty] | 639.1 |  | 2810.67
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
22 | 334 | 4.21-39-2 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 200 мм | 1 клапан | 1 | [8 empty] | 55.15 | 1150.22 | 48.87 | 727.35 | 0.09 | 1.9
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 69.81 | 24.23 | 1691.5 | [8 empty] | 69.81
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 |  | 1.067 | 0.78 | 6.33 | 4.9
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 |  | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.69 | [8 empty] | 0.03
|  |  | МР |  |  | 5.44 |  | 1.028 | 5.59 | 5.58 | 31.19
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 55.15 | 68 | 1150.22
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 48.87 | 43 | 727.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  |  | 1.067 | 3.6
[8 empty] | 180.25 |  | 3606.24 |  | 180.25 | 3606.24 | [7 empty] | 0 | 180.25 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.52
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.52 | [8 empty] | 0.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 157 | 0.82
[8 empty] | 0.06 |  | 1.34 |  | 0.06 | 1.34 | [7 empty] | 0 | 0.06 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 180.31 |  | 3607.58
23 | 335 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной коробки/колодки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода; без монтажной рамы, размер 160 мм Базисная стоимость: 1 689,77 = [9 244,07 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1689.78 |  | 1 | 1689.78 | 5.58 | 9428.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1689.78 |  | 9428.95 |  | 1689.78 | 9428.95 | [7 empty] | 1689.78 | 0 | 0 | 0
24 | 337 | 4.21-39-3 | Клапаны огнезадерживающие КПУ диаметром 315 мм | 1 клапан | 1 | [8 empty] | 55.15 | 1150.22 | 48.87 | 727.35 | 0.09 | 1.9
|  |  | ЗП |  |  | 39.18 | )*1,67 | 1.067 | 69.81 | 24.23 | 1691.5 | [8 empty] | 69.81
|  |  | ЭМ |  |  | 0.73 |  | 1.067 | 0.78 | 6.33 | 4.9
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 |  | 1.067 | 0.03 | 24.23 | 0.69 | [8 empty] | 0.03
|  |  | МР |  |  | 7.87 |  | 1.028 | 8.09 | 5.58 | 45.14
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 55.15 | 68 | 1150.22
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 48.87 | 43 | 727.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.05 | 157 | 1.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.37 |  |  | 1.067 | 3.6
[8 empty] | 182.75 |  | 3620.19 |  | 182.75 | 3620.19 | [7 empty] | 0 | 182.75 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.52
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.03 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.02 | 24.23 | 0.52 | [8 empty] | 0.02
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.04 | 157 | 0.82
[8 empty] | 0.06 |  | 1.34 |  | 0.06 | 1.34 | [7 empty] | 0 | 0.06 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 182.81 |  | 3621.53
25 | 338 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, ниппельный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 250 мм Базисная стоимость: 2 454,42 = [13 427,08 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2454.41 |  | 1 | 2454.41 | 5.58 | 13695.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2454.41 |  | 13695.62 |  | 2454.41 | 13695.62 | [7 empty] | 2454.41 | 0 | 0 | 0
26 | 339 | 3.20-11-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 13 | [8 empty] | 1437.48 | 27864.02 | 1080.98 | 12538.81 | 14.89 | 323.73
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 1149.98 | 24.23 | 27864.02 | [8 empty] | 1149.98
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 21.7 | 9.95 | 216.04
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 5.09 | 24.23 | 123.45 | [8 empty] | 5.09
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 203.71 | 8.25 | 1680.61
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1437.48 | 100 | 27864.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1080.98 | 45 | 12538.81
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.9 | 157 | 193.81
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 58.55
[8 empty] | 3902.75 |  | 70357.31 |  | 3902.75 | 70357.31 | [7 empty] | 3902.75 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 3.42 | 24.23 | 82.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 3.42 | 24.23 | 82.75 | [8 empty] | 3.42
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.99 | 157 | 129.92
[8 empty] | 9.41 |  | 212.67 |  | 9.41 | 212.67 | [7 empty] | 9.41 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3912.16 |  | 70569.98
27 | 343 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х100 мм Базисная стоимость: 2 553,39 = [13 968,5 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2553.38 |  | 1 | 7660.15 | 5.58 | 42743.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7660.15 |  | 42743.61 |  | 7660.15 | 42743.61 | [7 empty] | 7660.15 | 0 | 0 | 0
28 | 345 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 200х200 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 625,25 = [14 361,64 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2625.25 |  | 1 | 2625.25 | 5.58 | 14648.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2625.25 |  | 14648.87 |  | 2625.25 | 14648.87 | [7 empty] | 2625.25 | 0 | 0 | 0
29 | 347 | МКЭ-28-2762/6-7 20.04.2017 | Клапан противопожарный универсальный тип КПУ-1Н, нормально открытый с пределом огнестойкости EI90, прямоугольного сечения, канальный, с электроприводом 0,006 кВт, 220В, установленным снаружи, размер 200*250 мм Базисная стоимость: 2 489,28 = [13 617,8 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2489.28 |  | 1 | 4978.55 | 5.58 | 27780.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4978.55 |  | 27780.31 |  | 4978.55 | 27780.31 | [7 empty] | 4978.55 | 0 | 0 | 0
30 | 348 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 250х250 мм Базисная стоимость: 2 696,12 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2696.11 |  | 1 | 2696.11 | 5.58 | 15044.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2696.11 |  | 15044.32 |  | 2696.11 | 15044.32 | [7 empty] | 2696.11 | 0 | 0 | 0
31 | 350 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х300 мм Базисная стоимость: 2 696,12 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 2696.12 |  | 1 | 10784.46 | 5.58 | 60177.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10784.46 |  | 60177.27 |  | 10784.46 | 60177.27 | [7 empty] | 10784.46 | 0 | 0 | 0
32 | 354 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х400 мм Базисная стоимость: 2 749,89 = [15 043,53 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2749.89 |  | 1 | 2749.89 | 5.58 | 15344.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2749.89 |  | 15344.4 |  | 2749.89 | 15344.4 | [7 empty] | 2749.89 | 0 | 0 | 0
33 | 356 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 400х300 мм Базисная стоимость: 2 670,96 = [14 611,73 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2670.96 |  | 1 | 2670.96 | 5.58 | 14903.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2670.96 |  | 14903.96 |  | 2670.96 | 14903.96 | [7 empty] | 2670.96 | 0 | 0 | 0
34 | 364 | 3.20-11-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 2 | [8 empty] | 296.5 | 5747.36 | 222.97 | 2586.31 | 11.53 | 250.7
|  |  | ЗП |  |  | 63.39 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 237.2 | 24.23 | 5747.36 | [8 empty] | 237.2
|  |  | ЭМ |  |  | 7.44 | )*1,05 | 1.067 | 16.67 | 9.98 | 166.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*1,05 | 1.067 | 3.95 | 24.23 | 95.66 | [8 empty] | 3.95
|  |  | МР |  |  | 24.35 |  | 1 | 48.7 | 7.3 | 355.51
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 296.5 | 100 | 5747.36
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 222.97 | 45 | 2586.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.91 | 157 | 150.19
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.46 |  | )*1,05 | 1.067 | 12.23
[8 empty] | 828.95 |  | 14753.05 |  | 828.95 | 14753.05 | [7 empty] | 828.95 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 2.64 | 24.23 | 64.02
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 2.64 | 24.23 | 64.02 | [8 empty] | 2.64
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.62 | 157 | 100.51
[8 empty] | 7.26 |  | 164.53 |  | 7.26 | 164.53 | [7 empty] | 7.26 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 836.21 |  | 14917.58
35 | 366 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-600х250-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 600х250 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 799,40 = [15 314,39 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2799.41 |  | 1 | 2799.41 | 5.58 | 15620.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2799.41 |  | 15620.68 |  | 2799.41 | 15620.68 | [7 empty] | 2799.41 | 0 | 0 | 0
36 | 373 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-1000х500-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 1000х500 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы Базисная стоимость: 3 014,71 = [16 492,25 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 3014.71 |  | 1 | 3014.71 | 5.58 | 16822.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3014.71 |  | 16822.1 |  | 3014.71 | 16822.1 | [7 empty] | 3014.71 | 0 | 0 | 0
37 | 384 | 3.20-11-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 | [8 empty] | 110.58 | 2143.39 | 83.15 | 964.53 | 1.14 | 24.73
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 88.46 | 24.23 | 2143.39 | [8 empty] | 88.46
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 1.67 | 9.95 | 16.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 0.39 | 24.23 | 9.38 | [8 empty] | 0.39
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 15.67 | 8.25 | 129.28
38 | 384,3 | МКЭ-28-1205/6-7 26.10.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-3; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-3-П-Н-300х200-2*ф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0, вес 10 кг Базисная стоимость: 5 674,12 = (31040,75 / 5,58) + 2% Заг.скл. | шт. | 1 | 5674.12 |  | 1 | 5674.12 | 5.58 | 31661.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5674.12 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 110.58 | 100 | 2143.39
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 83.15 | 45 | 964.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.68 | 157 | 14.73
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 4.5
[8 empty] | 5974.33 |  | 37073.44 |  | 5974.33 | 37073.44 | [7 empty] | 300.21 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.26 | 24.23 | 6.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.26 | 24.23 | 6.37 | [8 empty] | 0.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.46 | 157 | 10
[8 empty] | 0.72 |  | 16.37 |  | 0.72 | 16.37 | [7 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5975.05 |  | 37089.81
39 | 388 | 3.20-11-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 | [8 empty] | 148.25 | 2873.68 | 111.48 | 1293.16 | 5.76 | 125.16
|  |  | ЗП |  |  | 63.39 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 118.6 | 24.23 | 2873.68 | [8 empty] | 118.6
|  |  | ЭМ |  |  | 7.44 | )*1,05 | 1.067 | 8.34 | 9.98 | 83.2
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*1,05 | 1.067 | 1.97 | 24.23 | 47.71 | [8 empty] | 1.97
|  |  | МР |  |  | 24.35 |  | 1 | 24.35 | 7.3 | 177.76
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 148.25 | 100 | 2873.68
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 111.48 | 45 | 1293.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.45 | 157 | 74.9
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.46 |  | )*1,05 | 1.067 | 6.12
[8 empty] | 414.47 |  | 7376.38 |  | 414.47 | 7376.38 | [7 empty] | 414.47 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.32 | 24.23 | 32.01
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.32 | 24.23 | 32.01 | [8 empty] | 1.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.31 | 157 | 50.26
[8 empty] | 3.63 |  | 82.27 |  | 3.63 | 82.27 | [7 empty] | 3.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 418.1 |  | 7458.65
40 | 390 | МКЭ-28-2762/6-7 20.04.2017 | Клапан противопожарный универсальный тип КПУ-3; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: 600*350 мм, вес 32 кг Базисная стоимость: 5 806,84 = [31 766,82 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 5806.84 |  | 1 | 5806.84 | 5.58 | 32402.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5806.84 |  | 32402.16 |  | 5806.84 | 32402.16 | [7 empty] | 5806.84 | 0 | 0 | 0
41 | 424 | 1.19-10-1 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 250 мм | шт. | 8 | 351.97 |  | 1 | 2815.76 | 1.98 | 5575.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2815.76 |  | 5575.2 |  | 2815.76 | 5575.2 | [7 empty] | 2815.76 | 0 | 0 | 0
42 | 426 | 1.19-10-6 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 700 мм | шт. | 4 | 388.77 |  | 1 | 1555.08 | 1.67 | 2596.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1555.08 |  | 2596.98 |  | 1555.08 | 2596.98 | [7 empty] | 1555.08 | 0 | 0 | 0
43 | 427 | 1.19-10-7 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм | шт. | 12 | 443.7 |  | 1 | 5324.4 | 3.11 | 16558.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5324.4 |  | 16558.88 |  | 5324.4 | 16558.88 | [7 empty] | 5324.4 | 0 | 0 | 0
44 | 428 | 1.19-10-8 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм | шт. | 6 | 654.78 |  | 1 | 3928.68 | 2.44 | 9585.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3928.68 |  | 9585.98 |  | 3928.68 | 9585.98 | [7 empty] | 3928.68 | 0 | 0 | 0
45 | 430 | 1.19-10-10 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм | шт. | 7 | 1051.44 |  | 1 | 7360.08 | 2.94 | 21638.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7360.08 |  | 21638.64 |  | 7360.08 | 21638.64 | [7 empty] | 7360.08 | 0 | 0 | 0
46 | 431 | 3.20-1-1 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1114 | [8 empty] | 432.56 | 8384.79 | 325.29 | 3773.16 | 6.81 | 147.97
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 346.05 | 24.23 | 8384.79 | [8 empty] | 346.05
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 18.8 | 8.6 | 161.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 2.33 | 24.23 | 56.47 | [8 empty] | 2.33
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 55.65 | 3.66 | 203.68
47 | 431,1 | 1.19-3-5 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 11.14 | 147.7 |  | 1 | 1645.38 | 2.11 | 3471.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1645.38 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 432.56 | 100 | 8384.79
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 325.29 | 45 | 3773.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.08 | 157 | 88.66
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 18.31
[8 empty] | 2827.81 |  | 24468.53 |  | 2827.81 | 24468.53 | [7 empty] | 1182.43 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.56 | 24.23 | 37.78
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.56 | 24.23 | 37.78 | [8 empty] | 1.56
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.73 | 157 | 59.31
[8 empty] | 4.29 |  | 97.09 |  | 4.29 | 97.09 | [7 empty] | 4.29 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2832.1 |  | 24565.62
48 | 432 | 3.20-1-4 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1191 | [8 empty] | 462.45 | 8964.13 | 347.76 | 4033.86 | 7.33 | 159.39
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 369.96 | 24.23 | 8964.13 | [8 empty] | 369.96
|  |  | ЭМ |  |  | 158.95 |  | 1.067 | 20.2 | 8.6 | 173.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 |  | 1.067 | 2.51 | 24.23 | 60.82 | [8 empty] | 2.51
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 59.49 | 3.66 | 217.73
49 | 432,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 11.91 | 156.05 |  | 1 | 1858.56 | 2.49 | 4627.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1858.56 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 462.45 | 100 | 8964.13
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 347.76 | 45 | 4033.86
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.39 | 157 | 95.49
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 19.57
[8 empty] | 3122.81 |  | 27076.88 |  | 3122.81 | 27076.88 | [7 empty] | 1264.25 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.68 | 24.23 | 40.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.73 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.68 | 24.23 | 40.7 | [8 empty] | 1.68
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.94 | 157 | 63.9
[8 empty] | 4.62 |  | 104.6 |  | 4.62 | 104.6 | [7 empty] | 4.62 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3127.43 |  | 27181.48
50 | 433 | 3.20-1-2 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.171 | [8 empty] | 663.98 | 12870.49 | 499.31 | 5791.72 | 10.45 | 227.1
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 531.18 | 24.23 | 12870.49 | [8 empty] | 531.18
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 28.86 | 8.6 | 248.11
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 3.58 | 24.23 | 86.65 | [8 empty] | 3.58
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 85.42 | 3.66 | 312.64
51 | 433,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 17.1 | 125.64 |  | 1 | 2148.44 | 3.84 | 8250.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2148.44 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 663.98 | 100 | 12870.49
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 499.31 | 45 | 5791.72
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.27 | 157 | 136.04
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 28.1
[8 empty] | 3963.46 |  | 40479.5 |  | 3963.46 | 40479.5 | [7 empty] | 1815.02 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.39 | 24.23 | 58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.39 | 24.23 | 58 | [8 empty] | 2.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.18 | 157 | 91.06
[8 empty] | 6.57 |  | 149.06 |  | 6.57 | 149.06 | [7 empty] | 6.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3970.03 |  | 40628.56
52 | 434 | 3.20-1-3 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2753 | [8 empty] | 978.73 | 18971.61 | 736 | 8537.22 | 13.25 | 287.97
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 782.98 | 24.23 | 18971.61 | [8 empty] | 782.98
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 36.99 | 8.59 | 317.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 4.53 | 24.23 | 109.84 | [8 empty] | 4.53
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 137.42 | 3.65 | 501.58
53 | 434,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 27.53 | 125.64 |  | 1 | 3458.87 | 3.84 | 13282.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3458.87 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 978.73 | 100 | 18971.61
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 736 | 45 | 8537.22
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.93 | 157 | 172.45
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 41.42
[8 empty] | 6138.92 |  | 60754.35 |  | 6138.92 | 60754.35 | [7 empty] | 2680.05 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.04 | 24.23 | 73.58
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.04 | 24.23 | 73.58 | [8 empty] | 3.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.32 | 157 | 115.52
[8 empty] | 8.36 |  | 189.1 |  | 8.36 | 189.1 | [7 empty] | 8.36 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 6147.28 |  | 60943.45
54 | 435 | 3.20-1-5 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.014 | [8 empty] | 49.78 | 964.84 | 37.43 | 434.18 | 0.68 | 14.84
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 39.82 | 24.23 | 964.84 | [8 empty] | 39.82
|  |  | ЭМ |  |  | 128.62 |  | 1.067 | 1.92 | 8.59 | 16.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.75 |  | 1.067 | 0.23 | 24.23 | 5.63 | [8 empty] | 0.23
|  |  | МР |  |  | 427.67 |  | 1 | 5.99 | 3.55 | 21.26
55 | 435,1 | 1.19-3-6 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм | м2 | 1.4 | 156.05 |  | 1 | 218.47 | 2.49 | 543.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.47 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 49.78 | 100 | 964.84
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 37.43 | 45 | 434.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.4 | 157 | 8.84
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 2.11
[8 empty] | 353.81 |  | 2954.5 |  | 353.81 | 2954.5 | [7 empty] | 135.34 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.75 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.16 | 24.23 | 3.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.75 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.16 | 24.23 | 3.82 | [8 empty] | 0.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.28 | 157 | 6
[8 empty] | 0.44 |  | 9.82 |  | 0.44 | 9.82 | [7 empty] | 0.44 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 354.25 |  | 2964.32
56 | 439 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.551 | [8 empty] | 1694.91 | 32854.18 | 1274.57 | 14784.38 | 24.55 | 533.72
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 1355.93 | 24.23 | 32854.18 | [8 empty] | 1355.93
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 68.61 | 8.59 | 589.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 8.4 | 24.23 | 203.56 | [8 empty] | 8.4
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 330.45 | 4.18 | 1381.28
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1694.91 | 100 | 32854.18
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1274.57 | 45 | 14784.38
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 14.7 | 157 | 319.59
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 71.73
[8 empty] | 4739.17 |  | 82782.99 |  | 4739.17 | 82782.99 | [7 empty] | 4739.17 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.63 | 24.23 | 136.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 5.63 | 24.23 | 136.39 | [8 empty] | 5.63
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.85 | 157 | 214.13
[8 empty] | 15.48 |  | 350.52 |  | 15.48 | 350.52 | [7 empty] | 15.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4754.65 |  | 83133.51
57 | 440 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 13.14 | 125.64 |  | 1 | 1650.91 | 3.84 | 6339.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1650.91 |  | 6339.49 |  | 1650.91 | 6339.49 | [7 empty] | 1650.91 | 0 | 0 | 0
58 | 441 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 41.96 | 157.54 |  | 1 | 6610.38 | 3.07 | 20293.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6610.38 |  | 20293.87 |  | 6610.38 | 20293.87 | [7 empty] | 6610.38 | 0 | 0 | 0
59 | 442 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3422 | [8 empty] | 792.06 | 15353.34 | 595.63 | 6909 | 11.41 | 248.03
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 633.65 | 24.23 | 15353.34 | [8 empty] | 633.65
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 31.93 | 8.6 | 274.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 3.9 | 24.23 | 94.61 | [8 empty] | 3.9
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 140.2 | 3.31 | 464.06
60 | 442,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 34.22 | 157.54 |  | 1 | 5391.02 | 3.07 | 16550.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5391.02 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 792.06 | 100 | 15353.34
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 595.63 | 45 | 6909
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.82 | 157 | 148.54
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 33.52
[8 empty] | 7591.31 |  | 55053.42 |  | 7591.31 | 55053.42 | [7 empty] | 2200.29 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.62 | 24.23 | 63.37
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.62 | 24.23 | 63.37 | [8 empty] | 2.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.59 | 157 | 99.49
[8 empty] | 7.21 |  | 162.86 |  | 7.21 | 162.86 | [7 empty] | 7.21 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 7598.52 |  | 55216.28
61 | 443 | 3.20-1-12 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1292 | [8 empty] | 241.71 | 4685.36 | 181.77 | 2108.41 | 4.57 | 99.29
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 193.37 | 24.23 | 4685.36 | [8 empty] | 193.37
|  |  | ЭМ |  |  | 92.82 |  | 1.067 | 12.8 | 8.6 | 110.14
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 |  | 1.067 | 1.56 | 24.23 | 37.86 | [8 empty] | 1.56
|  |  | МР |  |  | 490.65 |  | 1 | 63.39 | 3.92 | 248.49
62 | 443,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 12.92 | 157.54 |  | 1 | 2035.42 | 3.07 | 6248.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2035.42 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 241.71 | 100 | 4685.36
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 181.77 | 45 | 2108.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.73 | 157 | 59.44
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  |  | 1.067 | 10.23
[8 empty] | 2731.19 |  | 18145.94 |  | 2731.19 | 18145.94 | [7 empty] | 695.77 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.05 | 24.23 | 25.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.05 | 24.23 | 25.38 | [8 empty] | 1.05
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.84 | 157 | 39.85
[8 empty] | 2.89 |  | 65.23 |  | 2.89 | 65.23 | [7 empty] | 2.89 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2734.08 |  | 18211.17
63 | 447 | 3.20-1-7 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2218 | [8 empty] | 682.28 | 13225.22 | 513.07 | 5951.35 | 7.32 | 159.01
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 545.82 | 24.23 | 13225.22 | [8 empty] | 545.82
|  |  | ЭМ |  |  | 87.08 |  | 1.067 | 20.61 | 8.61 | 177.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.58 |  | 1.067 | 2.5 | 24.23 | 60.63 | [8 empty] | 2.5
|  |  | МР |  |  | 417.44 |  | 1 | 92.59 | 3.57 | 330.55
64 | 447,1 | 1.19-3-7 | Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм | м2 | 22.18 | 153.89 |  | 1 | 3413.28 | 2.63 | 8976.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3413.28 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 682.28 | 100 | 13225.22
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 513.07 | 45 | 5951.35
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.38 | 157 | 95.19
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 28.87
[8 empty] | 5272.03 |  | 41981.97 |  | 5272.03 | 41981.97 | [7 empty] | 1858.75 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.68 | 24.23 | 40.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.68 | 24.23 | 40.65 | [8 empty] | 1.68
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.94 | 157 | 63.82
[8 empty] | 4.62 |  | 104.47 |  | 4.62 | 104.47 | [7 empty] | 4.62 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5276.65 |  | 42086.44
65 | 448 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.393 | [8 empty] | 1208.9 | 23433.32 | 909.09 | 10544.99 | 17.52 | 380.79
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 967.12 | 24.23 | 23433.32 | [8 empty] | 967.12
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 48.94 | 8.59 | 420.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 6 | 24.23 | 145.26 | [8 empty] | 6
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 235.69 | 4.18 | 985.18
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1208.9 | 100 | 23433.32
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 909.09 | 45 | 10544.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.5 | 157 | 228.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 51.16
[8 empty] | 3380.24 |  | 59045.14 |  | 3380.24 | 59045.14 | [7 empty] | 3380.24 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.01 | 24.23 | 97.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 4.01 | 24.23 | 97.28 | [8 empty] | 4.01
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.02 | 157 | 152.73
[8 empty] | 11.03 |  | 250.01 |  | 11.03 | 250.01 | [7 empty] | 11.03 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3391.27 |  | 59295.15
66 | 449 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 28.13 | 125.64 |  | 1 | 3534.25 | 3.84 | 13571.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3534.25 |  | 13571.52 |  | 3534.25 | 13571.52 | [7 empty] | 3534.25 | 0 | 0 | 0
67 | 450 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 11.17 | 157.54 |  | 1 | 1759.72 | 3.07 | 5402.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1759.72 |  | 5402.34 |  | 1759.72 | 5402.34 | [7 empty] | 1759.72 | 0 | 0 | 0
68 | 451 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0394 | [8 empty] | 91.2 | 1767.82 | 68.58 | 795.52 | 1.31 | 28.53
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 72.96 | 24.23 | 1767.82 | [8 empty] | 72.96
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 3.68 | 8.6 | 31.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 0.45 | 24.23 | 10.87 | [8 empty] | 0.45
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 16.14 | 3.31 | 53.42
69 | 451,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 3.94 | 157.54 |  | 1 | 620.71 | 3.07 | 1905.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620.71 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 91.2 | 100 | 1767.82
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 68.58 | 45 | 795.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.78 | 157 | 17.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 3.86
[8 empty] | 874.05 |  | 6338.85 |  | 874.05 | 6338.85 | [7 empty] | 253.34 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.3
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.3 | [8 empty] | 0.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.53 | 157 | 11.46
[8 empty] | 0.83 |  | 18.76 |  | 0.83 | 18.76 | [7 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 874.88 |  | 6357.61
70 | 452 | 3.20-1-12 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1656 | [8 empty] | 309.81 | 6005.41 | 232.98 | 2702.43 | 5.86 | 127.44
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 247.85 | 24.23 | 6005.41 | [8 empty] | 247.85
|  |  | ЭМ |  |  | 92.82 |  | 1.067 | 16.4 | 8.6 | 140.98
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 |  | 1.067 | 2.01 | 24.23 | 48.64 | [8 empty] | 2.01
|  |  | МР |  |  | 490.65 |  | 1 | 81.25 | 3.92 | 318.5
71 | 452,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 16.56 | 157.54 |  | 1 | 2608.86 | 3.07 | 8009.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2608.86 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 309.81 | 100 | 6005.41
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 232.98 | 45 | 2702.43
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.51 | 157 | 76.37
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  |  | 1.067 | 13.11
[8 empty] | 3500.66 |  | 23258.3 |  | 3500.66 | 23258.3 | [7 empty] | 891.8 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.34 | 24.23 | 32.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.34 | 24.23 | 32.53 | [8 empty] | 1.34
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.35 | 157 | 51.07
[8 empty] | 3.69 |  | 83.6 |  | 3.69 | 83.6 | [7 empty] | 3.69 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3504.35 |  | 23341.9
72 | 475 | 3.26-38-1 | Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами | 1 м2 поверхности | 98.39 | [8 empty] | 964.35 | 18836.01 | 718.34 | 9775.65 | 27.09 | 588.88
|  |  | ЗП |  |  | 5.72 | )*1,67 | 1.047 | 984.03 | 24.23 | 23843.05 | [8 empty] | 984.03
|  |  | ЭМ |  |  | 0.46 |  | 1.047 | 47.39 | 9.22 | 436.9
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 |  | 1.047 | 9.27 | 24.23 | 224.57 | [8 empty] | 9.27
|  |  | МР |  |  | 0.12 |  | 1.019 | 12.03 | 5.58 | 67.13
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 964.35 | 79 | 18836.01
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 718.34 | 41 | 9775.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 16.22 | 157 | 352.58
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.44 |  |  | 1.047 | 45.33
[8 empty] | 2742.36 |  | 53311.32 |  | 2742.36 | 53311.32 | [7 empty] | 2742.36 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 6.21 | 24.23 | 150.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 6.21 | 24.23 | 150.51 | [8 empty] | 6.21
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.87 | 157 | 236.3
[8 empty] | 17.08 |  | 386.81 |  | 17.08 | 386.81 | [7 empty] | 17.08 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2759.44 |  | 53698.13
73 | 476 | МКЭ-33-355/9-1 от 21.03.2019г. | Покрытие комбинированное огнезащитное Изовент-комбинированное огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПКВ-2002 расход ПКВ-2002 0,6 кг.м2 Базисная стоимость: 33,81 = [184,98 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 89.74 | 33.81 |  | 1 | 3034.43 | 5.58 | 16932.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3034.43 |  | 16932.11 |  | 3034.43 | 16932.11 | [7 empty] | 3034.43 | 0 | 0 | 0
74 | 477 | МКЭ-28-2296/6-10 от 14.06.18 | Покрытие воздуховодов огнезащитное Изовент-комбинированное огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава ПВК-2002 (толщина слоя 0,45 мм), с пределом огнестойкости EI90, толщина покрытия-13 мм Базисная стоимость: 38,20 = [208,98 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 8.65 | 38.2 |  | 1 | 330.44 | 5.58 | 1843.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 330.44 |  | 1843.83 |  | 330.44 | 1843.83 | [7 empty] | 330.44 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Дополнительные материалы и оборудование | [7 empty] | 146664.22 |  | 1033839.84
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 153838.06 |  | 1062883.35
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 3/16.3: | [7 empty] | 153838.06 |  | 1062883.35
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 125042.62 |  | 526830.59
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 103.7 |  | 2512.65
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 9003.45 |  | 218153.63
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 153838.06 |  | 1062883.35
|  |  | СМР | [5 empty] | 153838.06 |  | 1062883.35
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 9107.15 |  | 220666.28
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 125042.62 |  | 526830.59
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 1366.07 |  | 33099.94
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 155204.13 |  | 1095983.29
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 983167.1
|  |  | СМР | [7 empty] | 983167.1
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 204116.31
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 487318.3
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 30617.45
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 1013784.55

## 4_16.4
Раздел 4/16.4
12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К
48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1
Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подраздел: В2-35
1 | 134 | 3.20-12-6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 ШТ. | 15 | [9 empty] | 416.63 | 8075.86 | 313.3 | 3634.14 | 6.55 | 142.27
|  |  | ЗП |  |  | 12.47 | )*1,67 | 1.067 | 333.3 | 24.23 | 8075.86 | [9 empty] | 333.3
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 12.32 | 9.27 | 114.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 2.24 | 24.23 | 54.24 | [9 empty] | 2.24
|  |  | МР |  |  | 16.53 |  | 1 | 247.95 | 2.54 | 629.79
2 | 134,1 | 1.19-6-78 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 250х250 мм | шт. | 4 | 299.08 |  | 1 | 1196.32 | 8.08 | 9666.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1196.32 | 0 | 0 | 0
3 | 134,2 | 1.19-6-76 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 200х250 мм | шт. | 1 | 319.57 |  | 1 | 319.57 | 4.79 | 1530.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319.57 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 416.63 | 100 | 8075.86
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 313.3 | 45 | 3634.14
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.92 | 157 | 85.15
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.06 |  |  | 1.067 | 16.97
[8 empty] | 2843.31 |  | 31811.99 |  |  | 2843.31 | 31811.99 | [7 empty] | 1327.42 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.5 | 24.23 | 36.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.5 | 24.23 | 36.38 | [9 empty] | 1.5
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.63 | 157 | 57.12
[8 empty] | 4.13 |  | 93.5 |  |  | 4.13 | 93.5 | [7 empty] | 4.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2847.44 |  | 31905.49
4 | 135 | 1.19-6-75 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 200х200 мм | шт. | 10 | 258.63 |  | 1 | 2586.3 | 3.51 | 9077.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2586.3 |  | 9077.91 |  |  | 2586.3 | 9077.91 | [7 empty] | 2586.3 | 0 | 0 | 0
5 | 136 | 3.20-12-7 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм | 1 ШТ. | 1 | [9 empty] | 31.28 | 606.23 | 23.52 | 272.8 | 0.44 | 9.51
|  |  | ЗП |  |  | 14.04 | )*1,67 | 1.067 | 25.02 | 24.23 | 606.23 | [9 empty] | 25.02
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 0.82 | 9.27 | 7.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 0.15 | 24.23 | 3.63 | [9 empty] | 0.15
|  |  | МР |  |  | 21.31 |  | 1 | 21.31 | 2.62 | 55.83
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 31.28 | 100 | 606.23
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 23.52 | 45 | 272.8
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.26 | 157 | 5.69
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.18 |  |  | 1.067 | 1.26
[8 empty] | 102.21 |  | 1554.37 |  |  | 102.21 | 1554.37 | [7 empty] | 102.21 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.1 | 24.23 | 2.43
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.1 | 24.23 | 2.43 | [9 empty] | 0.1
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.18 | 157 | 3.82
[8 empty] | 0.28 |  | 6.25 |  |  | 0.28 | 6.25 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 102.49 |  | 1560.62
6 | 137 | 1.19-6-81 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 400х300 мм | шт. | 1 | 468.44 |  | 1 | 468.44 | 4.24 | 1986.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 468.44 |  | 1986.19 |  |  | 468.44 | 1986.19 | [7 empty] | 468.44 | 0 | 0 | 0
7 | 147 | 3.20-11-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 19 | [9 empty] | 2100.93 | 40724.33 | 1579.9 | 18325.95 | 21.77 | 473.23
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 1680.74 | 24.23 | 40724.33 | [9 empty] | 1680.74
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 31.72 | 9.95 | 315.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 7.45 | 24.23 | 180.47 | [9 empty] | 7.45
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 297.73 | 8.25 | 2456.27
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 2100.93 | 100 | 40724.33
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1579.9 | 45 | 18325.95
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13.04 | 157 | 283.34
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 85.57
[8 empty] | 5704.06 |  | 102829.79 |  |  | 5704.06 | 102829.79 | [7 empty] | 5704.06 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 4.99 | 24.23 | 120.95
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 4.99 | 24.23 | 120.95 | [9 empty] | 4.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.73 | 157 | 189.89
[8 empty] | 13.72 |  | 310.84 |  |  | 13.72 | 310.84 | [7 empty] | 13.72 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5717.78 |  | 103140.63
8 | 148 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х100 мм Базисная стоимость: 2 636,28 = [13 814,13 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 2636.28 |  | 1 | 10756.02 | 5.58 | 56361.65 | 56361.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 10756.02 |  | 56361.65 |  |  | 10756.02 | 56361.65 | [7 empty] | 10756.02 | 0 | 0 | 0
9 | 149 | МКЭ-33-1005/8-1 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х150 мм Базисная стоимость: 2 539,27 = [13 891,32 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 5 | 2539.27 |  | 1 | 12696.35 | 5.58 | 70845.73 | 70845.73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 12696.35 |  | 70845.73 |  | 0 | 12696.35 | 70845.73 | [7 empty] | 12696.35 | 0 | 0 | 0
10 | 150 | МКЭ-33-1142/8-1 15.08.2018 | Клапан противопожарный, исполнение общепромышленное, нормально открытый, количество фланцев 2, с электроприводом, напряжение питания 220, размещение привода снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной колодкой, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 150х150 мм Базисная стоимость: 2 753,06 = [14 426,03 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2753.06 |  | 1 | 8424.36 | 5.58 | 44143.65 | 44143.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8424.36 |  | 44143.65 |  | 0 | 8424.36 | 44143.65 | [7 empty] | 8424.36 | 0 | 0 | 0
11 | 151 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х100 мм Базисная стоимость: 2 665,74 = [13 968,5 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2665.74 |  | 1 | 5438.11 | 5.58 | 28495.74 | 28495.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5438.11 |  | 28495.74 |  | 0 | 5438.11 | 28495.74 | [7 empty] | 5438.11 | 0 | 0 | 0
12 | 154 | МКЭ-28-1896/5-1 18.01.2016 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н нормально открытый; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом Belimo на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы: КПУ-1Н-О-Н-250*200-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (расчетный вес 12 кг) Базисная стоимость: 2 543,72 = [13 329,1 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2543.72 |  | 1 | 2594.59 | 5.58 | 13595.68 | 13595.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2594.59 |  | 13595.68 |  |  | 2594.59 | 13595.68 | [7 empty] | 2594.59 | 0 | 0 | 0
13 | 155 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200*300-2*ф-MВ220-сн-кк-0-0-0-0-0, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х300 мм Базисная стоимость: 2 696,12 = [14 749,33 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2696.12 |  | 1 | 5392.24 | 5.58 | 30088.63 | 30088.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14749.33
[8 empty] | 5392.24 |  | 30088.63 |  | 0 | 5392.24 | 30088.63 | [7 empty] | 5392.24 | 0 | 0 | 0
14 | 156 | МКЭ-33-1005/8-1 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом, на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х500 мм Базисная стоимость: 2 882,64 = [15 105,05 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2882.64 |  | 1 | 2940.29 | 5.58 | 15407.15 | 15407.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15105.05
[8 empty] | 2940.29 |  | 15407.15 |  | 0 | 2940.29 | 15407.15 | [7 empty] | 2940.29 | 0 | 0 | 0
15 | 157 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, с клеммной коробкой, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 300х500 мм Базисная стоимость: 2 882,64 = [15 105,05 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2882.64 | *1,02 | 1 | 2940.29 | 5.58 | 15407.15 | 15407.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 15105.05
[8 empty] | 2940.29 |  | 15407.15 |  |  | 2940.29 | 15407.15 | [7 empty] | 2940.29 | 0 | 0 | 0
16 | 159 | 3.20-11-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 6 | [9 empty] | 889.51 | 17242.31 | 668.91 | 7759.04 | 34.58 | 751.68
|  |  | ЗП |  |  | 63.39 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 711.61 | 24.23 | 17242.31 | [9 empty] | 711.61
|  |  | ЭМ |  |  | 7.44 | )*1,05 | 1.067 | 50.01 | 9.98 | 499.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*1,05 | 1.067 | 11.83 | 24.23 | 286.72 | [9 empty] | 11.83
|  |  | МР |  |  | 24.35 |  | 1 | 146.1 | 7.3 | 1066.53
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 889.51 | 100 | 17242.31
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 668.91 | 45 | 7759.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 20.7 | 157 | 450.15
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.46 |  | )*1,05 | 1.067 | 36.7
[8 empty] | 2486.84 |  | 44259.52 |  |  | 2486.84 | 44259.52 | [7 empty] | 2486.84 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 7.93 | 24.23 | 192.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 7.93 | 24.23 | 192.06 | [9 empty] | 7.93
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13.88 | 157 | 301.53
[8 empty] | 21.81 |  | 493.59 |  |  | 21.81 | 493.59 | [7 empty] | 21.81 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2508.65 |  | 44753.11
17 | 161 | МКЭ-33-442/7-1 29.03.2017 | Клапан противопожарный типа КПУ Назначение - нормально открытый; Исполнение - общепромышленное; Рабочее сечение - 600х400; Тип клапана - канальный (два фланца); Тип привода - электропривод Belimo на 220В; Терморазмыкающее устройство - есть; Размещение привода - снаружи; Клеммная колодка/коробка - нет; Дополнительная комплектация - нет; Монтажный лючок - есть; Переходник на круглое сечение - нет; Рукоятка для ручного взвода - есть; Монтажная рама - нет; Предел огнестойкости - ЕI 90. Базисная стоимость: 2 754,20 = [15 067,1 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2754.2 |  | 1 | 8262.6 | 5.58 | 46105.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8262.6 |  | 46105.33 |  |  | 8262.6 | 46105.33 | [7 empty] | 8262.6 | 0 | 0 | 0
18 | 162 | МКЭ-33-1714/7-1 14.09.2017 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-800х400-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 800х400 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 3 031,11 = [15 883,04 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 3031.11 |  | 1 | 6183.46 | 5.58 | 32401.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6183.46 |  | 32401.4 |  |  | 6183.46 | 32401.4 | [7 empty] | 6183.46 | 0 | 0 | 0
19 | 163 | МКЭ-33-1005/8-1 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод внутри, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, переходник на круглое сечение без вылета лопаток - 1 шт., без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 1000х450 мм Базисная стоимость: 3 258,12 = [17 072,54 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 3258.12 |  | 1 | 3323.28 | 5.58 | 17413.99 | 17413.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3323.28 |  | 17413.99 |  |  | 3323.28 | 17413.99 | [7 empty] | 3323.28 | 0 | 0 | 0
20 | 164 | 3.20-11-17 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм | 1 клапан | 4 | [9 empty] | 758.21 | 14697.19 | 570.18 | 6613.74 | 41.51 | 902.34
|  |  | ЗП |  |  | 81.05 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 606.57 | 24.23 | 14697.19 | [9 empty] | 606.57
|  |  | ЭМ |  |  | 13.4 | )*1,05 | 1.067 | 60.05 | 9.98 | 599.35
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.17 | )*1,05 | 1.067 | 14.2 | 24.23 | 344.12 | [9 empty] | 14.2
|  |  | МР |  |  | 37.16 |  | 1 | 148.64 | 6.71 | 997.37
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 758.21 | 100 | 14697.19
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 570.18 | 45 | 6613.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 24.85 | 157 | 540.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7.16 |  | )*1,05 | 1.067 | 32.09
[8 empty] | 2168.5 |  | 38145.11 |  |  | 2168.5 | 38145.11 | [7 empty] | 2168.5 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 3.17 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 9.52 | 24.23 | 230.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.17 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 9.52 | 24.23 | 230.62 | [9 empty] | 9.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 16.66 | 157 | 362.07
[8 empty] | 26.18 |  | 592.69 |  |  | 26.18 | 592.69 | [7 empty] | 26.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2194.68 |  | 38737.8
21 | 169 | МКЭ-33-1714/7-1 14.09.2017 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-2000х600-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-0, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 2000х600 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы Базисная стоимость: 4 627,20 = [24 246,52 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 4 | 4627.2 |  | 1 | 18878.98 | 5.58 | 98925.8 | 98925.8016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24246.52
[8 empty] | 18878.98 |  | 98925.8 |  |  | 18878.98 | 98925.8 | [7 empty] | 18878.98 | 0 | 0 | 0
22 | 179 | 3.20-1-2 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0734 | [9 empty] | 285 | 5524.44 | 214.32 | 2486 | 4.48 | 97.39
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 228 | 24.23 | 5524.44 | [9 empty] | 228
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 12.39 | 8.6 | 106.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 1.53 | 24.23 | 37.14 | [9 empty] | 1.53
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 36.66 | 3.66 | 134.18
23 | 179,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 7.34 | 125.64 |  | 1 | 922.2 | 3.84 | 3541.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 922.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 285 | 100 | 5524.44
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 214.32 | 45 | 2486
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.68 | 157 | 58.31
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 12.06
[8 empty] | 1701.25 |  | 17375.24 |  |  | 1701.25 | 17375.24 | [7 empty] | 779.05 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.03 | 24.23 | 24.89
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.03 | 24.23 | 24.89 | [9 empty] | 1.03
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.8 | 157 | 39.08
[8 empty] | 2.83 |  | 63.97 |  |  | 2.83 | 63.97 | [7 empty] | 2.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1704.08 |  | 17439.21
24 | 180 | 3.20-1-3 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0106 | [9 empty] | 37.69 | 730.53 | 28.34 | 328.74 | 0.51 | 11.04
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 30.15 | 24.23 | 730.53 | [9 empty] | 30.15
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 1.42 | 8.59 | 12.28
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 0.17 | 24.23 | 4.2 | [9 empty] | 0.17
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 5.29 | 3.65 | 19.31
25 | 180,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 1.06 | 125.64 |  | 1 | 133.18 | 3.84 | 511.41 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 37.69 | 100 | 730.53
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 28.34 | 45 | 328.74
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.3 | 157 | 6.6
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 1.59
[8 empty] | 236.37 |  | 2339.4 |  |  | 236.37 | 2339.4 | [7 empty] | 103.19 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.12 | 24.23 | 2.83
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.12 | 24.23 | 2.83 | [9 empty] | 0.12
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.21 | 157 | 4.44
[8 empty] | 0.33 |  | 7.27 |  |  | 0.33 | 7.27 | [7 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 236.7 |  | 2346.67
26 | 182 | 3.20-1-9 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0098 | [9 empty] | 34.84 | 675.29 | 26.2 | 303.88 | 0.47 | 10.27
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 27.87 | 24.23 | 675.29 | [9 empty] | 27.87
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 1.32 | 8.59 | 11.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 0.16 | 24.23 | 3.92 | [9 empty] | 0.16
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 4.89 | 3.65 | 17.85
27 | 182,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 0.98 | 125.64 |  | 1 | 123.13 | 3.84 | 472.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 34.84 | 100 | 675.29
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 26.2 | 45 | 303.88
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.28 | 157 | 6.16
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 1.47
[8 empty] | 218.53 |  | 2162.68 |  |  | 218.53 | 2162.68 | [7 empty] | 95.4 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.62
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.11 | 24.23 | 2.62 | [9 empty] | 0.11
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.19 | 157 | 4.11
[8 empty] | 0.3 |  | 6.73 |  |  | 0.3 | 6.73 | [7 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 218.83 |  | 2169.41
28 | 185 | 3.20-1-9 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0768 | [9 empty] | 273.04 | 5292.56 | 205.32 | 2381.65 | 3.69 | 80.27
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 218.43 | 24.23 | 5292.56 | [9 empty] | 218.43
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 10.32 | 8.59 | 88.72
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 1.26 | 24.23 | 30.6 | [9 empty] | 1.26
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 38.34 | 3.65 | 139.94
29 | 185,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 7.68 | 125.64 |  | 1 | 964.92 | 3.84 | 3705.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 964.92 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 273.04 | 100 | 5292.56
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 205.32 | 45 | 2381.65
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.2 | 157 | 48.04
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 11.55
[8 empty] | 1712.57 |  | 16948.76 |  |  | 1712.57 | 16948.76 | [7 empty] | 747.65 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.85 | 24.23 | 20.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.85 | 24.23 | 20.53 | [9 empty] | 0.85
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.49 | 157 | 32.23
[8 empty] | 2.34 |  | 52.76 |  |  | 2.34 | 52.76 | [7 empty] | 2.34 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1714.91 |  | 17001.52
30 | 186 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2208 | [9 empty] | 679.2 | 13165.61 | 510.76 | 5924.52 | 9.84 | 213.79
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 543.36 | 24.23 | 13165.61 | [9 empty] | 543.36
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 27.49 | 8.59 | 236.25
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 3.36 | 24.23 | 81.52 | [9 empty] | 3.36
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 132.42 | 4.18 | 553.52
31 | 186,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 22.08 | 157.54 |  | 1 | 3478.48 | 3.07 | 10678.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3478.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 679.2 | 100 | 13165.61
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 510.76 | 45 | 5924.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.88 | 157 | 127.99
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 28.74
[8 empty] | 5377.59 |  | 43852.43 |  |  | 5377.59 | 43852.43 | [7 empty] | 1899.11 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.26 | 24.23 | 54.65
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.26 | 24.23 | 54.65 | [9 empty] | 2.26
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.96 | 157 | 85.8
[8 empty] | 6.22 |  | 140.45 |  |  | 6.22 | 140.45 | [7 empty] | 6.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5383.81 |  | 43992.88
32 | 189 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.267 | [9 empty] | 618.01 | 11979.55 | 464.75 | 5390.8 | 8.91 | 193.63
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 494.41 | 24.23 | 11979.55 | [9 empty] | 494.41
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 24.92 | 8.6 | 214.3
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 3.05 | 24.23 | 73.89 | [9 empty] | 3.05
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 109.39 | 3.31 | 362.08
33 | 189,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 26.7 | 157.54 |  | 1 | 4206.32 | 3.07 | 12913.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4206.32 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 618.01 | 100 | 11979.55
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 464.75 | 45 | 5390.8
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.34 | 157 | 116.01
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 26.15
[8 empty] | 5923.14 |  | 42955.69 |  |  | 5923.14 | 42955.69 | [7 empty] | 1716.82 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.04 | 24.23 | 49.44
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.04 | 24.23 | 49.44 | [9 empty] | 2.04
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.57 | 157 | 77.62
[8 empty] | 5.61 |  | 127.06 |  |  | 5.61 | 127.06 | [7 empty] | 5.61 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 5928.75 |  | 43082.75
34 | 190 | 3.20-1-12 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0123 | [9 empty] | 23.01 | 446.07 | 17.31 | 200.73 | 0.44 | 9.51
|  |  | ЗП |  |  | 839.94 | )*1,67 | 1.067 | 18.41 | 24.23 | 446.07 | [9 empty] | 18.41
|  |  | ЭМ |  |  | 92.82 |  | 1.067 | 1.22 | 8.6 | 10.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 |  | 1.067 | 0.15 | 24.23 | 3.64 | [9 empty] | 0.15
|  |  | МР |  |  | 490.65 |  | 1 | 6.03 | 3.92 | 23.64
35 | 190,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 1.23 | 157.54 |  | 1 | 193.77 | 3.07 | 594.87 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 193.77 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 23.01 | 100 | 446.07
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 17.31 | 45 | 200.73
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.26 | 157 | 5.71
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74.2 |  |  | 1.067 | 0.97
[8 empty] | 260.01 |  | 1727.58 |  |  | 260.01 | 1727.58 | [7 empty] | 66.24 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.1 | 24.23 | 2.42
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.34 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.1 | 24.23 | 2.42 | [9 empty] | 0.1
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.18 | 157 | 3.8
[8 empty] | 0.28 |  | 6.22 |  |  | 0.28 | 6.22 | [7 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 260.29 |  | 1733.8
36 | 192 | 3.20-1-15 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,9 мм периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0105 | [9 empty] | 16.74 | 324.44 | 12.59 | 146 | 0.37 | 7.99
|  |  | ЗП |  |  | 715.73 | )*1,67 | 1.067 | 13.39 | 24.23 | 324.44 | [9 empty] | 13.39
|  |  | ЭМ |  |  | 92.5 |  | 1.067 | 1.04 | 8.53 | 8.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 |  | 1.067 | 0.13 | 24.23 | 3.08 | [9 empty] | 0.13
|  |  | МР |  |  | 516.49 |  | 1 | 5.42 | 3.83 | 20.76
37 | 192,2 | 1.19-3-14 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 8000 мм | м2 | 1.05 | 159.4 |  | 1 | 167.37 | 3.03 | 507.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.37 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 16.74 | 100 | 324.44
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 12.59 | 45 | 146
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.83
|  |  | ЗТР | чел-ч | 62.4 |  |  | 1.067 | 0.7
[8 empty] | 216.78 |  | 1336.4 |  |  | 216.78 | 1336.4 | [7 empty] | 49.41 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 11.04 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.08 | 24.23 | 2.01
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 11.04 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.08 | 24.23 | 2.01 | [9 empty] | 0.08
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.14 | 157 | 3.16
[8 empty] | 0.22 |  | 5.17 |  |  | 0.22 | 5.17 | [7 empty] | 0.22 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 217 |  | 1341.57
38 | 194 | 3.20-1-9 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3349 | [9 empty] | 1190.61 | 23078.83 | 895.34 | 10385.47 | 16.12 | 350.36
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 952.49 | 24.23 | 23078.83 | [9 empty] | 952.49
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 45 | 8.59 | 386.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 5.52 | 24.23 | 133.65 | [9 empty] | 5.52
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 167.17 | 3.65 | 610.17
39 | 194,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 33.49 | 125.64 |  | 1 | 4207.68 | 3.84 | 16157.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4207.68 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 1190.61 | 100 | 23078.83
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 895.34 | 45 | 10385.47
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.66 | 157 | 209.83
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 50.38
[8 empty] | 7467.95 |  | 73907.07 |  |  | 7467.95 | 73907.07 | [7 empty] | 3260.27 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.69 | 24.23 | 89.51
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 3.69 | 24.23 | 89.51 | [9 empty] | 3.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.46 | 157 | 140.53
[8 empty] | 10.15 |  | 230.04 |  |  | 10.15 | 230.04 | [7 empty] | 10.15 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 7478.1 |  | 74137.11
40 | 195 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0381 | [9 empty] | 117.2 | 2271.8 | 88.13 | 1022.31 | 1.7 | 36.9
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 93.76 | 24.23 | 2271.8 | [9 empty] | 93.76
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 4.74 | 8.59 | 40.74
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 0.58 | 24.23 | 14.07 | [9 empty] | 0.58
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 22.85 | 4.18 | 95.51
41 | 195,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 3.81 | 157.54 |  | 1 | 600.23 | 3.07 | 1842.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600.23 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 117.2 | 100 | 2271.8
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 88.13 | 45 | 1022.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.02 | 157 | 22.09
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 4.96
[8 empty] | 927.93 |  | 7566.96 |  |  | 927.93 | 7566.96 | [7 empty] | 327.7 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.39 | 24.23 | 9.43
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.39 | 24.23 | 9.43 | [9 empty] | 0.39
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.68 | 157 | 14.81
[8 empty] | 1.07 |  | 24.24 |  |  | 1.07 | 24.24 | [7 empty] | 1.07 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 929 |  | 7591.2
42 | 196 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.044 | [9 empty] | 101.84 | 1974.02 | 76.58 | 888.31 | 1.47 | 31.95
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 81.47 | 24.23 | 1974.02 | [9 empty] | 81.47
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 4.11 | 8.6 | 35.44
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 0.5 | 24.23 | 12.2 | [9 empty] | 0.5
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 18.03 | 3.31 | 59.68
43 | 196,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 4.4 | 157.54 |  | 1 | 693.18 | 3.07 | 2128.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 693.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 101.84 | 100 | 1974.02
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 76.58 | 45 | 888.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.87 | 157 | 19.15
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 4.31
[8 empty] | 976.08 |  | 7078.68 |  |  | 976.08 | 7078.68 | [7 empty] | 282.9 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.34 | 24.23 | 8.15
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.34 | 24.23 | 8.15 | [9 empty] | 0.34
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.6 | 157 | 12.8
[8 empty] | 0.94 |  | 20.95 |  |  | 0.94 | 20.95 | [7 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 977.02 |  | 7099.63
44 | 204 | МКЭ-33-355/9-1 21.03.2019 | Покрытие комбинированное огнезащитное для воздуховодов Изовент ЕІ60, на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002, расход ПВК-2002 0,6 кг/м2 Базисная стоимость: 33,81 = [184,98 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 73.58 | 33.81 |  | 1 | 2487.74 | 5.58 | 13883.04 | 13883.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 184.98
[8 empty] | 2487.74 |  | 13883.04 |  | 0 | 2487.74 | 13883.04 | [7 empty] | 2487.74 | 0 | 0 | 0
45 | 205 | МКЭ-28-2296/6-10 14.06.2018 | Покрытие воздуховодов огнезащитное Изовент-комбинированное огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой, и клеевого состава ПВК-2002 (толщина слоя 0,45 мм), с пределом огнестойкости EI90, толщина покрытия-13 мм Базисная стоимость: 38,135 = [208,98 / 5,58] + 2% Заг.скл | м2 | 3.56 | 38.135 | *1,02 | 1 | 138.48 | 5.48 | 758.85 | 758.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 208.98
[8 empty] | 138.48 |  | 758.85 |  |  | 138.48 | 758.85 | [7 empty] | 138.48 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: В2-35 | [7 empty] | 131931.06 |  | 932931.29
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 4/16.4: | [7 empty] | 131931.06 |  | 932931.29 | [16 empty] | Итого по акту: 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 112126.36 |  | 566390.69
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 87.33 |  | 2116.01
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 6058.98 |  | 146809.06
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 131931.06 |  | 932931.29
|  |  | СМР | [5 empty] | 131931.06 |  | 932931.29
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 6146.31 |  | 148925.07
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 112126.36 |  | 566390.69
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 921.95 |  | 22338.76
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 132853.01 |  | 955270.05
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 862961.44
|  |  | СМР | [7 empty] | 862961.44
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 137755.69
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 523911.39
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 20663.35
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 883624.79

## 5_16.5
Раздел 5/16.5
12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К
48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1
Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №165 июнь 2020 года | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №165 июнь 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подраздел: В2-35
1 | 134 | 3.20-12-6 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 1 ШТ. | 8 | [9 empty] | 222.2 | 4307.12 | 167.09 | 1938.2 | 3.5 | 76.08
|  |  | ЗП |  |  | 12.47 | )*1,67 | 1.067 | 177.76 | 24.23 | 4307.12 | [9 empty] | 177.76
|  |  | ЭМ |  |  | 0.77 |  | 1.067 | 6.57 | 9.29 | 61.02
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 |  | 1.067 | 1.2 | 24.23 | 29.06 | [9 empty] | 1.2
|  |  | МР |  |  | 16.53 |  | 1 | 132.24 | 2.54 | 335.89
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 222.2 | 100 | 4307.12
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 167.09 | 45 | 1938.2
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.1 | 157 | 45.62
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.06 |  |  | 1.067 | 9.05
[8 empty] | 707.96 |  | 10994.97 |  |  | 707.96 | 10994.97 | [7 empty] | 707.96 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.8 | 24.23 | 19.4
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.14 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.8 | 24.23 | 19.4 | [9 empty] | 0.8
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.4 | 157 | 30.46
[8 empty] | 2.2 |  | 49.86 |  |  | 2.2 | 49.86 | [7 empty] | 2.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 710.16 |  | 11044.83
2 | 135 | 1.19-6-75 | Заслонки регулирующие для ручного регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали, РР, АЗД 192, сечение 200х200 мм | шт. | 8 | 258.63 |  | 1 | 2069.04 | 3.51 | 7262.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2069.04 |  | 7262.33 |  |  | 2069.04 | 7262.33 | [7 empty] | 2069.04 | 0 | 0 | 0
3 | 147 | 3.20-11-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 4 | [9 empty] | 442.3 | 8573.54 | 332.61 | 3858.09 | 4.59 | 99.66
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 353.84 | 24.23 | 8573.54 | [9 empty] | 353.84
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 6.68 | 9.95 | 66.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 1.57 | 24.23 | 38.02 | [9 empty] | 1.57
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 62.68 | 8.25 | 517.11
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 442.3 | 100 | 8573.54
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 332.61 | 45 | 3858.09
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.75 | 157 | 59.69
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 18.02
[8 empty] | 1200.86 |  | 21648.42 |  |  | 1200.86 | 21648.42 | [7 empty] | 1200.86 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.05 | 24.23 | 25.46
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.05 | 24.23 | 25.46 | [9 empty] | 1.05
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.84 | 157 | 39.97
[8 empty] | 2.89 |  | 65.43 |  |  | 2.89 | 65.43 | [7 empty] | 2.89 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1203.75 |  | 21713.85
4 | 148 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х100 мм Базисная стоимость: 2 571,24 = [13 814,13 / 5,48] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2571.24 |  | 1 | 2689.01 | 5.48 | 14090.41 | 13814.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2689.01 |  | 14090.41 |  |  | 2689.01 | 14090.41 | [7 empty] | 2689.01 | 0 | 0 | 0
5 | 149 | МКЭ-33-1005/8-1 26.07.2018 | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х150 мм Базисная стоимость: 2 585,61 = [13 891,32 / 5,48] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2585.61 |  | 1 | 2539.27 | 5.48 | 14169.15 | 13891.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2539.27 |  | 14169.15 |  |  | 2539.27 | 14169.15 | [7 empty] | 2539.27 | 0 | 0 | 0
6 | 151 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х100 мм Базисная стоимость: 2 599,98 = [13 968,5/ 5,48] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2599.98 |  | 1 | 2719.05 | 5.48 | 14247.87 | 13968.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2719.05 |  | 14247.87 |  |  | 2719.05 | 14247.87 | [7 empty] | 2719.05 | 0 | 0 | 0
7 | 153 | МКЭ-33-1714/7-1 14.09.2017 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 200х200 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 673,15 = [14 361,64 / 5,48] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2673.15 |  | 1 | 2625.25 | 5.48 | 14648.87 | 14361.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2625.25 |  | 14648.87 |  |  | 2625.25 | 14648.87 | [7 empty] | 2625.25 | 0 | 0 | 0
8 | 159 | 3.20-11-16 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 | [9 empty] | 148.25 | 2873.68 | 111.48 | 1293.16 | 5.76 | 125.16
|  |  | ЗП |  |  | 63.39 | )*1,67)*1,05 | 1.067 | 118.6 | 24.23 | 2873.68 | [9 empty] | 118.6
|  |  | ЭМ |  |  | 7.44 | )*1,05 | 1.067 | 8.34 | 9.98 | 83.2
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*1,05 | 1.067 | 1.97 | 24.23 | 47.71 | [9 empty] | 1.97
|  |  | МР |  |  | 24.35 |  | 1 | 24.35 | 7.3 | 177.76
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 148.25 | 100 | 2873.68
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 111.48 | 45 | 1293.16
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.45 | 157 | 74.9
|  |  | ЗТР | чел-ч | 5.46 |  | )*1,05 | 1.067 | 6.12
[8 empty] | 414.47 |  | 7376.38 |  |  | 414.47 | 7376.38 | [7 empty] | 414.47 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.32 | 24.23 | 32.01
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.76 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 1.32 | 24.23 | 32.01 | [9 empty] | 1.32
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.31 | 157 | 50.26
[8 empty] | 3.63 |  | 82.27 |  |  | 3.63 | 82.27 | [7 empty] | 3.63 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 418.1 |  | 7458.65
9 | 160 | МКЭ-33-1714/7-1 14.09.2017 | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-600х250-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 600х250 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 850,49 = [15 314,39 / 5,48] + 2% Заг.скл | шт. | 1 | 2850.49 |  | 1 | 2981.04 | 5.48 | 15620.68 | 15314.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2981.04 |  | 15620.68 |  |  | 2981.04 | 15620.68 | [7 empty] | 2981.04 | 0 | 0 | 0
10 | 179 | 3.20-1-2 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0692 | [9 empty] | 268.7 | 5208.48 | 202.06 | 2343.82 | 4.22 | 91.67
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 214.96 | 24.23 | 5208.48 | [9 empty] | 214.96
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 11.68 | 8.61 | 100.59
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 1.44 | 24.23 | 34.92 | [9 empty] | 1.44
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 34.57 | 3.66 | 126.53
11 | 179,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 6.92 | 125.64 |  | 1 | 869.43 | 3.84 | 3338.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 869.43 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 268.7 | 100 | 5208.48
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 202.06 | 45 | 2343.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.52 | 157 | 54.82
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 11.37
[8 empty] | 1603.92 |  | 16381.33 |  |  | 1603.92 | 16381.33 | [7 empty] | 734.49 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.97 | 24.23 | 23.47
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.97 | 24.23 | 23.47 | [9 empty] | 0.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.7 | 157 | 36.85
[8 empty] | 2.67 |  | 60.32 |  |  | 2.67 | 60.32 | [7 empty] | 2.67 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1606.59 |  | 16441.65
12 | 195 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1929 | [9 empty] | 593.38 | 11501.98 | 446.22 | 5175.89 | 8.59 | 186.78
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 474.7 | 24.23 | 11501.98 | [9 empty] | 474.7
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 24.02 | 8.6 | 206.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 2.94 | 24.23 | 71.22 | [9 empty] | 2.94
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 115.69 | 4.18 | 483.58
13 | 195,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 19.29 | 157.54 |  | 1 | 3038.95 | 3.07 | 9329.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3038.95 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 593.38 | 100 | 11501.98
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 446.22 | 45 | 5175.89
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.14 | 157 | 111.81
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 25.11
[8 empty] | 4698.1 |  | 38311.37 |  |  | 4698.1 | 38311.37 | [7 empty] | 1659.15 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.97 | 24.23 | 47.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.97 | 24.23 | 47.75 | [9 empty] | 1.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.45 | 157 | 74.97
[8 empty] | 5.42 |  | 122.72 |  |  | 5.42 | 122.72 | [7 empty] | 5.42 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 4703.52 |  | 38434.09
14 | 196 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0242 | [9 empty] | 56.01 | 1085.75 | 42.12 | 488.59 | 0.81 | 17.51
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 44.81 | 24.23 | 1085.75 | [9 empty] | 44.81
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 2.26 | 8.61 | 19.34
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 0.28 | 24.23 | 6.67 | [9 empty] | 0.28
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 9.91 | 3.31 | 32.8
15 | 196,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 2.42 | 157.54 |  | 1 | 381.25 | 3.07 | 1170.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 381.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 56.01 | 100 | 1085.75
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 42.12 | 45 | 488.59
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.49 | 157 | 10.48
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 2.37
[8 empty] | 536.85 |  | 3893.15 |  |  | 536.85 | 3893.15 | [7 empty] | 155.6 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.18 | 24.23 | 4.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.18 | 24.23 | 4.48 | [9 empty] | 0.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.32 | 157 | 7.03
[8 empty] | 0.5 |  | 11.51 |  |  | 0.5 | 11.51 | [7 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 537.35 |  | 3904.66
Итого по подразделу: В2-35 | [7 empty] | 24802.13 |  | 179037.04 |  | 179037.04
Итого по акту: | [7 empty] | 24802.13 |  | 179037.04 | [16 empty] | Итого по акту: 48961-ТПК_5-0786-Р-ССР2 изм. 1.1 12-4017-Л-Р-11.5.3-ОВ-СМ1К Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Инженерные системы ТПП. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 20291.73 |  | 95551.61
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 15.69 |  | 380.17
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 1384.67 |  | 33550.55
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 24802.13 |  | 179037.04
|  |  | СМР | [5 empty] | 24802.13 |  | 179037.04
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 1400.36 |  | 33930.72
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 20291.73 |  | 95551.61 | 95551.61
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 210.05 |  | 5089.61
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 25012.18 |  | 184126.65
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 165609.26
|  |  | СМР | [7 empty] | 165609.26
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 31385.92
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 88385.24
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 4707.89
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 170317.15

## 6_16.6
Раздел 6/16.6
Работы выполнены в октябре 2020г.
48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
1 | 339 | 3.20-11-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 3 | [8 empty] | 331.73 | 6430.16 | 249.46 | 2893.57 | 3.43 | 74.56
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 265.38 | 24.23 | 6430.16 | [8 empty] | 265.38
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 5.01 | 9.95 | 49.89
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 1.17 | 24.23 | 28.39 | [8 empty] | 1.17
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 47.01 | 8.25 | 387.83
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 331.73 | 100 | 6430.16
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 249.46 | 45 | 2893.57
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.05 | 157 | 44.57
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 13.51
[8 empty] | 900.64 |  | 16236.18 |  | 900.64 | 16236.18 | [7 empty] | 900.64 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.79 | 24.23 | 19.1
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 0.79 | 24.23 | 19.1 | [8 empty] | 0.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.38 | 157 | 29.99
[8 empty] | 2.17 |  | 49.09 |  | 2.17 | 49.09 | [7 empty] | 2.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 902.81 |  | 16285.27
2 | 358 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-450х200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 450х200 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 713,20 = [14 842,81/ 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2713.2 |  | 1 | 8139.61 | 5.58 | 45419 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8139.61 |  | 45419 |  | 8139.61 | 45419 | [7 empty] | 8139.61 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Вентиляция | [7 empty] | 9042.42 |  | 61704.27
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 6/16.6: | [7 empty] | 9042.42 |  | 61704.27
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 8186.62 |  | 45806.83
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 1.96 |  | 47.49
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 265.38 |  | 6430.16
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 9042.42 |  | 61704.27
|  |  | СМР | [5 empty] | 9042.42 |  | 61704.27
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 267.34 |  | 6477.65
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 8186.62 |  | 45806.83
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 40.1 |  | 971.65
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 9082.52 |  | 62675.92
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 57076.45
|  |  | СМР | [7 empty] | 57076.45
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 5991.83
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 42371.32
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 898.77
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 57975.22

## 7_16.7
Раздел 7/16.7
Работы выполнены в сентябрь 2020г.
48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование,
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года | [24 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Кондиционирование
Подраздел: К2-1, К2-1р
1 | 20 | МКЭ-28-1837/5-1 от 12.01.2016 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T Daikin, расчетный вес 5 кг Базисная стоимость: 1 346,97 = [7 368,69 / 5,58]+ 2% Заг.скл | шт. | 4 | 1346.97 |  | 1 | 5387.86 | 5.58 | 30064.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5387.86 |  | 30064.26 |  | 5387.86 | 30064.26 | [7 empty] | 5387.86 | 0 | 0 | 0
2 | 21 | МКЭ-28-1837/5-1 от 12.01.2016 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T9 "Daikin" (расчетная масса-5 кг) Базисная стоимость: 1 534,21 = [8 393,04 / 5,58]+ 2% Заг.скл | шт. | 2 | 1534.21 |  | 1 | 3068.42 | 5.58 | 17121.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3068.42 |  | 17121.8 |  | 3068.42 | 17121.8 | [7 empty] | 3068.42 | 0 | 0 | 0
3 | 22 | МКЭ-28-1837/5-1 от 12.01.2016 | Комплект разветвителей KHRQ22M64T, вес не более 2 кг Базисная стоимость: 1 183,88 = [6 476,53 / 5,58]+ 2% Заг.скл | шт. | 1 | 1183.88 |  | 1 | 1183.88 | 5.58 | 6606.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1183.88 |  | 6606.06 |  | 1183.88 | 6606.06 | [7 empty] | 1183.88 | 0 | 0 | 0
4 | 25 | 3.29-1939-1 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 6,4 мм | 1 М | 29.68 | [8 empty] | 381.87 | 7964.36 | 338.37 | 5036.29 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.14 | )*1,67 | 1.067 | 483.38 | 24.23 | 11712.3 | [8 empty] | 483.38
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 |  | 1.067 | 2.85 | 3.78 | 10.77
|  |  | МР |  |  | 15.18 |  | 1.028 | 463.16 | 2.53 | 1171.79
5 | 25,1 | 1.12-7-186 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6,35 (0,76) | м | 29.68 | 4.37 |  | 1.028 | 133.33 | 16.74 | 2231.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133.33 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 381.87 | 68 | 7964.36
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 338.37 | 43 | 5036.29
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.75 |  |  | 1.067 | 23.75
[8 empty] | 1802.96 |  | 28127.45 |  | 1802.96 | 28127.45 | [7 empty] | 1669.63 | 0 | 0 | 0
6 | 26 | 3.29-1939-2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 9,5 мм | 1 М | 39.19 | [8 empty] | 471.13 | 9826.03 | 417.46 | 6213.52 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.54 | )*1,67 | 1.067 | 596.37 | 24.23 | 14450.05 | [8 empty] | 596.37
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 2.93 | 3.71 | 10.87
|  |  | МР |  |  | 15.11 |  | 1.028 | 608.74 | 2.52 | 1534.02
7 | 26,1 | 1.12-7-187 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81) | м | 39.19 | 7.73 |  | 1.028 | 311.42 | 13.82 | 4303.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311.42 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 471.13 | 68 | 9826.03
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 417.46 | 43 | 6213.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1.067 | 29.27
[8 empty] | 2408.05 |  | 36338.31 |  | 2408.05 | 36338.31 | [7 empty] | 2096.63 | 0 | 0 | 0
8 | 27 | 3.29-1939-3 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 12,7 мм | 1 М | 43.04 | [8 empty] | 553.77 | 11549.46 | 490.68 | 7303.34 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.14 | )*1,67 | 1.067 | 700.97 | 24.23 | 16984.5 | [8 empty] | 700.97
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 |  | 1.067 | 4.13 | 3.78 | 15.61
|  |  | МР |  |  | 15.23 |  | 1.028 | 673.85 | 2.56 | 1725.06
9 | 27,1 | 1.12-7-188 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12,7 (0,81) | м | 43.04 | 10.28 |  | 1.028 | 454.84 | 14.12 | 6422.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 454.84 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 553.77 | 68 | 11549.46
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 490.68 | 43 | 7303.34
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.75 |  |  | 1.067 | 34.44
[8 empty] | 2878.24 |  | 44000.31 |  | 2878.24 | 44000.31 | [7 empty] | 2423.4 | 0 | 0 | 0
10 | 28 | 3.29-1939-4 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 15,9 мм | 1 М | 8.28 | [8 empty] | 103.85 | 2165.99 | 92.02 | 1369.67 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.91 | )*1,67 | 1.067 | 131.46 | 24.23 | 3185.28 | [8 empty] | 131.46
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 0.62 | 3.71 | 2.3
|  |  | МР |  |  | 15.33 |  | 1.028 | 130.49 | 2.53 | 330.14
11 | 28,1 | 1.12-7-192 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15,9 (0,89) | м | 8.28 | 15.1 |  | 1.028 | 128.53 | 15.9 | 2043.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128.53 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 103.85 | 68 | 2165.99
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 92.02 | 43 | 1369.67
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.73 |  |  | 1.067 | 6.45
[8 empty] | 586.97 |  | 9097.01 |  | 586.97 | 9097.01 | [7 empty] | 458.44 | 0 | 0 | 0
12 | 29 | 3.29-1939-5 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 19,1 мм | 1 М | 30.71 | [8 empty] | 430.57 | 8980.13 | 381.52 | 5678.61 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.96 | )*1,67 | 1.067 | 545.03 | 24.23 | 13206.08 | [8 empty] | 545.03
|  |  | ЭМ |  |  | 0.12 |  | 1.067 | 3.93 | 3.58 | 14.07
|  |  | МР |  |  | 14.55 |  | 1.028 | 459.34 | 2.55 | 1171.32
13 | 29,1 | 1.12-7-189 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89) | м | 30.71 | 17.55 |  | 1.028 | 554.05 | 15.02 | 8321.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 554.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 430.57 | 68 | 8980.13
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 381.52 | 43 | 5678.61
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.82 |  |  | 1.067 | 26.87
[8 empty] | 2374.44 |  | 37372.04 |  | 2374.44 | 37372.04 | [7 empty] | 1820.39 | 0 | 0 | 0
14 | 30 | 3.29-1939-6 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 22,2 мм | 1 М | 0.2 | [8 empty] | 2.57 | 53.55 | 2.28 | 33.86 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.13 | )*1,67 | 1.067 | 3.25 | 24.23 | 78.75 | [8 empty] | 3.25
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 |  | 1.067 | 0.02 | 3.78 | 0.08
|  |  | МР |  |  | 15.04 |  | 1.028 | 3.09 | 2.59 | 8
15 | 30,1 | 1.12-7-190 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22,2 (1,14) | м | 0.2 | 26.84 |  | 1.028 | 5.52 | 12.79 | 70.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.52 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 2.57 | 68 | 53.55
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2.28 | 43 | 33.86
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.75 |  |  | 1.067 | 0.16
[8 empty] | 16.73 |  | 244.84 |  | 16.73 | 244.84 | [7 empty] | 11.21 | 0 | 0 | 0
16 | 31 | 3.29-1939-7 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 28,6 мм | 1 М | 13.36 | [8 empty] | 181.3 | 3781.17 | 160.64 | 2391.03 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.64 | )*1,67 | 1.067 | 229.49 | 24.23 | 5560.54 | [8 empty] | 229.49
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 1 | 3.71 | 3.71
|  |  | МР |  |  | 15.15 |  | 1.028 | 208.07 | 2.55 | 530.58
17 | 31,1 | 1.12-7-191 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28,6 (1,27) | м | 13.36 | 44.57 |  | 1.028 | 612.13 | 9.76 | 5974.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 612.13 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 181.3 | 68 | 3781.17
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 160.64 | 43 | 2391.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.8 |  |  | 1.067 | 11.4
[8 empty] | 1392.63 |  | 18241.42 |  | 1392.63 | 18241.42 | [7 empty] | 780.5 | 0 | 0 | 0
18 | 32 | 3.26-16-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 16.446 | [8 empty] | 805.96 | 15742.32 | 600.36 | 8170.07 | 132.84 | 2887.7
|  |  | ЗП |  |  | 28.6 | )*1,67 | 1.047 | 822.41 | 24.23 | 19926.99 | [8 empty] | 822.41
|  |  | ЭМ |  |  | 13.2 |  | 1.047 | 227.29 | 9.29 | 2111.6
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 |  | 1.047 | 45.45 | 24.23 | 1101.33 | [8 empty] | 45.45
|  |  | МР |  |  | 59.82 |  | 1.019 | 1002.49 | 19.85 | 19899.43
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 805.96 | 79 | 15742.32
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 600.36 | 41 | 8170.07
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 79.53 | 157 | 1729.09
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.2 |  |  | 1.047 | 37.88
[8 empty] | 3538.04 |  | 67579.5 |  | 3538.04 | 67579.5 | [7 empty] | 3538.04 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 30.46 | 24.23 | 737.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 30.46 | 24.23 | 737.97 | [8 empty] | 30.46
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 53.31 | 157 | 1158.61
[8 empty] | 83.77 |  | 1896.58 |  | 83.77 | 1896.58 | [7 empty] | 83.77 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 3621.81 |  | 69476.08
19 | 33 | 1.1-1-1289 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 120.19 | 5.85 |  | 1.019 | 716.47 | 7.96 | 5703.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 716.47 |  | 5703.1 |  | 716.47 | 5703.1 | [7 empty] | 716.47 | 0 | 0 | 0
20 | 34 | 1.1-1-1273 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 30.71 | 10.38 |  | 1.019 | 324.83 | 6.93 | 2251.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 324.83 |  | 2251.07 |  | 324.83 | 2251.07 | [7 empty] | 324.83 | 0 | 0 | 0
21 | 35 | 1.1-1-1273 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 0.2 | 10.38 |  | 1.019 | 2.12 | 6.93 | 14.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2.12 |  | 14.69 |  | 2.12 | 14.69 | [7 empty] | 2.12 | 0 | 0 | 0
22 | 36 | 1.1-1-1274 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м | 13.36 | 12.04 |  | 1.019 | 163.91 | 7.26 | 1189.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 163.91 |  | 1189.99 |  | 163.91 | 1189.99 | [7 empty] | 163.91 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-1, К2-1р | [7 empty] | 25929.32 |  | 305848.43
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: К2-3, К2-4р
23 | 47 | МКЭ-28-1837/5-1 от 12.01.2016 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T Daikin, расчетный вес 5 кг Базисная стоимость: 1 346,97= [7 368,69 / 5,58]+ 2% Заг.скл | шт. | 12 | 1346.97 |  | 1 | 16163.58 | 5.58 | 90192.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 16163.58 |  | 90192.77 |  | 16163.58 | 90192.77 | [7 empty] | 16163.58 | 0 | 0 | 0
24 | 48 | МКЭ-28-1837/5-1 от 12.01.2016 | Комплект разветвителей KHRQ22M64T, вес не более 2 кг Базисная стоимость: 1 183,88 = [6 476,53 / 5,58]+ 2% Заг.скл | шт. | 4 | 1183.88 |  | 1 | 4735.53 | 5.58 | 26424.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4735.53 |  | 26424.24 |  | 4735.53 | 26424.24 | [7 empty] | 4735.53 | 0 | 0 | 0
25 | 51 | 3.29-1939-1 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 6,4 мм | 1 М | 3.94 | [8 empty] | 50.69 | 1057.29 | 44.92 | 668.58 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.14 | )*1,67 | 1.067 | 64.17 | 24.23 | 1554.84 | [8 empty] | 64.17
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 |  | 1.067 | 0.38 | 3.78 | 1.44
|  |  | МР |  |  | 15.18 |  | 1.028 | 61.48 | 2.53 | 155.54
26 | 51,1 | 1.12-7-186 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6,35 (0,76) | м | 3.94 | 4.37 |  | 1.028 | 17.7 | 16.74 | 296.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 50.69 | 68 | 1057.29
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 44.92 | 43 | 668.58
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.75 |  |  | 1.067 | 3.15
[8 empty] | 239.34 |  | 3733.99 |  | 239.34 | 3733.99 | [7 empty] | 221.64 | 0 | 0 | 0
27 | 52 | 3.29-1939-2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 9,5 мм | 1 М | 25.72 | [8 empty] | 309.2 | 6448.7 | 273.97 | 4077.85 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.54 | )*1,67 | 1.067 | 391.39 | 24.23 | 9483.38 | [8 empty] | 391.39
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 1.92 | 3.71 | 7.12
|  |  | МР |  |  | 15.11 |  | 1.028 | 399.51 | 2.52 | 1006.77
28 | 52,1 | 1.12-7-187 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81) | м | 25.72 | 7.73 |  | 1.028 | 204.38 | 13.82 | 2824.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 204.38 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 309.2 | 68 | 6448.7
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 273.97 | 43 | 4077.85
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1.067 | 19.21
[8 empty] | 1580.37 |  | 23848.35 |  | 1580.37 | 23848.35 | [7 empty] | 1375.99 | 0 | 0 | 0
29 | 53 | 3.29-1939-3 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 12,7 мм | 1 М | 124.44 | [8 empty] | 1601.09 | 33392.56 | 1418.68 | 21115.88 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.14 | )*1,67 | 1.067 | 2026.69 | 24.23 | 49106.7 | [8 empty] | 2026.69
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 |  | 1.067 | 11.95 | 3.78 | 45.17
|  |  | МР |  |  | 15.23 |  | 1.028 | 1948.29 | 2.56 | 4987.62
30 | 53,1 | 1.12-7-188 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12,7 (0,81) | м | 124.44 | 10.28 |  | 1.028 | 1315.06 | 14.12 | 18568.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1315.06 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1601.09 | 68 | 33392.56
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1418.68 | 43 | 21115.88
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.75 |  |  | 1.067 | 99.58
[8 empty] | 8321.76 |  | 127216.58 |  | 8321.76 | 127216.58 | [7 empty] | 7006.7 | 0 | 0 | 0
31 | 54 | 3.29-1939-4 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 15,9 мм | 1 М | 25.72 | [8 empty] | 322.6 | 6728.14 | 285.85 | 4254.56 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.91 | )*1,67 | 1.067 | 408.35 | 24.23 | 9894.32 | [8 empty] | 408.35
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 1.92 | 3.71 | 7.12
|  |  | МР |  |  | 15.33 |  | 1.028 | 405.33 | 2.53 | 1025.48
32 | 54,1 | 1.12-7-192 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15,9 (0,89) | м | 25.72 | 15.1 |  | 1.028 | 399.25 | 15.9 | 6348.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 399.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 322.6 | 68 | 6728.14
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 285.85 | 43 | 4254.56
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.73 |  |  | 1.067 | 20.03
[8 empty] | 1823.3 |  | 28257.7 |  | 1823.3 | 28257.7 | [7 empty] | 1424.05 | 0 | 0 | 0
33 | 55 | 3.29-1939-5 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 19,1 мм | 1 М | 42 | [8 empty] | 588.87 | 12281.51 | 521.78 | 7766.25 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.96 | )*1,67 | 1.067 | 745.4 | 24.23 | 18061.04 | [8 empty] | 745.4
|  |  | ЭМ |  |  | 0.12 |  | 1.067 | 5.38 | 3.58 | 19.26
|  |  | МР |  |  | 14.55 |  | 1.028 | 628.21 | 2.55 | 1601.94
34 | 55,1 | 1.12-7-189 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89) | м | 42 | 17.55 |  | 1.028 | 757.74 | 15.02 | 11381.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 757.74 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 588.87 | 68 | 12281.51
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 521.78 | 43 | 7766.25
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.82 |  |  | 1.067 | 36.75
[8 empty] | 3247.38 |  | 51111.25 |  | 3247.38 | 51111.25 | [7 empty] | 2489.64 | 0 | 0 | 0
35 | 56 | 3.29-1939-6 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 22,2 мм | 1 М | 10 | [8 empty] | 128.53 | 2680.55 | 113.88 | 1695.05 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.13 | )*1,67 | 1.067 | 162.69 | 24.23 | 3941.98 | [8 empty] | 162.69
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 |  | 1.067 | 0.96 | 3.78 | 3.63
|  |  | МР |  |  | 15.04 |  | 1.028 | 154.61 | 2.59 | 400.44
36 | 56,1 | 1.12-7-190 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22,2 (1,14) | м | 10 | 26.84 |  | 1.028 | 275.92 | 12.79 | 3529.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275.92 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 128.53 | 68 | 2680.55
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 113.88 | 43 | 1695.05
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.75 |  |  | 1.067 | 8
[8 empty] | 836.59 |  | 12250.67 |  | 836.59 | 12250.67 | [7 empty] | 560.67 | 0 | 0 | 0
37 | 57 | 3.29-1939-7 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 28,6 мм | 1 М | 41.96 | [8 empty] | 569.4 | 11875.53 | 504.53 | 7509.52 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.64 | )*1,67 | 1.067 | 720.76 | 24.23 | 17464.01 | [8 empty] | 720.76
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 3.13 | 3.71 | 11.61
|  |  | МР |  |  | 15.15 |  | 1.028 | 653.49 | 2.55 | 1666.4
38 | 57,1 | 1.12-7-191 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28,6 (1,27) | м | 41.96 | 44.57 |  | 1.028 | 1922.52 | 9.76 | 18763.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1922.52 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 569.4 | 68 | 11875.53
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 504.53 | 43 | 7509.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.8 |  |  | 1.067 | 35.82
[8 empty] | 4373.83 |  | 57290.87 |  | 4373.83 | 57290.87 | [7 empty] | 2451.31 | 0 | 0 | 0
39 | 58 | 3.26-16-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 27.428 | [8 empty] | 1344.16 | 26254.57 | 1001.26 | 13625.79 | 221.57 | 4816.38
|  |  | ЗП |  |  | 28.6 | )*1,67 | 1.047 | 1371.59 | 24.23 | 33233.63 | [8 empty] | 1371.59
|  |  | ЭМ |  |  | 13.2 |  | 1.047 | 379.07 | 9.29 | 3521.44
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 |  | 1.047 | 75.82 | 24.23 | 1837 | [8 empty] | 75.82
|  |  | МР |  |  | 59.82 |  | 1.019 | 1671.92 | 19.85 | 33187.61
40 | 58,1 | 1.1-1-1271 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм | м | 28.4439 | 9.49 |  | 1.019 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 1344.16 | 79 | 26254.57
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 1001.26 | 41 | 13625.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 132.69 | 157 | 2884.09
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.2 |  |  | 1.047 | 63.18
[8 empty] | 5900.69 |  | 112707.13 |  | 5900.69 | 112707.13 | [7 empty] | 5900.69 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 50.79 | 24.23 | 1230.76
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 50.79 | 24.23 | 1230.76 | [8 empty] | 50.79
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 88.88 | 157 | 1932.29
[8 empty] | 139.67 |  | 3163.05 |  | 139.67 | 3163.05 | [7 empty] | 139.67 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 6040.36 |  | 115870.18
41 | 59 | 1.1-1-1289 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 179.82 | 5.85 |  | 1.019 | 1071.93 | 7.96 | 8532.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1071.93 |  | 8532.56 |  | 1071.93 | 8532.56 | [7 empty] | 1071.93 | 0 | 0 | 0
42 | 60 | 1.1-1-1272 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм | м | 42 | 9.71 |  | 1.019 | 415.57 | 7.17 | 2979.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 415.57 |  | 2979.64 |  | 415.57 | 2979.64 | [7 empty] | 415.57 | 0 | 0 | 0
43 | 61 | 1.1-1-1273 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 10.5 | 10.38 |  | 1.019 | 111.06 | 6.93 | 769.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 111.06 |  | 769.65 |  | 111.06 | 769.65 | [7 empty] | 111.06 | 0 | 0 | 0
44 | 62 | 1.1-1-1274 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм | м | 41.96 | 12.04 |  | 1.019 | 514.8 | 7.26 | 3737.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 514.8 |  | 3737.45 |  | 514.8 | 3737.45 | [7 empty] | 514.8 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-3, К2-4р | [7 empty] | 49475.4 |  | 552215.9
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: К2-21
45 | 175 | 4.8-158-1 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм | 1 Т | 0.062185 | [8 empty] | 88.14 | 1716.21 | 55.09 | 819.97 | 11.11 | 241.56
|  |  | ЗП |  |  | 723.77 | )*1,67 | 1.047 | 78.7 | 24.23 | 1906.9 | [8 empty] | 78.7
|  |  | ЭМ |  |  | 611.48 |  | 1.047 | 39.81 | 7.34 | 292.27
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.4 |  | 1.047 | 3.8 | 24.23 | 92.13 | [8 empty] | 3.8
|  |  | МР |  |  | 97.3 |  | 1 | 6.05 | 5.58 | 33.76
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 88.14 | 90 | 1716.21
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 55.09 | 43 | 819.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.65 | 157 | 144.64
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58.7 |  |  | 1.047 | 3.82
[8 empty] | 274.44 |  | 4913.75 |  | 274.44 | 4913.75 | [7 empty] | 0 | 274.44 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 58.4 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.55 | 24.23 | 61.73
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.4 | )*(1.67-1) | 1.047 | 2.55 | 24.23 | 61.73 | [8 empty] | 2.55
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.46 | 157 | 96.92
[8 empty] | 7.01 |  | 158.65 |  | 7.01 | 158.65 | [7 empty] | 0 | 7.01 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 281.45 |  | 5072.4
46 | 176 | МКЭ-33-1475/7-1 от 09.08.2017г. | Лоток неперфорированный, горячеоценкованный по методу Сендзимира, габаритные размеры 150х50х3000 мм, артикул 35023, масса 1,54 кг/м Базисная стоимость: 33,99 = [185,92 / 5,58]+ 2% Заг.скл | м | 40.38 | 33.99 |  | 1 | 1372.33 | 5.58 | 7657.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1372.33 |  | 7657.6 |  | 1372.33 | 7657.6 | [7 empty] | 1372.33 | 0 | 0 | 0
47 | 178 | МКЭ-33-1382/8-1 от 20.09.2018г. | Лоток неперфорированный, габаритные размеры 300x50x3000 мм, материал сталь, толщина стали 0,8 мм, DKC, артикул 35025, вес 2,72 кг Базисная стоимость: 58,30 = [305,51 / 5,58]+ 2% Заг.скл | м | 59.17 | 55.85 |  | 1 | 3304.4 | 5.58 | 18438.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3304.4 |  | 18438.57 |  | 3304.4 | 18438.57 | [7 empty] | 3304.4 | 0 | 0 | 0
48 | 182 | 4.8-83-4 | Конструкции металлические кабельные, стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 0.39 | [8 empty] | 241.48 | 4701.81 | 150.93 | 2246.42 | 72.1 | 1567.3
|  |  | ЗП |  |  | 304.55 | )*1,67 | 1.087 | 215.61 | 24.23 | 5224.23 | [8 empty] | 215.61
|  |  | ЭМ |  |  | 855.92 |  | 1.087 | 362.85 | 6.83 | 2478.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.19 |  | 1.087 | 24.67 | 24.23 | 597.81 | [8 empty] | 24.67
|  |  | МР |  |  | 130.9 |  | 1 | 51.05 | 5.58 | 284.86
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 241.48 | 90 | 4701.81
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 150.93 | 43 | 2246.42
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 43.17 | 157 | 938.56
|  |  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  |  | 1.087 | 10.47
[8 empty] | 1065.09 |  | 15874.2 |  | 1065.09 | 15874.2 | [7 empty] | 0 | 1065.09 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 58.19 | )*(1.67-1) | 1.087 | 16.53 | 24.23 | 400.47
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.19 | )*(1.67-1) | 1.087 | 16.53 | 24.23 | 400.47 | [8 empty] | 16.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 28.93 | 157 | 628.74
[8 empty] | 45.46 |  | 1029.21 |  | 45.46 | 1029.21 | [7 empty] | 0 | 45.46 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1110.55 |  | 16903.41
49 | 183 | 1.7-5-261 | Анкер распорный, латунный, для установки в бетон, MMD M6 8х22 | 100 шт. | 1.84 | 126.58 |  | 1 | 232.91 | 10.64 | 2478.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 232.91 |  | 2478.16 |  | 232.91 | 2478.16 | [7 empty] | 232.91 | 0 | 0 | 0
50 | 184 | МКЭ-33-257/9-3 от 01.04.2019г. | Траверса монтажная, оцинкованная сталь 20х30х1,5, вес 0,80 кг за пог.м./1шт=2м/ Базисная стоимость: 6,69 = [36,6 / 5,58]+ 2% Заг.скл | м | 78 | 6.69 |  | 1 | 521.85 | 5.58 | 2911.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 521.85 |  | 2911.9 |  | 521.85 | 2911.9 | [7 empty] | 521.85 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-21 | [7 empty] | 6823.49 |  | 53462.04
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по разделу: Кондиционирование | [7 empty] | 82228.21 |  | 911526.37
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 7/16.7: | [7 empty] | 82228.21 |  | 911526.37 | [15 empty] | Итого по акту: 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1_12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К (взамен локальной сметы №12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1)
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 55913.01 |  | 388874.45
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 250.07 |  | 6059.2
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 9697.71 |  | 234975.52
|  |  | Оборудование |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 82228.21 |  | 911526.37
|  |  | СМР | [5 empty] | 82228.21 |  | 911526.37
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 9947.78 |  | 241034.72
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 55913.01 |  | 388874.45
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 1492.17 |  | 36155.21
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 83720.38 |  | 947681.58
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 843161.89
|  |  | СМР | [7 empty] | 843161.89
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 222957.12
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 359708.87
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 33443.57
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 876605.46

## 8_16.8
Раздел 8/16.8
Работы выполнены в октябрь 2020г.
48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование,
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года | [24 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подраздел: П2-5, П2-5р
1 | 73 | 3.29-1939-2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 9,5 мм | 1 М | 71.4 | [8 empty] | 858.35 | 17901.94 | 760.56 | 11320.34 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.54 | )*1,67 | 1.067 | 1086.52 | 24.23 | 26326.38 | [8 empty] | 1086.52
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 5.33 | 3.71 | 19.77
|  |  | МР |  |  | 15.11 |  | 1.028 | 1109.06 | 2.52 | 2794.83
2 | 73,1 | 1.12-7-187 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81) | м | 71.4 | 7.73 |  | 1.028 | 567.38 | 13.82 | 7841.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 567.38 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 858.35 | 68 | 17901.94
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 760.56 | 43 | 11320.34
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1.067 | 53.33
[8 empty] | 4387.2 |  | 66204.45 |  | 4387.2 | 66204.45 | [7 empty] | 3819.82 | 0 | 0 | 0
3 | 74 | 3.29-1939-5 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 19,1 мм | 1 М | 71.4 | [8 empty] | 1001.07 | 20878.56 | 887.03 | 13202.62 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.96 | )*1,67 | 1.067 | 1267.18 | 24.23 | 30703.77 | [8 empty] | 1267.18
|  |  | ЭМ |  |  | 0.12 |  | 1.067 | 9.14 | 3.58 | 32.72
|  |  | МР |  |  | 14.55 |  | 1.028 | 1067.96 | 2.55 | 2723.3
4 | 74,1 | 1.12-7-189 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89) | м | 71.4 | 17.55 |  | 1.028 | 1288.16 | 15.02 | 19348.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1288.16 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 1001.07 | 68 | 20878.56
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 887.03 | 43 | 13202.62
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.82 |  |  | 1.067 | 62.47
[8 empty] | 5520.54 |  | 86889.13 |  | 5520.54 | 86889.13 | [7 empty] | 4232.38 | 0 | 0 | 0
5 | 75 | 3.26-16-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 13.6 | [8 empty] | 666.49 | 13018.08 | 496.47 | 6756.22 | 109.87 | 2388.22
|  |  | ЗП |  |  | 28.6 | )*1,67 | 1.047 | 680.09 | 24.23 | 16478.58 | [8 empty] | 680.09
|  |  | ЭМ |  |  | 13.2 |  | 1.047 | 187.96 | 9.29 | 1746.24
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 |  | 1.047 | 37.59 | 24.23 | 910.9 | [8 empty] | 37.59
|  |  | МР |  |  | 59.82 |  | 1.019 | 829.01 | 19.85 | 16455.85
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 666.49 | 79 | 13018.08
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 496.47 | 41 | 6756.22
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 65.79 | 157 | 1430.11
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.2 |  |  | 1.047 | 31.33
[8 empty] | 2925.81 |  | 55885.08 |  | 2925.81 | 55885.08 | [7 empty] | 2925.81 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 25.19 | 24.23 | 610.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 25.19 | 24.23 | 610.26 | [8 empty] | 25.19
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 44.08 | 157 | 958.11
[8 empty] | 69.27 |  | 1568.37 |  | 69.27 | 1568.37 | [7 empty] | 69.27 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2995.08 |  | 57453.45
6 | 76 | 1.1-1-1289 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 71.4 | 5.85 |  | 1.019 | 425.63 | 7.96 | 3388.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 425.63 |  | 3388.01 |  | 425.63 | 3388.01 | [7 empty] | 425.63 | 0 | 0 | 0
7 | 77 | 1.1-1-1273 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 71.4 | 10.38 |  | 1.019 | 755.21 | 6.93 | 5233.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 755.21 |  | 5233.61 |  | 755.21 | 5233.61 | [7 empty] | 755.21 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: П2-5, П2-5р | [7 empty] | 14083.66 |  | 219168.65
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: К2-10, К2-11р
8 | 123 | 3.29-1939-2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 9,5 мм | 1 М | 22.64 | [8 empty] | 272.17 | 5676.45 | 241.16 | 3589.52 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.54 | )*1,67 | 1.067 | 344.52 | 24.23 | 8347.72 | [8 empty] | 344.52
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 1.69 | 3.71 | 6.27
|  |  | МР |  |  | 15.11 |  | 1.028 | 351.67 | 2.52 | 886.21
9 | 123,1 | 1.12-7-187 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81) | м | 22.64 | 7.73 |  | 1.028 | 179.91 | 13.82 | 2486.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 272.17 | 68 | 5676.45
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 241.16 | 43 | 3589.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1.067 | 16.91
[8 empty] | 1391.12 |  | 20992.53 |  | 1391.12 | 20992.53 | [7 empty] | 1211.21 | 0 | 0 | 0
10 | 124 | 3.29-1939-5 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 19,1 мм | 1 М | 22.64 | [8 empty] | 317.43 | 6620.38 | 281.27 | 4186.42 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.96 | )*1,67 | 1.067 | 401.81 | 24.23 | 9735.86 | [8 empty] | 401.81
|  |  | ЭМ |  |  | 0.12 |  | 1.067 | 2.9 | 3.58 | 10.38
|  |  | МР |  |  | 14.55 |  | 1.028 | 338.64 | 2.55 | 863.53
11 | 124,1 | 1.12-7-189 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89) | м | 22.64 | 17.55 |  | 1.028 | 408.46 | 15.02 | 6135.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 408.46 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 317.43 | 68 | 6620.38
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 281.27 | 43 | 4186.42
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.82 |  |  | 1.067 | 19.81
[8 empty] | 1750.51 |  | 27551.64 |  | 1750.51 | 27551.64 | [7 empty] | 1342.05 | 0 | 0 | 0
12 | 125 | 3.26-16-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 4.312 | [8 empty] | 211.32 | 4127.52 | 157.41 | 2142.13 | 34.83 | 757.02
|  |  | ЗП |  |  | 28.6 | )*1,67 | 1.047 | 215.63 | 24.23 | 5224.71 | [8 empty] | 215.63
|  |  | ЭМ |  |  | 13.2 |  | 1.047 | 59.59 | 9.29 | 553.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 |  | 1.047 | 11.91 | 24.23 | 288.69 | [8 empty] | 11.91
|  |  | МР |  |  | 59.82 |  | 1.019 | 262.84 | 19.85 | 5217.37
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 211.32 | 79 | 4127.52
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 157.41 | 41 | 2142.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 20.85 | 157 | 453.24
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.2 |  |  | 1.047 | 9.93
[8 empty] | 927.64 |  | 17718.67 |  | 927.64 | 17718.67 | [7 empty] | 927.64 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 7.99 | 24.23 | 193.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 7.99 | 24.23 | 193.49 | [8 empty] | 7.99
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 13.98 | 157 | 303.78
[8 empty] | 21.97 |  | 497.27 |  | 21.97 | 497.27 | [7 empty] | 21.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 949.61 |  | 18215.94
13 | 126 | 1.1-1-1289 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 22.64 | 5.85 |  | 1.019 | 134.96 | 7.96 | 1074.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 134.96 |  | 1074.28 |  | 134.96 | 1074.28 | [7 empty] | 134.96 | 0 | 0 | 0
14 | 127 | 1.1-1-1273 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 22.64 | 10.38 |  | 1.019 | 239.47 | 6.93 | 1659.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 239.47 |  | 1659.53 |  | 239.47 | 1659.53 | [7 empty] | 239.47 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-10, К2-11р | [7 empty] | 4465.67 |  | 69493.92
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: К2-12, К2-13р
15 | 136 | 3.29-1939-2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 9,5 мм | 1 М | 27.8 | [8 empty] | 334.2 | 6970.18 | 296.13 | 4407.61 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.54 | )*1,67 | 1.067 | 423.04 | 24.23 | 10250.26 | [8 empty] | 423.04
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 2.08 | 3.71 | 7.72
|  |  | МР |  |  | 15.11 |  | 1.028 | 431.82 | 2.52 | 1088.19
16 | 136,1 | 1.12-7-187 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81) | м | 27.8 | 7.73 |  | 1.028 | 220.91 | 13.82 | 3052.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 334.2 | 68 | 6970.18
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 296.13 | 43 | 4407.61
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1.067 | 20.76
[8 empty] | 1708.18 |  | 25776.94 |  | 1708.18 | 25776.94 | [7 empty] | 1487.27 | 0 | 0 | 0
17 | 137 | 3.29-1939-4 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 15,9 мм | 1 М | 27.8 | [8 empty] | 348.68 | 7272.19 | 308.96 | 4598.59 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.91 | )*1,67 | 1.067 | 441.37 | 24.23 | 10694.4 | [8 empty] | 441.37
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 2.08 | 3.71 | 7.72
|  |  | МР |  |  | 15.33 |  | 1.028 | 438.11 | 2.53 | 1108.42
18 | 137,1 | 1.12-7-192 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15,9 (0,89) | м | 27.8 | 15.1 |  | 1.028 | 431.53 | 15.9 | 6861.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 431.53 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 348.68 | 68 | 7272.19
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 308.96 | 43 | 4598.59
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.73 |  |  | 1.067 | 21.65
[8 empty] | 1970.73 |  | 30542.65 |  | 1970.73 | 30542.65 | [7 empty] | 1539.2 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-12, К2-13р | [7 empty] | 3678.91 |  | 56319.59
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: К2-21
19 | 175 | 4.8-158-1 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм | 1 Т | 0.087018 | [8 empty] | 123.33 | 2401.39 | 77.08 | 1147.33 | 15.56 | 338.18
|  |  | ЗП |  |  | 723.77 | )*1,67 | 1.047 | 110.12 | 24.23 | 2668.21 | [8 empty] | 110.12
|  |  | ЭМ |  |  | 611.48 |  | 1.047 | 55.71 | 7.34 | 408.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.4 |  | 1.047 | 5.33 | 24.23 | 129.02 | [8 empty] | 5.33
|  |  | МР |  |  | 97.3 |  | 1 | 8.47 | 5.58 | 47.26
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 123.33 | 90 | 2401.39
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 77.08 | 43 | 1147.33
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 9.33 | 157 | 202.56
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58.7 |  |  | 1.047 | 5.35
[8 empty] | 384.04 |  | 6875.54 |  | 384.04 | 6875.54 | [7 empty] | 0 | 384.04 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 58.4 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.56 | 24.23 | 86.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.4 | )*(1.67-1) | 1.047 | 3.56 | 24.23 | 86.38 | [8 empty] | 3.56
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.23 | 157 | 135.62
[8 empty] | 9.79 |  | 222 |  | 9.79 | 222 | [7 empty] | 0 | 9.79 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 393.83 |  | 7097.54
20 | 176 | МКЭ-33-1475/7-1 от 09.08.2017г. | Лоток неперфорированный, горячеоценкованный по методу Сендзимира, габаритные размеры 150х50х3000 мм, артикул 35023, масса 1,54 кг/м Базисная стоимость: 35,48 = [185,92 / 5,58]+ 2% Закл.скл. | м | 56.5 | 33.99 |  | 1 | 1920.17 | 5.58 | 10714.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1920.17 |  | 10714.57 |  | 1920.17 | 10714.57 | [7 empty] | 1920.17 | 0 | 0 | 0
21 | 179 | 4.8-83-7 | Конструкции металлические кабельные, полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 100 шт. | 0.48 | [8 empty] | 24.79 | 482.59 | 15.49 | 230.57 | 3.01 | 65.44
|  |  | ЗП |  |  | 25.4 | )*1,67 | 1.087 | 22.13 | 24.23 | 536.21 | [8 empty] | 22.13
|  |  | ЭМ |  |  | 8.47 |  | 1.087 | 4.42 | 9.9 | 43.79
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 |  | 1.087 | 1.03 | 24.23 | 24.99 | [8 empty] | 1.03
|  |  | МР |  |  | 1.19 |  | 1 | 0.57 | 5.58 | 3.18
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 24.79 | 90 | 482.59
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 15.49 | 43 | 230.57
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.8 | 157 | 39.24
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.087 | 1.07
[8 empty] | 69.2 |  | 1335.58 |  | 69.2 | 1335.58 | [7 empty] | 0 | 69.2 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.97 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.69 | 24.23 | 16.69
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.69 | 24.23 | 16.69 | [8 empty] | 0.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.21 | 157 | 26.2
[8 empty] | 1.9 |  | 42.89 |  | 1.9 | 42.89 | [7 empty] | 0 | 1.9 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 71.1 |  | 1378.47
22 | 180 | 1.21-5-563 | Кронштейны к стене для лотков марки PNK-100 | шт. | 48 | 69.42 |  | 1 | 3332.16 | 0.88 | 2932.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3332.16 |  | 2932.3 |  | 3332.16 | 2932.3 | [7 empty] | 0 | 3332.16 | 0 | 0
23 | 181 | 1.1-1-3627 | Шпильки резьбовые из нержавеющей стали, размер 8х1000 мм | шт. | 40 | 36.32 |  | 1 | 1452.8 | 3.66 | 5317.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1452.8 |  | 5317.25 |  | 1452.8 | 5317.25 | [7 empty] | 1452.8 | 0 | 0 | 0
24 | 182 | 4.8-83-4 | Конструкции металлические кабельные, стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 0.0975 | [8 empty] | 60.37 | 1175.4 | 37.73 | 561.58 | 18.03 | 391.82
|  |  | ЗП |  |  | 304.55 | )*1,67 | 1.087 | 53.9 | 24.23 | 1306 | [8 empty] | 53.9
|  |  | ЭМ |  |  | 855.92 |  | 1.087 | 90.71 | 6.83 | 619.5
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.19 |  | 1.087 | 6.17 | 24.23 | 149.45 | [8 empty] | 6.17
|  |  | МР |  |  | 130.9 |  | 1 | 12.76 | 5.58 | 71.2
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 60.37 | 90 | 1175.4
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 37.73 | 43 | 561.58
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 10.8 | 157 | 234.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  |  | 1.087 | 2.62
[8 empty] | 266.27 |  | 3968.31 |  | 266.27 | 3968.31 | [7 empty] | 0 | 266.27 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 58.19 | )*(1.67-1) | 1.087 | 4.13 | 24.23 | 100.12
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.19 | )*(1.67-1) | 1.087 | 4.13 | 24.23 | 100.12 | [8 empty] | 4.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 7.23 | 157 | 157.19
[8 empty] | 11.36 |  | 257.31 |  | 11.36 | 257.31 | [7 empty] | 0 | 11.36 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 277.63 |  | 4225.62
25 | 183 | 1.7-5-261 | Анкер распорный, латунный, для установки в бетон, MMD M6 8х22 | 100 шт. | 0.16 | 126.58 |  | 1 | 20.25 | 10.64 | 215.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20.25 |  | 215.46 |  | 20.25 | 215.46 | [7 empty] | 20.25 | 0 | 0 | 0
26 | 184 | МКЭ-33-257/9-3 от 01.04.2019г. | Траверса монтажная, оцинкованная сталь 20х30х1,5, вес 0,80 кг за пог.м./1шт=2м/ Базисная стоимость: 6,98 = [36,6 / 5,58]+ 2% Заг.скл | м | 19.5 | 6.69 |  | 1 | 130.46 | 5.58 | 727.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 130.46 |  | 727.97 |  | 130.46 | 727.97 | [7 empty] | 130.46 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-21 | [7 empty] | 7598.4 |  | 32609.18
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 8/16.8: | [7 empty] | 29826.64 |  | 377591.34 | [15 empty] | Итого по акту: 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1_12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К (взамен локальной сметы №12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1)
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 11592.71 |  | 78575.7
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 103.59 |  | 2509.99
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 5046.31 |  | 122272.1
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 29826.64 |  | 377591.34
|  |  | СМР | [5 empty] | 29826.64 |  | 377591.34
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 5149.9 |  | 124782.09
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 11592.71 |  | 78575.7
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 772.49 |  | 18717.31
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 30599.13 |  | 396308.65
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 349271.99
|  |  | СМР | [7 empty] | 349271.99
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 115423.43
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 72682.52
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 17313.51
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 366585.5

## 9_16.9
Раздел 9/16.9
Работы выполнены в августе 2020г.
48837-ТПК_5-0699-Р-ССР2-изм. 1.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.1-СМ1К
Станционный комплекс Аминьевское шоссе. Вестибюль №2, камера сьездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Вентиляция.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подраздел: П2-10
1 | 5 | 3.20-24-1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200 х 100 мм | 1 ШТ. | 1 | [9 empty] | 27.84 | 539.6 | 20.93 | 242.82 | 1.09 | 23.58
|  |  | ЗП |  |  | 12.5 | )*1,67 | 1.067 | 22.27 | 24.23 | 539.6 | [9 empty] | 22.27
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 |  | 1.067 | 1.59 | 9.95 | 15.82
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 |  | 1.067 | 0.37 | 24.23 | 8.96 | [9 empty] | 0.37
|  |  | МР |  |  | 6.23 |  | 1 | 6.23 | 5.58 | 34.76
2 | 5,1 | 1.19-11-13 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении марка ГТП1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 1 | 1076.75 |  | 1 | 1076.75 | 2.35 | 2530.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1076.75 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 27.84 | 100 | 539.6
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 20.93 | 45 | 242.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.65 | 157 | 14.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.09 |  |  | 1.067 | 1.16
[8 empty] | 1156.26 |  | 3917.03 |  |  | 1156.26 | 3917.03 | [7 empty] | 79.51 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.25 | 24.23 | 6.06 | [9 empty] | 0.25
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.44 | 157 | 9.51
[8 empty] | 0.69 |  | 15.57 |  |  | 0.69 | 15.57 | [7 empty] | 0.69 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1156.95 |  | 3932.6
Итого по подразделу: П2-10 | [7 empty] | 1156.95 |  | 3932.6
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | #REF! |  | #REF!
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: Дополнительные материалы и оборудование
3 | 339 | 3.20-11-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 9 | [9 empty] | 995.18 | 19290.47 | 748.37 | 8680.71 | 10.31 | 224.05
|  |  | ЗП |  |  | 47.28 | )*1,05)*1,67 | 1.067 | 796.14 | 24.23 | 19290.47 | [9 empty] | 796.14
|  |  | ЭМ |  |  | 1.49 | )*1,05 | 1.067 | 15.02 | 9.95 | 149.34
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*1,05 | 1.067 | 3.53 | 24.23 | 85.42 | [9 empty] | 3.53
|  |  | МР |  |  | 15.67 |  | 1 | 141.03 | 8.25 | 1163.5
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 995.18 | 100 | 19290.47
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 748.37 | 45 | 8680.71
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 6.18 | 157 | 134.1
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.02 |  | )*1,05 | 1.067 | 40.53
[8 empty] | 2701.92 |  | 48708.59 |  |  | 2701.92 | 48708.59 | [7 empty] | 2701.92 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 2.36 | 24.23 | 57.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.35 | )*(1.67-1)*1.05 | 1.067 | 2.36 | 24.23 | 57.29 | [9 empty] | 2.36
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.13 | 157 | 89.95
[8 empty] | 6.49 |  | 147.24 |  |  | 6.49 | 147.24 | [7 empty] | 6.49 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2708.41 |  | 48855.83
4 | 341 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 100х150 мм Базисная стоимость: 2 539,28 = [13891,32 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 2539.28 |  | 1 | 5078.55 | 5.58 | 28338.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5078.55 |  | 28338.29 |  |  | 5078.55 | 28338.29 | [7 empty] | 5078.55 | 0 | 0 | 0
5 | 343 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый, исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220 В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 200х100 мм Базисная стоимость: 2 553,38 = [13 968,5 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2553.38 |  | 1 | 7660.15 | 5.58 | 42743.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7660.15 |  | 42743.61 |  |  | 7660.15 | 42743.61 | [7 empty] | 7660.15 | 0 | 0 | 0
6 | 345 | МКЭ-33-1714/7-1 от 14.09.2017г. | Клапан противопожарный универсальный КПУ-1Н-О-Н-200х200-2*ф-МВ220-Т-сн-0-0-0-0-0-мрп, нормально открытый, предел огнестойкости EI90, общепромышленное исполнение, рабочее сечение (ШхВ) 200х200 мм, канальный, два фланца, электропривод «Belimo» на 220В, терморазмыкающее устройство, привод снаружи, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без переходника на круглое сечение, без рукоятки для ручного взвода, с монтажной рамой для присоединения к стене Базисная стоимость: 2 625,25 = [14361,64/ 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 3 | 2625.25 |  | 1 | 7875.74 | 5.58 | 43946.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7875.74 |  | 43946.62 |  |  | 7875.74 | 43946.62 | [7 empty] | 7875.74 | 0 | 0 | 0
7 | 356 | МКЭ-33-1005/8-1 от 26.07.2018г. | Клапан противопожарный универсальный, нормально-открытый; исполнение общепромышленное, канальный, с электроприводом на 220В, привод снаружи, без терморазмыкающего устройства, без клеммной колодки/коробки, без решеток, без монтажного лючка, без рукоятки для ручного взвода, без монтажной рамы, размер 400х300 мм | шт. | 1 | 2670.96 |  | 1 | 2670.96 | 5.58 | 14903.96 | остановилась |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2670.96 |  | 14903.96 |  |  | 2670.96 | 14903.96 | [7 empty] | 2670.96 | 0 | 0 | 0
8 | 424 | 1.19-10-1 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 250 мм | шт. | 1 | 351.97 |  | 1 | 351.97 | 1.98 | 696.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 351.97 |  | 696.9 |  |  | 351.97 | 696.9 | [7 empty] | 351.97 | 0 | 0 | 0
9 | 427 | 1.19-10-7 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм | шт. | 10 | 443.7 |  | 1 | 4437 | 3.11 | 13799.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4437 |  | 13799.07 |  |  | 4437 | 13799.07 | [7 empty] | 4437 | 0 | 0 | 0
10 | 428 | 1.19-10-8 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм | шт. | 3 | 654.78 |  | 1 | 1964.34 | 2.44 | 4792.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1964.34 |  | 4792.99 |  |  | 1964.34 | 4792.99 | [7 empty] | 1964.34 | 0 | 0 | 0
11 | 430 | 1.19-10-10 | Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм | шт. | 2 | 1051.44 |  | 1 | 2102.88 | 2.94 | 6182.47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2102.88 |  | 6182.47 |  |  | 2102.88 | 6182.47 | [7 empty] | 2102.88 | 0 | 0 | 0
12 | 433 | 3.20-1-2 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0806 | [9 empty] | 312.96 | 6066.47 | 235.35 | 2729.91 | 4.92 | 106.9
|  |  | ЗП |  |  | 1743.28 | )*1,67 | 1.067 | 250.37 | 24.23 | 6066.47 | [9 empty] | 250.37
|  |  | ЭМ |  |  | 158.18 |  | 1.067 | 13.6 | 8.6 | 117
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 |  | 1.067 | 1.68 | 24.23 | 40.75 | [9 empty] | 1.68
|  |  | МР |  |  | 499.52 |  | 1 | 40.26 | 3.66 | 147.35
13 | 433,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 8.06 | 125.64 |  | 1 | 1012.66 | 3.84 | 3888.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1012.66 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 312.96 | 100 | 6066.47
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 235.35 | 45 | 2729.91
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.94 | 157 | 63.98
|  |  | ЗТР | чел-ч | 154 |  |  | 1.067 | 13.24
[8 empty] | 1868.14 |  | 19079.79 |  |  | 1868.14 | 19079.79 | [7 empty] | 855.48 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.13 | 24.23 | 27.34
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.58 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.13 | 24.23 | 27.34 | [9 empty] | 1.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.98 | 157 | 42.92
[8 empty] | 3.11 |  | 70.26 |  |  | 3.11 | 70.26 | [7 empty] | 3.11 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1871.25 |  | 19150.05
14 | 434 | 3.20-1-3 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,5 мм периметром 800 мм, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0739 | [9 empty] | 262.73 | 5092.66 | 197.57 | 2291.7 | 3.55 | 77.23
|  |  | ЗП |  |  | 1596.12 | )*1,67 | 1.067 | 210.18 | 24.23 | 5092.66 | [9 empty] | 210.18
|  |  | ЭМ |  |  | 125.93 |  | 1.067 | 9.93 | 8.59 | 85.42
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 |  | 1.067 | 1.21 | 24.23 | 29.44 | [9 empty] | 1.21
|  |  | МР |  |  | 499.17 |  | 1 | 36.89 | 3.65 | 134.65
15 | 434,1 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 7.39 | 125.64 |  | 1 | 928.48 | 3.84 | 3565.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 928.48 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 262.73 | 100 | 5092.66
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 197.57 | 45 | 2291.7
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.11 | 157 | 46.22
|  |  | ЗТР | чел-ч | 141 |  |  | 1.067 | 11.12
[8 empty] | 1647.89 |  | 16308.67 |  |  | 1647.89 | 16308.67 | [7 empty] | 719.41 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.82 | 24.23 | 19.75
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 15.43 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.82 | 24.23 | 19.75 | [9 empty] | 0.82
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1.44 | 157 | 31.01
[8 empty] | 2.26 |  | 50.76 |  |  | 2.26 | 50.76 | [7 empty] | 2.26 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1650.15 |  | 16359.43
16 | 439 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1311 | [9 empty] | 403.28 | 7817.08 | 303.26 | 3517.69 | 5.85 | 127.06
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 322.62 | 24.23 | 7817.08 | [9 empty] | 322.62
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 16.32 | 8.59 | 140.21
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 2 | 24.23 | 48.48 | [9 empty] | 2
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 78.62 | 4.18 | 328.63
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 403.28 | 100 | 7817.08
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 303.26 | 45 | 3517.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.5 | 157 | 76.11
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 17.07
[8 empty] | 1127.6 |  | 19696.8 |  |  | 1127.6 | 19696.8 | [7 empty] | 1127.6 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.34 | 24.23 | 32.45
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 1.34 | 24.23 | 32.45 | [9 empty] | 1.34
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.35 | 157 | 50.95
[8 empty] | 3.69 |  | 83.4 |  |  | 3.69 | 83.4 | [7 empty] | 3.69 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1131.29 |  | 19780.2
17 | 440 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 4.01 | 125.64 |  | 1 | 503.82 | 3.84 | 1934.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 503.82 |  | 1934.67 |  |  | 503.82 | 1934.67 | [7 empty] | 503.82 | 0 | 0 | 0
18 | 441 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 9.1 | 157.54 |  | 1 | 1433.61 | 3.07 | 4401.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1433.61 |  | 4401.18 |  |  | 1433.61 | 4401.18 | [7 empty] | 1433.61 | 0 | 0 | 0
19 | 442 | 3.20-1-11 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0392 | [9 empty] | 90.74 | 1758.86 | 68.23 | 791.49 | 1.31 | 28.53
|  |  | ЗП |  |  | 1039.18 | )*1,67 | 1.067 | 72.59 | 24.23 | 1758.86 | [9 empty] | 72.59
|  |  | ЭМ |  |  | 87.46 |  | 1.067 | 3.66 | 8.6 | 31.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 |  | 1.067 | 0.45 | 24.23 | 10.91 | [9 empty] | 0.45
|  |  | МР |  |  | 409.71 |  | 1 | 16.06 | 3.31 | 53.16
20 | 442,1 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 3.92 | 157.54 |  | 1 | 617.56 | 3.07 | 1895.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 617.56 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 90.74 | 100 | 1758.86
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 68.23 | 45 | 791.49
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.78 | 157 | 17.13
|  |  | ЗТР | чел-ч | 91.8 |  |  | 1.067 | 3.84
[8 empty] | 869.62 |  | 6306.9 |  |  | 869.62 | 6306.9 | [7 empty] | 252.06 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.26
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 10.69 | )*(1.67-1) | 1.067 | 0.3 | 24.23 | 7.26 | [9 empty] | 0.3
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.53 | 157 | 11.4
[8 empty] | 0.83 |  | 18.66 |  |  | 0.83 | 18.66 | [7 empty] | 0.83 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 870.45 |  | 6325.56
21 | 448 | 3.20-1-10 | Прокладка воздуховодов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.212 | [9 empty] | 652.13 | 12640.79 | 490.4 | 5688.36 | 9.45 | 205.42
|  |  | ЗП |  |  | 1381.04 | )*1,67 | 1.067 | 521.7 | 24.23 | 12640.79 | [9 empty] | 521.7
|  |  | ЭМ |  |  | 116.7 |  | 1.067 | 26.4 | 8.59 | 226.88
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 |  | 1.067 | 3.23 | 24.23 | 78.36 | [9 empty] | 3.23
|  |  | МР |  |  | 599.72 |  | 1 | 127.14 | 4.18 | 531.45
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 652.13 | 100 | 12640.79
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 490.4 | 45 | 5688.36
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 5.65 | 157 | 123.03
|  |  | ЗТР | чел-ч | 122 |  |  | 1.067 | 27.6
[8 empty] | 1823.42 |  | 31851.3 |  |  | 1823.42 | 31851.3 | [7 empty] | 1823.42 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.17 | 24.23 | 52.48
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 14.29 | )*(1.67-1) | 1.067 | 2.17 | 24.23 | 52.48 | [9 empty] | 2.17
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.8 | 157 | 82.39
[8 empty] | 5.97 |  | 134.87 |  |  | 5.97 | 134.87 | [7 empty] | 5.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 1829.39 |  | 31986.17
22 | 449 | 1.19-3-12 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм | м2 | 16.95 | 125.64 |  | 1 | 2129.6 | 3.84 | 8177.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2129.6 |  | 8177.66 |  |  | 2129.6 | 8177.66 | [7 empty] | 2129.6 | 0 | 0 | 0
23 | 450 | 1.19-3-13 | Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм | м2 | 4.25 | 157.54 |  | 1 | 669.55 | 3.07 | 2055.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 669.55 |  | 2055.52 |  |  | 669.55 | 2055.52 | [7 empty] | 669.55 | 0 | 0 | 0
24 | 475 | 3.26-38-1 | Оклеивание поверхностей изоляции рулонными материалами | 1 м2 поверхности | 24 | [9 empty] | 235.23 | 4594.58 | 175.22 | 2384.53 | 6.62 | 143.8
|  |  | ЗП |  |  | 5.72 | )*1,67 | 1.047 | 240.03 | 24.23 | 5815.93 | [9 empty] | 240.03
|  |  | ЭМ |  |  | 0.46 |  | 1.047 | 11.56 | 9.22 | 106.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 |  | 1.047 | 2.26 | 24.23 | 54.88 | [9 empty] | 2.26
|  |  | МР |  |  | 0.12 |  | 1.019 | 2.93 | 5.58 | 16.35
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 235.23 | 79 | 4594.58
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 175.22 | 41 | 2384.53
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 3.96 | 157 | 86.17
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.44 |  |  | 1.047 | 11.06
[8 empty] | 668.93 |  | 13004.26 |  |  | 668.93 | 13004.26 | [7 empty] | 668.93 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.52 | 24.23 | 36.71
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.09 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.52 | 24.23 | 36.71 | [9 empty] | 1.52
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.66 | 157 | 57.63
[8 empty] | 4.18 |  | 94.34 |  |  | 4.18 | 94.34 | [7 empty] | 4.18 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 673.11 |  | 13098.6
25 | 476 | МКЭ-33-90/7-1 от 03.02.2017г. | Покрытие комбинированное огнезащитное Изовент-комбинированное огнезащитное покрытие на основе базальтового рулонного материала кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПКВ-2002 расход ПКВ-2002 0,6 кг.м2 | м2 | 24 | 33.81 |  | 1 | 811.53 | 5.58 | 4528.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 811.53 |  | 4528.31 |  |  | 811.53 | 4528.31 | [7 empty] | 811.53 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Дополнительные материалы и оборудование | [7 empty] | 48423.75 |  | 332057.09
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 9/16.9: | [7 empty] | 49580.7 |  | 335989.69
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 41774.31 |  | 190791.34
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 24.62 |  | 596.54
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2435.9 |  | 59021.86
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 49580.7 |  | 335989.69
|  |  | СМР | [5 empty] | 49580.7 |  | 335989.69
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2460.52 |  | 59618.4
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 41774.31 |  | 190791.34
|  |  | Прочие | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Обслуживающие процессы 12 % | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 369.08 |  | 8942.76
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 49949.78 |  | 344932.45
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 310790.46
|  |  | СМР | [7 empty] | 310790.46
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 55147.02
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 176481.99
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 8272.05
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 319062.51

## 10_16.10
Раздел 10/16.10
Работы выполнены в октябре 2020г.
48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1
12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2, камера съездов, ТПП. Внутренние инженерные системы. Отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление. Отопление, кондиционирование,
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года | [24 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН МГЭ строительство №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001 13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подраздел: К2-6, К2-7р
1 | 87 | МКЭ-28-1837/5-1 от 12.01.2016 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T Daikin, расчетный вес 5 кг Базисная стоимость: 1 246,82 = [7 368,69 / 5,58] + 2% Заг.скл | шт. | 2 | 1346.97 |  | 1 | 2693.93 | 5.58 | 15032.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2693.93 |  | 15032.13 |  | 2693.93 | 15032.13 | [7 empty] | 2693.93 | 0 | 0 | 0
2 | 92 | 3.29-1939-2 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 9,5 мм | 1 М | 53.64 | [8 empty] | 644.85 | 13449.03 | 571.38 | 8504.53 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.54 | )*1,67 | 1.067 | 816.26 | 24.23 | 19777.98 | [8 empty] | 816.26
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 4.01 | 3.71 | 14.88
|  |  | МР |  |  | 15.11 |  | 1.028 | 833.19 | 2.52 | 2099.64
3 | 92,1 | 1.12-7-187 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 9,52 (0,81) | м | 53.64 | 7.73 |  | 1.028 | 426.25 | 13.82 | 5890.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 644.85 | 68 | 13449.03
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 571.38 | 43 | 8504.53
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.7 |  |  | 1.067 | 40.06
[8 empty] | 3295.94 |  | 49736.84 |  | 3295.94 | 49736.84 | [7 empty] | 2869.69 | 0 | 0 | 0
4 | 94 | 3.29-1939-4 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 15,9 мм | 1 М | 21.7 | [8 empty] | 272.17 | 5676.45 | 241.16 | 3589.52 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 8.91 | )*1,67 | 1.067 | 344.52 | 24.23 | 8347.72 | [8 empty] | 344.52
|  |  | ЭМ |  |  | 0.07 |  | 1.067 | 1.62 | 3.71 | 6.01
|  |  | МР |  |  | 15.33 |  | 1.028 | 341.98 | 2.53 | 865.21
5 | 94,1 | 1.12-7-192 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15,9 (0,89) | м | 21.7 | 15.1 |  | 1.028 | 336.84 | 15.9 | 5355.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 336.84 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 272.17 | 68 | 5676.45
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 241.16 | 43 | 3589.52
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.73 |  |  | 1.067 | 16.9
[8 empty] | 1538.29 |  | 23840.67 |  | 1538.29 | 23840.67 | [7 empty] | 1201.45 | 0 | 0 | 0
6 | 95 | 3.29-1939-5 | Прокладка трубных проводок из цветных металлов диаметром 19,1 мм | 1 М | 31.94 | [8 empty] | 447.82 | 9339.81 | 396.8 | 5906.06 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 9.96 | )*1,67 | 1.067 | 566.86 | 24.23 | 13735.02 | [8 empty] | 566.86
|  |  | ЭМ |  |  | 0.12 |  | 1.067 | 4.09 | 3.58 | 14.64
|  |  | МР |  |  | 14.55 |  | 1.028 | 477.74 | 2.55 | 1218.24
7 | 95,1 | 1.12-7-189 | Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89) | м | 31.94 | 17.55 |  | 1.028 | 576.24 | 15.02 | 8655.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576.24 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 79 |  |  |  | 447.82 | 68 | 9339.81
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 396.8 | 43 | 5906.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.82 |  |  | 1.067 | 27.95
[8 empty] | 2469.55 |  | 38868.89 |  | 2469.55 | 38868.89 | [7 empty] | 1893.31 | 0 | 0 | 0
8 | 96 | 3.26-16-1 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена, трубками | 10 м изоляции | 10.728 | [8 empty] | 525.74 | 10268.95 | 391.62 | 5329.45 | 86.66 | 1883.8
|  |  | ЗП |  |  | 28.6 | )*1,67 | 1.047 | 536.47 | 24.23 | 12998.67 | [8 empty] | 536.47
|  |  | ЭМ |  |  | 13.2 |  | 1.047 | 148.27 | 9.29 | 1377.49
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 |  | 1.047 | 29.65 | 24.23 | 718.48 | [8 empty] | 29.65
|  |  | МР |  |  | 59.82 |  | 1.019 | 653.94 | 19.85 | 12980.71
9 | 96,1 | 1.1-1-1282 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +150°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,042 Вт/(м х К ), внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм | м | 0 | 15.4 |  | 1.019 | 0 | 11.24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 525.74 | 79 | 10268.95
|  |  | СП от ЗП | % | 73 |  |  |  | 391.62 | 41 | 5329.45
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 51.89 | 157 | 1128.02
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.2 |  |  | 1.047 | 24.71
[8 empty] | 2307.93 |  | 44083.29 |  | 2307.93 | 44083.29 | [7 empty] | 2307.93 | 0 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 19.87 | 24.23 | 481.39
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.64 | )*(1.67-1) | 1.047 | 19.87 | 24.23 | 481.39 | [8 empty] | 19.87
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 34.77 | 157 | 755.78
[8 empty] | 54.64 |  | 1237.17 |  | 54.64 | 1237.17 | [7 empty] | 54.64 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 2362.57 |  | 45320.46
10 | 97 | 1.1-1-1289 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм | м | 75.34 | 5.85 |  | 1.019 | 449.11 | 7.96 | 3574.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 449.11 |  | 3574.92 |  | 449.11 | 3574.92 | [7 empty] | 449.11 | 0 | 0 | 0
11 | 98 | 1.1-1-1273 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, для систем трубопроводов, диапазон температур применения от -50 до +110°С, теплопроводность при температуре 0°С не более 0,036 Вт/(м х К), внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм | м | 31.94 | 10.38 |  | 1.019 | 337.84 | 6.93 | 2341.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 337.84 |  | 2341.23 |  | 337.84 | 2341.23 | [7 empty] | 337.84 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-6, К2-7р | [7 empty] | 13147.23 |  | 178715.14
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Подраздел: К2-21
12 | 175 | 4.8-158-1 | Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям, ширина лотков до 200 мм | 1 Т | 0.0413 | [8 empty] | 58.54 | 1139.85 | 36.59 | 544.6 | 7.39 | 160.53
|  |  | ЗП |  |  | 723.77 | )*1,67 | 1.047 | 52.27 | 24.23 | 1266.5 | [8 empty] | 52.27
|  |  | ЭМ |  |  | 611.48 |  | 1.047 | 26.44 | 7.34 | 194.02
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.4 |  | 1.047 | 2.53 | 24.23 | 61.25 | [8 empty] | 2.53
|  |  | МР |  |  | 97.3 |  | 1 | 4.02 | 5.58 | 22.43
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 58.54 | 90 | 1139.85
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 36.59 | 43 | 544.6
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 4.43 | 157 | 96.16
|  |  | ЗТР | чел-ч | 58.7 |  |  | 1.047 | 2.54
[8 empty] | 182.29 |  | 3263.56 |  | 182.29 | 3263.56 | [7 empty] | 0 | 182.29 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 58.4 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.69 | 24.23 | 41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 58.4 | )*(1.67-1) | 1.047 | 1.69 | 24.23 | 41 | [8 empty] | 1.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 2.96 | 157 | 64.37
[8 empty] | 4.65 |  | 105.37 |  | 4.65 | 105.37 | [7 empty] | 0 | 4.65 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 186.94 |  | 3368.93
13 | 176 | МКЭ-33-1475/7-1 от 09.08.2017г. | Лоток неперфорированный, горячеоценкованный по методу Сендзимира, габаритные размеры 150х50х3000 мм, артикул 35023, масса 1,54 кг/м Базисная стоимость: 33,99 = [185,92 / 5,58] + 2% Заг.скл | м | 26.82 | 33.99 |  | 1 | 911.49 | 5.58 | 5086.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 911.49 |  | 5086.1 |  | 911.49 | 5086.1 | [7 empty] | 911.49 | 0 | 0 | 0
14 | 179 | 4.8-83-7 | Конструкции металлические кабельные, полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг | 100 шт. | 0.25 | [8 empty] | 12.91 | 251.43 | 8.07 | 120.13 | 1.56 | 33.85
|  |  | ЗП |  |  | 25.4 | )*1,67 | 1.087 | 11.53 | 24.23 | 279.37 | [8 empty] | 11.53
|  |  | ЭМ |  |  | 8.47 |  | 1.087 | 2.3 | 9.9 | 22.8
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 |  | 1.087 | 0.53 | 24.23 | 12.87 | [8 empty] | 0.53
|  |  | МР |  |  | 1.19 |  | 1 | 0.3 | 5.58 | 1.67
|  |  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 12.91 | 90 | 251.43
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8.07 | 43 | 120.13
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.93 | 157 | 20.21
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  |  | 1.087 | 0.56
[8 empty] | 36.04 |  | 695.61 |  | 36.04 | 695.61 | [7 empty] | 0 | 36.04 | 0 | 0
Доплата к эксплуатации строительных машин (от ЗПМ)
|  |  | ЭМ |  |  | 1.97 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.36 | 24.23 | 8.69
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.97 | )*(1.67-1) | 1.087 | 0.36 | 24.23 | 8.69 | [8 empty] | 0.36
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.63 | 157 | 13.64
[8 empty] | 0.99 |  | 22.33 |  | 0.99 | 22.33 | [7 empty] | 0 | 0.99 | 0 | 0
|  |  | Всего с доплатой |  |  |  |  | 37.03 |  | 717.94
15 | 180 | 1.21-5-563 | Кронштейны к стене для лотков марки PNK-100 | шт. | 25 | 69.42 |  | 1 | 1735.5 | 0.88 | 1527.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 1735.5 |  | 1527.24 |  | 1735.5 | 1527.24 | [7 empty] | 0 | 1735.5 | 0 | 0
Итого по подразделу: К2-21 | [7 empty] | 2870.96 |  | 10700.21
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по акту 10/16.10: | [7 empty] | 16018.19 |  | 189415.35 | [15 empty] | Итого по акту: 48875-ТПК-5-0707-Р-ССР2-изм.1.1-доп.1_12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1К (взамен локальной сметы №12-4017-Л-Р-11.4.3.1-ОВ1.2-СМ1)
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 9778.37 |  | 64651.18
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 54.63 |  | 1323.68
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2327.91 |  | 56405.26
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 16018.19 |  | 189415.35
|  |  | СМР | [5 empty] | 16018.19 |  | 189415.35
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2382.54 |  | 57728.94
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 9778.37 |  | 64651.18
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 357.38 |  | 8659.34
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 16375.57 |  | 198074.69
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 175209.2
|  |  | СМР | [7 empty] | 175209.2
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 53399.27
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 59802.34
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 8009.89
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 183219.09

## 11_17.52
Раздел 11/17.52
12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1К
48809-ТПК_5-0673-Р-ССР2-изм 1.1
Станционный комплекс "Аминьевское шоссе". Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 261.95 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 58
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года | [21 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №166 июль 2020 года и Коэффициенты пересчета к ТСН-2001.13-2 июнь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
17.52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
|  | УСТАНОВКА КРАНОВ УЧТЕНА В СОСТАВЕ РАБОТ НА ПРОКЛАДКУ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. ТЧ п. 1.6 | [18 empty] | УСТАНОВКА КРАНОВ УЧТЕНА В СОСТАВЕ РАБОТ НА ПРОКЛАДКУ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. ТЧ п. 1.6
Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1) | [7 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Горячее водоснабжение (Т3)
Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3) | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Бытовая канализация. Самотечная сеть (К1)
Итого по разделу: Бытовая канализация. Самотечная сеть (К1) | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Бытовая канализация. Напорная сеть (К1Н)
Подраздел: ОБОРУДОВАНИЕ
Итого по подразделу: ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Бытовая канализация. Напорная сеть (К1Н) | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Водоотвод самотечный (К2)
Подраздел: ОБОРУДОВАНИЕ
Итого по подразделу: ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Водоотвод самотечный (К2) | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Раздел: Водоотвод напорный (К2Н)
1 | 221 | 3.16-9-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.1.4.а | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм | 100 м трубопровода | 0.82 | [9 empty] | 2342.08 | 45398.78 | 1761.24 | 20429.45 | 138.22 | 3004.49
|  |  | ЗП |  |  | 1282.32 | )*1,67 | 1.067 | 1873.66 | 24.23 | 45398.78
|  |  | ЭМ |  |  | 326.27 |  | 1.067 | 285.47 | 8.65 | 2469.32
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 54.05 |  | 1.067 | 47.3 | 24.23 | 1146.08
|  |  | МР |  |  | 117.18 |  | 1 | 96.09 | 5.58 | 536.18
2 | 222 | 1.12-6-206 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, ГОСТ 8732-78, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 82 | 139.91 |  | 1 | 11472.62 | 8.41 | 96484.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 125 |  |  |  | 2342.08 | 100 | 45398.78
|  |  | СП от ЗП | % | 94 |  |  |  | 1761.24 | 45 | 20429.45
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 82.78 | 157 | 1799.34
|  |  | ЗТР | чел-ч | 104 |  |  | 1.067 | 90.99
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 17913.94 |  | 212516.58 |  |  | 17913.94 | 212516.58
3 | 221/1 | 3.16-9-6/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.1.4.а | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м трубопровода | 0.82
|  |  | ЭМ |  |  | 54.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 31.68 | 24.23 | 767.61
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 54.05 | )*(1.67-1) | 1.067 | 31.68 | 24.23 | 767.61
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 55.44 | 157 | 1205.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 87.12 |  | 1972.76 |  |  | 87.12 | 1972.76
4 | 227 | 1.12-11-9 | Отводы крутоизогнутые из стали 20, ГОСТ 17375-01, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм 4,5-5,0, под углом 90°, 60°, 45° | шт. | 29 | 174 |  | 1 | 5046 | 3.5 | 17661 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 5046 |  | 17661 |  |  | 5046 | 17661
5 | 228 | 1.6-1-295 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл.детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобл. толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (крепление труб) | т | 0.1012 | 15808.26 |  | 1 | 1599.8 | 4.02 | 6431.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1599.8 |  | 6431.2 |  |  | 1599.8 | 6431.2
6 | 229 | 3.15-107-3 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3272 | [9 empty] | 287.94 | 5116.31 | 201.56 | 2441.88 | 0.18 | 3.8
|  |  | ЗП |  |  | 428.41 | )*1,67 | 1.025 | 239.95 | 24.23 | 5813.99
|  |  | ЭМ |  |  | 0.74 |  | 1.025 | 0.25 | 10.11 | 2.53
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 |  | 1.025 | 0.06 | 24.23 | 1.45
|  |  | МР |  |  | 1.68 |  | 1 | 0.55 | 5.58 | 3.07
7 | 230 | 1.1-1-455 | Краска, марка БТ-177, серебристая | т | 0.008049 | 10337.29 |  | 1 | 83.2 | 8.95 | 744.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 120 |  |  |  | 287.94 | 88 | 5116.31
|  |  | СП от ЗП | % | 84 |  |  |  | 201.56 | 42 | 2441.88
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.11 | 157 | 2.28
|  |  | ЗТР | чел-ч | 36.9 |  |  | 1.025 | 12.38
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 813.56 |  | 14124.7 |  |  | 813.56 | 14124.7
8 | 229/1 | 3.15-107-3/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3272
|  |  | ЭМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.04 | 24.23 | 0.97
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.18 | )*(1.67-1) | 1.025 | 0.04 | 24.23 | 0.97
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 157 | 1.52
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.11 |  | 2.49 |  |  | 0.11 | 2.49
9 | 231 | 3.13-11-6 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 | 100 м2 | 0.028 | [9 empty] | 3.11 | 60.96 | 2.28 | 29.41 | 0.39 | 8.37
|  |  | ЗП |  |  | 30.23 | )*1,67)*2 | 1.047 | 2.96 | 24.23 | 71.72
|  |  | ЭМ |  |  | 22.38 | )*2 | 1.047 | 1.31 | 6.42 | 8.41
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*2 | 1.047 | 0.13 | 24.23 | 3.15
|  |  | МР |  |  | 20.16 | )*2 | 1 | 1.13 | 7.86 | 8.88
10 | 232 | 1.1-1-413 | Композиция (краска) органосиликатная, марка ОС-12-03, для окраски огрунтованных металлических поверхностей | кг | 1.008 | 47.9 |  | 1 | 48.28 | 2.66 | 128.42 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | НР от ЗП | % | 105 |  |  |  | 3.11 | 85 | 60.96
|  |  | СП от ЗП | % | 77 |  |  |  | 2.28 | 41 | 29.41
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.23 | 157 | 4.95
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.54 |  | )*2 | 1.047 | 0.15
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 59.3 |  | 312.75 |  |  | 59.3 | 312.75
11 | 231/1 | 3.13-11-6/1 Поправка: ТСН-2001.3-29. О.П. п.4.1 | Доплата к эксплуатации строительных машин | 100 м2 | 0.028
|  |  | ЭМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.09 | 24.23 | 2.18
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.22 | )*(1.67-1)*2 | 1.047 | 0.09 | 24.23 | 2.18
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.16 | 157 | 3.42
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 0.25 |  | 5.6 |  |  | 0.25 | 5.6
12 | 234 | 1.7-5-155 | Анкер-шпилька распорный, высокоэффективный, с шестигранной гайкой и шайбой, из оцинкованной стали, для использования в бетоне с трещинами, диаметр 10 мм, длина 110 мм, толщина прикрепляемой детали минимальная/максимальная 30/50 мм | шт. | 60 | 25.33 |  | 1 | 1519.8 | 5.69 | 8647.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1519.8 |  | 8647.66 |  |  | 1519.8 | 8647.66
13 | 235 | 1.7-5-240 | Анкер-гильза распорный из оцинкованной стали, с шестигранной головкой, установка в бетон и кирпич, диаметр 12 мм, длина 75 мм, толщина прикрепляемой детали 35 мм | 100 шт. | 0.06 | 617.04 |  | 1 | 37.02 | 7.42 | 274.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 37.02 |  | 274.69 |  |  | 37.02 | 274.69
Подраздел: ОБОРУДОВАНИЕ
Итого по подразделу: ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по разделу: Водоотвод напорный (К2Н) | [7 empty] | 27076.9 |  | 261949.43
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по локальной смете: Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение | [7 empty] | 27076.9 |  | 261949.43 | [12 empty] | Итого по локальной смете: Вестибюль №2. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение и водоотведение
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
Итого по акту 11/16.11: | [7 empty] | 27076.9 |  | 261949.43 | [12 empty] | Итого по акту: 48809-ТПК_5-0673-Р-ССР2-изм 1.1 12-4017-Л-Р-11.4.3.2-ВК-СМ1К
Итого по ТСН-2001.16 | [8 empty] | 0 | 0
Итого возвратных сумм | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | Стоимость материалов (всего) |  |  |  |  | 19904.49 |  | 130920.47
|  |  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 79.3 |  | 1921.44
|  |  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 2116.57 |  | 51284.49
|  |  | Итого по разделу | [5 empty] | 27076.9 |  | 261949.43
|  |  | СМР | [5 empty] | 27076.9 |  | 261949.43
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [5 empty] | 2195.87 |  | 53205.93
|  |  | в т. ч. Материалы | [5 empty] | 19904.49 |  | 130920.47
|  |  | Оборудование | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=0,15 (Увеличение на оплату труда с учетом Распоряжения №761-РП от 23.12.2015) | [5 empty] | 329.38 |  | 7980.89
|  |  | ИТОГО с К=1,15 | [5 empty] | 27406.28 |  | 269930.32
|  |  | Итого по акту с К=0,925 | [7 empty] | 242303.22
|  |  | СМР | [7 empty] | 242303.22
|  |  | в т.ч. Материалы | [7 empty] | 49215.49
|  |  | в т.ч. ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 121101.43
|  |  | Оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | ЗП+ЗПМ с К=1,15 | [7 empty] | 7382.32
|  |  | Итого по акту с К=0,925 с К-1,15 к ЗП и ЗПМ | [7 empty] | 249685.54
|  |  | Итого по Акту с К=0,925+К=1,15 без стоимости материалов Подрядчика | [7 empty] | 249685.54
|  |  | в том числе: СМР | [7 empty] | 242303.22
|  |  | прочие затраты | [7 empty] | 7382.32
|  |  | ПНР | [7 empty] | 0
|  |  | оборудование | [7 empty] | 0
|  |  | Итого по Акту №6 с К=1,15 |  |  |  |  | 544263 |  | 4216115.6
|  |  | В том числе СМР |  |  |  |  | 538279 |  | 4081993.72
|  |  | прочие |  |  |  |  | 5984 |  | 134121.88 | [13 empty] | #REF!
|  |  | ПНР | [20 empty] | #REF!
оборудование
Принял: Генеральный директор ООО "МИП-Строй №1" | [9 empty] | К.В. Маслаков
Сдал: Генеральный директор ООО "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" | [8 empty] | Д.В.Алексеев